## Лист1
| Согласованно | [10 empty] | Согласованно
Председатель Региональной тарифной комиссии СК | [10 empty] | Министр промышленности, энергетики, транспорта и связи СК
| Г.С. Колягин | [10 empty] | И.И. Ковалев
| ____________________ | [10 empty] | ____________________
| " __ " _____________ 2009 г. | [10 empty] | " __ " _____________ 2009 г.
Инвестиционная программа по филиалу «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» на 2010 г..
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Вид деятельности (сбытовая, энергоснабжающая, сетевая организация) | Сроки выполнения работ (проектов): |  | Физические параметры объекта * |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, тыс.руб. | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс.руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Вводимая мощность, протяжен-ность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм. (км., МВА) |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. ** |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшифровать), тыс.руб.
|  |  | Начало | Окончание | [5 empty] | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Всего по субъекту РФ:
Период регулирования:
1. | Наименование организации: | филиал «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:
1.1.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
|  |  | март | май | 1.42 | май | км. | 506.7 | 506.7 | 120 | 100 | 286.7
1.1.2. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.
|  |  | май | июнь | 0.7 | июнь | МВт. | 3107 | 3107 | 1018 | 620 | 1469
1.1.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. в СИП (ул. Советская) |  | февраль | февраль | 1.42 |  | км. | 61 | 61 |  |  | 61
| Модернизация РП-3 |  | март | март | 0.7 |  | МВт. | 373 | 373 |  |  | 373
1.2. | Новое строительство и расширение, в т.ч.
1.2.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
| Строительство РП в восточной части г. Железноводска |  | июнь | август | 1.25 | август | МВт. | 3409.5 | 3409.5 | 490 | 480 | 2439.5
| Строительство ТП в 5-м мк. Г. Железноводска |  | сентябрь | ноябрь | 0.7 | ноябрь | МВт. | 2137.5 | 2137.5 | 390 | 360 | 1387.5
1.2.2. | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.
| Строительство КЛ-10 кВ. от ПС "Иноземцево 2" до проектируемого РП (восточная часть г. Железноводска) |  | июнь | август | 2.6 | август | км. | 4501.7 | 4501.7 | 630 | 540 | 3331.7
1.2.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.
| Строительство РП в восточной части г. Железноводска |  | апрель | апрель | 1.25 |  | МВт. | 409 | 409 |  |  | 409
| Строительство ТП в 5-м мк. Г. Железноводска |  | май | май | 0.7 |  | МВт. | 256 | 256 |  |  | 256
| Строительство КЛ-10 кВ. от ПС "Иноземцево 2" до проектируемого РП (восточная часть г. Железноводска) |  | январь | февраль | 2.6 |  | км. | 539 | 539 |  |  | 539
1.3. | Капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы, в т.ч.
…
| Итого | [5 empty] | Итого | 15300.4 | 15300.4 | 2648 | 2100 | 10552.4
* | - заполняется только для сетевых организаций
** | - организации, осуществляющих регулирование по RAB, источники финансирования за счет регулируемых тарифов заполняются в столбце "Амортизация"
Директор В.Г. Бурд