## 1
Выполнение инвестиционной программы 2011 г. филиалом «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» на 11.01.2012 г.
№ п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Подрядчик | Факт | [31 empty] | ИТОГО ЗА ГОД (факт) | Отклонение, тыс. руб. | % выполнения от общего объема работ | Примечание | Акт ввода | Экспл. Приказ | Примечание
|  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | Итого за I квартал |  | апрель |  | май |  | июнь |  | Итого за II квартал |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | Итого за III квартал |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Итого за IV квартал
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| ВСЕГО | 21063.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7062 | 0 | 837.6163 | 565.7 | 0 | 1651.2 | 251.3415 | 0 | 0 | 2216.9 | 319.9088 | 0 | 0 | 646.3 | 94.618 | 9422.6 | 1720.6755 | 10068.9 | 1815.2935 | 0 | 3725.9235 | 642.3 | 3012.4253 | 8135.4 | 4682.2089 | 8777.7 | 11420.5578 | 14393.3763 | 6670.1237 | 68.33%
| Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 2216.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.7 | 0 | 1651.2 | 251.3415 | 0 | 0 | 2216.9 | 251.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6546 | 0 | 0 | 0 | 1413.6546 | 1664.9961 | 551.9039 | 75.1%
| Сети СН | 1651.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.2 | 0 | 0 | 0 | 1651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.6546 | 0 | 0 | 0 | 1413.6546 | 1413.6546 | 237.5454 | 85.61%
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-104 по ул.К.Маркса, г.Железноводск | 1569.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 1569.9 |  |  |  | 1569.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1413.6546 |  |  | 0 | 1413.6546 | 1413.6546 | 156.2454 | 90.05% |  |  |  | хоз.способ
2 | ПИР для строительства будущих лет | 81.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 81.3 |  |  |  | 81.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0%
| Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН | 565.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.7 | 0 | 0 | 251.3415 | 0 | 0 | 565.7 | 251.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3415 | 314.3585 | 44.43% | 0
1 | Модернизация РП-3 | 565.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 565.7 |  |  | 251.3415 |  |  | 565.7 | 251.3415 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 251.3415 | 314.3585 | 44.43% |  |  |  | хоз.способ
| Прочее электросетевое оборудование | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Оборудование, не требующее монтажа | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 18846.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7062 | 0 | 837.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5672 | 0 | 0 | 646.3 | 94.618 | 9422.6 | 1720.6755 | 10068.9 | 1815.2935 | 0 | 3725.9235 | 642.3 | 1598.7707 | 8135.4 | 4682.2089 | 8777.7 | 10006.9032 | 12728.3802 | 6118.2198 | 67.54% | 0
| Сети СН | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Сети НН | 2716.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.3 | 0 | 456.6 | 1720.6755 | 1102.9 | 1720.6755 | 0 | 0 | 642.3 | 605.6932 | 971.4 | 538.1576 | 1613.7 | 1143.8509 | 2864.5264 | -147.9264 | 105.4% | 0
1 | Монтаж СИП по ул. Ленина | 448.6 | ОАО "Ставрополь-сетьэнергоремонт" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 448.6 |  |  | 538.1576 | 448.6 | 538.1576 | 538.1576 | -89.5576 | 120% |  |  |  | подряд
2 | Монтаж СИП по ул. Шоссейная / ул. Садовая | 414.6 | ОАО "Ставрополь-сетьэнергоремонт" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 497.4644 | 0 | 497.4644 |  |  |  |  | 414.6 |  | 414.6 | 0 | 497.4644 | -82.8644 | 120% |  |  |  | подряд
3 | Монтаж СИП по ул. Пролетарская | 504.8 | ОАО "Ставрополь-сетьэнергоремонт" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 605.6932 | 504.8 |  | 504.8 | 605.6932 | 605.6932 | -100.8932 | 120% |  |  |  | подряд
4 | Монтаж СИП по пр. Свободы | 646.3 | ОАО "Ставрополь-сетьэнергоремонт" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 646.3 |  |  | 657.1 | 646.3 | 657.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 657.1 | -10.8 | 101.7% |  |  |  | подряд
5 | Монтаж СИП по ул. Проскурина | 650.3 | ОАО "Ставрополь-сетьэнергоремонт" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 456.6 | 566.1111 | 456.6 | 566.1111 |  |  | 193.7 |  |  |  | 193.7 | 0 | 566.1111 | 84.1889 | 87.05% |  |  |  | подряд
6 | ПИР для строительства будущих лет | 52 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 52 |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0%
| Новое строительство: | 16130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7062 | 0 | 837.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5672 | 0 | 0 | 0 | 94.618 | 8966 | 0 | 8966 | 94.618 | 0 | 3725.9235 | 0 | 993.0775 | 7164 | 4144.0513 | 7164 | 8863.0523 | 9863.8538 | 6266.1462 | 61.15%
1 | Строительство КЛ-0,4 кВ. L=0,27 км по ул.Проскурина, г.Железноводск | 217 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 217 |  | 217 |  | 0 | 217 | 0%
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ. L=0,05 км по ул.Шоссейная 215 "Г", пос.Иноземцево | 62 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 |  | 62 |  | 0 | 62 | 0%
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ. L=0,11 км по ул.Гагарина 195, пос.Иноземцево | 58 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 58 |  | 58 |  | 0 | 58 | 0%
4 | Строительство КТПн-10/0,4 кВ. (тр-ра 100 кВА.), строительство КЛ-10 кВ. L=0,02м., по пер.Промышленный 10 "А", пос.Иноземцево | 409 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 409 |  | 409 |  | 0 | 409 | 0%
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ. L=0,3км, по ул.Октябрьская / ул.Суворова, г.Железноводск | 160 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 160 |  | 160 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 160 | 0%
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ L=0,24 км, по ул.Суворова г.Железноводск | 315 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 315 |  | 315 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 315 | 0%
7 | Строительство 2БКТПн-10/0,4 кВ. (2 тр-ра 160 кВА.), строительство КЛ -10 кВ. L=0,3 км, по ул.Свердлова, пос.Иноземцево | 1907 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 1907 |  | 1907 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1907 | 0%
8 | Строительство 2БКТПн-10/0,4 кВ. (2 тр-ра 250 кВА.), строительство КЛ -10 кВ. L=0,32м, по ул.Некрасова / ул. Свердлова, пос.Иноземцево | 2232 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 2232 |  | 2232 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2232 | 0%
9 | Строительство 2КТПн-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ L=0,31км, по ул.Октябрьская 54, г.Железноводск | 764 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 764 |  | 764 |  | 0 | 764 | 0%
10 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-0,4 кВ L=0,06 км и КЛ-10 кВ L=0,1 км по ул.Шоссейная, пос. Иноземцево | 1747 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1747 |  | 1747 |  | 0 | 1747 | 0%
11 | Строительство здания ТП-3, оборудование ТП-3 ( 2БКТПн - 250/10/0,4 кВ с нов. тр-ром ), по ул.Семашко,5, г.Железноводск | 2024 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024 | 2052.5268 | 2024 | 2052.5268 | 2052.5268 | -28.5268 | 101.4% |  |  |  | хоз.способ
12 | Строительство 2БКТПн-10/0,4 кВ (2 тр-ра 250 кВА), строительство КЛ -10 кВ L=0,3 км, по ул.Октябрьская 98, г.Железноводск, строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-89 до ж.д. по ул. Октябрьская 96-98 (1), строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-89 до ж.д. по ул. Октябрьская 96-98 (2-1), строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-89 до ж.д. по ул. Октябрьская 96-98 (3-2) | 2173 | ООО "Элита" | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 2173 |  | 2173 | 0 |  |  |  | 993.0775 |  |  | 0 | 993.0775 | 993.0775 | 1179.9225 | 45.7% |  |  |  | подряд
13 | Строительство 2БКТПн-10/0,4 кВ. (2 тр-ра 250 кВА.), строительство КЛ -10 кВ. L=0,23км., по ул.Михальских, г.Железноводск | 1883 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1883 |  | 1883 |  | 0 | 1883 | 0%
14 | Строительство 2БКТПн-10/0,4 кВ (2 тр-ра 400 кВА), строительство КЛ -10 кВ L=0,4 км, по ул.Октябрьская (5мк.), г.Железноводск | 2179 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 2179 |  | 2179 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2179 | 0% |  |  |  | без инвест составляющей
15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до Пожарного депо № 1 | [7 empty] | 24.3769 |  | 24.3769 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 24.3769 | -24.3769 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до Пожарного депо № 2 | [7 empty] | 24.3293 |  | 24.3293 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 24.3293 | -24.3293 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-196 до э/щ автомойки в п.Иноземцево | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 94.618 |  |  | 0 | 94.618 | [8 empty] | 94.618 | -94.618 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
18 | Модернизация РП-4 монтаж ячейки КСО-395-1ВВ-600 + "Сириус" 2л | [7 empty] | 305.1054 |  | 305.1054 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 305.1054 | -305.1054 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
19 | Модернизация ТП-209 монтаж трансформатора силового ТМГ 11 400/10/0,4 | [7 empty] | 185.2181 |  | 185.2181 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 185.2181 | -185.2181 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
20 | Модернизация ТП-209 монтаж трансформатора силового ТМГ 400/10 | [7 empty] | 185.2181 |  | 185.2181 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 185.2181 | -185.2181 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
21 | Модернизация ТП-209 монтаж щита ЩО 70-01-60 | [7 empty] | 22.3141 |  | 22.3141 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 22.3141 | -22.3141 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
22 | Модернизация ТП-32 монтаж ЩО 70-03 | [7 empty] | 91.0543 |  | 91.0543 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 91.0543 | -91.0543 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
23 | Монтаж щита ЩО 70-2-02 УЗ1 в РУ-0,4 кВ ТП-160 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 24.8415 |  | 24.8415 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 24.8415 | -24.8415 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
24 | Монтаж щита ЩО - 70-01 в РУ-0,4 кВ ТП-101 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 43.7257 |  | 43.7257 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 43.7257 | -43.7257 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
25 | Строительство здания ТП-91 по ул. К.Маркса,73 | [27 empty] | 1076.2081 | [5 empty] | 1076.2081 | 1076.2081 | -1076.2081 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до эл.щита жил.д ул.К.Маркса,73/2 | [27 empty] | 72.4944 | [5 empty] | 72.4944 | 72.4944 | -72.4944 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
27 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до эл.щита жил.д ул.К.Маркса,73/1 | [27 empty] | 87.1175 | [5 empty] | 87.1175 | 87.1175 | -87.1175 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
28 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-40 до ТП-91 ул.К.Маркса | [27 empty] | 646.2432 | [5 empty] | 646.2432 | 646.2432 | -646.2432 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
29 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-91 ул.К.Маркса | [27 empty] | 783.0702 | [5 empty] | 783.0702 | 783.0702 | -783.0702 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
30 | Монтаж оборудования ТП-91 ( 2БКТП 250/10/0,4 с нов.трансформ.) | [27 empty] | 1060.7902 | [5 empty] | 1060.7902 | 1060.7902 | -1060.7902 | #DIV/0! |  |  |  | хоз.способ
31 | Строительство ВЛ-10 кВ СИП от ТП-180 до КТП-230 "Жемчужина" |  | ОАО "Ставрополь-сетьэнергоремонт" | [29 empty] | 1413.3085 |  | 1413.3085 | 1413.3085 | -1413.3085 | #DIV/0! |  |  |  | подряд
32 | Строительство ВЛ-10 кВ СИП до КТП-229 в районе застройки "Геолог" п. Иноземцево, ул.Комсомольская |  | ОАО "Ставрополь-сетьэнергоремонт" | [29 empty] | 678.216 |  | 678.216 | 678.216 | -678.216 | #DIV/0! |  |  |  | подряд
| Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on AH40: Строительство здания ТП-3, Оборудование ТП-3 (2БКТП 250/10/0,4 с нов.трансформ.)
Note on AF41: 324,96281 - КЛ-0,4 кВ от КТП-89 до ж/д по ул. Октябрьская, 96-98
Note on AD54: +15.000 руб. за оформление док. на собственность в Рег.палате.