## Прил.7.1 с ндс
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за I квартал, млн. рублей с НДС
[10 empty] | ОАО "Ессентукская сетевая компания" | [17 empty] | Утверждаю Генеральный директор Милокост Г. О.
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 19.3107 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 11.6466 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-6 до РП-4 |  |  |  |  | 4.2716 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 Ф-Первомайская-Чкалова |  |  |  |  | 1.1127 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-4 Ф-Гагарина-Магазин |  |  |  |  | 0.7434 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф-Кирпичный |  |  |  |  | 1.5482 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция строительной части ТП-72 |  |  |  |  | 0.31742 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция строительной части ТП-120 |  |  |  |  | 0.29264 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция строительной части ТП-103 |  |  |  |  | 0.33276 | 0 | 0 | 0
… | ПИР |  |  |  |  | 3.0279 | 0 | 0 | 0
1.2 | Оборудование не требуемое монтажа |  |  |  |  | 7.6641 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение ПЭВМ |  |  |  |  | 2.1063 | 0 | 0 | 0
2 | Буровая машина БКМ-317 |  |  |  |  | 3.5424 | 0 | 0 | 0
3 | Передвижная мастерская |  |  |  |  | 2.0154 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Прил.7.2 с ндс
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2012г.
[14 empty] | ОАО "Ессентукская сетевая компания" | [22 empty] | Утверждаю Генеральный директор Милокост Г. О.
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 19.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-6 до РП-4 | 4.2716 | [28 empty] | 1987 | [5 empty] | ААШВ-3*185 | 1.34
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 Ф-Первомайская-Чкалова | 1.1127 | [28 empty] | 1971 | [5 empty] | СИП 3*70
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-4 Ф-Гагарина-Магазин | 0.7434 | [28 empty] | 1976 | [5 empty] | СИП 3*70
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф-Кирпичный | 1.5482 | [28 empty] | 1981 | [5 empty] | СИП 3*70
|  | Реконструкция строительной части ТП-72 | 0.31742 | [24 empty] | 1967
|  | Реконструкция строительной части ТП-120 | 0.29264 | [24 empty] | 1970
|  | Реконструкция строительной части ТП-103 | 0.33276 | [24 empty] | 1976
|  | ПИР | 3.028
|  | Оборудование не требуемое монтажа | 7.663
1 |  | Приобретение ПЭВМ | 2.106 | [34 empty] | ААШв 10-3*120 | 1.29
|  | Буровая машина БКМ-317 | 3.542
|  | Передвижная мастерская | 2.015
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9 с ндс
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "Ессентукская сетевая компания" за 1 квартал
Утверждаю Генеральный директор Милокост Г. О.
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2012 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-6 до РП-4 | 1.34
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 Ф-Первомайская-Чкалова | 1.76
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-4 Ф-Гагарина-Магазин | 1
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф-Кирпичный | 3.56
5 |  | Реконструкция строительной части ТП-72
6 |  | Реконструкция строительной части ТП-120
7 |  | Реконструкция строительной части ТП-103
8 |  | ПИР
9 |  | Приобретение ПЭВМ
10 |  | Буровая машина БКМ-317
11 |  | Передвижная мастерская
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Прил.7.1 без ндс
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2012г., млн. рублей без НДС
[10 empty] | ОАО "Ессентукская сетевая компания" | [17 empty] | Утверждаю Генеральный директор А. Г. Дзиов
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный год | всего | за отчетный год |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 21.057 | 30.4801 | 0 | 0 | 2.208 | 3.9362 | 0.943 | 0.943 | 17.906 | 25.601 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 10.299 | 10.768 | 0 | 0 | 1.65 | 1.691 | 0.943 | 0.943 | 7.706 | 8.134 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768
1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-32 ТП-54 |  |  |  |  | 2.935 | 3 | [6 empty] | 2.935 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-147 |  |  |  |  | 1.271 | 1.271 | [6 empty] | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-171 Ф-Тухачевского |  |  |  |  | 0.943 | 0.943 |  |  |  |  | 0.943 | 0.943 |  |  | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.943
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф-Кирпичный |  |  |  |  | 1.312 | 1.352 |  |  | 1.312 | 1.352 |  |  |  |  | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос. Южный |  |  |  |  | 1.883 | 1.883 | [6 empty] | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-101 |  |  |  |  | 1.197 | 1.196 | [6 empty] | 1.197 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196
7 | АСКУЭ |  |  |  |  | 0.338 | 0.339 |  |  | 0.338 | 0.339 |  |  |  |  | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
8 | ПИР |  |  |  |  | 0.42 | 0.784 |  |  |  | 0 |  |  | 0.42 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0.784
1.2 | Оборудование не требуемое монтажа |  |  |  |  | 4.954 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493
1 | Приобретение ПЭВМ |  |  |  |  | 0.67 | 0.604 | [6 empty] | 0.67 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
2 | Приобретение автовышки |  |  |  |  | 2.48 | 2.309 | [6 empty] | 2.48 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309
3 | Оперативная дежурная УАЗ 39094 |  |  |  |  | 0.48 | 0.383 | [6 empty] | 0.48 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383
4 | Самосвал газ 35071 |  |  |  |  | 0.684 | 0.742 | [6 empty] | 0.684 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742
5 | Аппарат АИД-70М |  |  |  |  | 0.18 | 0.146 | [6 empty] | 0.18 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146
6 | Радиостанции |  |  |  |  | 0.46 | 0.309 | [6 empty] | 0.46 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.309
7 | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 5.804 | 15.2191 |  |  | 0.558 | 2.2452 | 0 | 0 | 5.246 | 12.974 | 15.219 | 15.219 | 15.219 | 15.219
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-207 ф-"Аэродром" |  |  |  |  | 1.112 | 0.41 | [6 empty] | 1.112 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
| Технологическое присоединение |  |  |  |  | 4.692 | 14.8091 |  |  | 0.558 | 2.2452 |  |  | 4.134 | 12.564 | 14.809 | 14.809 | 14.809 | 14.809
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-239 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [5 empty] | 0.096073 |  |  |  | 0.096073 |  |  |  |  | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-142 до ул. Ермолова 110 | [5 empty] | 0.088 |  |  |  | 0.087619 |  |  |  |  | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [5 empty] | 0.479 |  |  |  | 0.47916 |  |  |  |  | 0.479 | 0.479 | 0.479 | 0.479 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
4 | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 до жилого дома №124а по ул. Пятигорская | [5 empty] | 0.149 |  |  |  | 0.14921 |  |  |  |  | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
5 | КЛ-0,4 кВ от КТП-239 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка (объект1) | [5 empty] | 0.475 |  |  |  | 0.47515 |  |  |  |  | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
6 | КЛ-0,4 кВ по ул. Шмидта, участок 6 от ТП-222 до ВРУ | [5 empty] | 0.471 |  |  |  | 0.47099 |  |  |  |  | 0.471 | 0.471 | 0.471 | 0.471 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
7 | МТП-250 кВА по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [5 empty] | 0.487 |  |  |  | 0.487 |  |  |  |  | 0.487 | 0.487 | 0.487 | 0.487 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-124 до торгового центра по ул. Долина Роз, р-н дома 23 | [5 empty] | 0.233 | [7 empty] | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
9 | Строительство 2КТПН-1000-10/0,4 ул. М. Садовая, р-н дома 19 | [5 empty] | 1.982 | [7 empty] | 1.982 | 1.982 | 1.982 | 1.982 | 1.982 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ул. Советская, 4 | [5 empty] | 0.086 | [7 empty] | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Советская, 4 | [5 empty] | 0.285 | [7 empty] | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ в ТП-232 до пер. Кирова | [5 empty] | 0.14 | [7 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
13 | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Пятигорская, 121 | [5 empty] | 0.381 | [7 empty] | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
14 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Чапаева, 73А | [5 empty] | 0.381 | [7 empty] | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ в ТП-63 до ул. Шмидта | [5 empty] | 0.092 | [7 empty] | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
16 | Строительство 2БКТП-630 по ул. Пятигорская,121 | [5 empty] | 3.756 | [7 empty] | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | 3.756 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
17 | Строительство 2БКТП-100-10/0,4 пер.Садовый, район ресторана "Родос" | [5 empty] | 3.276 | [7 empty] | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
18 | Монтаж КТП-239 | [5 empty] | 0.37 | [7 empty] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
19 | Строительство КЛ-10 кВ от новой БКТП пер. Садовый, района ресторана "Родос" до ТП-66 | [5 empty] | 1.582 | [7 empty] | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | [9 empty] | Объект тех. присоединения
20 | Прочие
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Прил.7.2 без ндс
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за 2012г.
[16 empty] | ОАО "Ессентукская сетевая компания" | [23 empty] | Утверждаю Генеральный директор А.Г. Дзиов
(подпись)
[37 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * | [5 empty] | Фактически профинансировано, млн. руб. | [5 empty] | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | [5 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[27 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 21.057 | 1.348 | 7.396 | 12.003 |  | 0.31 | 30.4798 | 1.713 | 10.655 | 17.6974 |  | 0.415 | [6 empty] | 30.4798 | 1.713 | 10.655 | 17.6974 |  | 0.415 | [7 empty] | 5.51 | [7 empty] | 17.738
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.299 | 1.348 | 5.896 | 2.745 |  | 0.31 | 10.768 | 1.713 | 5.896 | 2.744 |  | 0.415 | [6 empty] | 10.768 | 1.713 | 5.896 | 2.744 |  | 0.415 | [15 empty] | 11.764
1 |  | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-32 | 2.935 |  | 2.611 |  | 0.304 | 0.02 | 3 |  | 2.611 |  | 0.304 | 0.085 | [6 empty] | 3 |  | 2.611 |  | 0.304 | 0.085 | [8 empty] | 1987 | [5 empty] | ААШВ-3*185 | 0.404
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-147 | 1.271 | 0.127 | 0.997 | 0.123 |  | 0.024 | 1.271 | 0.127 | 0.997 | 0.123 |  | 0.024 | [6 empty] | 1.271 | 0.127 | 0.997 | 0.123 |  | 0.024 | [8 empty] | 1971 | [5 empty] | ААШВ-3*185 | 0.94
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-171 Ф-Тухачевского | 0.943 | 0.076 | 0.231 | 0.611 |  | 0.025 | 0.943 | 0.076 | 0.231 | 0.611 |  | 0.025 | [6 empty] | 0.943 | 0.076 | 0.231 | 0.611 |  | 0.025 | [8 empty] | 1976 | [5 empty] | СИП 3*70 | 1.76
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф-Кирпичный | 1.312 | 0.105 | 0.363 | 0.799 |  | 0.045 | 1.352 | 0.105 | 0.363 | 0.799 |  | 0.085 | [6 empty] | 1.352 | 0.105 | 0.363 | 0.799 |  | 0.085 | [8 empty] | 1981 | [5 empty] | СИП 3*70 | 3.56
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос. Южный | 1.883 | 0.179 | 1.007 |  | 0.601 | 0.096 | 1.883 | 0.179 | 1.007 |  | 0.601 | 0.096 | [6 empty] | 1.883 | 0.179 | 1.007 |  | 0.601 | 0.096 | [8 empty] | 1967 | [5 empty] | СИП 3*70 | 3.56
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-101 | 1.197 | 0.103 | 0.687 |  | 0.307 | 0.1 | 1.196 | 0.103 | 0.687 |  | 0.306 | 0.1 | [6 empty] | 1.196 | 0.103 | 0.687 |  | 0.306 | 0.1 | [8 empty] | 1970 | [5 empty] | СИП 3*70 | 1.54
7 |  | АСКУЭ | 0.338 | 0.338 |  |  |  |  | 0.339 | 0.339 | [10 empty] | 0.339 | 0.339 | [20 empty] | 1.569
8 |  | ПИР | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  | 0.784 | 0.784 | [10 empty] | 0.784 | 0.784
|  | Оборудование не требуемое монтажа | 4.954 |  |  |  | 4.954 |  | 4.493 | 0 | 0 | 4.493 |  | 0 | [6 empty] | 4.493 | 0 | 0 | 4.493 |  | 0 | [15 empty] | 0
1 |  | Приобретение ПЭВМ | 0.67 |  |  | 0.67 |  |  | 0.604 |  |  | 0.604 | [8 empty] | 0.604 |  |  | 0.604
2 |  | Приобретение автовышки | 2.48 |  |  | 2.48 |  |  | 2.309 |  |  | 2.309 | [8 empty] | 2.309 |  |  | 2.309
3 |  | Оперативная дежурная УАЗ 39094 | 0.48 |  |  | 0.48 |  |  | 0.383 |  |  | 0.383 | [8 empty] | 0.383 |  |  | 0.383
4 |  | Самосвал газ 35071 | 0.684 |  |  | 0.684 |  |  | 0.742 |  |  | 0.742 | [8 empty] | 0.742 |  |  | 0.742
5 |  | Аппарат АИД-70М | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  | 0.146 |  |  | 0.146 | [8 empty] | 0.146 |  |  | 0.146
6 |  | Радиостанции | 0.46 |  |  | 0.46 |  |  | 0.309 |  |  | 0.309 | [8 empty] | 0.309 |  |  | 0.309
7 |  | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 |  | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 5.804 | 0 | 1.5 | 4.304 |  | 0 | 15.2188 | 0 | 4.759 | 10.4604 |  | 0 | [6 empty] | 15.2188 | 0 | 4.759 | 10.4604 |  | 0 | [7 empty] | 5.51 | [7 empty] | 5.974
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
|  | Техническое присоединение | 4.692 |  | 1.05 | 3.642
1 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-207 ф-"Аэродром" | 1.112 |  | 0.45 | 0.662 |  |  | 0.41 |  | 0.06 | 0.35 | [8 empty] | 0.41 |  | 0.06 | 0.35 | [16 empty] | СИП2А 3*50 | 0.95
2 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-239 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | 0.096072 |  | 0.033 | 0.063 | [8 empty] | 0.096072 |  | 0.033 | 0.063 | [16 empty] | СИП2А 3*50 | 0.251
3 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-142 до ул. Ермолова 110 | [6 empty] | 0.087618 |  | 0.044 | 0.044 | [8 empty] | 0.087618 |  | 0.044 | 0.044 | [16 empty] | СИП2А 3*50 | 0.199
4 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | 0.47916 |  | 0.127 | 0.35189 | [8 empty] | 0.47916 |  | 0.127 | 0.35189 | [16 empty] | СИП2А 3*70 | 1.045
5 |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 до жилого дома №124а по ул. Пятигорская | [6 empty] | 0.149 |  | 0.102 | 0.047289 | [8 empty] | 0.149 |  | 0.102 | 0.047289 | [16 empty] | АВВГ 4*150 | 0.107
6 |  | КЛ-0,4 кВ от КТП-239 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка (объект1) | [6 empty] | 0.475 |  | 0.453 | 0.022394 | [8 empty] | 0.475 |  | 0.453 | 0.022394 | [16 empty] | АВВГ 4*70 | 0.11
7 |  | КЛ-0,4 кВ по ул. Шмидта, участок 6 от ТП-222 до ВРУ | [6 empty] | 0.47099 |  | 0.276 | 0.19492 | [8 empty] | 0.47099 |  | 0.276 | 0.19492 | [16 empty] | АВВГ 4*185 | 0.363
8 |  | МТП-250 кВА по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | 0.487 |  | 0.176 | 0.31091 | [8 empty] | 0.487 |  | 0.176 | 0.31091 | [17 empty] | 0.25
9 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-124 до торгового центра по ул. Долина Роз, р-н дома 23 | [6 empty] | 0.233 |  | 0.11 | 0.123 | [8 empty] | 0.233 |  | 0.11 | 0.123 | [16 empty] | АВВГ 4*150 | 0.237
10 |  | Строительство 2КТПН-1000-10/0,4 ул. М. Садовая, р-н дома 19 | [6 empty] | 1.982 |  | 0.212 | 1.77 | [8 empty] | 1.982 |  | 0.212 | 1.77 | [8 empty] | ТМГ-1000 2шт | 2
11 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ул. Советская, 4 | [6 empty] | 0.086 |  | 0.05 | 0.036 | [8 empty] | 0.086 |  | 0.05 | 0.036 | [16 empty] | СИП2А 3*50 | 0.188
12 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Советская, 4 | [6 empty] | 0.285 |  | 0.197 | 0.088 | [8 empty] | 0.285 |  | 0.197 | 0.088 | [16 empty] | ААШВ 10 3*50 | 0.433
13 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ в ТП-232 до пер. Кирова | [6 empty] | 0.14 |  | 0.039 | 0.101 | [8 empty] | 0.14 |  | 0.039 | 0.101 | [16 empty] | СИП2А 3*50 | 0.309
14 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Пятигорская, 121 | [6 empty] | 0.381 |  | 0.163 | 0.218 | [8 empty] | 0.381 |  | 0.163 | 0.218 | [16 empty] | АВВГ-4*70 | 0.487
15 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Чапаева, 73А | [6 empty] | 0.381 |  | 0.295 | 0.086 | [8 empty] | 0.381 |  | 0.295 | 0.086 | [16 empty] | АВВГ 4*150 | 0.16
16 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ в ТП-63 до ул. Шмидта | [6 empty] | 0.092 |  | 0.022 | 0.07 | [8 empty] | 0.092 |  | 0.022 | 0.07 | [16 empty] | СИП2А 3*50 | 0.246
17 |  | Строительство 2БКТП-630 по ул. Пятигорская,121 | [6 empty] | 3.756 |  | 0.753 | 3.003 | [8 empty] | 3.756 |  | 0.753 | 3.003 | [8 empty] | ТМГ-630 2шт | 1.26
18 |  | Строительство 2БКТП-1000-10/0,4 пер.Садовый, район ресторана "Родос" | [6 empty] | 3.276 |  | 0.654 | 2.622 | [8 empty] | 3.276 |  | 0.654 | 2.622 | [8 empty] | ТМГ-1000 2шт | 2
19 |  | Монтаж КТП-239 | [6 empty] | 0.37 |  |  | 0.37 | [8 empty] | 0.37 |  |  | 0.37 | [8 empty] | ТМ-250 1шт | 0.25
20 |  | Строительство КЛ-10 кВ от новой БКТП пер. Садовый, района ресторана "Родос" до ТП-66 | [6 empty] | 1.582 |  | 0.993 | 0.589 | [8 empty] | 1.582 |  | 0.993 | 0.589 | [16 empty] | ААШВ10 3*120 | 0.876
Прочие
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9 без НДС
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "Ессентукская сетевая компания" за 2012 год
Утверждаю Генеральный директор А.Г. Дзиов
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 2012 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2012 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-32 |  |  |  |  | 0.404 |  |  |  | 0.404 | 0.404
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-147 |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.94
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-171 Ф-Тухачевского |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | 1.76
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф-Кирпичный |  |  |  |  | 3.56 |  |  | 3.56 |  | 3.56
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос. Южный |  |  |  |  | 3.56 |  |  |  | 3.56 | 3.56
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-101 |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  | 1.54 | 1.54
7 |  | АСКУЭ
8 |  | ПИР
9 |  | Приобретение ПЭВМ
10 |  | Приобретение автовышки
11 |  | Оперативная дежурная УАЗ 39094
12 |  | Самосвал газ 35071
13 |  | Аппарат АИД-70М
14 |  | Радиостанции
15 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-207 ф-"Аэродром" |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.95 | 0.95
16 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-239 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | 0.251 |  |  | 0.251
17 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-142 до ул. Ермолова 110 | [6 empty] | 0.199 |  |  | 0.199
18 |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | 1.045 |  |  | 1.045
19 |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 до жилого дома №124а по ул. Пятигорская | [6 empty] | 0.107 |  |  | 0.107
20 |  | КЛ-0,4 кВ от КТП-239 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка (объект1) | [6 empty] | 0.11 |  |  | 0.11
21 |  | КЛ-0,4 кВ по ул. Шмидта, участок 6 от ТП-222 до ВРУ | [6 empty] | 0.363 |  |  | 0.363
22 |  | МТП-250 кВА по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | 0.25 |  |  | 0.25
23 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-124 до торгового центра по ул. Долина Роз, р-н дома 23 | [8 empty] | 0.237 | 0.237
24 |  | Строительство 2КТПН-1000-10/0,4 ул. М. Садовая, р-н дома 19 | [8 empty] | 2 | 2
25 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ул. Советская, 4 | [8 empty] | 0.188 | 0.188
26 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Советская, 4 | [8 empty] | 0.433 | 0.433
27 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ в ТП-232 до пер. Кирова | [8 empty] | 0.309 | 0.309
28 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Пятигорская, 121 | [8 empty] | 0.487 | 0.487
29 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Чапаева, 73А | [8 empty] | 0.16 | 0.16
30 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ в ТП-63 до ул. Шмидта | [8 empty] | 0.246 | 0.246
31 |  | Строительство 2БКТП-630 по ул. Пятигорская,121 | [8 empty] | 1.26 | 1.26
29 |  | Строительство 2БКТП-100-10/0,4 пер.Садовый, район ресторана "Родос" | [8 empty] | 2 | 2
30 |  | Монтаж КТП-239 | [8 empty] | 0.63 | 0.63
31 |  | Строительство КЛ-10 кВ от новой БКТП пер. Садовый, района ресторана "Родос" до ТП-66 | [8 empty] | 0.876 | 0.876
32 |  | Прочие
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Прил.11.1 без НДС
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ОАО "Ессентукская сетевая компания"
Утверждаю Генеральный директор А.Г. Дзиов
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 2012 | года
М.П.
Отчетный период |  | за 2012г.
по состоянию на |  |  | 20 | 12 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-32 |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-147 |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-171 Ф-Тухачевского |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-50 Ф-Кирпичный |  |  |  |  | май | июнь | май | июнь
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос. Южный |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-101 |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
7 | АСКУЭ |  |  |  |  | май | июнь | май | июнь
8 | ПИР |  |  |  |  | октябрь | декабрь
9 | Приобретение ПЭВМ |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
10 | Приобретение автовышки |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
11 | Оперативная дежурная УАЗ 39094 |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
12 | Самосвал газ 35071 |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
13 | Аппарат АИД-70М |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
14 | Радиостанции |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
15 | ПИР |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-207 Ф-"Аэродром" |  |  |  |  | октябрь | декабрь |  | декабрь
17 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-239 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | март | апрель
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-142 до ул. Ермолова 110 | [6 empty] | март | апрель
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | апрель | май
20 | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 до жилого дома №124а по ул. Пятигорская | [6 empty] | апрель | май
21 | КЛ-0,4 кВ от КТП-239 до объекта по ул. Пятигорская ст. Золотушка (объект1) | [6 empty] | январь | июнь
22 | КЛ-0,4 кВ по ул. Шмидта, участок 6 от ТП-222 до ВРУ | [6 empty] | май | июнь
23 | МТП-250 кВА по ул. Пятигорская ст. Золотушка | [6 empty] | апрель | май
24 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-124 до торгового центра по ул. Долина Роз, р-н дома 23 | [7 empty] | декабрь
25 | Строительство 2КТПН-1000-10/0,4 ул. М. Садовая, р-н дома 19 | [7 empty] | декабрь
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Боргустанское шоссе, 31 | [7 empty] | декабрь
27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ул. Советская, 4 | [7 empty] | декабрь
28 | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Советская, 4 | [7 empty] | декабрь
29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ в ТП-232 до пер. Кирова | [7 empty] | декабрь
30 | Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Пятигорская, 121 | [7 empty] | декабрь
31 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ул. Чапаева, 73А | [7 empty] | декабрь
32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ в ТП-63 до ул. Шмидта | [7 empty] | декабрь
33 | Строительство 2БКТП-630 по ул. Пятигорская,121 | [7 empty] | декабрь
34 | Строительство 2БКТП-100-10/0,4 пер.Садовый, район ресторана "Родос" | [7 empty] | декабрь
35 | Монтаж КТП-239 | [7 empty] | декабрь
36 | Строительство КЛ-10 кВ от новой БКТП пер. Садовый, района ресторана "Родос" до ТП-66 | [7 empty] | декабрь
37 | Прочие

## Прил.8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
ОАО "Ессентукская сетевая компания"
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей, без НДС
(представляется ежеквартально)
[6 empty] | за 2012 год | [10 empty] | Утверждаю Генеральный директор ОАО "ГГЭС"
ОАО "ЕСК" А.Г.Дзиов
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | 12 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.345 | 15.834 |  |  |  | 0.558 | 2.245 | 0 | 0 | 7.787 | 13.589
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 3.653 | 1.025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653 | 1.025
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 4.692 | 14.809 |  |  |  | 0.558 | 2.245 | 0 | 0 | 4.134 | 12.564
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 12.712 | 14.646 |  |  |  | 1.65 | 1.691 | 0.943 | 0.943 | 10.119 | 12.012
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 12.712 | 14.646 |  |  |  | 1.65 | 1.691 | 0.943 | 0.943 | 10.119 | 12.012
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 21.057 | 30.48 | 0 |  | 0 | 2.208 | 3.936 | 0.943 | 0.943 | 17.906 | 25.601
для ОГК/ТГК, в том числе
|  | — за счет инвестиционной составляющей в тарифе | 16.365 | 15.671 | 0 |  | 0 | 1.65 | 1.691 | 0.943 | 0.943 | 13.772 | 13.037
|  | процент выполнения |  | 95.76% |  |  | 0% |  | 102.5% |  | 100% |  | 94.66%
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.