## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за I квартал 2013 года ( нарастающим итогом ). | [24 empty] | Утверждаю Директор филиала «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " |  | 15 | " |  | апреля | 2013 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** без НДС | Факт *** без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль-татам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 11.8994 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.63347 | 0 | 3.5508 | 0 | 7.2648 | 0 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 |  | 11.449 | 3.785
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 9.2969 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | 0.63347 | 0 | 2.9067 | 0 | 5.67 | 0 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 |  | 9.2102 | 0.93286
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 8.0257 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | 0.63347 | 0 | 2.9067 | 0 | 4.3988 | 0 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 |  | 7.939 | 1.0806
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-107, L= 0,7 км |  |  |  |  | 1.5024 | 0 |  |  |  |  | 1.5024 | [8 empty] | 1.5024 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в СИП по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,4 км |  |  |  |  | 0.63347 | 0 |  |  | 0.63347 | [10 empty] | 0.63347 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,72 км |  |  |  |  | 0.82839 | 0 |  |  |  |  | 0.82839 | [8 empty] | 0.82839 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,4 км |  |  |  |  | 0.10566 | 0 | [6 empty] | 0.10566 | [6 empty] | 0.10566 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Горького,п.Иноземцево, L=0,35км |  |  |  |  | 0.57598 | 0 |  |  |  |  | 0.57598 | [8 empty] | 0.57598 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,25км |  |  |  |  | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | [6 empty] | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 |  | 0 | 100
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. 8 Марта, п.Иноземцево, L=0,61 км |  |  |  |  | 0.66585 | 0 | [6 empty] | 0.66585 | [6 empty] | 0.66585 | 0
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0849 | 0
1 | Реконструкция оборудования (ячеек 10 кВ ) в РП-3 |  |  |  |  | 0.59322 | 0 | [6 empty] | 0.59322 | [6 empty] | 0.59322 | 0
2 | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА |  |  |  |  | 0.49169 | 0 | [6 empty] | 0.49169 | [6 empty] | 0.49169 | 0
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5424 | 0
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  | 2.5424 | 0 | [6 empty] | 2.5424 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5424 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.2712 | [7 empty] | 1.2712 | [6 empty] | 1.2712 | 0
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  |  |  | 1.2712 | [7 empty] | 1.2712 | [6 empty] | 1.2712 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 2.6025 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0 | 0 | 0.64407 | 0 | 1.5948 | 0 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 |  | 2.2388 | 13.9735
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 2.5366 | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 | 0 | 0 | 0.64407 | 0 | 1.5948 | 0 | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 |  | 2.2388 | 11.7386
1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Садовая ( низ ) в п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.64407 | 0 |  |  |  |  | 0.64407 | [8 empty] | 0.64407 | 0
2 | Строительство КТП и КЛ 0,4 кВ по ул.Космонавтов,30 до жил.домов, г.Железноводск, L= 1,2 км |  |  |  |  | 1.5948 | 0 | [6 empty] | 1.5948 | [6 empty] | 1.5948 | 0
3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 на ж/б опорах Ф"Дачи" |  |  |  |  | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 | [6 empty] | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  |  | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 |  | 0 | 100
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 до Ф"инд.жил.застройка" ж.д. ул.Октябрьская (5-й мкр.) г.Железноводск |  |  |  |  | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | [6 empty] | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 |  | 0 | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ( представляется ежеквартально )
Утверждаю: Директор филиала «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 15 | " | апреля |  |  | 20 | 13 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 11.8994 | 0 | 3.2343 | 8.6651 | [11 empty] | 0.45039 | 0 | 0.18016 | 0.27023
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 9.2969 | 0 | 2.1933 | 7.1036 | [11 empty] | 0.086728 | 0 | 0.034691 | 0.052037
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.0257 | 0 | 2.1933 | 5.8324 | [11 empty] | 0.086728 | 0 | 0.034691 | 0.052037
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-107, L= 0,7 км | 1.5024 |  | 0.60094 | 0.90141 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2013 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБЛ | 0.7
2 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ в СИП по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,4 км | 0.63347 |  | 0.25339 | 0.38008 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 0.4
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,72 км | 0.82839 |  | 0.33136 | 0.49703 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.72
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,4 км | 0.10566 |  | 0.042263 | 0.063394 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.22
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Горького,п.Иноземцево, L=0,35км | 0.57598 |  | 0.23039 | 0.34559 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.35
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,25км | 0.086728 |  | 0.034691 | 0.052037 | [11 empty] | 0.086728 |  | 0.034691 | 0.052037 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.25
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. 8 Марта, п.Иноземцево, L=0,61 км | 0.66585 |  | 0.26634 | 0.39951 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.61
|  | Прочее электросетевое оборудование | 1.0849 |  | 0.43396 | 0.65095 | [11 empty] | 0
1 |  | Реконструкция оборудования (ячеек 10 кВ ) в РП-3 | 0.59322 |  | 0.23729 | 0.35593 | [11 empty] | 0
2 |  | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА | 0.49169 |  | 0.19668 | 0.29501 | [11 empty] | 0
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 2.5424 |  |  | 2.5424 | [11 empty] | 0
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 2.5424 |  |  | 2.5424 | [11 empty] | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 1.2712 |  |  | 1.2712
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ | 1.2712 |  |  | 1.2712
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 2.6025 | 0 | 1.041 | 1.5615 | [11 empty] | 0.36366 | 0 | 0.14547 | 0.2182
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.5366 | 0 | 1.0146 | 1.522 | [11 empty] | 0.29776 | 0 | 0.11911 | 0.17866
1 |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Садовая ( низ ) в п.Иноземцево | 0.64407 |  | 0.25763 | 0.38644 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 2013 | 25 | 1хТМ | 250
2 |  | Строительство КТП и КЛ 0,4 кВ по ул.Космонавтов,30 до жил.домов, г.Железноводск, L= 1,2 км | 1.5948 |  | 0.63791 | 0.95687 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 2013 | 25 | 1хТМ | 400 |  | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 1.2
3 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 на ж/б опорах Ф"Дачи" | 0.29776 |  | 0.11911 | 0.17866 | [11 empty] | 0.29776 |  | 0.11911 | 0.17866 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.65
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 0.0659 |  | 0.02636 | 0.03954 | [11 empty] | 0.0659 | 0 | 0.02636 | 0.03954
1 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 до Ф"инд.жил.застройка" ж.д. ул.Октябрьская (5-й мкр.) г.Железноводск | 0.0659 |  | 0.02636 | 0.03954 | [11 empty] | 0.0659 |  | 0.02636 | 0.03954 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.27
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю: Директор филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " | 15 |  | " | апреля |  |  | 20 | 13 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2013 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ | 1.17 |  | 1.32 | 0.83 | 3.32 | 1.17 |  |  |  | 1.17 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
|  |  | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | КЛ-10кВ |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | МВА |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.65 |  |  |  |  | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ |  |  | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.25 |  | 1.32 | 0.83 | 2.4 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 1.32 | 0.83 | 2.4 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  |  | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.25 |  | 1.32 | 0.83 | 2.4 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 1.32 | 0.83 | 2.4 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-107, L= 0,7 км | КЛ-10кВ |  |  | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
2 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ в СИП по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,4 км | ВЛ-10кВ |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,72 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.72 |  | 0.72 | [7 empty] | 0.72 |  | 0.72
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,4 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.22 | 0.22 | [8 empty] | 0.22 | 0.22
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Горького,п.Иноземцево, L=0,35км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.6 |  | 0.6 | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,25км | ВЛ-0,4кВ | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. 8 Марта, п.Иноземцево, L=0,61 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.61 | 0.61 | [8 empty] | 0.61 | 0.61
Прочее электросетевое оборудование
1 |  | Реконструкция оборудования (ячеек 10 кВ ) в РП-3
2 |  | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.2 | 1.2
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.92 |  |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  |  | 0.92
|  |  | МВА |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.65
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.2
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 0.65
|  |  | МВА |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.65
1 |  | Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Садовая ( низ ) в п.Иноземцево | МВА |  |  | 0.25 |  | 0.25
2 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 на ж/б опорах Ф"Дачи" | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 0.65
3 |  | Строительство КТП и КЛ 0,4 кВ по ул.Космонавтов,30 до жил.домов, г.Железноводск, L= 1,2 км | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.2 | 1.2
|  |  | МВА |  |  |  | 0.4 | 0.4
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | ВЛ-0,4кВ | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27
1 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 до Ф"инд.жил.застройка" ж.д. ул.Октябрьская (5-й мкр.) г.Железноводск | ВЛ-0,4кВ | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей с НДС за 1 квартал 2013 года Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест"
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Директор филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" ОАО "Ставропольэнергоинвест"
А.Г.Дзиов
(подпись)
[13 empty] | " |  | 15 |  | " | апреля | 20 | 13 | года
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 | Собственные средства | 11.899 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.512 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.446
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 9.387 | 0.384 | 0.384 | 0.384
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 9.387 | 0.384 | 0.384 | 0.384
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 11.899 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
| в т.ч. За счет тарифа на передачу | 11.833 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| техприс. | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков