## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчёт об исполнении инвестиционной программы за 2013 год ( млн. рублей без НДС )
Филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» . | [24 empty] | Утверждаю: Директор филиала «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " |  | 17 | " |  | января | 2013 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** без НДС | Факт *** без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС (опера-тивно) | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль-татам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 11.8335 | 16.327 | 16.4489 | 0.45096 | 0.45096 | 4.3928 | 4.3928 | 3.9065 | 3.9316 | 7.5767 | 7.6736 | 16.4489 | 7.6736 | 16.4489 | 7.6736 |  | -0.12194 | 100.7469
| В том числе инвест.программа без тех. прис. |  |  |  | 5.7654 | 11.8335 | 11.9555 | 0.38449 | 0.38449 | 1.2054 | 1.2054 | 3.1636 | 3.1886 | 7.08 | 7.1769 | 11.9555 | 7.1769 | 11.9555 | 7.1769 |  | -0.12194 | 101.0305
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 11.9555 | 5.1103 | 3.7067 | 0.086728 | 0.086728 | 1.2054 | 1.2054 | 2.3329 | 2.3579 | 1.4853 | 0.056583 | 3.7067 | 0.056583 | 3.7067 | 0.056583 |  | 1.4037 | 72.5324
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 101.0305 | 5.1103 | 3.7067 | 0.086728 | 0.086728 | 1.2054 | 1.2054 | 2.3329 | 2.3579 | 1.4853 | 0.056583 | 3.7067 | 0.056583 | 3.7067 | 0.056583 |  | 1.4037 | 72.5324
1 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская" до РП-5, Ф-106, L= 0,353 км |  |  |  |  | 0.60582 | 0.60582 |  |  | 0.60582 | 0.60582 |  |  |  |  | 0.60582 |  | 0.60582 |  |  | 0 | 100
2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в СИП от ТП-182 до ТП-176 по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,36 км |  |  |  |  | 0.49774 | 0.49774 |  |  |  |  | 0.49774 | 0.49774 |  |  | 0.49774 |  | 0.49774 |  |  | 0 | 100
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира (чётная сторона), п.Иноземцево, L= 0,36 км |  |  |  |  | 0.26114 | 0.26114 |  |  |  |  | 0.26114 | 0.26114 |  |  | 0.26114 |  | 0.26114 |  |  | 5.0847e-10 | 100
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира (нечётная сторона), п.Иноземцево, L= 0,4 км |  |  |  |  | 0.32999 | 0.35502 |  |  |  |  | 0.32999 | 0.35502 |  |  | 0.35502 |  | 0.35502 |  |  | -0.025034 | 107.5864
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,4 км |  |  |  |  | 0.18564 | 0.18564 |  |  | 0.18564 | 0.18564 |  |  |  |  | 0.18564 |  | 0.18564 |  |  | 0 | 100
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Горького,п.Иноземцево, L=1,01км |  |  |  |  | 0.57598 | 0.57598 |  |  |  |  | 0.57598 | 0.57598 |  |  | 0.57598 |  | 0.57598 |  |  | -1.1644e-07 | 100
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,25км |  |  |  |  | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | 0.086728 | [6 empty] | 0.086728 |  | 0.086728 |  |  | 0 | 100
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. 8 Марта, п.Иноземцево, L=0,61 км |  |  |  |  | 0.39466 | 0.39466 |  |  | 0.39466 | 0.39466 |  |  |  |  | 0.39466 |  | 0.39466 |  |  | 0 | 100
9 | Реконструкция оборудования ТП-187 |  |  |  | 1.0118 | 1.0118 | 0.58168 |  |  |  |  | 0.58168 | 0.58168 | 0.43017 |  | 0.58168 |  | 0.58168 |  |  | 0.43017 | 57.4868
10 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-75 до ТП-104, L=0,24 км |  |  |  |  | 0.019316 | 0.019316 |  |  | 0.019316 | 0.019316 |  |  |  |  | 0.019316 |  | 0.019316 |  |  | 0 | 100
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в СИП на ж/б опорах по ул.Некрасова, L=0,14 км |  |  |  |  | 0.056583 | 0.056583 | [6 empty] | 0.056583 | 0.056583 | 0.056583 | 0.056583 | 0.056583 | 0.056583 |  | 0 | 100
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  | 1.2802 | 1.0849 | 0.086352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086352 | 0.086352 | 0.99856 | 0 | 0.086352 | 0 | 0.086352 | 0 |  | 0.99856 | 7.9594
1 | Реконструкция оборудования (ячеек 10 кВ ) в РП-3 |  |  |  |  | 0.59322 | 0 | [6 empty] | 0.59322 | [6 empty] | 0.59322 | 0
2 | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА |  |  |  |  | 0.49169 | 0.086352 |  |  |  |  | 0.086352 | 0.086352 | 0.40534 |  | 0.086352 |  | 0.086352 |  |  | 0.40534 | 17.5623
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 11.2166 | 12.7422 | 0.36424 | 0.36424 | 3.1873 | 3.1873 | 1.5737 | 1.5737 | 6.0914 | 7.617 | 12.7422 | 7.617 | 12.7422 | 7.617 |  | -1.5256 | 113.6015
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 6.7232 | 8.2488 | 0.29776 | 0.29776 | 0 | 0 | 0.83071 | 0.83071 | 5.5947 | 7.1203 | 8.2488 | 7.1203 | 8.2488 | 7.1203 |  | -1.5256 | 122.6921
1 | Строительство МТП-239 и ВЛ-0,4 кВ по ул.Садовая (низ), п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.65503 | 0.96928 | [6 empty] | 0.65503 | 0.96928 | 0.96928 | 0.96928 | 0.96928 | 0.96928 |  | -0.31425 | 147.9747
2 | Строительство КТП-95 и КЛ 0,4 кВ до жилых домов: по ул.Космонавтов, №26; 26А; 28; 30(1); 30(2), по ул.Октябрьская, 47, по ул.Строителей, 31 г.Железноводск, L= 1,2 км |  |  |  |  | 1.5948 | 1.4276 |  |  |  |  | 0.74309 | 0.74309 | 0.85169 | 0.68452 | 1.4276 | 0.68452 | 1.4276 | 0.68452 |  | 0.16717 | 89.5177
3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 на ж/б опорах Ф-"Дачи", г.Железноводск, L= 0,65 км |  |  |  |  | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 | 0.29776 | [6 empty] | 0.29776 |  | 0.29776 |  |  | 0 | 100
4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 на ж/б опорах Ф-"Дачи", г.Железноводск, L=0,3 км |  |  |  |  | 0.373 | 0.087617 |  |  |  |  | 0.087617 | 0.087617 | 0.28538 |  | 0.087617 |  | 0.087617 |  |  | 0.28538 | 23.4896
5 | Строительство КТП-238, КЛ-10 кВ от ТП-205 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ (СИП-3), L=2,3 км , п.Капельница, в т. ч. ПИР 500 т.руб |  |  |  | 5.4665 | 3.8026 | 5.4665 | [6 empty] | 3.8026 | 5.4665 | 5.4665 | 5.4665 | 5.4665 | 5.4665 |  | -1.6639 | 143.7579
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  |  | 4.4934 | 4.4934 | 0.066473 | 0.066473 | 3.1873 | 3.1873 | 0.74296 | 0.74296 | 0.49665 | 0.49665 | 4.4934 | 0.49665 | 4.4934 | 0.49665 |  | 0 | 100
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 до Ф"инд.жил.застройка" ж.д. ул.Октябрьская (5-й мкр.) г.Железноводск, L=0,27 км |  |  |  |  | 0.066473 | 0.066473 | 0.066473 | 0.066473 | [6 empty] | 0.066473 |  | 0.066473 |  |  | 0 | 100
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-89 до МКЖД, ул.Октябрьская,96 Б/1, г.Железноводск, L=0,07 км |  |  |  |  | 0.044575 | 0.044575 |  |  | 0.044575 | 0.044575 |  |  |  |  | 0.044575 |  | 0.044575 |  |  | 0 | 100
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-205, Ф-"ул. Тихая", г.Железноводск, L=0,52км |  |  |  |  | 0.27627 | 0.27627 |  |  | 0.27627 | 0.27627 |  |  |  |  | 0.27627 |  | 0.27627 |  |  | 0 | 100
4 | Строительство КТП-236, ул.Советская,125, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.19979 | 0.19979 |  |  | 0.19979 | 0.19979 |  |  |  |  | 0.19979 |  | 0.19979 |  |  | 0 | 100
5 | Строительство БКТП-94, МКЖД, ул.Ленина, 95А, 97, г.Железноводск |  |  |  |  | 2.1318 | 2.1318 |  |  | 2.1318 | 2.1318 |  |  |  |  | 2.1318 |  | 2.1318 |  |  | 0 | 100
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-236 до произв.помещ. по ул.Советская,125, п.Иноземцево,, L=0,14 км |  |  |  |  | 0.31643 | 0.31643 |  |  | 0.31643 | 0.31643 |  |  |  |  | 0.31643 |  | 0.31643 |  |  | 0 | 100
7 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-75 до БКТП-94, г.Железноводск, L=0,24км |  |  |  |  | 0.21844 | 0.21844 |  |  | 0.21844 | 0.21844 |  |  |  |  | 0.21844 |  | 0.21844 |  |  | 0 | 100
8 | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой "Вечернего рынка" по ул.Ленина,141 до эл.щита кафе "Вечерний рынок", г.Железноводск, L=0,02 км |  |  |  |  | 0.03259 | 0.03259 |  |  |  |  | 0.03259 | 0.03259 |  |  | 0.03259 |  | 0.03259 |  |  | 0 | 100
9 | Строительство КТП-237 по ул.Промышленная,1, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.6637 | 0.6637 |  |  |  |  | 0.6637 | 0.6637 |  |  | 0.6637 |  | 0.6637 |  |  | 0 | 100
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 до неж.помещ, ул.Ленина,71, г.Железноводск, L=0,04 км |  |  |  |  | 0.046677 | 0.046677 |  |  |  |  | 0.046677 | 0.046677 |  |  | 0.046677 |  | 0.046677 |  |  | 0 | 100
11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 до ТЦ "Славянка", ул.Энгельса,35, г.Железноводск |  |  |  |  | 0.12065 | 0.12065 | [6 empty] | 0.12065 | 0.12065 | 0.12065 | 0.12065 | 0.12065 | 0.12065 |  | 0 | 100
12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,95"А",блокВ(I), г.Железноводск |  |  |  |  | 0.035613 | 0.035613 | [6 empty] | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 |  | 0 | 100
13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,95"А",блокВ(II), г.Железноводск |  |  |  |  | 0.035613 | 0.035613 | [6 empty] | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 |  | 0 | 100
14 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок А(I), г.Железноводск |  |  |  |  | 0.073808 | 0.073808 | [6 empty] | 0.073808 | 0.073808 | 0.073808 | 0.073808 | 0.073808 | 0.073808 |  | 0 | 100
15 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок А(II), г.Железноводск |  |  |  |  | 0.073808 | 0.073808 | [6 empty] | 0.073808 | 0.073808 | 0.073808 | 0.073808 | 0.073808 | 0.073808 |  | 0 | 100
16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок В(I), г.Железноводск |  |  |  |  | 0.043605 | 0.043605 | [6 empty] | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 |  | 0 | 100
17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок В(II), г.Железноводск |  |  |  |  | 0.043605 | 0.043605 | [6 empty] | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 |  | 0 | 100
18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 (район ТЗБ) ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,22 км |  |  |  |  | 0.069948 | 0.069948 | [6 empty] | 0.069948 | 0.069948 | 0.069948 | 0.069948 | 0.069948 | 0.069948 |  | 0 | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F51: ООО "СМУ Курорта"
Note on F53: Мещеряков
Note on F54: Новичихин
Note on F55: Мещеряков
Note on F56: Новичихин
Note on F58: ООО "СтройТех"
Note on F59: Печалов

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ( представляется ежеквартально )
Утверждаю: Директор филиала «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 17 | " | января |  |  | 20 | 14 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 16.327 | 0 | 6.5308 | 9.7962 | [11 empty] | 16.4489 | 0.5 | 7.6975 | 8.3377
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.1103 | 0 | 2.0441 | 3.0662 | [11 empty] | 3.7067 | 0 | 2.1391 | 1.6539
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.1103 | 0 | 2.0441 | 3.0662 | [11 empty] | 3.7067 | 0 | 2.1391 | 1.6539
1 |  | Реконструкция участка КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская" до РП-5, Ф-106, L= 0,353 км | 0.60582 |  | 0.24233 | 0.36349 | [11 empty] | 0.60582 |  | 0.18882 | 0.417 | [10 empty] | 2013 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБл 3х240 | 0.353
2 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ в СИП от ТП-182 до ТП-176 по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,36 км | 0.49774 |  | 0.1991 | 0.29864 | [11 empty] | 0.49774 |  | 0.35376 | 0.14399 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 0.36
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира (чётная сторона), п.Иноземцево, L= 0,36 км | 0.26114 |  | 0.10445 | 0.15668 | [11 empty] | 0.26114 |  | 0.204 | 0.05714 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.36
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира (нечётная сторона), п.Иноземцево, L= 0,4 км | 0.32999 |  | 0.13199 | 0.19799 | [11 empty] | 0.35502 |  | 0.26465 | 0.090367 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.4
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,4 км | 0.18564 |  | 0.074257 | 0.11139 | [11 empty] | 0.18564 |  | 0.12379 | 0.061851 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.4
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Горького,п.Иноземцево, L=1,01км | 0.57598 |  | 0.23039 | 0.34559 | [11 empty] | 0.57598 |  | 0.40582 | 0.17016 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1.01
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,25км | 0.086728 |  | 0.034691 | 0.052037 | [11 empty] | 0.086728 |  | 0.053883 | 0.032845 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.25
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. 8 Марта, п.Иноземцево, L=0,61 км | 0.39466 |  | 0.15786 | 0.2368 | [11 empty] | 0.39466 |  | 0.28232 | 0.11234 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.61
9 |  | Реконструкция оборудования ТП-187 | 1.0118 |  | 0.40474 | 0.60711 | [11 empty] | 0.58168 |  | 0.17741 | 0.40427 | [5 empty] | 2013 | 25 | 1хТМГ | 0.4
10 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-75 до ТП-104, L=0,24 км | 0.019316 |  | 0.0077264 | 0.01159 | [11 empty] | 0.019316 |  | 0.019316 | 0 | [10 empty] | 2013 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБЛ | 0.24
11 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в СИП на ж/б опорах по ул.Некрасова, L=0,14 км | 0.056583 |  | 0.022633 | 0.03395 | [11 empty] | 0.056583 |  | 0.030825 | 0.025758 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.14
|  | Прочее электросетевое оборудование | 1.0849 |  | 0.43396 | 0.65095 | [11 empty] | 0.086352 |  | 0.034541 | 0.051811
1 |  | Реконструкция оборудования (ячеек 10 кВ ) в РП-3 | 0.59322 |  | 0.23729 | 0.35593 | [11 empty] | 0
2 |  | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА | 0.49169 |  | 0.19668 | 0.29501 | [11 empty] | 0.086352 |  |  | 0.086388
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 11.2166 | 0 | 4.4866 | 6.73 | [11 empty] | 12.7422 | 0.5 | 5.5584 | 6.6838
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.7232 | 0 | 2.6893 | 4.0339 | [11 empty] | 8.2488 | 0.5 | 4.0177 | 3.7311
1 |  | Строительство МТП-239 и ВЛ-0,4 кВ по ул.Садовая (низ), п.Иноземцево | 0.65503 |  | 0.26201 | 0.39302 | [11 empty] | 0.96928 |  | 0.58208 | 0.3872 | [5 empty] | 2013 | 25 | 1хТМ | 0.63 |  | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.709
2 |  | Строительство КТП-95 и КЛ 0,4 кВ до жилых домов: по ул.Космонавтов, №26; 26А; 28; 30(1); 30(2), по ул.Октябрьская, 47, по ул.Строителей, 31 г.Железноводск, L= 1,2 км | 1.5948 |  | 0.63791 | 0.95687 | [11 empty] | 1.4276 |  | 0.65363 | 0.77398 | [5 empty] | 2013 | 25 | 1хТМ | 0.1 |  | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 1.2 |  | 1.36
3 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 на ж/б опорах Ф-"Дачи", г.Железноводск, L= 0,65 км | 0.29776 |  | 0.11911 | 0.17866 | [11 empty] | 0.29776 |  | 0.14076 | 0.15701 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.65
4 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 на ж/б опорах Ф-"Дачи", г.Железноводск, L=0,3 км | 0.373 |  | 0.1492 | 0.2238 | [11 empty] | 0.087617 |  | 0.061958 | 0.025658 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.3
5 |  | Строительство КТП-238, КЛ-10 кВ от ТП-205 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ (СИП-3), L=2,3 км , п.Капельница, в т. ч. ПИР 500 т.руб | 3.8026 |  | 1.521 | 2.2816 | [11 empty] | 5.4665 | 0.5 | 2.5793 | 2.3873 | [5 empty] | 2013 | 25 | 1хТМ | 0.63 |  | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 2.3
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 4.4934 |  | 1.7974 | 2.6961 | [11 empty] | 4.4934 | 0 | 1.5407 | 2.9527
1 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 до Ф"инд.жил.застройка" ж.д. ул.Октябрьская (5-й мкр.) г.Железноводск, L=0,27 км | 0.066473 |  | 0.026589 | 0.039884 | [11 empty] | 0.066473 |  | 0.037266 | 0.029207 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.27
2 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-89 до МКЖД, ул.Октябрьская,96 Б/1, г.Железноводск, L=0,07 км | 0.044575 |  | 0.01783 | 0.026745 | [11 empty] | 0.044575 |  | 0.026997 | 0.017578 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 0.07
3 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-205, Ф-"ул. Тихая", г.Железноводск, L=0,52км | 0.27627 |  | 0.11051 | 0.16576 | [11 empty] | 0.27627 |  | 0.1732 | 0.10307 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.52
4 |  | Строительство КТП-236, ул.Советская,125, п.Иноземцево | 0.19979 |  | 0.079916 | 0.11987 | [11 empty] | 0.19979 |  | 0 | 0.19979 | 0.26142 |  |  |  |  | 2013 | 25 | 1хТМ | 0.4 |  | 0.25
5 |  | Строительство БКТП-94, МКЖД, ул.Ленина, 95А, 97, г.Железноводск | 2.1318 |  | 0.85274 | 1.2791 | [11 empty] | 2.1318 |  | 0.35992 | 1.7719 | [5 empty] | 2013 | 25 | 2хТМ | 0.4
6 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-236 до произв.помещ. по ул.Советская,125, п.Иноземцево,, L=0,14 км | 0.31643 |  | 0.12657 | 0.18986 | [11 empty] | 0.31643 |  | 0.28616 | 0.03027 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.14
7 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-75 до БКТП-94, г.Железноводск, L=0,24км | 0.21844 |  | 0.087376 | 0.13106 | [11 empty] | 0.21844 |  | 0.090122 | 0.12832 | [10 empty] | 2013 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл | 0.24
8 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой "Вечернего рынка" по ул.Ленина,141 до эл.щита кафе "Вечерний рынок", г.Железноводск, L=0,02 км | 0.03259 |  | 0.013036 | 0.019554 | [11 empty] | 0.03259 |  | 0.031132 | 0.0014576 | [10 empty] | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.02
9 |  | Строительство КТП-237 по ул.Промышленная,1, п.Иноземцево | 0.6637 |  | 0.26548 | 0.39822 | [11 empty] | 0.6637 |  | 0.24567 | 0.41803 | [5 empty] | 2013 | 25 | 1хТМ | 0.1
10 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 до неж.помещ, ул.Ленина,71, г.Железноводск, L=0,04 км | 0.046677 |  | 0.018671 | 0.028006 | [11 empty] | 0.046677 |  | 0.037328 | 0.009349 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.067
11 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 до ТЦ "Славянка", ул.Энгельса,35, г.Железноводск | 0.12065 |  | 0.048261 | 0.072391 | [11 empty] | 0.12065 |  | 0.071857 | 0.048795 | [10 empty] | 2013 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.24
12 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,95"А",блокВ(I), г.Железноводск | 0.035613 |  | 0.014245 | 0.021368 | [11 empty] | 0.035613 |  | 0.019301 | 0.016312 | [10 empty] | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.05
13 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,95"А",блокВ(II), г.Железноводск | 0.035613 |  | 0.014245 | 0.021368 | [11 empty] | 0.035613 |  | 0.019301 | 0.016312 | [10 empty] | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.05
14 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок А(I), г.Железноводск | 0.073808 |  | 0.029523 | 0.044285 | [11 empty] | 0.073808 |  | 0.038502 | 0.035306 | [10 empty] | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.0965
15 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок А(II), г.Железноводск | 0.073808 |  | 0.029523 | 0.044285 | [11 empty] | 0.073808 |  | 0.038502 | 0.035306 | [10 empty] | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.0965
16 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок В(I), г.Железноводск | 0.043605 |  | 0.017442 | 0.026163 | [11 empty] | 0.043605 |  | 0.023838 | 0.019767 | [10 empty] | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.06
17 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок В(II), г.Железноводск | 0.043605 |  | 0.017442 | 0.026163 | [11 empty] | 0.043605 |  | 0.023838 | 0.019767 | [10 empty] | 2013 |  | 20 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.06
18 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 (район ТЗБ) ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,22 км | 0.069948 |  | 0.027979 | 0.041969 | [11 empty] | 0.069948 |  | 0.01779 | 0.052158 | [10 empty] | 2013 |  | 20 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.22
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю: Директор филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " | 17 |  | " | января |  |  | 20 | 14 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2013 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ | 1.17 | 1.67 | 2.137 | 1.31 | 6.287 | 1.17 | 1.67 | 2.137 | 1.31 | 6.287 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 3.17 | 0.25 |  | 1.01 |  |  |  | 1.77 | 0.14 |  |  | 3.17
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0 | 0.07 | 0.02 | 1.613 | 1.703 | 0 | 0.07 | 0.02 | 1.613 | 1.703 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  |  | КЛ-10кВ | 0 | 0.593 | 0 | 1.15 | 1.743 | 0 | 0.593 | 0 | 1.15 | 1.743 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 |  | 0.353 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.353
|  |  | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 0.36 | 2.3 | 2.66 | 0 | 0 | 0.36 | 2.3 | 2.66 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 | 0 |  |  | 0.36
|  |  | МВА | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.26 | 3.06 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.26 | 3.06 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0.4
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  |  | 0.353 | [7 empty] | 0.353
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 | [6 empty] | 0.36 |  |  |  | 0.36
|  |  | МВА |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 3.17 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 3.17 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 3.17 | 0.25 |  | 1.01 |  |  |  | 1.77 | 0.14 |  |  | 3.17
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  |  | 0.353 | [7 empty] | 0.353
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 | [6 empty] | 0.36 |  |  |  | 0.36
|  |  | МВА |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 3.17 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 3.17 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 3.17 | 0.25 |  | 1.01 |  |  |  | 1.77 | 0.14 |  |  | 3.17
1 |  | Реконструкция участка КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская" до РП-5, Ф-106, L= 0,353 км | КЛ-10кВ |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  | 0.353 |  |  | 0.353 |  |  | 0.353 | [7 empty] | 0.353
2 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ в СИП от ТП-182 до ТП-176 по ул.Мира, п.Иноземцево, L= 0,36 км | ВЛ-10кВ |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 | [6 empty] | 0.36 |  |  |  | 0.36
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира (чётная сторона), п.Иноземцево, L= 0,36 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.36 | [6 empty] | 0.36 |  |  |  | 0.36
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Мира (нечётная сторона), п.Иноземцево, L= 0,4 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,4 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Горького,п.Иноземцево, L=1,01км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 1.01 |  | 1.01 |  |  | 1.01 |  | 1.01 |  |  | 1.01 |  | 1.01 | [6 empty] | 1.01 |  |  |  | 1.01
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,25км | ВЛ-0,4кВ | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. 8 Марта, п.Иноземцево, L=0,61 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.61 |  |  | 0.61 |  | 0.61 |  |  | 0.61 |  | 0.61 |  |  | 0.61 |  |  | 0.61 | [7 empty] | 0.61
9 |  | Реконструкция оборудования ТП-187 | МВА |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
10 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-75 до ТП-104, L=0,24 км | КЛ-10кВ |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 | [7 empty] | 0.24
11 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в СИП на ж/б опорах по ул.Некрасова, L=0,14 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 0.14 | 0.14 | [7 empty] | 0.14 |  |  | 0.14
Прочее электросетевое оборудование
1 |  | Реконструкция оборудования (ячеек 10 кВ ) в РП-3
2 |  | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | КЛ-0,4кВ | 0 | 0.07 | 0.02 | 1.613 | 1.703 | 0 | 0.07 | 0.02 | 1.613 | 1.703
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.92 | 0.66 | 0.367 | 1.17 | 3.117 | 0.92 | 0.66 | 0.367 | 1.17 | 3.117
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
|  |  | КЛ-10кВ | 0 | 0.24 | 0 | 1.15 | 1.39 | 0 | 0.24 | 0 | 1.15 | 1.39
|  |  | МВА | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.26 | 2.66 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.26 | 2.66
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.2
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.65 |  | 0.3 | 0.71 | 1.66 | 0.65 |  | 0.3 | 0.71 | 1.66
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
|  |  | КЛ-10кВ |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |  |  | 1.15 | 1.15
|  |  | МВА |  |  | 0.1 | 1.26 | 1.36 |  |  | 0.1 | 1.26 | 1.36
1 |  | Строительство МТП-239 и ВЛ-0,4 кВ по ул.Садовая (низ), п.Иноземцево | МВА |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.63
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.71 | 0.71
2 |  | Строительство КТП-95 и КЛ 0,4 кВ до жилых домов: по ул.Космонавтов, №26; 26А; 28; 30(1); 30(2), по ул.Октябрьская, 47, по ул.Строителей, 31 г.Железноводск, L= 1,2 км | МВА |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1
|  |  | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.2
3 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 на ж/б опорах Ф-"Дачи", г.Железноводск, L= 0,65 км | ВЛ-0,4кВ | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 0.65
4 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 на ж/б опорах Ф-"Дачи", г.Железноводск, L=0,3 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3
5 |  | Строительство КТП-238, КЛ-10 кВ от ТП-205 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ (СИП-3), L=2,3 км , п.Капельница, в т. ч. ПИР 500 т.руб | КЛ-10кВ |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |  |  | 1.15 | 1.15
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3
|  |  | МВА |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.63
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | ВЛ-0,4кВ | 0.27 | 0.66 | 0.067 | 0.46 | 1.457 | 0.27 | 0.66 | 0.067 | 0.46 | 1.457
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.413 | 0.503 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.413 | 0.503
|  |  | КЛ-10кВ | 0 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 0.24 |  |  | 0.24
|  |  | МВА | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 1.3
1 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 до Ф"инд.жил.застройка" ж.д. ул.Октябрьская (5-й мкр.) г.Железноводск, L=0,27 км | ВЛ-0,4кВ | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27
2 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-89 до МКЖД, ул.Октябрьская,96 Б/1, г.Железноводск, L=0,07 км | КЛ-0,4кВ |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 0.07
3 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-205, Ф-"ул. Тихая", г.Железноводск, L=0,52км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.52 |  |  | 0.52 |  | 0.52 |  |  | 0.52
4 |  | Строительство КТП-236, ул.Советская,125, п.Иноземцево | МВА |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
5 |  | Строительство БКТП-94, МКЖД, ул.Ленина, 95А, 97, г.Железноводск | МВА |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0.8
6 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-236 до произв.помещ. по ул.Советская,125, п.Иноземцево,, L=0,14 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0.14
7 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-75 до БКТП-94, г.Железноводск, L=0,24км | КЛ-10кВ |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 0.24
8 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой "Вечернего рынка" по ул.Ленина,141 до эл.щита кафе "Вечерний рынок", г.Железноводск, L=0,02 км | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02
9 |  | Строительство КТП-237 по ул.Промышленная,1, п.Иноземцево | МВА |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1
10 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 до неж.помещ, ул.Ленина,71, г.Железноводск, L=0,04 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.067 |  | 0.067 |  |  | 0.067 |  | 0.067
11 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 до ТЦ "Славянка", ул.Энгельса,35, г.Железноводск | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.24
12 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,95"А",блокВ(I), г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05
13 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,95"А",блокВ(II), г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05
14 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок А(I), г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.0965 | 0.0965 |  |  |  | 0.0965 | 0.0965
15 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок А(II), г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.0965 | 0.0965 |  |  |  | 0.0965 | 0.0965
16 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок В(I), г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06
17 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-94 до ул.Ленина,97,блок В(II), г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06
18 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 (район ТЗБ) ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,22 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.22
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 2013 год Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест"
(представляется ежеквартально) без НДС
Утверждаю руководитель организации
Директор филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" ОАО "Ставропольэнергоинвест"
А.Г.Дзиов
(подпись)
[13 empty] | " |  | 17 |  | " | января | 20 | 14 | года
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 | Собственные средства | 16.326 | 16.448 | 0.451 | 0.451 | 4.393 | 4.393 | 3.932 | 3.932 | 7.55 |  | 7.672
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6.939 | 6.939 | 0.066 | 0.066 | 3.188 | 3.188 | 0.743 | 0.743 | 2.942 |  | 2.942
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.446 | 2.446 | [6 empty] | 2.446 |  | 2.446
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 4.493 | 4.493 | 0.066 | 0.066 | 3.188 | 3.188 | 0.743 | 0.743 | 0.496 |  | 0.496
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 9.387 | 9.509 | 0.385 | 0.385 | 1.205 | 1.205 | 3.189 | 3.189 | 4.608 |  | 4.73
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 9.387 | 9.509 | 0.385 | 0.385 | 1.205 | 1.205 | 3.189 | 3.189 | 4.608 |  | 4.73
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 16.326 | 16.448 | 0.451 | 0.451 | 4.393 | 4.393 | 3.932 | 3.932 | 7.55 |  | 7.672
для ОГК/ТГК, в том числе
| в т.ч. За счет тарифа на передачу | 11.833 | 11.955 | 0.385 | 0.385 | 1.205 | 1.205 | 3.189 | 3.189 | 7.054 |  | 7.176
| техприс. | 4.493 | 4.493 | 0.066 | 0.066 | 3.188 | 3.188 | 0.743 | 0.743 | 0.496 |  | 0.496
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков