## форма 7.1
Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Ставропольэнергоинвест"
___________________А.А. Чумаков
(подпись)
"______" ____________ 20____г.
м.п.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы, млн. рублей без НДС за 2012 год
Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест" (ОАО "Ставропольэнергоинвест")
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования (отчетный год) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб. |  | Введено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб. |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причина откл.
|  |  | всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнение стоимости по результатам закупочный процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО |  |  | 143.997 | 140.7212 | 0 | 0 | 26.5565 | 26.6714 | 48.9119 | 53.4895 | 68.5294 | 60.5604 | 140.3812 | 60.2204 | 140.3812 | 126.1376 | 0 | 3.2764 | 2.2753 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 100.6743 | 109.8895 | 0 | 0 | 22.5785 | 22.6934 | 36.2639 | 40.7054 | 41.8319 | 46.4908 | 109.8895 | 46.4908 | 109.8895 | 98.6699 | 0 | -9.2152 | -9.1535 | 0 | 0
Сети СН |  |  | 91.777 | 102.5131 | 0 | 0 | 19.5905 | 19.7054 | 35.2519 | 39.5784 | 36.9346 | 43.2294 | 102.5131 | 43.2294 | 102.5131 | 97.3117 | 0 | -10.7361 | -11.698 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 233 до ТП 543 (2каб.3х240мм2) |  | 6.143 | 6.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 6.9934 | 0 | 0 | 6.9934 | 0 | 6.9934 | 6.9934 |  | -0.8504 | -13.8434
1.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст "Западная" до РП 8 ф136 , 137- 4 каб(а)-3х240мм2 |  | 32.308 | 33.4028 | 0 | 0 | 8.4008 | 8.4008 | 14.258 | 14.258 | 9.6492 | 10.744 | 33.4028 | 10.744 | 33.4028 | 33.4028 |  | -1.0948 | -3.3888
1.3 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст "Западная" до РП 7 ф142 , 145- 4 каб(а)-3х240мм2 |  | 21.775 | 21.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1406 | 10.1406 | 11.6344 | 11.28 | 21.4206 | 11.28 | 21.4206 | 21.4206 |  | 0.35445 | 1.6278
1.4 | Реконструкция КЛ 10 кв от РП 7 до РП 8 ф723 ( 1 каб.3х240мм2) |  | 5.536 | 5.5393 | 0 | 0 | 2.274 | 2.274 | 0 | 0 | 3.262 | 3.2652 | 5.5393 | 3.2652 | 5.5393 | 5.5393 |  | -0.00325 | -0.058707
1.5 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 102 до ТП 140 (1х150мм2) |  | 1.219 | 1.6288 | 0 | 0 | 1.219 | 1.3339 | 0 | 0.29491 | 0 | 0 | 1.6288 | 0 | 1.6288 | 1.6288 |  | -0.40981 | -33.6184
1.6 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС Западная до РП3 Ф670 (2х240мм2) |  | 7.849 | 9.0822 | 0 | 0 | 7.6966 | 7.6966 | 0.15239 | 1.3856 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 9.0822 | 9.0822 |  | -1.2332 | -15.7116
1.7 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 273 до ТП 211 ф144 (2каб.-3х240мм2) |  | 4.558 | 6.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 6.5059 | 0 | 0 | 6.5059 | 0 | 6.5059 | 6.5059 |  | -1.9479 | -42.7365
1.8 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п\ст Промышленная до РП-19 - ТП-109 |  | 4.513 | 5.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.513 | 5.2014 | 5.2014 | 5.2014 | 5.2014 | 0 |  | -0.68844 | -15.2546
1.9 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-6 до выводной опоры в сторону ТП-404 |  | 7.876 | 7.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.876 | 7.8919 | 7.8919 | 7.8919 | 7.8919 | 7.8919 |  | -0.01591 | -0.20201
1.10 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п-ст Центральная до РП-7 |  | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4234 | 2.4234 | 2.4234 | 2.4234 | 2.4234 |  | -2.4234 | -100
1.11 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п-ст Центральная до РП-8 |  | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4234 | 2.4234 | 2.4234 | 2.4234 | 2.4234 |  | -2.4234 | -100
Сети НН |  |  | 3.521 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.59002 | 3.046 | 1.6572 | 2.2472 | 1.6572 | 2.2472 | 0.59002 | 0 | 1.2738 | 36.1775 | 0 | 0
1.12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Волочаевскому (ТП 3 р.2) - замена опор и провода |  | 0.218 | 0.28237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.28237 | 0 | 0 | 0.28237 | 0 | 0.28237 | 0.28237 |  | -0.06437 | -29.5274
1.13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 377 по ул. Тельмана |  | 0.653 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0.24143 | 0.24143 | 0.24143 | 0.24143 | 0 |  | 0.41157 | 63.0276
1.14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от выводной опоры ТП 209 р.1 до ул. Пушкина - ул. Серова(без замены опор) |  | 0.591 | 0.64297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.64297 | 0.64297 | 0.64297 | 0.64297 | 0 |  | -0.05197 | -8.7936
1.15 | Рекоснтрукция ВЛ 0,4 кВ по пр. Батайскому (ТП 605 р.1) |  | 0.257 | 0.30765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.30765 | 0 | 0 | 0.30765 | 0 | 0.30765 | 0.30765 |  | -0.05065 | -19.7082
1.16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Авиационная (ТП 383 р.3, р.4) |  | 1.802 | 0.77277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0.77277 | 0.77277 | 0.77277 | 0.77277 | 0 |  | 1.0292 | 57.116
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  |  | 5.3763 | 5.1293 | 0 | 0 | 2.988 | 2.988 | 0.537 | 0.537 | 1.8513 | 1.6043 | 5.1293 | 1.6043 | 5.1293 | 0.76826 | 0 | 0.24705 | 4.5952 | 0 | 0
1.17 | Реконструкция оборудования ТП , разукрупнение фидеров (5 шт.)
1.17.1 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-224 (Средняя Школа №5) |  | 0.112 | 0.11215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11215 | 0.11215 | 0.11215 | 0.11215 | 0.11215 | 0.11215 |  | -0.00015 | -0.13393
1.17.2 | Строительство КЛ 0,4кВ из ТП-84 на ул. Абрамовой |  | 0.09978 | 0.09978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09978 | 0.09978 | 0.09978 | 0.09978 | 0.09978 | 0.09978 |  | 0 | 0
1.17.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ул. Чехова до ул. Рубежный 17 |  | 0.277 | 0.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 |  | 0.0002 | 0.072202
1.17.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул. Машиностроителей |  | 0.27953 | 0.27953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27953 | 0.27953 | 0.27953 | 0.27953 | 0.27953 | 0.27953 |  | 0 | 0
1.17.5 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул Крупская-ул.Осипенко (Вывод на Крупскую) |  | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.072 | 100
1.18 | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (4 шт.)
1.18.1 | Реконструкция оборудования ТП-510 |  | 1.175 | 1.175 | 0 | 0 | 0.996 | 0.996 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 0 |  | 0 | 0
1.18.2 | Реконструкция оборудования ТП-517 |  | 1.175 | 1.175 | 0 | 0 | 0.996 | 0.996 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 0 |  | 0 | 0
1.18.3 | Реконструкция оборудования ТП-630 |  | 1.175 | 1.175 | 0 | 0 | 0.996 | 0.996 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 0 |  | 0 | 0
1.18.4 | Секционирование РП3 |  | 1.011 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0.836 | 0.836 | 0.836 | 0.836 | 0 |  | 0.175 | 17.3096
Прочее электросетевое оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: |  | 35.1247 | 25.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.955 | 12.0671 | 23.1698 | 13.8456 | 25.5726 | 13.5056 | 25.5726 | 25.5726 | 0 | 9.2121 | 26.2269 | 0 | 0
Сети СН |  |  | 19.138 | 15.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.875 | 11.9862 | 7.263 | 3.1876 | 15.0038 | 3.0176 | 15.0038 | 15.0038 | 0 | 3.9642 | 20.7137 | 0 | 0
2.1 | Строительство ВЛ 6 кВ от выводной опоры ТП-492 до проектируемой ГКТП (с/т "Учитель") |  | 1.195 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.175 | 98.3264
2.2 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 432 до проектируемой ГКТП по ул. Эльбрусской |  | 3.586 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.586 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.476 | 96.9325
2.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от проетируемой ГКТП на ул. Эльбрусской до проектируемой ГКТП по ул. Степных Зорь |  | 1.394 | 0.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 |  | 0.8151 | 58.472
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 432 до выводной опоры в сторону проектируемой ГКТП на ул. Эльбрусской (2кабх150мм2) |  | 0.174 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.159 | 91.3793
2.5 | Строительство КЛ 10 кв от п/ст Центральная до РП-7 |  | 11.875 | 11.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.875 | 11.9862 | 0 | 0 | 11.9862 | 0 | 11.9862 | 11.9862 |  | -0.11119 | -0.93634
2.6 | Строительство КЛ 10кВ от ТП-241 до ТП-132 в г.Ставрополе |  | 0.914 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.889 | 97.2648
2.7 | Строительство КЛ 10 кВ АСБлУ 3х185мм2 от РП-27 до ТП-711-995м |  | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5246 |  | -1.5246 | -100
2.8 | Строительство КЛ - 10кВ от ТП-482 до ТП-771 (АСБлУ 3х185мм2) |  | 0 | 0.91413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91413 | 0.91413 | 0.91413 | 0.91413 | 0.91413 |  | -0.91413 | -100
Сети НН |  |  | 11.3598 | 6.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08087 | 11.2797 | 6.5207 | 6.4916 | 6.4107 | 6.4916 | 6.4916 | 0 | 4.7582 | 41.8861 | 0 | 0
2.9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от реконструируемой ВЛ 0,4 кВ по ул. Мичурина до СНТ "Металист"-1 |  | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.375 | 100
2.10 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП по территории застройки с/т "Учитель" |  | 2.489 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.424 | 97.3885
2.11 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от п/с "Западная" до ЯРВ ТП 443 |  | 0.08 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.065 | 81.25
2.12 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от п/с "Восточная" до ЯРВ ТП 93 |  | 0.268 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.253 | 94.403
2.13 | Строительство КЛ 0,4 кВ от п/с "Северная" до ЯРВ РП 37 (1каб.3х185мм2) |  | 0.62 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.605 | 97.5806
2.14 | Строительство ВЛ 0,4 по ул. Кольцо Ажурное от №46 до №49 (ТП679) |  | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.214 | 100
2.15 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП до кл. Степных Зорь, 18 |  | 0.602 | 0.75637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0.75637 | 0.75637 | 0.75637 | 0.75637 | 0.75637 |  | -0.15437 | -25.6429
2.16 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП по ул. Эльбрусской |  | 1.405 | 0.94613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 |  | 0.45887 | 32.6598
2.17 | Строительство ВЛ 04 кВ Березка 1 16 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 100
2.18 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Ладышевая 2,56 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.164 | 100
2.19 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Понамарева 71 |  | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.386 | 100
2.20 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Радолицкого 40 |  | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.628 | 100
2.21 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Радолицкого 56 1 |  | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.636 | 100
2.22 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Серова 138 |  | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.379 | 100
2.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с/т "Химик", провод СИП сеч.70мм2, выправка ж/б опор |  | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.012 | 100
2.24 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-40 (ул. Саратовская) |  | 0.02893 | 0.02893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02893 | 0.02893 | 0.02893 | 0.02893 | 0.02893 | 0.02893 |  | 0 | 0
2.25 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-58 (ул. Пионерская) |  | 0.07082 | 0.07082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07082 | 0.07082 | 0.07082 | 0.07082 | 0.07082 | 0.07082 |  | 0 | 0
2.26 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-167 (Ипатово) |  | 0.069 | 0.06971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.06971 | 0.06971 | 0.06971 | 0.06971 | 0.06971 |  | -0.00071 | -1.029
2.27 | Сроительство ВЛИ 0,4кВ от выводной опоры ТП-252 по пер. Зоотехнический |  | 0.08 | 0.08087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08087 | 0 | 0 | 0.08087 | 0 | 0.08087 | 0.08087 |  | -0.00087 | -1.0875
2.28 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по пер. Цветной |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.171 | 100
2.29 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира от ТП-61 |  | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.087 | 100
2.30 | Строительство ВЛ 0,4 кВ вывод из ТП-335 |  | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.021 | 100
2.31 | Строительство КЛ 0,4кВ из ТП-5 до свето-музыкального фонтана |  | 0.7 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.723 | 0.723 | 0.723 | 0.723 | 0.723 |  | -0.023 | -3.2857
2.32 | Строительство ВЛ 0,4кВ по ул. Долина, 6 в г.Ставрополе |  | 0.274 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.41556 | 0.41556 | 0.41556 | 0.41556 | 0.41556 |  | -0.14156 | -51.6642
2.33 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Райская (Криничная) |  | 0 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 |  | -0.10957 | -100
2.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Постовая |  | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0.12665 | 0.12665 | 0.12665 | 0.12665 |  | -0.12665 | -100
2.35 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Мостовая |  | 0 | 0.09113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09113 | 0.09113 | 0.09113 | 0.09113 | 0.09113 |  | -0.09113 | -100
2.36 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Духина |  | 0 | 0.06813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06813 | 0.06813 | 0.06813 | 0.06813 | 0.06813 |  | -0.06813 | -100
2.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Федеральная |  | 0 | 0.02217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02217 | 0.02217 | 0.02217 | 0.02217 | 0.02217 |  | -0.02217 | -100
2.38 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Образцовая |  | 0 | 0.03388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03388 | 0.03388 | 0.03388 | 0.03388 | 0.03388 |  | -0.03388 | -100
2.39 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Почетная |  | 0 | 0.02717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02717 | 0.02717 | 0.02717 | 0.02717 | 0.02717 |  | -0.02717 | -100
2.40 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах между ул.Почетная и ул.Образцовой |  | 0 | 0.02128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02128 | 0.02128 | 0.02128 | 0.02128 | 0.02128 |  | -0.02128 | -100
2.41 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х185мм2-2х190м |  | 0 | 0.84951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84951 | 0.84951 | 0.84951 | 0.84951 | 0.84951 |  | -0.84951 | -100
2.42 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х120мм2-2х190м |  | 0 | 0.59248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59248 | 0.59248 | 0.59248 | 0.59248 | 0.59248 |  | -0.59248 | -100
2.43 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х280м |  | 0 | 0.47895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47895 | 0.47895 | 0.47895 | 0.47895 | 0.47895 |  | -0.47895 | -100
2.44 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х70мм2-2х280м |  | 0 | 0.24205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24205 | 0.24205 | 0.24205 | 0.24205 | 0.24205 |  | -0.24205 | -100
2.45 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х115м |  | 0 | 0.17596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17596 | 0.17596 | 0.17596 | 0.17596 | 0.17596 |  | -0.17596 | -100
2.46 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х70мм2-2х115м |  | 0 | 0.06483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06483 | 0.06483 | 0.06483 | 0.06483 | 0.06483 |  | -0.06483 | -100
2.47 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х95мм2-2х90м |  | 0 | 0.02308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02308 | 0.02308 | 0.02308 | 0.02308 | 0.02308 |  | -0.02308 | -100
2.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х150мм2-2х115м |  | 0 | 0.02308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02308 | 0.02308 | 0.02308 | 0.02308 | 0.02308 |  | -0.02308 | -100
2.49 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х185мм2-2х220м |  | 0 | 0.09535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09535 | 0.09535 | 0.09535 | 0.09535 | 0.09535 |  | -0.09535 | -100
2.50 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х120м |  | 0 | 0.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2255 | 0.2255 | 0.2255 | 0.2255 | 0.2255 |  | -0.2255 | -100
2.51 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х25мм2-52м |  | 0 | 0.12943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12943 | 0.12943 | 0.12943 | 0.12943 | 0.12943 |  | -0.12943 | -100
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  |  | 4.627 | 4.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | 4.1372 | 4.0772 | 4.0772 | 4.0772 | 4.0772 | 0 | 0.48977 | 10.585 | 0 | 0
2.52 | Строительство ГКТП в районе ул. Учитель-3 (с/т "Учитель") - (ТМ-10/0,4-250кВА) |  | 0.786 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.756 | 96.1832
2.53 | Строительство ГКТП на ул. Эльбрусской (ТМ-10/0,4-250кВА) |  | 0.786 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.771 | 98.0916
2.54 | Строительство ГКТП по ул. Степных Зорь (ТМ-10-0,4-250 кВА) |  | 0.786 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.771 | 98.0916
2.55 | Строительство ГКТПм с тр-ром 400 кВА 10/0,4 кВ, ДНТ «Химик», ул. Химк-3, 174 |  | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.793 | 100
2.56 | Взамен КТП-588 установка ГКТП с трансф-ром 250кВА 10/0,4кВ. Любимая, 20 |  | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.495 | 100
2.57 | Строительство ГКТПм-250-6/0,4 проходного типа с воздушными вводами с тр-ром 250 кВА 6/0,4 кВ с/т «Дружба-2», №119, |  | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.486 | 100
2.58 | Замена КТП-648 на ГКТПм-250-6/0,4 кВ проходного типа с воздушными вводами с трансформатором 250 кВА, Сенная, 29, |  | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.495 | 100
2.59 | Электрооборудование КТП-675 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | -0.6 | -100
2.60 | РП-27 КСО-292 с вакуумным выключателем - 2шт |  | 0 | 0.47906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47906 | 0.47906 | 0.47906 | 0.47906 | 0.47906 |  | -0.47906 | -100
2.61 | ТП-482 КСО-392 с выключателем нагрузки - 1шт |  | 0 | 0.06195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06195 | 0.06195 | 0.06195 | 0.06195 | 0.06195 |  | -0.06195 | -100
2.62 | КТП-771 ( в комплекте ТМ1000-10/0,4кВА-2 шт) |  | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9362 | 2.9362 | 2.9362 | 2.9362 | 2.9362 |  | -2.9362 | -100
3 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  | 8.1985 | 4.919 | 0 | 0 | 3.978 | 3.978 | 0.693 | 0.717 | 3.5278 | 0.224 | 4.919 | 0.224 | 4.919 | 1.895 | 0 | 3.2795 | 40.0012 | 0 | 0
Сети СН |  |  | 1.1256 | 1.126 | 0 | 0 | 0.954 | 0.954 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | -0.00041 | 0 | 0 | 0
3.1 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-30 до ТП-781 |  | 1.1256 | 1.126 | 0 | 0 | 0.954 | 0.954 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 |  | -0.00041 | 0
Сети НН |  |  | 3.5278 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5278 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0 | 3.3038 | 93.6505 | 0 | 0
3.2 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-447 до нежил. помещ. ул.Морозова, 90а |  | 0.30709 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30709 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |  | 0.08309 | 27.0572
3.3 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-356 до ВРУ здания Новый Рим. Реконструкция ТП-356 (ООО ИК "Космос") |  | 3.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2207 | 100
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  |  | 3.5451 | 3.569 | 0 | 0 | 3.024 | 3.024 | 0.521 | 0.545 | 0 | 0 | 3.569 | 0 | 3.569 | 0.545 | 0 | -0.02391 | -0.67445 | 0 | 0
3.4 | Строительство ТП-781 |  | 3.5451 | 3.569 | 0 | 0 | 3.024 | 3.024 | 0.521 | 0.545 | 0 | 0 | 3.569 | 0 | 3.569 | 0.545 |  | -0.02391 | -0.67445

## форма 7.2
Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Ставропольэнергоинвест"
___________________А.А. Чумаков
(подпись)
"______" ____________ 20____г.
м.п.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС за 2012 год
Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест" (ОАО "Ставропольэнергоинвест")
№ п/п | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования млн.руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано млн.руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [12 empty] | иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
[22 empty] | год ввода в эксплуа- тацию в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ВСЕГО |  | 143.997 | 1.4 | 39.3462 | 86.271 | 16.9803 | 140.721 | 1.4 | 32.1366 | 83.4189 | 11.8695 | 3.2764 | 0 | 7.2097 | 2.852 | 5.1108 | 140.3812 | 1.4 | 32.1366 | 83.4189 | 11.8695 | [6 empty] | 10ТМ | 10 |  |  |  |  | 72.0566
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 100.6743 | 0.88 | 29.8951 | 65.4383 | 4.4609 | 109.8895 | 0.88 | 27.4724 | 71.4282 | 10.109 | -9.2152 | 0 | 2.4228 | -5.9899 | -5.6481 | 109.8895 | 0.88 | 27.4724 | 71.4282 | 10.109 | [6 empty] | 6ТМ | 6 |  |  |  |  | 41.0896
Сети СН |  | 91.777 | 0.88 | 27.226 | 59.6551 | 4.016 | 102.5131 | 0.88 | 25.6283 | 66.6335 | 9.3713 | -10.7361 | 0 | 1.5977 | -6.9785 | -5.3553 | 102.5131 | 0.88 | 25.6283 | 66.6335 | 9.3713 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 37.442
1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 233 до ТП 543 (2каб.3х240мм2) | 6.143 | 0.125 | 1.5357 | 3.9929 | 0.4893 | 6.9934 | 0.125 | 1.7484 | 4.5457 | 0.57434 | -0.8504 | 0 | -0.2126 | -0.55276 | -0.08504 | 6.9934 | 0.125 | 1.7484 | 4.5457 | 0.57434 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБлГУ 3х240 | 2.56
1.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст "Западная" до РП 8 ф136 , 137- 4 каб(а)-3х240мм2 | 32.308 | 0.3 | 9.6924 | 21.0002 | 1.3154 | 33.4028 | 0.3 | 8.3507 | 21.7119 | 3.0403 | -1.0948 | 0 | 1.3417 | -0.71165 | -1.7249 | 33.4028 | 0.3 | 8.3507 | 21.7119 | 3.0403 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБлГУ 3х240 | 14.8
1.3 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст "Западная" до РП 7 ф142 , 145- 4 каб(а)-3х240мм2 | 21.775 | 0.25 | 6.5325 | 14.1538 | 0.83875 | 21.4206 | 0.25 | 5.3551 | 13.9234 | 1.8921 | 0.35445 | 0 | 1.1774 | 0.23039 | -1.0533 | 21.4206 | 0.25 | 5.3551 | 13.9234 | 1.8921 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБлГУ 3х240 | 8.86
1.4 | Реконструкция КЛ 10 кв от РП 7 до РП 8 ф723 ( 1 каб.3х240мм2) | 5.536 | 0.045 | 1.6608 | 3.5984 | 0.2318 | 5.5393 | 0.045 | 1.3848 | 3.6005 | 0.50892 | -0.00325 | 0 | 0.27599 | -0.0021125 | -0.27713 | 5.5393 | 0.045 | 1.3848 | 3.6005 | 0.50892 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБлГУ 3х240 | 0.98
1.5 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 102 до ТП 140 (1х150мм2) | 1.219 | 0.03 | 0.3657 | 0.79235 | 0.03095 | 1.6288 | 0.03 | 0.4072 | 1.0587 | 0.13288 | -0.40981 | 0 | -0.041502 | -0.26638 | -0.10193 | 1.6288 | 0.03 | 0.4072 | 1.0587 | 0.13288 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБлГУ 3х240 | 0.33
1.6 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС Западная до РП3 Ф670 (2х240мм2) | 7.849 | 0.065 | 2.3547 | 5.1018 | 0.32745 | 9.0822 | 0.065 | 2.2706 | 5.9034 | 0.84322 | -1.2332 | 0 | 0.08415 | -0.80158 | -0.51577 | 9.0822 | 0.065 | 2.2706 | 5.9034 | 0.84322 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБлГУ 3х240 | 3.4
1.7 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 273 до ТП 211 ф144 (2каб.-3х240мм2) | 4.558 | 0.035 | 1.3674 | 2.9627 | 0.1929 | 6.5059 | 0.035 | 1.6265 | 4.2289 | 0.61559 | -1.9479 | 0 | -0.25908 | -1.2662 | -0.42269 | 6.5059 | 0.035 | 1.6265 | 4.2289 | 0.61559 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБлГУ 3х240 | 1.562
1.8 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п\ст Промышленная до РП-19 - ТП-109 | 4.513 | 0.015 | 1.3539 | 2.9335 | 0.21065 | 5.2014 | 0.015 | 1.3004 | 3.3809 | 0.50514 | -0.68844 | 0 | 0.05354 | -0.44749 | -0.29449 | 5.2014 | 0.015 | 1.3004 | 3.3809 | 0.50514 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБл-10 3х240 | 1.87
1.9 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-6 до выводной опоры в сторону ТП-404 | 7.876 | 0.015 | 2.3628 | 5.1194 | 0.3788 | 7.8919 | 0.015 | 1.973 | 5.1297 | 0.77419 | -0.01591 | 0 | 0.38982 | -0.010342 | -0.39539 | 7.8919 | 0.015 | 1.973 | 5.1297 | 0.77419 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБл-10 3х240 | 2.76
1.10 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п-ст Центральная до РП-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4234 | 0 | 0.60584 | 1.5752 | 0.24234 | -2.4234 | 0 | -0.60584 | -1.5752 | -0.24234 | 2.4234 | 0 | 0.60584 | 1.5752 | 0.24234 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБл-10 3х240 | 0.16
1.11 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п-ст Центральная до РП-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4234 | 0 | 0.60584 | 1.5752 | 0.24234 | -2.4234 | 0 | -0.60584 | -1.5752 | -0.24234 | 2.4234 | 0 | 0.60584 | 1.5752 | 0.24234 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБл-10 3х240 | 0.16
Сети НН |  | 3.521 | 0 | 1.0563 | 2.2887 | 0.17605 | 2.2472 | 0 | 0.5618 | 1.4607 | 0.22472 | 1.2738 | 0 | 0.4945 | 0.82798 | -0.048669 | 2.2472 | 0 | 0.5618 | 1.4607 | 0.22472 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.853
1.12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Волочаевскому (ТП 3 р.2) - замена опор и провода | 0.218 | 0 | 0.0654 | 0.1417 | 0.0109 | 0.28237 | 0 | 0.070592 | 0.18354 | 0.028237 | -0.06437 | 0 | -0.0051924 | -0.04184 | -0.017337 | 0.28237 | 0 | 0.070592 | 0.18354 | 0.028237 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х50+1х54,6 | 0.223
1.13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 377 по ул. Тельмана | 0.653 | 0 | 0.1959 | 0.42445 | 0.03265 | 0.24143 | 0 | 0.060358 | 0.15693 | 0.024143 | 0.41157 | 0 | 0.13554 | 0.26752 | 0.008507 | 0.24143 | 0 | 0.060358 | 0.15693 | 0.024143 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х70+1х70 | 0.52
1.14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от выводной опоры ТП 209 р.1 до ул. Пушкина - ул. Серова(без замены опор) | 0.591 | 0 | 0.1773 | 0.38415 | 0.02955 | 0.64297 | 0 | 0.16074 | 0.41793 | 0.064297 | -0.05197 | 0 | 0.016557 | -0.03378 | -0.034747 | 0.64297 | 0 | 0.16074 | 0.41793 | 0.064297 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х70+1х70 | 0.72
1.15 | Рекоснтрукция ВЛ 0,4 кВ по пр. Батайскому (ТП 605 р.1) | 0.257 | 0 | 0.0771 | 0.16705 | 0.01285 | 0.30765 | 0 | 0.076912 | 0.19997 | 0.030765 | -0.05065 | 0 | 0.0001875 | -0.032923 | -0.017915 | 0.30765 | 0 | 0.076912 | 0.19997 | 0.030765 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х50+1х54,6 | 0.39
1.16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Авиационная (ТП 383 р.3, р.4) | 1.802 | 0 | 0.5406 | 1.1713 | 0.0901 | 0.77277 | 0 | 0.19319 | 0.5023 | 0.077277 | 1.0292 | 0 | 0.34741 | 0.669 | 0.012823 | 0.77277 | 0 | 0.19319 | 0.5023 | 0.077277 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х70+1х54,6 | 1
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  | 5.3763 | 0 | 1.6129 | 3.4946 | 0.26882 | 5.1293 | 0 | 1.2823 | 3.334 | 0.51293 | 0.24705 | 0 | 0.33058 | 0.16058 | -0.24411 | 5.1293 | 0 | 1.2823 | 3.334 | 0.51293 | [6 empty] | 6ТМ | 6 |  |  |  |  | 0.7946
1.17 | Реконструкция оборудования ТП , разукрупнение фидеров (5 шт.)
1.17.1 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-224 (Средняя Школа №5) | 0.112 | 0 | 0.0336 | 0.0728 | 0.0056 | 0.11215 | 0 | 0.028037 | 0.072898 | 0.011215 | -0.00015 | 0 | 0.0055625 | -9.75e-05 | -0.005615 | 0.11215 | 0 | 0.028037 | 0.072898 | 0.011215 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х70+1х54,6 | 0.175
1.17.2 | Строительство КЛ 0,4кВ из ТП-84 на ул. Абрамовой | 0.09978 | 0 | 0.029934 | 0.064857 | 0.004989 | 0.09978 | 0 | 0.024945 | 0.064857 | 0.009978 | 0 | 0 | 0.004989 | 0 | -0.004989 | 0.09978 | 0 | 0.024945 | 0.064857 | 0.009978 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП2 3*70+1*54,6 | 0.151
1.17.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ул. Чехова до ул. Рубежный 17 | 0.277 | 0 | 0.0831 | 0.18005 | 0.01385 | 0.2768 | 0 | 0.0692 | 0.17992 | 0.02768 | 0.0002 | 0 | 0.0139 | 0.00013 | -0.01383 | 0.2768 | 0 | 0.0692 | 0.17992 | 0.02768 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х70+1х54,6 | 0.1836
1.17.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул. Машиностроителей | 0.27953 | 0 | 0.083859 | 0.18169 | 0.013976 | 0.27953 | 0 | 0.069883 | 0.18169 | 0.027953 | 0 | 0 | 0.013976 | 0 | -0.013976 | 0.27953 | 0 | 0.069883 | 0.18169 | 0.027953 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х50+1х54,6 | 0.285
1.17.5 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул Крупская-ул.Осипенко (Вывод на Крупскую) | 0.072 | 0 | 0.0216 | 0.0468 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.0216 | 0.0468 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (4 шт.)
1.18.1 | Реконструкция оборудования ТП-510 | 1.175 | 0 | 0.3525 | 0.76375 | 0.05875 | 1.175 | 0 | 0.29375 | 0.76375 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.05875 | 0 | -0.05875 | 1.175 | 0 | 0.29375 | 0.76375 | 0.1175 |  |  |  |  | 2012 |  | 2ТМ | 2 | 2012
1.18.2 | Реконструкция оборудования ТП-517 | 1.175 | 0 | 0.3525 | 0.76375 | 0.05875 | 1.175 | 0 | 0.29375 | 0.76375 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.05875 | 0 | -0.05875 | 1.175 | 0 | 0.29375 | 0.76375 | 0.1175 |  |  |  |  | 2012 |  | 2ТМ | 2 | 2012
1.18.3 | Реконструкция оборудования ТП-630 | 1.175 | 0 | 0.3525 | 0.76375 | 0.05875 | 1.175 | 0 | 0.29375 | 0.76375 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.05875 | 0 | -0.05875 | 1.175 | 0 | 0.29375 | 0.76375 | 0.1175 |  |  |  |  | 2012 |  | 2ТМ | 2 | 2012
1.18.4 | Секционирование РП3 | 1.011 | 0 | 0.3033 | 0.65715 | 0.05055 | 0.836 | 0 | 0.209 | 0.5434 | 0.0836 | 0.175 | 0 | 0.0943 | 0.11375 | -0.03305 | 0.836 | 0 | 0.209 | 0.5434 | 0.0836 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 35.1247 | 0.52 | 7.1555 | 15.5036 | 11.9456 | 25.9126 | 0.52 | 3.4344 | 8.7934 | 1.2686 | 9.2121 | 0 | 3.7211 | 6.7103 | 10.6769 | 25.5726 | 0.52 | 3.4344 | 8.7934 | 1.2686 | [6 empty] | 2ТМ | 2 |  |  |  |  | 30.297
Сети СН |  | 19.138 | 0.29 | 3.9807 | 8.6249 | 6.2424 | 15.1738 | 0.29 | 0.7544 | 1.9615 | 0.27176 | 3.9642 | 0 | 3.2263 | 6.6634 | 5.9707 | 15.0038 | 0.29 | 0.7544 | 1.9615 | 0.27176 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 22.593
2.1 | Строительство ВЛ 6 кВ от выводной опоры ТП-492 до проектируемой ГКТП (с/т "Учитель") | 1.195 | 0.02 | 0 | 0 | 1.175 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.2 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 432 до проектируемой ГКТП по ул. Эльбрусской | 3.586 | 0.11 | 0 | 0 | 3.476 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от проетируемой ГКТП на ул. Эльбрусской до проектируемой ГКТП по ул. Степных Зорь | 1.394 | 0.03 | 0.4182 | 0.9061 | 0.0397 | 0.5789 | 0.03 | 0.14472 | 0.37628 | 0.02789 | 0.8151 | 0 | 0.27348 | 0.52982 | 0.01181 | 0.5789 | 0.03 | 0.14472 | 0.37628 | 0.02789 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-3 3х70 | 0.268
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 432 до выводной опоры в сторону проектируемой ГКТП на ул. Эльбрусской (2кабх150мм2) | 0.174 | 0.015 | 0 | 0 | 0.159 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.5 | Строительство КЛ 10 кв от п/ст Центральная до РП-7 | 11.875 | 0.09 | 3.5625 | 7.7188 | 0.50375 | 11.9862 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.11119 | 0 | 3.5625 | 7.7188 | 0.50375 | 11.9862 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБлГУ 3х240 | 20.8
2.6 | Строительство КЛ 10кВ от ТП-241 до ТП-132 в г.Ставрополе | 0.914 | 0.025 | 0 | 0 | 0.889 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.7 | Строительство КЛ 10 кВ АСБлУ 3х185мм2 от РП-27 до ТП-711-995м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0.38115 | 0.99098 | 0.15246 | -1.5246 | 0 | -0.38115 | -0.99098 | -0.15246 | 1.5246 | 0 | 0.38115 | 0.99098 | 0.15246 | [8 empty] | 2012 |  | - | АСБлУ 3х185мм2 | 0.995
2.8 | Строительство КЛ - 10кВ от ТП-482 до ТП-771 (АСБлУ 3х185мм2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91413 | 0 | 0.22853 | 0.59418 | 0.091413 | -0.91413 | 0 | -0.22853 | -0.59418 | -0.091413 | 0.91413 | 0 | 0.22853 | 0.59418 | 0.091413 | [8 empty] | 2012 |  | - | АСБлУ 3х185мм2 | 0.53
Сети НН |  | 11.3598 | 0.17 | 2.2583 | 4.893 | 4.0384 | 6.6016 | 0.17 | 1.6607 | 4.1817 | 0.58916 | 4.7582 | 0 | 0.59761 | 0.71132 | 3.4492 | 6.4916 | 0.17 | 1.6607 | 4.1817 | 0.58916 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.704
2.9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от реконструируемой ВЛ 0,4 кВ по ул. Мичурина до СНТ "Металист"-1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП по территории застройки с/т "Учитель" | 2.489 | 0.065 | 0 | 0 | 2.424 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.11 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от п/с "Западная" до ЯРВ ТП 443 | 0.08 | 0.015 | 0 | 0 | 0.065 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.12 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от п/с "Восточная" до ЯРВ ТП 93 | 0.268 | 0.015 | 0 | 0 | 0.253 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.13 | Строительство КЛ 0,4 кВ от п/с "Северная" до ЯРВ РП 37 (1каб.3х185мм2) | 0.62 | 0.015 | 0 | 0 | 0.605 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.14 | Строительство ВЛ 0,4 по ул. Кольцо Ажурное от №46 до №49 (ТП679) | 0.214 | 0 | 0.0642 | 0.1391 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.0642 | 0.1391 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП до ул. Степных Зорь, 18 | 0.602 | 0.015 | 0.1806 | 0.3913 | 0.0151 | 0.75637 | 0.015 | 0.22691 | 0.45382 | 0.060637 | -0.15437 | 0 | -0.046311 | -0.062522 | -0.045537 | 0.75637 | 0.015 | 0.22691 | 0.45382 | 0.060637 | [8 empty] | 2012
2.16 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП по ул. Эльбрусской | 1.405 | 0.025 | 0.4215 | 0.91325 | 0.04525 | 0.94613 | 0.025 | 0.23653 | 0.61498 | 0.069613 | 0.45887 | 0 | 0.18497 | 0.29827 | -0.024363 | 0.94613 | 0.025 | 0.23653 | 0.61498 | 0.069613 | [8 empty] | 2012
2.17 | Строительство ВЛ 04 кВ Березка 1 16 | 0.6 | 0 | 0.18 | 0.39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.18 | 0.39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Ладышевая 2,56 | 0.164 | 0 | 0.0492 | 0.1066 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.0492 | 0.1066 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Понамарева 71 | 0.386 | 0 | 0.1158 | 0.2509 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.1158 | 0.2509 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Радолицкого 40 | 0.628 | 0 | 0.1884 | 0.4082 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0.1884 | 0.4082 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Радолицкого 56 1 | 0.636 | 0 | 0.1908 | 0.4134 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0.1908 | 0.4134 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Серова 138 | 0.379 | 0 | 0.1137 | 0.24635 | 0.01895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.1137 | 0.24635 | 0.01895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с/т "Химик", провод СИП сеч.70мм2, выправка ж/б опор | 1.012 | 0 | 0.3036 | 0.6578 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0.3036 | 0.6578 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-40 (ул. Саратовская) | 0.02893 | 0 | 0.008679 | 0.018804 | 0.0014465 | 0.02893 | 0 | 0.0072325 | 0.018804 | 0.002893 | 0 | 0 | 0.0014465 | 0 | -0.0014465 | 0.02893 | 0 | 0.0072325 | 0.018804 | 0.002893 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП2 3*70+1*54,6 | 0.032
2.25 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-58 (ул. Пионерская) | 0.07082 | 0 | 0.021246 | 0.046033 | 0.003541 | 0.07082 | 0 | 0.017705 | 0.046033 | 0.007082 | 0 | 0 | 0.003541 | 0 | -0.003541 | 0.07082 | 0 | 0.017705 | 0.046033 | 0.007082 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП2 3*70+1*54,6 | 0.112
2.26 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-167 (Ипатово) | 0.069 | 0 | 0.0207 | 0.04485 | 0.00345 | 0.06971 | 0 | 0.017427 | 0.045311 | 0.006971 | -0.00071 | 0 | 0.0032725 | -0.0004615 | -0.003521 | 0.06971 | 0 | 0.017427 | 0.045311 | 0.006971 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х70+1х54,6 | 0.103
2.27 | Сроительство ВЛИ 0,4кВ от выводной опоры ТП-252 по пер. Зоотехнический | 0.08 | 0 | 0.024 | 0.052 | 0.004 | 0.08087 | 0 | 0.020217 | 0.052566 | 0.008087 | -0.00087 | 0 | 0.0037825 | -0.0005655 | -0.004087 | 0.08087 | 0 | 0.020217 | 0.052566 | 0.008087 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х70+1х54,6 | 0.301
2.28 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по пер. Цветной | 0.171 | 0 | 0.0513 | 0.11115 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.0513 | 0.11115 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира от ТП-61 | 0.087 | 0 | 0.0261 | 0.05655 | 0.00435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.0261 | 0.05655 | 0.00435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | Строительство ВЛ 0,4 кВ вывод из ТП-335 | 0.021 | 0 | 0.0063 | 0.01365 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0063 | 0.01365 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | Строительство КЛ 0,4кВ из ТП-5 до свето-музыкального фонтана | 0.7 | 0.02 | 0.21 | 0.455 | 0.015 | 0.723 | 0.02 | 0.18075 | 0.46995 | 0.0523 | -0.023 | 0 | 0.02925 | -0.01495 | -0.0373 | 0.723 | 0.02 | 0.18075 | 0.46995 | 0.0523 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х185 | 0.5
2.32 | Строительство ВЛ 0,4кВ по ул. Долина, 6 в г.Ставрополе | 0.274 | 0 | 0.0822 | 0.1781 | 0.0137 | 0.41556 | 0 | 0.10389 | 0.27011 | 0.041556 | -0.14156 | 0 | -0.02169 | -0.092014 | -0.027856 | 0.41556 | 0 | 0.10389 | 0.27011 | 0.041556 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП 3х70+1х70 | 0.4
2.33 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Райская (Криничная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0.027393 | 0.071221 | 0.010957 | -0.10957 | 0 | -0.027393 | -0.071221 | -0.010957 | 0.10957 | 0 | 0.027393 | 0.071221 | 0.010957 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-2А 3х50 + 1х54,6 | 0.56
2.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Постовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0.031663 | 0.082323 | 0.012665 | -0.12665 | 0 | -0.031663 | -0.082323 | -0.012665 | 0.12665 | 0 | 0.031663 | 0.082323 | 0.012665 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-2А 3х50 + 1х54,6 | 0.827
2.35 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Мостовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09113 | 0 | 0.022783 | 0.059235 | 0.009113 | -0.09113 | 0 | -0.022783 | -0.059235 | -0.009113 | 0.09113 | 0 | 0.022783 | 0.059235 | 0.009113 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-2А 3х50 + 1х54,6 | 0.55
2.36 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Духина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06813 | 0 | 0.017032 | 0.044284 | 0.006813 | -0.06813 | 0 | -0.017032 | -0.044284 | -0.006813 | 0.06813 | 0 | 0.017032 | 0.044284 | 0.006813 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-2А 3х50 + 1х54,6 | 0.308
2.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Федеральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02217 | 0 | 0.0055425 | 0.01441 | 0.002217 | -0.02217 | 0 | -0.0055425 | -0.01441 | -0.002217 | 0.02217 | 0 | 0.0055425 | 0.01441 | 0.002217 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-2А 3х50 + 1х54,6 | 0.074
2.38 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Образцовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03388 | 0 | 0.00847 | 0.022022 | 0.003388 | -0.03388 | 0 | -0.00847 | -0.022022 | -0.003388 | 0.03388 | 0 | 0.00847 | 0.022022 | 0.003388 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-2А 3х50 + 1х54,6 | 0.132
2.39 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Почетная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02717 | 0 | 0.0067925 | 0.01766 | 0.002717 | -0.02717 | 0 | -0.0067925 | -0.01766 | -0.002717 | 0.02717 | 0 | 0.0067925 | 0.01766 | 0.002717 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-2А 3х50 + 1х54,6 | 0.215
2.40 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах между ул.Почетная и ул.Образцовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02128 | 0 | 0.00532 | 0.013832 | 0.002128 | -0.02128 | 0 | -0.00532 | -0.013832 | -0.002128 | 0.02128 | 0 | 0.00532 | 0.013832 | 0.002128 | [8 empty] | 2012 |  | ж/б | СИП-2А 3х50 + 1х54,6 | 0.108
2.41 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х185мм2-2х190м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84951 | 0 | 0.21238 | 0.55218 | 0.084951 | -0.84951 | 0 | -0.21238 | -0.55218 | -0.084951 | 0.84951 | 0 | 0.21238 | 0.55218 | 0.084951 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х185мм2 | 0.38
2.42 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х120мм2-2х190м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59248 | 0 | 0.14812 | 0.38511 | 0.059248 | -0.59248 | 0 | -0.14812 | -0.38511 | -0.059248 | 0.59248 | 0 | 0.14812 | 0.38511 | 0.059248 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х120мм2 | 0.38
2.43 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х280м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47895 | 0 | 0.11974 | 0.31132 | 0.047895 | -0.47895 | 0 | -0.11974 | -0.31132 | -0.047895 | 0.47895 | 0 | 0.11974 | 0.31132 | 0.047895 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х240мм2 | 0.56
2.44 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х70мм2-2х280м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24205 | 0 | 0.060512 | 0.15733 | 0.024205 | -0.24205 | 0 | -0.060512 | -0.15733 | -0.024205 | 0.24205 | 0 | 0.060512 | 0.15733 | 0.024205 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х70мм2 | 0.56
2.45 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х115м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17596 | 0 | 0.04399 | 0.11437 | 0.017596 | -0.17596 | 0 | -0.04399 | -0.11437 | -0.017596 | 0.17596 | 0 | 0.04399 | 0.11437 | 0.017596 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х240мм2 | 0.23
2.46 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х70мм2-2х115м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06483 | 0 | 0.016207 | 0.04214 | 0.006483 | -0.06483 | 0 | -0.016207 | -0.04214 | -0.006483 | 0.06483 | 0 | 0.016207 | 0.04214 | 0.006483 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х70мм2 | 0.23
2.47 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х95мм2-2х90м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02308 | 0 | 0.00577 | 0.015002 | 0.002308 | -0.02308 | 0 | -0.00577 | -0.015002 | -0.002308 | 0.02308 | 0 | 0.00577 | 0.015002 | 0.002308 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х95мм2 | 0.18
2.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х150мм2-2х115м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02308 | 0 | 0.00577 | 0.015002 | 0.002308 | -0.02308 | 0 | -0.00577 | -0.015002 | -0.002308 | 0.02308 | 0 | 0.00577 | 0.015002 | 0.002308 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х150мм2 | 0.23
2.49 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х185мм2-2х220м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09535 | 0 | 0.023838 | 0.061977 | 0.009535 | -0.09535 | 0 | -0.023838 | -0.061977 | -0.009535 | 0.09535 | 0 | 0.023838 | 0.061977 | 0.009535 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х185мм2 | 0.44
2.50 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х120м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2255 | 0 | 0.056375 | 0.14658 | 0.02255 | -0.2255 | 0 | -0.056375 | -0.14658 | -0.02255 | 0.2255 | 0 | 0.056375 | 0.14658 | 0.02255 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х240мм2 | 0.24
2.51 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х25мм2-52м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12943 | 0 | 0.032357 | 0.084129 | 0.012943 | -0.12943 | 0 | -0.032357 | -0.084129 | -0.012943 | 0.12943 | 0 | 0.032357 | 0.084129 | 0.012943 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБбШв 4х25мм2 | 0.052
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  | 4.627 | 0.06 | 0.9165 | 1.9857 | 1.6647 | 4.1372 | 0.06 | 1.0193 | 2.6502 | 0.40772 | 0.48977 | 0 | -0.10281 | -0.66445 | 1.257 | 4.0772 | 0.06 | 1.0193 | 2.6502 | 0.40772 | [6 empty] | 2ТМ | 2 |  |  |  |  | 0
2.52 | Строительство ГКТП в районе ул. Учитель-3 (с/т "Учитель") - (ТМ-10/0,4-250кВА) | 0.786 | 0.03 | 0.2358 | 0.5109 | 0.0093 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0.2358 | 0.5109 | 0.0093 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.53 | Строительство ГКТП на ул. Эльбрусской (ТМ-10/0,4-250кВА) | 0.786 | 0.015 | 0 | 0 | 0.771 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.54 | Строительство ГКТП по ул. Степных Зорь (ТМ-10-0,4-250 кВА) | 0.786 | 0.015 | 0 | 0 | 0.771 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2012
2.55 | Строительство ГКТПм с тр-ром 400 кВА 10/0,4 кВ, ДНТ «Химик», ул. Химк-3, 174 | 0.793 | 0 | 0.2379 | 0.51545 | 0.03965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0.2379 | 0.51545 | 0.03965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.56 | Взамен КТП-588 установка ГКТП с трансф-ром 250кВА 10/0,4кВ. Любимая, 20 | 0.495 | 0 | 0.1485 | 0.32175 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.1485 | 0.32175 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.57 | Строительство ГКТПм-250-6/0,4 проходного типа с воздушными вводами с тр-ром 250 кВА 6/0,4 кВ с/т «Дружба-2», №119, | 0.486 | 0 | 0.1458 | 0.3159 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0.1458 | 0.3159 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.58 | Замена КТП-648 на ГКТПм-250-6/0,4 кВ проходного типа с воздушными вводами с трансформатором 250 кВА, Сенная, 29, | 0.495 | 0 | 0.1485 | 0.32175 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.1485 | 0.32175 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.59 | Электрооборудование КТП-675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.15 | 0.39 | 0.06 | -0.6 | 0 | -0.15 | -0.39 | -0.06 | 0.6 | 0 | 0.15 | 0.39 | 0.06 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
2.60 | РП-27 КСО-292 с вакуумным выключателем - 2шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47906 | 0 | 0.11976 | 0.31139 | 0.047906 | -0.47906 | 0 | -0.11976 | -0.31139 | -0.047906 | 0.47906 | 0 | 0.11976 | 0.31139 | 0.047906 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
2.61 | ТП-482 КСО-392 с выключателем нагрузки - 1шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06195 | 0 | 0.015487 | 0.040267 | 0.006195 | -0.06195 | 0 | -0.015487 | -0.040267 | -0.006195 | 0.06195 | 0 | 0.015487 | 0.040267 | 0.006195 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
2.62 | КТП-771 ( в комплекте ТМ1000-10/0,4кВА-2 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | 0.73406 | 1.9085 | 0.29362 | -2.9362 | 0 | -0.73406 | -1.9085 | -0.29362 | 2.9362 | 0 | 0.73406 | 1.9085 | 0.29362 |  |  |  |  | 2012 |  | 2ТМ | 2 | 2012
3 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 8.1985 | 0 | 2.2956 | 5.329 | 0.5739 | 4.919 | 0 | 1.2297 | 3.1974 | 0.4919 | 3.2795 | 0 | 1.0658 | 2.1317 | 0.081995 | 4.919 | 0 | 1.2297 | 3.1974 | 0.4919 | [6 empty] | 2ТМ | 2 |  |  |  |  | 0.67
Сети СН |  | 1.1256 | 0 | 0.31517 | 0.73163 | 0.078791 | 1.126 | 0 | 0.2815 | 0.7319 | 0.1126 | -0.00041 | 0 | 0.033665 | -0.0002665 | -0.033809 | 1.126 | 0 | 0.2815 | 0.7319 | 0.1126 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.58
3.1 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-30 до ТП-781 | 1.1256 | 0 | 0.31517 | 0.73163 | 0.078791 | 1.126 | 0 | 0.2815 | 0.7319 | 0.1126 | -0.00041 | 0 | 0.033665 | -0.0002665 | -0.033809 | 1.126 | 0 | 0.2815 | 0.7319 | 0.1126 | [8 empty] | 2012 |  | - | ААБЛ | 0.58
Сети НН |  | 3.5278 | 0 | 0.98779 | 2.2931 | 0.24695 | 0.224 | 0 | 0.056 | 0.1456 | 0.0224 | 3.3038 | 0 | 0.93179 | 2.1475 | 0.22455 | 0.224 | 0 | 0.056 | 0.1456 | 0.0224 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.09
3.2 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-447 до нежил. помещ. ул.Морозова, 90а | 0.30709 | 0 | 0.085985 | 0.19961 | 0.021496 | 0.224 | 0 | 0.056 | 0.1456 | 0.0224 | 0.08309 | 0 | 0.029985 | 0.054009 | -0.0009037 | 0.224 | 0 | 0.056 | 0.1456 | 0.0224 | [8 empty] | 2012 |  | - | АВБШв 4х35 | 0.09
3.3 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-356 до ВРУ здания Новый Рим. Реконструкция ТП-356 (ООО ИК "Космос") | 3.2207 | 0 | 0.9018 | 2.0935 | 0.22545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | 0.9018 | 2.0935 | 0.22545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  | 3.5451 | 0 | 0.99263 | 2.3043 | 0.24816 | 3.569 | 0 | 0.89225 | 2.3199 | 0.3569 | -0.02391 | 0 | 0.10038 | -0.015541 | -0.10874 | 3.569 | 0 | 0.89225 | 2.3199 | 0.3569 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
3.4 | Строительство ТП-781 | 3.5451 | 0 | 0.99263 | 2.3043 | 0.24816 | 3.569 | 0 | 0.89225 | 2.3199 | 0.3569 | -0.02391 | 0 | 0.10038 | -0.015541 | -0.10874 | 3.569 | 0 | 0.89225 | 2.3199 | 0.3569 |  |  |  |  | 2012 |  | 2ТМ | 2 | 2012

## форма 9
Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Ставропольэнергоинвест"
___________________А.А. Чумаков
"______" ____________ 20____г.
м.п.
Отчет о вводах / выводах объектов ОАО "Ставропольэнергоинвест" за 2012 год
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт * |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт *
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2012 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2012 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2012 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2012 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 3.78 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 3.78
Сети СН
1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 233 до ТП 543 (2каб.3х240мм2)
1.2. | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст "Западная" до РП 8 ф136 , 137- 4 каб(а)-3х240мм2
1.3 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п/ст "Западная" до РП 7 ф142 , 145- 4 каб(а)-3х240мм2
1.4 | Реконструкция КЛ 10 кв от РП 7 до РП 8 ф723 ( 1 каб.3х240мм2)
1.5 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 102 до ТП 140 (1х150мм2)
1.6 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС Западная до РП3 Ф670 (2х240мм2)
1.7 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 273 до ТП 211 ф144 (2каб.-3х240мм2)
1.8 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п\ст Промышленная до РП-19 - ТП-109
1.9 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-6 до выводной опоры в сторону ТП-404
1.10 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п-ст Центральная до РП-7
1.11 | Реконструкция КЛ 10 кВ от п-ст Центральная до РП-8
Сети НН
1.12 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Волочаевскому (ТП 3 р.2) - замена опор и провода
1.13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 377 по ул. Тельмана
1.14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от выводной опоры ТП 209 р.1 до ул. Пушкина - ул. Серова(без замены опор)
1.15 | Рекоснтрукция ВЛ 0,4 кВ по пр. Батайскому (ТП 605 р.1)
1.16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Авиационная (ТП 383 р.3, р.4)
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  |  |  | 3.78 |  | 3.78 |  |  | 6 |  | 6 | [7 empty] | 3.78
1.17 | Реконструкция оборудования ТП , разукрупнение фидеров (5 шт.)
1.17.1 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-224 (Средняя Школа №5)
1.17.2 | Строительство КЛ 0,4кВ из ТП-84 на ул. Абрамовой
1.17.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ул. Чехова до ул. Рубежный 17
1.17.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул. Машиностроителей
1.17.5 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул Крупская-ул.Осипенко (Вывод на Крупскую)
1.18 | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (4 шт.)
1.18.1 | Реконструкция оборудования ТП-510 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 1.26
1.18.2 | Реконструкция оборудования ТП-517 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 1.26
1.18.3 | Реконструкция оборудования ТП-630 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 1.26
1.18.4 | Секционирование РП3
2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 2
Сети СН
2.1 | Строительство ВЛ 6 кВ от выводной опоры ТП-492 до проектируемой ГКТП (с/т "Учитель")
2.2 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 432 до проектируемой ГКТП по ул. Эльбрусской
2.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от проетируемой ГКТП на ул. Эльбрусской до проектируемой ГКТП по ул. Степных Зорь
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 432 до выводной опоры в сторону проектируемой ГКТП на ул. Эльбрусской (2кабх150мм2)
2.5 | Строительство КЛ 10 кв от п/ст Центральная до РП-7
2.6 | Строительство КЛ 10кВ от ТП-241 до ТП-132 в г.Ставрополе
2.7 | Строительство КЛ 10 кВ АСБлУ 3х185мм2 от РП-27 до ТП-711-995м
2.8 | Строительство КЛ - 10кВ от ТП-482 до ТП-771 (АСБлУ 3х185мм2)
Сети НН
2.9
2.9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от реконструируемой ВЛ 0,4 кВ по ул. Мичурина до СНТ "Металист"-1
2.10 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП по территории застройки с/т "Учитель"
2.11 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от п/с "Западная" до ЯРВ ТП 443
2.12 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от п/с "Восточная" до ЯРВ ТП 93
2.13 | Строительство КЛ 0,4 кВ от п/с "Северная" до ЯРВ РП 37 (1каб.3х185мм2)
2.14 | Строительство ВЛ 0,4 по ул. Кольцо Ажурное от №46 до №49 (ТП679)
2.15 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП до ул. Степных Зорь, 18
2.16 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ГКТП по ул. Эльбрусской
2.17 | Строительство ВЛ 04 кВ Березка 1 16
2.18 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Ладышевая 2,56
2.19 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Понамарева 71
2.20 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Радолицкого 40
2.21 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Радолицкого 56 1
2.22 | Строительство ВЛ 04 кВ ул Серова 138
2.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с/т "Химик", провод СИП сеч.70мм2, выправка ж/б опор
2.24 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-40 (ул. Саратовская)
2.25 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-58 (ул. Пионерская)
2.26 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП-167 (Ипатово)
2.27 | Сроительство ВЛИ 0,4кВ от выводной опоры ТП-252 по пер. Зоотехнический
2.28 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по пер. Цветной
2.29 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ул.Мира от ТП-61
2.30 | Строительство ВЛ 0,4 кВ вывод из ТП-335
2.31 | Строительство КЛ 0,4кВ из ТП-5 до свето-музыкального фонтана
2.32 | Строительство ВЛ 0,4кВ по ул. Долина, 6 в г.Ставрополе
2.33 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Райская (Криничная)
2.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Постовая
2.35 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Мостовая
2.36 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Духина
2.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Федеральная
2.38 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Образцовая
2.39 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах по ул.Почетная
2.40 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах между ул.Почетная и ул.Образцовой
2.41 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х185мм2-2х190м
2.42 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х120мм2-2х190м
2.43 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х280м
2.44 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х70мм2-2х280м
2.45 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х115м
2.46 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х70мм2-2х115м
2.47 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х95мм2-2х90м
2.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х150мм2-2х115м
2.49 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х185мм2-2х220м
2.50 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х240мм2-2х120м
2.51 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-771-АВБбШв 4х25мм2-52м
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 2 |  | 2
2.52 | Строительство ГКТП в районе ул. Учитель-3 (с/т "Учитель") - (ТМ-10/0,4-250кВА)
2.53 | Строительство ГКТП на ул. Эльбрусской (ТМ-10/0,4-250кВА)
2.54 | Строительство ГКТП по ул. Степных Зорь (ТМ-10-0,4-250 кВА)
2.59 | Электрооборудование КТП-675
2.60 | РП-27 КСО-292 с вакуумным выключателем - 2шт
2.61 | ТП-482 КСО-392 с выключателем нагрузки - 1шт
2.62 | КТП-771 ( в комплекте ТМ1000-10/0,4кВА-2 шт) |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 2 |  | 2
3 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 2 |  | 2
Сети СН
3.1 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-30 до ТП-781
Сети НН
3.2 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-447 до нежил. помещ. ул.Морозова, 90а
3.3 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-356 до ВРУ здания Новый Рим. Реконструкция ТП-356 (ООО ИК "Космос")
Машины и оборудование подстанций ВН, СН, НН |  |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 2 |  | 2
3.4 | Строительство ТП-781 |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 2 |  | 2

## форма 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС за 2012год Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест"
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Генеральный директор ОАО "Ставропольэнергоинвест"
А.А.Чумаков
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 143.997 | 140.7208 |  |  | 26.556 | 26.6714 | 48.912 | 53.4894 | 68.529 | 60.56
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 25.609 | 28.645 |  |  | 3.978 | 3.978 | 0.693 | 0.717 | 20.938 | 23.95
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 17.4105 | 23.726 | [6 empty] | 17.4105 | 23.726
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 8.1985 | 4.919 |  |  | 3.978 | 3.978 | 0.693 | 0.717 | 3.5275 | 0.224
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 4.919 |  |  | 3.978 | 3.978 | 0.693 | 0.717 | 3.5275 | 0.224
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 118.388 | 112.0758 |  |  | 22.578 | 22.6934 | 48.219 | 52.7724 | 47.591 | 36.61
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 118.388 | 112.0758 |  |  | 22.578 | 22.6934 | 48.219 | 52.7724 | 47.591 | 36.61
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 143.997 | 140.7208 | 0 | 0 | 26.556 | 26.6714 | 48.912 | 53.4894 | 68.529 | 60.56
|  | в том числе: за счет регулируемых тарифов | 135.7985 | 135.8018 | 0 | 0 | 22.578 | 22.6934 | 48.219 | 52.7724 | 65.0015 | 60.336
|  | за счет платы за технологическое присоединение | 8.1985 | 4.919 | 0 | 0 | 3.978 | 3.978 | 0.693 | 0.717 | 3.5275 | 0.224
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.