## 6.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год, млн. рублей с НДС
Филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК».
Утверждаю: Генеральный директор
ООО «КЭУК»
А.Г. Дзиов
[10 empty] | М.П. |  |  |  | (подпись)
[13 empty] | " |  | 21 | " | января |  |  |  | 20 | 15 | года
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей |  | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [8 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 44.4603 | 52.3367 | 52.4632 | 45.8048 | 45.8048 |  | -1.6265 |  | 100.2417
| В том числе инвест. программа без тех. прис. |  |  | 12.434 | 14.6722 | 14.7987 | 8.1403 | 8.1403 |  | -1.6265 |  | 100.8623
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 44.4603 | 10.5389 | 10.0393 | 3.3809 | 3.3809 |  | -1.0004 |  | 95.2597
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 8.5079 | 9.0389 | 10.0393 | 3.3809 | 3.3809 |  | -1.0004 |  | 111.0681
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"до ТП-40 (Ф-107),L= 0,58 км |  |  | 1.3243 | 1.5827 | 1.5627 | 1.5627 | 1.5627 |  | 0.01999 |  | 98.7369
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова ТП-37 от ул.Строителей до ул.Космонавтов (и/н 0000295), г.Железноводск, L= 0,25 км |  |  | 0.24102 | 0.27877 | 0.2844 | 0.2844 | 0.2844 |  | -0.0056302 |  | 102.0197
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова ТП-37 (и/н 0000311), г.Железноводск, L=0,65 км |  |  | 0.6204 | 0.69948 | 0.73207 | 0.73207 | 0.73207 |  | -0.032591 |  | 104.6593
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая от ТП-207 до ТП-172 (и/н 0000445), п.Иноземцево, L=0,8 км |  |  | 0.46488 | 0.54856 | 0.54856 | 0.54856 | 0.54856 |  | -1.314e-07 |  | 100
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Интернациональная (и/н 0000288), г.Железноводск, L=0,3 км |  |  | 0.21454 | 0.25316 | 0.25316 | 0.25316 | 0.25316 |  | 0 |  | 100
| Прочее электросетевое оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  | 5.6427 | 5.6762 | 6.6584 |  |  |  | -0.9822 |  | 117.3037
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  | 5.6762 | 6.6584 |  |  |  | -0.9822 |  | 117.3037
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 1.5 | 0
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  |  | 1.5 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  | 35.9525 | 41.7978 | 42.4239 | 42.4239 | 42.4239 |  | -0.62609 |  | 101.4979
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 3.5028 | 4.1333 | 4.7594 | 4.7594 | 4.7594 |  | -0.62609 |  | 115.1474
1 | Строительство ТП-205 (2хТМГ-630) на ул.Ивановская, п.Иноземцево |  |  | 1.2995 | 1.1702 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5334 |  | -0.36322 |  | 131.04
2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 чётная сторона, п.Иноземцево, L= 1,35 км |  |  | 0.86987 | 0.91881 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 |  | -0.10764 |  | 111.7157
3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 нечётная сторона, п.Иноземцево, L= 0,47 км |  |  | 0.4377 | 0.47808 | 0.51648 | 0.51648 | 0.51648 |  | -0.038407 |  | 108.0336
4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Рабочая от КТП-238 п.Капельница, L=0,66 км |  |  | 0.48868 | 0.55894 | 0.57664 | 0.57664 | 0.57664 |  | -0.0177 |  | 103.1667
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская от КТП-240, п.Иноземцево, L=0,47 км |  |  | 0.2057 | 0.20733 | 0.24273 | 0.24273 | 0.24273 |  | -0.0354 |  | 117.0743
6 | Строительство КТП-240 (в рассечку КЛ-10кВ от ТП-181 до ТП-177) на ул.Шоссейная/ Маяковского, п.Иноземцево, (ТМГ-250) |  |  | 0.50125 | 0.55961 | 0.59147 | 0.59147 | 0.59147 |  | -0.03186 |  | 105.6932
7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-3 Ф-ул.Ленина,5"А", г.Железноводск, L=0,265 км |  |  | 0.14749 | 0.15634 | 0.17404 | 0.17404 | 0.17404 |  | -0.0177 |  | 111.3217
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 Ф-ул.Пушкина,1, п.Иноземцево, L=0,2 км |  |  | 0.083231 | 0.084052 | 0.098212 | 0.098212 | 0.098212 |  | -0.01416 |  | 116.8467
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  | 31.9191 | 37.6645 | 37.6645 | 37.6645 | 37.6645 |  | 0 |  | 100
1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (1), г.Железноводск, L=0,06 км |  |  | 0.089161 | 0.10521 | 0.10521 | 0.10521 | 0.10521 |  | 0 |  | 100
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (2), г.Железноводск, L=0,06 км |  |  | 0.073656 | 0.086914 | 0.086914 | 0.086914 | 0.086914 |  | 0 |  | 100
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (3), г.Железноводск, L=0,084 км |  |  | 0.09709 | 0.11457 | 0.11457 | 0.11457 | 0.11457 |  | 0 |  | 100
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (4), г.Железноводск, L=0,084 км |  |  | 0.10157 | 0.11985 | 0.11985 | 0.11985 | 0.11985 |  | 0 |  | 100
5 | Строительство КТП-96 (в рассечку КЛ-10 кВ от КТП-56 до ТП-63), ул.Лермонтова, 48, г.Железноводск, 250 КВА |  |  | 0.45124 | 0.53247 | 0.53247 | 0.53247 | 0.53247 |  | 0 |  | 100
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59, Ф - "Дачи-2", г.Железноводск, L=0,45 км |  |  | 0.18031 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 |  | 0 |  | 100
7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ пер.Коммунальный, 37, г.Железноводск, L=0,15 км |  |  | 0.074817 | 0.088284 | 0.088284 | 0.088284 | 0.088284 |  | 0 |  | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ "Ф - ул.Рябиновая" от КТП-96, г.Железноводск, L=0,15 км |  |  | 0.15458 | 0.1824 | 0.1824 | 0.1824 | 0.1824 |  | 0 |  | 100
9 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск |  |  | 0.020271 | 0.02392 | 0.02392 | 0.02392 | 0.02392 |  | 0 |  | 100
10 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск |  |  | 0.020271 | 0.02392 | 0.02392 | 0.02392 | 0.02392 |  | 0 |  | 100
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск |  |  | 0.034246 | 0.04041 | 0.04041 | 0.04041 | 0.04041 |  | 0 |  | 100
12 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск |  |  | 0.034246 | 0.04041 | 0.04041 | 0.04041 | 0.04041 |  | 0 |  | 100
13 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск |  |  | 0.0090424 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 |  | 0 |  | 100
14 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск |  |  | 0.0090424 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 | 0.01067 |  | 0 |  | 100
15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 Ф-"Магазин", г.Железноводск, L=0,15 км |  |  | 0.067694 | 0.079879 | 0.079879 | 0.079879 | 0.079879 |  | 0 |  | 100
16 | Строительство 2КТП-235 по ул. Промышленная, 5 , п.Иноземцево |  |  | 1.4885 | 1.7564 | 1.7564 | 1.7564 | 1.7564 |  | 0 |  | 100
17 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-217 до КТП-235 ул.Промышленная, 5, п. Иноземцево, L=0,33 км |  |  | 0.44119 | 0.5206 | 0.5206 | 0.5206 | 0.5206 |  | 0 |  | 100
18 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-209 до КТП-217, п. Иноземцево, L=0,24 км |  |  | 0.13192 | 0.15567 | 0.15567 | 0.15567 | 0.15567 |  | 0 |  | 100
19 | Строительство КТП-217, п.Иноземцево |  |  | 0.25768 | 0.30406 | 0.30406 | 0.30406 | 0.30406 |  | 0 |  | 100
20 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-235 до ТП-215 ул.Промышленная, 5, п.Иноземцево, L=0,38 км |  |  | 0.67608 | 0.79778 | 0.79778 | 0.79778 | 0.79778 |  | 0 |  | 100
21 | Строительство 2БКТП-98 ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, 2х1000 КВА |  |  | 3.5947 | 4.2418 | 4.2418 | 4.2418 | 4.2418 |  | 0 |  | 100
22 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-58 до КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск, L= 4 км |  |  | 0.75846 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 |  | 0 |  | 100
23 | Строительство КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск |  |  | 0.46821 | 0.55248 | 0.55248 | 0.55248 | 0.55248 |  | 0 |  | 100
24 | Строительство КТП-241, п.Иноземцево, Жилищный комплекс "Вишнёвый сад" |  |  | 0.61975 | 0.73131 | 0.73131 | 0.73131 | 0.73131 |  | 0 |  | 100
25 | Строительство КТП-97, ул.Ленина,8А, г.Железноводск |  |  | 0.75564 | 0.89165 | 0.89165 | 0.89165 | 0.89165 |  | 0 |  | 100
26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 Ф -"Дачи-2",г.Железноводск, L=0,2 км |  |  | 0.14019 | 0.16542 | 0.16542 | 0.16542 | 0.16542 |  | 0 |  | 100
27 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=2,295 км |  |  | 19.4957 | 23.005 | 23.005 | 23.005 | 23.005 |  | 0 |  | 100
28 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=0,393 км |  |  | 1.6587 | 1.9573 | 1.9573 | 1.9573 | 1.9573 |  | 0 |  | 100
29 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-5 до РЩ гаражей № 1; 2; 3 по ул.Развальской, г.Железноводск, L=0,03 км |  |  | 0.015084 | 0.017799 | 0.017799 | 0.017799 | 0.017799 |  | 0 |  | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
|  |  | Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» | [15 empty] | Ю.В. Казаков

## 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" за 2014 г., млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю: Генеральный директор
ООО«КЭУК»
А.Г.Дзиов
[7 empty] | М.П. |  | (подпись)
[8 empty] | " |  | 21 | " | января | 20 | 15 | года
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] с НДС |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 44.353 | 44.46
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 34.492 | 38.088
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.573 | 6.169
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 31.919 | 31.919
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 9.861 | 6.372
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 9.861 | 6.372
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 44.353 | 44.46
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
Главный экономист филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Р.Г.Бахмацкая

## 6.3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ( представляется ежегодно )
Утверждаю: Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
[19 empty] | М.П. |  |  |  |  | (подпись)
[20 empty] | 21 | января |  | " | 17 | " | января |  |  | 20 |  | 2015 | года
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [7 empty] | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2013 г. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2013 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 |  |  |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 6
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ | 1.17 | 1.67 | 2.137 | 1.31 | 6.515 | 1.17 | 1.67 | 2.137 | 1.31 | 6.515 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 2 |  |  |  | 0.25 |  | 1.01 |  |  | 1.77 | 0.14 |  | 2
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0 | 0.07 | 0.02 | 1.613 | 0.778 | 0 | 0.07 | 0.02 | 1.613 | 0.778 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | КЛ-10кВ | 0 | 0.593 | 0 | 1.15 | 8.218 | 0 | 0.593 | 0 | 1.15 | 8.218 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.58 |  |  |  | 0 |  | 0.353 |  |  | 0 | 0 |  | 0.58
|  |  | МВА | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.26 | 5.07 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.26 | 5.07 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ |  | 0.353 |  |  | 0.58 |  | 0.353 |  |  | 0.58 |  | 0.353 |  |  | 0.58 | [5 empty] | 0.353 | [5 empty] | 0.58
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 2 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 2 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 2 |  |  |  | 0.25 |  | 1.01 |  |  | 1.77 | 0.14 |  | 2
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  | 0.353 |  |  | 0.58 |  | 0.353 |  |  | 0.58 |  | 0.353 |  |  | 0.58 | [5 empty] | 0.353 | [5 empty] | 0.58
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 2 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 2 | 0.25 | 1.01 | 1.77 | 0.14 | 2 |  |  |  | 0.25 |  | 1.01 |  |  | 1.77 | 0.14 |  | 2
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"до ТП-40 (Ф-107),L= 0,58 км | КЛ-10кВ |  | 0.353 |  |  | 0.58 |  | 0.353 |  |  | 0.58 |  | 0.353 |  |  | 0.58 | [5 empty] | 0.353 | [5 empty] | 0.58
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова ТП-37 от ул.Строителей до ул.Космонавтов (и/н 0000295), г.Железноводск, L= 0,25 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.36 |  | 0.25 |  |  | 0.36 |  | 0.25 |  | 1.353 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 1.353 | [5 empty] | 0.25
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова ТП-37 (и/н 0000311), г.Железноводск, L=0,65 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.36 |  | 0.65 |  |  | 0.36 |  | 0.65 |  | 2.353 |  |  | 0.65 | [5 empty] | 2.353 | [5 empty] | 0.65
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая от ТП-207 до ТП-172 (и/н 0000445), п.Иноземцево, L=0,8 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.4 |  | 0.8 |  |  | 0.4 |  | 0.8 |  | 3.353 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 3.353 | [5 empty] | 0.8
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Интернациональная (и/н 0000288), г.Железноводск, L=0,3 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.4 |  |  | 0.3 |  | 0.4 |  |  | 0.3 |  | 4.353 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 4.353 | [5 empty] | 0.3
Прочее электросетевое оборудование
1 |  | Реконструкция оборудования (ячеек 10 кВ ) в РП-3
2 |  | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | КЛ-0,4кВ | 0 | 0.07 | 0.02 | 1.613 | 0.778 | 0 | 0.07 | 0.02 | 1.613 | 0.778
|  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.92 | 0.66 | 0.367 | 1.17 | 4.515 | 0.92 | 0.66 | 0.367 | 1.17 | 4.515
|  |  | КЛ-10кВ | 0 | 0.24 | 0 | 1.15 | 7.638 | 0 | 0.24 | 0 | 1.15 | 7.638
|  |  | МВА | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.26 | 5.07 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.26 | 5.07
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЛ-0,4кВ | 0.65 |  | 0.3 | 0.71 | 3.415 | 0.65 |  | 0.3 | 0.71 | 3.415
|  |  | МВА |  |  | 0.1 | 1.26 | 1.51 |  |  | 0.1 | 1.26 | 1.51
1 |  | Строительство ТП-205 (2хТМГ-630) на ул.Ивановская, п.Иноземцево | МВА |  |  |  | 0.63 | 1.26 |  |  |  | 0.63 | 1.26
2 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 чётная сторона, п.Иноземцево, L= 1,35 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.71 | 1.35 |  |  |  | 0.71 | 1.35
3 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 нечётная сторона, п.Иноземцево, L= 0,47 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.1 |  | 0.47 |  |  | 0.1 |  | 0.47
4 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Рабочая от КТП-238 п.Капельница, L=0,66 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.2 | 0.66 |  |  |  | 1.2 | 0.66
5 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская от КТП-240, п.Иноземцево, L=0,47 км | ВЛ-0,4кВ | 0.65 |  |  |  | 0.47 | 0.65 |  |  |  | 0.47
6 |  | Строительство КТП-240 (в рассечку КЛ-10кВ от ТП-181 до ТП-177) на ул.Шоссейная/ Маяковского, п.Иноземцево, (ТМГ-250) | МВА |  |  | 0.3 |  | 0.25 |  |  | 0.3 |  | 0.25
7 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-3 Ф-ул.Ленина,5"А", г.Железноводск, L=0,265 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.15 | 0.265 |  |  |  | 1.15 | 0.265
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 Ф-ул.Пушкина,1, п.Иноземцево, L=0,2 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 2.3 | 0.2 |  |  |  | 2.3 | 0.2
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | ВЛ-0,4кВ | 0.27 | 0.66 | 0.067 | 0.46 | 1.1 | 0.27 | 0.66 | 0.067 | 0.46 | 1.1
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.413 | 0.778 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.413 | 0.778
|  |  | КЛ-10кВ | 0 | 0.24 |  |  | 7.638 | 0 | 0.24 |  |  | 7.638
|  |  | МВА | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 3.56 | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 3.56
1 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (1), г.Железноводск, L=0,06 км | КЛ-0,4кВ | 0.27 |  |  |  | 0.06 | 0.27 |  |  |  | 0.06
2 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (2), г.Железноводск, L=0,06 км | КЛ-0,4кВ |  | 0.07 |  |  | 0.06 |  | 0.07 |  |  | 0.06
3 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (3), г.Железноводск, L=0,084 км | КЛ-0,4кВ |  | 0.52 |  |  | 0.084 |  | 0.52 |  |  | 0.084
4 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (4), г.Железноводск, L=0,084 км | КЛ-0,4кВ |  | 0.4 |  |  | 0.084 |  | 0.4 |  |  | 0.084
5 |  | Строительство КТП-96 (в рассечку КЛ-10 кВ от КТП-56 до ТП-63), ул.Лермонтова, 48, г.Железноводск, 250 КВА | МВА |  | 0.8 |  |  | 0.25 |  | 0.8 |  |  | 0.25
6 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59, Ф - "Дачи-2", г.Железноводск, L=0,45 км | ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 0.45 |  | 0.14 |  |  | 0.45
7 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ пер.Коммунальный, 37, г.Железноводск, L=0,15 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.24 |  |  | 0.15 |  | 0.24 |  |  | 0.15
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ "Ф - ул.Рябиновая" от КТП-96, г.Железноводск, L=0,15 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.02 |  | 0.15 |  |  | 0.02 |  | 0.15
9 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.1 |  | 0.07 |  |  | 0.1 |  | 0.07
10 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.067 |  | 0.07 |  |  | 0.067 |  | 0.07
11 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.24 | 0.13 |  |  |  | 0.24 | 0.13
12 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.05 | 0.13 |  |  |  | 0.05 | 0.13
13 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.05 | 0.03 |  |  |  | 0.05 | 0.03
14 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.0965 | 0.03 |  |  |  | 0.0965 | 0.03
15 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 Ф-"Магазин", г.Железноводск, L=0,15 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.0965 | 0.15 |  |  |  | 0.0965 | 0.15
16 |  | Строительство 2КТП-235 по ул. Промышленная, 5 , п.Иноземцево | МВА |  |  |  | 0.06 | 0.4 |  |  |  | 0.06 | 0.4
17 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-217 до КТП-235 ул.Промышленная, 5, п. Иноземцево, L=0,33 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.06 | 0.33 |  |  |  | 0.06 | 0.33
18 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-209 до КТП-217, п. Иноземцево, L=0,24 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.06 | 0.24 |  |  |  | 0.06 | 0.24
19 |  | Строительство КТП-217, п.Иноземцево | МВА |  |  |  | 0.06 | 0.4 |  |  |  | 0.06 | 0.4
20 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-235 до ТП-215 ул.Промышленная, 5, п.Иноземцево, L=0,38 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.06 | 0.38 |  |  |  | 0.06 | 0.38
21 |  | Строительство 2БКТП-98 ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, 2х1000 КВА | МВА |  |  |  | 0.06 | 2 |  |  |  | 0.06 | 2
22 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-58 до КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск, L= 4 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.06 | 4 |  |  |  | 0.06 | 4
23 |  | Строительство КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск | МВА |  |  |  | 0.06 | 0.16 |  |  |  | 0.06 | 0.16
24 |  | Строительство КТП-241, п.Иноземцево, Жилищный комплекс "Вишнёвый сад" | МВА |  |  |  | 0.06 | 0.1 |  |  |  | 0.06 | 0.1
25 |  | Строительство КТП-97, ул.Ленина,8А, г.Железноводск | МВА |  |  |  | 0.06 | 0.25 |  |  |  | 0.06 | 0.25
26 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 Ф -"Дачи-2",г.Железноводск, L=0,2 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.06 | 0.2 |  |  |  | 0.06 | 0.2
27 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=2,295 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.06 | 2.295 |  |  |  | 0.06 | 2.295
28 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=0,393 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.06 | 0.393 |  |  |  | 0.06 | 0.393
29 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-5 до РЩ гаражей № 1; 2; 3 по ул.Развальской, г.Железноводск, L=0,03 км | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.22 | 0.03 |  |  |  | 0.22 | 0.03
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков