## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за IV квартал 2014 года ( нарастающим итогом ). | [24 empty] | Утверждаю : Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " |  | 20 | " |  | января | 2015 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** без НДС | Факт *** без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль-татам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 44.3531 | 44.3531 | 44.4603 | 0.81272 | 0.81272 | 8.5327 | 8.6047 | 5.7467 | 6.2107 | 29.2609 | 28.8322 | 44.4603 | 28.8322 | 44.4603 | 28.8322 |  | -0.10722 | 100.2417
| В том числе инвест. программа без тех. прис. |  |  |  | -2.2034e-09 | 12.434 | 12.5413 | 0 | 0 | 1.3382 | 1.4102 | 3.0045 | 3.4685 | 8.0914 | 7.6626 | 12.5413 | 7.6626 | 12.5413 | 7.6626 |  | -0.10722 | 100.8623
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.573 | 8.9312 | 8.5079 | 0 | 0 | 0.21454 | 0.21454 | 0.82903 | 0.86142 | 7.8877 | 7.4319 | 8.5079 | 7.4319 | 8.5079 | 7.4319 |  | 0.42337 | 95.2597
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 9.8611 | 7.6601 | 8.5079 | 0 | 0 | 0.21454 | 0.21454 | 0.82903 | 0.86142 | 6.6165 | 7.4319 | 8.5079 | 1.7892 | 8.5079 | 1.7892 |  | -0.84782 | 111.0681
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"до ТП-40 (Ф-107),L= 0,58 км |  |  |  | 12.434 | 1.3412 | 1.3243 | [6 empty] | 1.3412 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 |  | 0.016941 | 98.7369
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова ТП-37 от ул.Строителей до ул.Космонавтов (и/н 0000295), г.Железноводск, L= 0,25 км |  |  |  | 31.9191 | 0.23625 | 0.24102 |  |  |  |  | 0.23625 | 0.24102 |  |  | 0.24102 |  | 0.24102 | 0.24102 |  | -0.0047714 | 102.0197
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова ТП-37 (и/н 0000311),г.Железноводск, L=0,65 км |  |  |  | 0.59278 | 0.59278 | 0.6204 |  |  |  |  | 0.59278 | 0.6204 |  |  | 0.6204 |  | 0.6204 | 0.6204 |  | -0.027619 | 104.6593
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая от ТП-207 до ТП-172 (и/н 0000445), п.Иноземцево, L=0,8 км |  |  |  | 0.46488 | 0.46488 | 0.46488 | [6 empty] | 0.46488 | 0.46488 | 0.46488 | 0.46488 | 0.46488 | 0.46488 |  | -1.1136e-07 | 100
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Интернациональная (и/н 0000288), г.Железноводск, L=0,3 км |  |  |  | 0.21454 | 0.21454 | 0.21454 |  |  | 0.21454 | 0.21454 |  |  |  |  | 0.21454 |  | 0.21454 |  |  | 0 | 100
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 4.8104 | 5.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8104 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 |  | -0.83237 | 117.3037
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  | 4.8104 | 5.6427 | [6 empty] | 4.8104 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 |  | -0.83237 | 117.3037
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.2712 | 0 | [6 empty] | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2712 | 0
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  |  |  | 1.2712 | 0 | [6 empty] | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2712 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 35.4219 | 35.9525 | 0.81272 | 0.81272 | 8.3182 | 8.3902 | 4.9177 | 5.3493 | 21.3733 | 21.4003 | 35.9525 | 21.4003 | 35.9525 | 21.4003 |  | -0.53058 | 101.4979
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 3.5028 | 4.0334 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1956 | 2.1755 | 2.607 | 0.20372 | 0.23072 | 4.0334 | 0.23072 | 4.0334 | 0.23072 |  | -0.53058 | 115.1474
1 | Строительство ТП-205 (2хТМГ-630) на ул.Ивановская, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.99166 | 1.2995 |  |  |  |  | 0.99166 | 1.2995 |  |  | 1.2995 |  | 1.2995 |  |  | -0.30781 | 131.04
2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 чётная сторона, п.Иноземцево, L= 1,35 км |  |  |  | 0 | 0.77865 | 0.86987 |  |  |  |  | 0.77865 | 0.86987 |  |  | 0.86987 |  | 0.86987 |  |  | -0.091224 | 111.7157
3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 нечётная сторона, п.Иноземцево, L= 0,47 км |  |  |  | 0.40515 | 0.40515 | 0.4377 |  |  |  |  | 0.40515 | 0.4377 |  |  | 0.4377 |  | 0.4377 |  |  | -0.032548 | 108.0336
4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Рабочая от КТП-238 п.Капельница, L=0,66 км |  |  |  |  | 0.47368 | 0.48868 |  |  | 0.47368 | 0.48868 |  |  |  |  | 0.48868 |  | 0.48868 |  |  | -0.015 | 103.1667
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская от КТП-240, п.Иноземцево, L=0,47 км |  |  |  |  | 0.1757 | 0.2057 |  |  | 0.1757 | 0.2057 |  |  |  |  | 0.2057 |  | 0.2057 |  |  | -0.03 | 117.0743
6 | Строительство КТП-240 (в рассечку КЛ-10кВ от ТП-181 до ТП-177) на ул.Шоссейная/ Маяковского, п.Иноземцево, (ТМГ-250) |  |  |  |  | 0.47425 | 0.50125 |  |  | 0.47425 | 0.50125 |  |  |  |  | 0.50125 |  | 0.50125 |  |  | -0.027 | 105.6932
7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-3 Ф-ул.Ленина,5"А", г.Железноводск, L=0,265 км |  |  |  |  | 0.13249 | 0.14749 | [6 empty] | 0.13249 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 |  | -0.015 | 111.3217
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 Ф-ул.Пушкина,1, п.Иноземцево, L=0,2 км |  |  |  |  | 0.071231 | 0.083231 | [6 empty] | 0.071231 | 0.083231 | 0.083231 | 0.083231 | 0.083231 | 0.083231 |  | -0.012 | 116.8467
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  |  | 31.9191 | 31.9191 | 0.81272 | 0.81272 | 7.1946 | 7.1946 | 2.7422 | 2.7422 | 21.1695 | 21.1695 | 31.9191 | 21.1695 | 31.9191 | 21.1695 |  | 0 | 100
1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (1), г.Железноводск, L=0,06 км |  |  |  |  | 0.089161 | 0.089161 | 0.089161 | 0.089161 | [6 empty] | 0.089161 |  | 0.089161 |  |  | 0 | 100
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (2), г.Железноводск, L=0,06 км |  |  |  |  | 0.073656 | 0.073656 | 0.073656 | 0.073656 | [6 empty] | 0.073656 |  | 0.073656 |  |  | 0 | 100
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (3), г.Железноводск, L=0,084 км |  |  |  |  | 0.09709 | 0.09709 | 0.09709 | 0.09709 | [6 empty] | 0.09709 |  | 0.09709 |  |  | 0 | 100
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (4), г.Железноводск, L=0,084 км |  |  |  |  | 0.10157 | 0.10157 | 0.10157 | 0.10157 | [6 empty] | 0.10157 |  | 0.10157 |  |  | 0 | 100
5 | Строительство КТП-96 (в рассечку КЛ-10 кВ от КТП-56 до ТП-63), ул.Лермонтова, 48, г.Железноводск, 250 КВА |  |  |  |  | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | [6 empty] | 0.45124 |  | 0.45124 |  |  | 0 | 100
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59, Ф - "Дачи-2", г.Железноводск, L=0,45 км |  |  |  |  | 0.18031 | 0.18031 |  |  | 0.18031 | 0.18031 |  |  |  |  | 0.18031 |  | 0.18031 |  |  | 0 | 100
7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ пер.Коммунальный, 37, г.Железноводск, L=0,15 км |  |  |  |  | 0.074817 | 0.074817 |  |  | 0.074817 | 0.074817 |  |  |  |  | 0.074817 |  | 0.074817 |  |  | 0 | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ "Ф - ул.Рябиновая" от КТП-96, г.Железноводск, L=0,15 км |  |  |  |  | 0.15458 | 0.15458 |  |  | 0.15458 | 0.15458 |  |  |  |  | 0.15458 |  | 0.15458 |  |  | 0 | 100
9 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск |  |  |  |  | 0.020271 | 0.020271 |  |  | 0.020271 | 0.020271 |  |  |  |  | 0.020271 |  | 0.020271 |  |  | 0 | 100
10 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск |  |  |  |  | 0.020271 | 0.020271 |  |  | 0.020271 | 0.020271 |  |  |  |  | 0.020271 |  | 0.020271 |  |  | 0 | 100
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск |  |  |  |  | 0.034246 | 0.034246 |  |  | 0.034246 | 0.034246 |  |  |  |  | 0.034246 |  | 0.034246 |  |  | 0 | 100
12 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск |  |  |  |  | 0.034246 | 0.034246 |  |  | 0.034246 | 0.034246 |  |  |  |  | 0.034246 |  | 0.034246 |  |  | 0 | 100
13 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск |  |  |  |  | 0.0090424 | 0.0090424 |  |  | 0.0090424 | 0.0090424 |  |  |  |  | 0.0090424 |  | 0.0090424 |  |  | 0 | 100
14 | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск |  |  |  |  | 0.0090424 | 0.0090424 |  |  | 0.0090424 | 0.0090424 |  |  |  |  | 0.0090424 |  | 0.0090424 |  |  | 0 | 100
15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 Ф-"Магазин", г.Железноводск, L=0,15 км |  |  |  |  | 0.067694 | 0.067694 |  |  | 0.067694 | 0.067694 |  |  |  |  | 0.067694 |  | 0.067694 |  |  | 0 | 100
16 | Строительство 2КТП-235 по ул. Промышленная, 5 , п.Иноземцево |  |  |  |  | 1.4885 | 1.4885 |  |  | 1.4885 | 1.4885 |  |  |  |  | 1.4885 |  | 1.4885 |  |  | 0 | 100
17 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-217 до КТП-235 ул.Промышленная, 5, п. Иноземцево, L=0,33 км |  |  |  |  | 0.44119 | 0.44119 |  |  | 0.44119 | 0.44119 |  |  |  |  | 0.44119 |  | 0.44119 |  |  | 0 | 100
18 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-209 до КТП-217, п. Иноземцево, L=0,24 км |  |  |  |  | 0.13192 | 0.13192 |  |  | 0.13192 | 0.13192 |  |  |  |  | 0.13192 |  | 0.13192 |  |  | 0 | 100
19 | Строительство КТП-217, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.25768 | 0.25768 |  |  | 0.25768 | 0.25768 |  |  |  |  | 0.25768 |  | 0.25768 |  |  | 0 | 100
20 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-235 до ТП-215 ул.Промышленная, 5, п.Иноземцево, L=0,38 км |  |  |  |  | 0.67608 | 0.67608 |  |  | 0.67608 | 0.67608 |  |  |  |  | 0.67608 |  | 0.67608 |  |  | 0 | 100
21 | Строительство 2БКТП-98 ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, 2х1000 КВА |  |  |  |  | 3.5947 | 3.5947 |  |  | 3.5947 | 3.5947 |  |  |  |  | 3.5947 |  | 3.5947 |  |  | 0 | 100
22 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-58 до КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск, L= 4 км |  |  |  |  | 0.75846 | 0.75846 |  |  |  |  | 0.75846 | 0.75846 |  |  | 0.75846 |  | 0.75846 |  |  | 0 | 100
23 | Строительство КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск |  |  |  |  | 0.46821 | 0.46821 |  |  |  |  | 0.46821 | 0.46821 |  |  | 0.46821 |  | 0.46821 |  |  | 0 | 100
24 | Строительство КТП-241, п.Иноземцево, Жилищный комплекс "Вишнёвый сад" |  |  |  |  | 0.61975 | 0.61975 |  |  |  |  | 0.61975 | 0.61975 |  |  | 0.61975 |  | 0.61975 |  |  | 0 | 100
25 | Строительство КТП-97, ул.Ленина,8А, г.Железноводск |  |  |  |  | 0.75564 | 0.75564 |  |  |  |  | 0.75564 | 0.75564 |  |  | 0.75564 |  | 0.75564 |  |  | 0 | 100
26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 Ф -"Дачи-2",г.Железноводск, L=0,2 км |  |  |  |  | 0.14019 | 0.14019 |  |  |  |  | 0.14019 | 0.14019 |  |  | 0.14019 |  | 0.14019 |  |  | 0 | 100
27 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=2,295 км |  |  |  |  | 19.4957 | 19.4957 | [6 empty] | 19.4957 | 19.4957 | 19.4957 | 19.4957 | 19.4957 | 19.4957 |  | 0 | 100
28 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=0,393 км |  |  |  |  | 1.6587 | 1.6587 | [6 empty] | 1.6587 | 1.6587 | 1.6587 | 1.6587 | 1.6587 | 1.6587 |  | 0 | 100
29 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-5 до РЩ гаражей № 1; 2; 3 по ул.Развальской, г.Железноводск, L=0,03 км |  |  |  |  | 0.015084 | 0.015084 | [6 empty] | 0.015084 | 0.015084 | 0.015084 | 0.015084 | 0.015084 | 0.015084 |  | 0 | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F46: СМУ Курорта
Note on F47: СМУ Курорта
Note on F48: СМУ Курорта
Note on F49: СМУ Курорта
Note on F50: Амоев
Note on F51: Литвиненко
Note on F52: Ансокова
Note on F53: МЭР и К
Note on F54: СМУ Курорта
Note on F55: СМУ Курорта
Note on F56: СМУ Курорта
Note on F57: СМУ Курорта
Note on F58: СМУ Курорта
Note on F59: СМУ Курорта
Note on F61: Кардинал-2000
Note on F63: Васильев
Note on F64: Васильев
Note on F65: Кардинал 2000
Note on F67: Вазагова
Note on F68: Вазагова
Note on F69: Бахшиев
Note on F70: Бахшиев
Note on F71: Чернец
Note on AJ14: Прибыль без НДС
Note on AJ15: Амортизация без НДС
Note on AJ16: Инвест.программа

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за IV квартал 2014 года ( нарастающим итогом ). | [30 empty] | Утверждаю: Генеральный директор ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 20 | " | января |  |  | 20 | 15 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 44.3531 | 0 | 15.3086 | 29.0445 | [11 empty] | 44.4603 | 0 | 15.527 | 28.9333
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.9312 | 0 | 1.1399 | 7.7914 | [11 empty] | 8.5079 | 0 | 1.1461 | 7.3618
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 7.6601 | 0 | 1.1399 | 6.5202 | [11 empty] | 8.5079 | 0 | 1.1461 | 7.3618
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"до ТП-40 (Ф-107),L= 0,58 км | 1.3412 |  | 0.53649 | 0.80474 | [11 empty] | 1.3243 |  | 0.52972 | 0.79458 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБ 3х240 | 0.58
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова ТП-37 от ул.Строителей до ул.Космонавтов (и/н 0000295), г.Железноводск, L= 0,25 км | 0.23625 |  | 0.094499 | 0.14175 | [11 empty] | 0.24102 |  | 0.096407 | 0.14461 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.25
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова ТП-37 (и/н 0000311),г.Железноводск, L=0,65 км | 0.59278 |  | 0.23711 | 0.35567 | [11 empty] | 0.6204 |  | 0.24816 | 0.37224 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.65
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая от ТП-207 до ТП-172 (и/н 0000445), п.Иноземцево, L=0,8 км | 0.46488 |  | 0.18595 | 0.27893 | [11 empty] | 0.46488 |  | 0.18595 | 0.27893 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.8
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Интернациональная (и/н 0000288), г.Железноводск, L=0,3 км | 0.21454 |  | 0.085816 | 0.12872 | [11 empty] | 0.21454 |  | 0.085816 | 0.12872 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.3
|  | Прочее электросетевое оборудование | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 4.8104 |  |  | 4.8104 | [11 empty] | 5.6427 |  |  | 5.6427
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 4.8104 |  |  | 4.8104 | [11 empty] | 5.6427 |  |  | 5.6427
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 1.2712 |  |  | 1.2712
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ | 1.2712 |  |  | 1.2712
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 35.4219 | 0 | 14.1688 | 21.2531 | [11 empty] | 35.9525 | 0 | 14.381 | 21.5715
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.5028 | 0 | 1.4011 | 2.1017 | [11 empty] | 4.0334 | 0 | 1.6134 | 2.42
1 |  | Строительство ТП-205 (2хТМГ-630) на ул.Ивановская, п.Иноземцево | 0.99166 |  | 0.39666 | 0.595 | [11 empty] | 1.2995 |  | 0.51979 | 0.77968 | [5 empty] | 2014 | 25 | 2хТМГ | 1.26
2 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 чётная сторона, п.Иноземцево, L= 1,35 км | 0.77865 |  | 0.31146 | 0.46719 | [11 empty] | 0.86987 |  | 0.34795 | 0.52192 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1.35
3 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 нечётная сторона, п.Иноземцево, L= 0,47 км | 0.40515 |  | 0.16206 | 0.24309 | [11 empty] | 0.4377 |  | 0.17508 | 0.26262 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.47
4 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Рабочая от КТП-238 п.Капельница, L=0,66 км | 0.47368 |  | 0.18947 | 0.28421 | [11 empty] | 0.48868 |  | 0.19547 | 0.29321 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.66
5 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская от КТП-240, п.Иноземцево, L=0,47 км | 0.1757 |  | 0.070281 | 0.10542 | [11 empty] | 0.2057 |  | 0.082281 | 0.12342 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.47
6 |  | Строительство КТП-240 (в рассечку КЛ-10кВ от ТП-181 до ТП-177) на ул.Шоссейная/ Маяковского, п.Иноземцево, (ТМГ-250) | 0.47425 |  | 0.1897 | 0.28455 | [11 empty] | 0.50125 |  | 0.2005 | 0.30075 | [5 empty] | 2014 | 25 | 1хТМ | 0.25
7 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-3 Ф-ул.Ленина,5"А", г.Железноводск, L=0,265 км | 0.13249 |  | 0.052996 | 0.079493 | [11 empty] | 0.14749 |  | 0.058996 | 0.088493 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.265
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 Ф-ул.Пушкина,1, п.Иноземцево, L=0,2 км | 0.071231 |  | 0.028492 | 0.042738 | [11 empty] | 0.083231 |  | 0.033292 | 0.049938 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.2
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 31.9191 |  | 12.7676 | 19.1514 | [11 empty] | 31.9191 | 0 | 12.7676 | 19.1514
1 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (1), г.Железноводск, L=0,06 км | 0.089161 |  | 0.035664 | 0.053497 | [11 empty] | 0.089161 |  | 0.035664 | 0.053497 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ 4х185 | 0.06
2 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (2), г.Железноводск, L=0,06 км | 0.073656 |  | 0.029462 | 0.044194 | [11 empty] | 0.073656 |  | 0.029462 | 0.044194 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ 4х185 | 0.06
3 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (3), г.Железноводск, L=0,084 км | 0.09709 |  | 0.038836 | 0.058254 | [11 empty] | 0.09709 |  | 0.038836 | 0.058254 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ 4х240 | 0.084
4 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (4), г.Железноводск, L=0,084 км | 0.10157 |  | 0.040628 | 0.060942 | [11 empty] | 0.10157 |  | 0.040628 | 0.060942 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ 4х240 | 0.084
5 |  | Строительство КТП-96 (в рассечку КЛ-10 кВ от КТП-56 до ТП-63), ул.Лермонтова, 48, г.Железноводск, 250 КВА | 0.45124 |  | 0.1805 | 0.27075 | [11 empty] | 0.45124 |  | 0.1805 | 0.27075 | [5 empty] | 2014 | 25 | 1хТМ | 0.25
6 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59, Ф - "Дачи-2", г.Железноводск, L=0,45 км | 0.18031 |  | 0.072126 | 0.10819 | [11 empty] | 0.18031 |  | 0.072126 | 0.10819 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.45
7 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ пер.Коммунальный, 37, г.Железноводск, L=0,15 км | 0.074817 |  | 0.029927 | 0.04489 | [11 empty] | 0.074817 |  | 0.029927 | 0.04489 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.15
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ "Ф - ул.Рябиновая" от КТП-96, г.Железноводск, L=0,15 км | 0.15458 |  | 0.061831 | 0.092746 | [11 empty] | 0.15458 |  | 0.061831 | 0.092746 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.15
9 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | 0.020271 |  | 0.0081085 | 0.012163 | [11 empty] | 0.020271 |  | 0.0081085 | 0.012163 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.074
10 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | 0.020271 |  | 0.0081085 | 0.012163 | [11 empty] | 0.020271 |  | 0.0081085 | 0.012163 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.074
11 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | 0.034246 |  | 0.013698 | 0.020547 | [11 empty] | 0.034246 |  | 0.013698 | 0.020547 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.125
12 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | 0.034246 |  | 0.013698 | 0.020547 | [11 empty] | 0.034246 |  | 0.013698 | 0.020547 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.125
13 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | 0.0090424 |  | 0.0036169 | 0.0054254 | [11 empty] | 0.0090424 |  | 0.0036169 | 0.0054254 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.033
14 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | 0.0090424 |  | 0.0036169 | 0.0054254 | [11 empty] | 0.0090424 |  | 0.0036169 | 0.0054254 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.033
15 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 Ф-"Магазин", г.Железноводск, L=0,15 км | 0.067694 |  | 0.027078 | 0.040616 | [11 empty] | 0.067694 |  | 0.027078 | 0.040616 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.15
16 |  | Строительство 2КТП-235 по ул. Промышленная, 5 , п.Иноземцево | 1.4885 |  | 0.59539 | 0.89308 | [11 empty] | 1.4885 |  | 0.59539 | 0.89308 | [5 empty] | 2014 | 25 | ТМГ | 0.4
17 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-217 до КТП-235 ул.Промышленная, 5, п. Иноземцево, L=0,33 км | 0.44119 |  | 0.17647 | 0.26471 | [11 empty] | 0.44119 |  | 0.17647 | 0.26471 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл 3х120 | 0.33
18 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-209 до КТП-217, п. Иноземцево, L=0,24 км | 0.13192 |  | 0.052769 | 0.079154 | [11 empty] | 0.13192 |  | 0.052769 | 0.079154 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл 3х120 | 0.24
19 |  | Строительство КТП-217, п.Иноземцево | 0.25768 |  | 0.10307 | 0.15461 | [11 empty] | 0.25768 |  | 0.10307 | 0.15461 | [5 empty] | 2014 | 25 | ТМГ | 0.4
20 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-235 до ТП-215 ул.Промышленная, 5, п.Иноземцево, L=0,38 км | 0.67608 |  | 0.27043 | 0.40565 | [11 empty] | 0.67608 |  | 0.27043 | 0.40565 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл 3х120 | 0.38
21 |  | Строительство 2БКТП-98 ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, 2х1000 КВА | 3.5947 |  | 1.4379 | 2.1568 | [11 empty] | 3.5947 |  | 1.4379 | 2.1568 | [5 empty] | 2014 | 25 | 2хТМГ | 2
22 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-58 до КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск, L= 4 км | 0.75846 |  | 0.30338 | 0.45508 | [11 empty] | 0.75846 |  | 0.30338 | 0.45508 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл 3х120 | 0.4
23 |  | Строительство КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск | 0.46821 |  | 0.18728 | 0.28092 | [11 empty] | 0.46821 |  | 0.18728 | 0.28092 | [5 empty] | 2014 | 25 | ТМГ | 0.16
24 |  | Строительство КТП-241, п.Иноземцево, Жилищный комплекс "Вишнёвый сад" | 0.61975 |  | 0.2479 | 0.37185 | [11 empty] | 0.61975 |  | 0.2479 | 0.37185 | [5 empty] | 2014 | 25 | ТМГ | 0.1
25 |  | Строительство КТП-97, ул.Ленина,8А, г.Железноводск | 0.75564 |  | 0.30225 | 0.45338 | [11 empty] | 0.75564 |  | 0.30225 | 0.45338 | [5 empty] | 2014 | 25 | ТМГ | 0.25
26 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 Ф -"Дачи-2",г.Железноводск, L=0,2 км | 0.14019 |  | 0.056075 | 0.084112 | [11 empty] | 0.14019 |  | 0.056075 | 0.084112 | [10 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.2
27 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=2,295 км | 19.4957 |  | 7.7983 | 11.6974 | [11 empty] | 19.4957 |  | 7.7983 | 11.6974 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АПаПуг 3х240 | 2.295
28 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=0,393 км | 1.6587 |  | 0.66349 | 0.99523 | [11 empty] | 1.6587 |  | 0.66349 | 0.99523 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АПаПуг 3х120 | 0.393
29 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-5 до РЩ гаражей № 1; 2; 3 по ул.Развальской, г.Железноводск, L=0,03 км | 0.015084 |  | 0.0060335 | 0.0090502 | [11 empty] | 0.015084 |  | 0.0060335 | 0.0090502 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | ВВГ 5х16 | 0.03
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю: Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " | 20 |  | " | января |  |  | 20 | 15 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2014 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ |  | 2.33 | 2.92 | 1.265 | 6.515 |  | 2.33 | 2.92 | 1.265 | 6.515 |  | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  | 2
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0.288 | 0.464 |  | 0.03 | 0.782 | 0.288 | 0.464 |  | 0.03 | 0.782
|  |  | КЛ-10кВ |  | 0.95 | 4 | 3.268 | 8.218 |  | 0.95 | 4 | 3.268 | 8.218 |  |  |  | 0.58 | 0.58 | [7 empty] | 0.58 |  |  | 0.58
|  |  | МВА | 0.25 | 3.05 | 1.77 |  | 5.07 | 0.25 | 3.05 | 1.77 |  | 5.07
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.58 | [7 empty] | 0.58 |  |  | 0.58
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2 |  | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2 |  | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  | 2
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.58 | [7 empty] | 0.58 |  |  | 0.58
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2 |  | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2 |  | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | 0.8 |  |  | 2
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"до ТП-40 (Ф-107),L= 0,58 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.58 | [7 empty] | 0.58 |  |  | 0.58
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова ТП-37 от ул.Строителей до ул.Космонавтов (и/н 0000295), г.Железноводск, L= 0,25 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова ТП-37 (и/н 0000311),г.Железноводск, L=0,65 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 0.65 | [6 empty] | 0.65 |  |  |  | 0.65
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая от ТП-207 до ТП-172 (и/н 0000445), п.Иноземцево, L=0,8 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Интернациональная (и/н 0000288), г.Железноводск, L=0,3 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3
Прочее электросетевое оборудование
1
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | ВЛ-0,4кВ |  | 2.03 | 2.02 | 0.465 | 4.515 |  | 2.03 | 2.02 | 0.465 | 4.515
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0.288 | 0.464 |  | 0.03 | 0.782 | 0.288 | 0.464 |  | 0.03 | 0.782
|  |  | КЛ-10кВ |  | 0.95 | 4 | 2.688 | 7.638 |  | 0.95 | 4 | 2.688 | 7.638
|  |  | МВА | 0.25 | 3.05 | 1.77 |  | 5.07 | 0.25 | 3.05 | 1.77 |  | 5.07
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЛ-0,4кВ |  | 1.13 | 1.82 | 0.465 | 3.415 |  | 1.13 | 1.82 | 0.465 | 3.415
|  |  | МВА |  | 0.25 | 1.26 |  | 1.51 |  | 0.25 | 1.26 |  | 1.51
1 |  | Строительство ТП-205 (2хТМГ-630) на ул.Ивановская, п.Иноземцево | МВА |  |  | 1.26 |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  | 1.26
2 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 чётная сторона, п.Иноземцево, L= 1,35 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 1.35 |  | 1.35 |  |  | 1.35 |  | 1.35
3 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная от КТП-233 нечётная сторона, п.Иноземцево, L= 0,47 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  | 0.47 |  | 0.47
4 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Рабочая от КТП-238 п.Капельница, L=0,66 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.66 |  |  | 0.66 |  | 0.66 |  |  | 0.66
5 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская от КТП-240, п.Иноземцево, L=0,47 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.47 |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  | 0.47
6 |  | Строительство КТП-240 (в рассечку КЛ-10кВ от ТП-181 до ТП-177) на ул.Шоссейная/ Маяковского, п.Иноземцево, (ТМГ-250) | МВА |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
7 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-3 Ф-ул.Ленина,5"А", г.Железноводск, L=0,265 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.265 | 0.265 |  |  |  | 0.265 | 0.265
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 Ф-ул.Пушкина,1, п.Иноземцево, L=0,2 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | ВЛ-0,4кВ |  | 0.9 | 0.2 |  | 1.1 |  | 0.9 | 0.2 |  | 1.1
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0.288 | 0.464 |  | 0.03 | 0.782 | 0.288 | 0.464 |  | 0.03 | 0.782
|  |  | КЛ-10кВ |  | 0.95 | 4 | 2.688 | 7.638 |  | 0.95 | 4 | 2.688 | 7.638
|  |  | МВА | 0.25 | 2.8 | 0.51 |  | 3.56 | 0.25 | 2.8 | 0.51 |  | 3.56
1 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (1), г.Железноводск, L=0,06 км | КЛ-0,4кВ | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06
2 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (2), г.Железноводск, L=0,06 км | КЛ-0,4кВ | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06
3 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (3), г.Железноводск, L=0,084 км | КЛ-0,4кВ | 0.084 |  |  |  | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0.084
4 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (4), г.Железноводск, L=0,084 км | КЛ-0,4кВ | 0.084 |  |  |  | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0.084
5 |  | Строительство КТП-96 (в рассечку КЛ-10 кВ от КТП-56 до ТП-63), ул.Лермонтова, 48, г.Железноводск, 250 КВА | МВА | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
6 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59, Ф - "Дачи-2", г.Железноводск, L=0,45 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0.45
7 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ пер.Коммунальный, 37, г.Железноводск, L=0,15 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ "Ф - ул.Рябиновая" от КТП-96, г.Железноводск, L=0,15 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15
9 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.074 |  |  | 0.074 |  | 0.074 |  |  | 0.074
10 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "В" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.074 |  |  | 0.074 |  | 0.074 |  |  | 0.074
11 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 0.125 |  |  | 0.125
12 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от КТП-89 до щитовой секции "Д" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 0.125 |  |  | 0.125
13 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 1) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.033 |  |  | 0.033 |  | 0.033 |  |  | 0.033
14 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ " от щитовой секции "В" до щитовой секции "А" ул.Октябрьская,98, (кабель 2) г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.033 |  |  | 0.033 |  | 0.033 |  |  | 0.033
15 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 Ф-"Магазин", г.Железноводск, L=0,15 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15
16 |  | Строительство 2КТП-235 по ул. Промышленная, 5 , п.Иноземцево | МВА |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
17 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-217 до КТП-235 ул.Промышленная, 5, п. Иноземцево, L=0,33 км | КЛ-10кВ |  | 0.33 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.33
18 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-209 до КТП-217, п. Иноземцево, L=0,24 км | КЛ-10кВ |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 0.24
19 |  | Строительство КТП-217, п.Иноземцево | МВА |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
20 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-235 до ТП-215 ул.Промышленная, 5, п.Иноземцево, L=0,38 км | КЛ-10кВ |  | 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |  | 0.38
21 |  | Строительство 2БКТП-98 ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, 2х1000 КВА | МВА |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2
22 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-58 до КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск, L= 4 км | КЛ-10кВ |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
23 |  | Строительство КТП-99, 4-ый км, г.Железноводск | МВА |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16
24 |  | Строительство КТП-241, п.Иноземцево, Жилищный комплекс "Вишнёвый сад" | МВА |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1
25 |  | Строительство КТП-97, ул.Ленина,8А, г.Железноводск | МВА |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25
26 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 Ф -"Дачи-2",г.Железноводск, L=0,2 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2
27 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=2,295 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 2.295 | 2.295 |  |  |  | 2.295 | 2.295
28 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до 2БКТП ФГБУ Сан."Дубовая роща", ул.Ленина,83, г.Железноводск, L=0,393 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.393 | 0.393 |  |  |  | 0.393 | 0.393
29 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-5 до РЩ гаражей № 1; 2; 3 по ул.Развальской, г.Железноводск, L=0,03 км | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС за 2014 год Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест"
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г.Дзиов
[11 empty] | М.П. |  |  | (подпись)
[13 empty] | " |  | 20 |  | " | января | 20 | 15 | года
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 | Собственные средства | 44.3526 | 44.4602 | 0.81272 | 0.81272 | 8.5333 | 8.6053 | 5.747 | 6.211 | 29.2585 |  | 28.8306
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 34.4915 | 38.0878 | 0.81272 | 0.81272 | 8.3188 | 8.3908 | 3.655 | 4.119 | 21.705 |  | 24.765
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.573 | 6.1693 | 0 | 0 | 1.124 | 1.196 | 0.913 | 1.377 | 0.536 |  | 3.5963
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 31.9185 | 31.9185 | 0.81272 | 0.81272 | 7.1948 | 7.1948 | 2.742 | 2.742 | 21.169 |  | 21.169
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 9.8611 | 6.3724 | 0 | 0 | 0.21454 | 0.21454 | 2.092 | 2.092 | 7.5535 |  | 4.0656
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 9.8611 | 6.3721 | 0 | 0 | 0.21454 | 0.21454 | 2.092 | 2.092 | 7.5535 |  | 4.0656
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 44.3526 | 44.4602 | 0.81272 | 0.81272 | 8.5333 | 8.6053 | 5.747 | 6.211 | 29.2585 |  | 28.831
| в том числе за счёт тарифа на передачу | 12.434
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Главный экономист филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Р.Г. Бахмацкая