## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за I квартал 2014 года ( нарастающим итогом ). | [24 empty] | Утверждаю Директор филиала «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " |  | 15 | " |  | апреля | 2014 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** без НДС | Факт *** без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль-татам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 13.2468 | 13.2468 | 0.81272 | 0.81272 | 0.81272 | 2.8329 | 0 | 4.9423 | 0 | 4.6589 | 0 | 0.81272 | 0.81272 | 0 | 0 |  | 12.4341 | 6.1352
| В том числе инвест. программа без тех. прис. |  |  |  |  | 12.4341 | 0 | 0 | 0 | 2.8329 | 0 | 4.9423 | 0 | 4.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4341 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.573 | 8.9431 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 0 | 3.9507 | 0 | 4.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9431 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 9.8611 | 8.3216 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 0 | 3.9507 | 0 | 4.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.3216 | 0
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-107, L= 0,7 км |  |  |  | 12.434 | 1.3412 | 0 |  |  |  |  | 1.3412 | [8 empty] | 1.3412 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова ТП-37 от ул.Строителей до ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,25 км |  |  |  | 0.81272 | 0.23625 | 0 |  |  |  |  | 0.23625 | [8 empty] | 0.23625 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная, КТП-233 чётная сторона, п.Иноземцево, L= 1,35 км |  |  |  | 3.8983e-09 | 0.91037 | 0 |  |  |  |  | 0.91037 | [8 empty] | 0.91037 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная, КТП-233 нечётная сторона, п.Иноземцево, L= 0,47 км |  |  |  | 0.40515 | 0.40515 | 0 |  |  |  |  | 0.40515 | [8 empty] | 0.40515 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова ТП-37, г.Железноводск, L=0,65 км |  |  |  | 0.59278 | 0.59278 | 0 |  |  |  |  | 0.59278 | [8 empty] | 0.59278 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая от ТП-207 до ТП-172, п.Иноземцево, L=0,8 км |  |  |  | 0.46488 | 0.46488 | 0 |  |  |  |  | 0.46488 | [8 empty] | 0.46488 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Интернациональная № 2-20, ТП-1, г.Железноводск, L=0,35 км |  |  |  | 0.33363 | 0.33363 | 0 |  |  | 0.33363 | [10 empty] | 0.33363 | 0
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 4.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0373 | 0
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  | 4.0373 | 0 | [6 empty] | 4.0373 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.0373 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0.62157 | [7 empty] | 0.62157 | [6 empty] | 0.62157 | 0
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  |  |  | 0.62157 | [7 empty] | 0.62157 | [6 empty] | 0.62157 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 4.3036 | 0.81272 | 0.81272 | 0.81272 | 2.4992 | 0 | 0.99166 | 0 | 0 | 0 | 0.81272 | 0.81272 | 0 | 0 |  | 3.4909 | 18.8846
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 3.4909 | 0 | 0 | 0 | 2.4992 | 0 | 0.99166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4909 | 0
1 | Строительство ТП ( 2хТМГ-630 ) на ул.Ивановская, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.99166 | 0 |  |  |  |  | 0.99166 | [8 empty] | 0.99166 | 0
2 | Строительство КТП (ТМГ-400) и ВЛ-10 кВ (L=0,6 км), п.Капельница |  |  |  |  | 1.7923 | 0 |  |  | 1.7923 | [10 empty] | 1.7923 | 0
3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская, п.Иноземцево, L=0,47 км |  |  |  |  | 0.2057 | 0 |  |  | 0.2057 | [10 empty] | 0.2057 | 0
4 | Строительство КТП (ТМГ-250) на ул.Шоссейная/ Маяковского, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.50125 | 0 |  |  | 0.50125 | [10 empty] | 0.50125 | 0
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  |  | 0.81272 | 0.81272 | 0.81272 | 0.81272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81272 | 0.81272 | 0 | 0 |  | 0 | 100
1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (1), г.Железноводск, L=0,06 км |  |  |  |  | 0.089161 | 0.089161 | 0.089161 | 0.089161 | [6 empty] | 0.089161 | 0.089161 |  |  |  | 0 | 100
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (2), г.Железноводск, L=0,06 км |  |  |  |  | 0.073656 | 0.073656 | 0.073656 | 0.073656 | [6 empty] | 0.073656 | 0.073656 |  |  |  | 0 | 100
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (3), г.Железноводск, L=0,084 км |  |  |  |  | 0.09709 | 0.09709 | 0.09709 | 0.09709 | [6 empty] | 0.09709 | 0.09709 |  |  |  | 0 | 100
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (4), г.Железноводск, L=0,084 км |  |  |  |  | 0.10157 | 0.10157 | 0.10157 | 0.10157 | [6 empty] | 0.10157 | 0.10157 |  |  |  | 0 | 100
5 | Строительство КТП-96 (в рассечку КЛ-10 кВ от КТП-56 до ТП-63), ул.Лермонтова, 48, г.Железноводск, 250 КВА |  |  |  |  | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | [6 empty] | 0.45124 | 0.45124 |  |  |  | 0 | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F42: Лефтеров
Note on F43: Лефтеров
Note on F45: СМУ Курорта
Note on F46: СМУ Курорта
Note on F47: СМУ Курорта
Note on F48: СМУ Курорта
Note on F49: Амоев
Note on AJ15: Прибыль без НДС
Note on AJ16: Амортизация без НДС
Note on AJ17: Инвест.программа

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за I квартал 2014 года ( нарастающим итогом ). | [30 empty] | Утверждаю: Директор филиала «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 15 | " | апреля |  |  | 20 | 14 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 13.2468 | 0 | 3.4352 | 9.8116 | [11 empty] | 0.81272 | 0 | 0.32509 | 0.48763
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.9431 | 0 | 1.7137 | 7.2294 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.3216 | 0 | 1.7137 | 6.6079 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-107, L= 0,7 км | 1.3412 |  | 0.53649 | 0.80474 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБЛ | 0.7
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова ТП-37 от ул.Строителей до ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,25 км | 0.23625 |  | 0.094499 | 0.14175 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.25
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная, КТП-233 чётная сторона, п.Иноземцево, L= 1,35 км | 0.91037 |  | 0.36415 | 0.54622 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1.35
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная, КТП-233 нечётная сторона, п.Иноземцево, L= 0,47 км | 0.40515 |  | 0.16206 | 0.24309 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.47
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова ТП-37, г.Железноводск, L=0,65 км | 0.59278 |  | 0.23711 | 0.35567 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.65
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая от ТП-207 до ТП-172, п.Иноземцево, L=0,8 км | 0.46488 |  | 0.18595 | 0.27893 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.8
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Интернациональная № 2-20, ТП-1, г.Железноводск, L=0,35 км | 0.33363 |  | 0.13345 | 0.20018 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.35
|  | Прочее электросетевое оборудование | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 4.0373 |  |  | 4.0373 | [11 empty] | 0
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 4.0373 |  |  | 4.0373 | [11 empty] | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 0.62157 |  |  | 0.62157
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ | 0.62157 |  |  | 0.62157
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 4.3036 | 0 | 1.7214 | 2.5822 | [11 empty] | 0.81272 | 0 | 0.32509 | 0.48763
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.4909 | 0 | 1.3964 | 2.0945 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Строительство ТП ( 2хТМГ-630 ) на ул.Ивановская, п.Иноземцево | 0.99166 |  | 0.39666 | 0.595 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 2014 | 25 | 2хТМГ | 0.63
2 |  | Строительство КТП (ТМГ-400) и ВЛ-10 кВ (L=0,6 км), п.Капельница | 1.7923 |  | 0.71692 | 1.0754 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 2.6
3 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская, п.Иноземцево, L=0,47 км | 0.2057 |  | 0.082281 | 0.12342 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2014 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.47
4 |  | Строительство КТП (ТМГ-250) на ул.Шоссейная/ Маяковского, п.Иноземцево | 0.50125 |  | 0.2005 | 0.30075 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 2014 | 25 | 1хТМГ | 0.25
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 0.81272 |  | 0.32509 | 0.48763 | [11 empty] | 0.81272 | 0 | 0.32509 | 0.48763
1 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (1), г.Железноводск, L=0,06 км | 0.089161 |  | 0.035664 | 0.053497 | [11 empty] | 0.089161 |  | 0.035664 | 0.053497 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.06
2 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (2), г.Железноводск, L=0,06 км | 0.073656 |  | 0.029462 | 0.044194 | [11 empty] | 0.073656 |  | 0.029462 | 0.044194 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.06
3 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (3), г.Железноводск, L=0,084 км | 0.09709 |  | 0.038836 | 0.058254 | [11 empty] | 0.09709 |  | 0.038836 | 0.058254 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.084
4 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (4), г.Железноводск, L=0,084 км | 0.10157 |  | 0.040628 | 0.060942 | [11 empty] | 0.10157 |  | 0.040628 | 0.060942 | [10 empty] | 2014 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.084
5 |  | Строительство КТП-96 (в рассечку КЛ-10 кВ от КТП-56 до ТП-63), ул.Лермонтова, 48, г.Железноводск, 250 КВА | 0.45124 |  | 0.1805 | 0.27075 | [11 empty] | 0.45124 |  | 0.1805 | 0.27075 | [5 empty] | 2014 | 25 | 1хТМГ | 0.25
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю: Директор филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " | 15 |  | " | апреля |  |  | 20 | 14 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2014 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ |  | 0.82 | 1.92 |  | 2.74 | [6 empty] | 0.35 | 1.92 |  | 2.27
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0.288 |  |  |  | 0.288 | 0.288 |  |  |  | 0.288
|  |  | КЛ-10кВ |  |  | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  | МВА | 0.25 | 0.65 | 1.26 |  | 2.16 | 0.25 |  |  |  | 0.25
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ |  |  | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
ВЛ-10кВ
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.35 | 1.92 |  | 2.27 | [6 empty] | 0.35 | 1.92 |  | 2.27
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  |  | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
ВЛ-10кВ
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.35 | 1.92 |  | 2.27 | [6 empty] | 0.35 | 1.92 |  | 2.27
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-107, L= 0,7 км | КЛ-10кВ |  |  | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова ТП-37 от ул.Строителей до ул.Космонавтов, г.Железноводск, L= 0,25 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 0.25
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная, КТП-233 чётная сторона, п.Иноземцево, L= 1,35 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 1.35 |  | 1.35 | [7 empty] | 1.35 |  | 0
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная, КТП-233 нечётная сторона, п.Иноземцево, L= 0,47 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.47 |  | 0.47 | [7 empty] | 0.47 |  | 0.47
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Суворова ТП-37, г.Железноводск, L=0,65 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.65 |  | 0.65 | [7 empty] | 0.65 |  | 0.65
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая от ТП-207 до ТП-172, п.Иноземцево, L=0,8 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.8 |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Интернациональная № 2-20, ТП-1, г.Железноводск, L=0,35 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.35 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0.35 |  |  | 0.35
Прочее электросетевое оборудование
1
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | ВЛ-10кВ |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.47 |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 0
|  |  | КЛ-0,4кВ | 0.288 |  |  |  | 0.288 | 0.288 |  |  |  | 0.288
|  |  | МВА | 0.25 | 0.65 | 1.26 |  | 2.16 | 0.25 |  |  |  | 0.25
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЛ-10кВ |  | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.47 |  |  | 0.47
|  |  | МВА |  | 0.65 | 1.26 |  | 1.91
1 |  | Строительство ТП ( 2хТМГ-630 ) на ул.Ивановская, п.Иноземцево | МВА |  |  | 1.26 |  | 1.26
2 |  | Строительство КТП (ТМГ-400) и ВЛ-10 кВ (L=0,6 км), п.Капельница | МВА |  | 0.4 |  |  | 0.4
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 0.6 |  |  | 0.6
3 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская, п.Иноземцево, L=0,47 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.47 |  |  | 0.47
4 |  | Строительство КТП (ТМГ-250) на ул.Шоссейная/ Маяковского, п.Иноземцево | МВА |  | 0.25 |  |  | 0.25
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | КЛ-0,4кВ | 0.288 |  |  |  | 0.288 | 0.288 |  |  |  | 0.288
|  |  | МВА | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
1 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (1), г.Железноводск, L=0,06 км | КЛ-0,4кВ | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06
2 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (2), г.Железноводск, L=0,06 км | КЛ-0,4кВ | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06
3 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (3), г.Железноводск, L=0,084 км | КЛ-0,4кВ | 0.084 |  |  |  | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0.084
4 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-90 до ВРУ МКЖД, ул.Суворова, 51 (4), г.Железноводск, L=0,084 км | КЛ-0,4кВ | 0.084 |  |  |  | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0.084
5 |  | Строительство КТП-96 (в рассечку КЛ-10 кВ от КТП-56 до ТП-63), ул.Лермонтова, 48, г.Железноводск, 250 КВА | МВА | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС за 1 квартал 2014 года Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест"
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Директор филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" ОАО "Ставропольэнергоинвест"
А.Г.Дзиов
[13 empty] | М.П. | (подпись)
[13 empty] | " |  | 15 |  | " | апреля | 20 | 14 | года
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 | Собственные средства | 13.247 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3.3862 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.5732 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 9.8608 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 9.8608 | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 13.247 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| в том числе за счёт тарифа на передачу | 12.434
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков