## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
В.Г. Бурд
26 марта 2010 г.
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по пос. Иноземцево на 2011 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  | Ед. изм | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. |  | 3: т. руб.; 4: 38; Март 7: 19; ПЛАН Июль 11: 19
| Протяженность по трассе |  | 3: км.; 4: 0.5; Март 7: 0,25, пер. Промышленный; ПЛАН Июль 11: 0,25, ул. Мира
| Замена, установка опор |  | 3: шт.; 4: 2; Март 7: 1 шт.,пер. Промышленный; ПЛАН Июль 11: 1 тш. , ул. Мира
| Замена, монтаж провода |  | 3: км.; 4: 0.1; Март 7: 0,05, пер. Промышленный; ПЛАН Июль 11: 0,05, ул. Мира
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 956 | 65 | 65 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 65 |  | 65 | 87 | 87 | 87
| Протяженность по трассе |  | км. | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Замена, установка опор |  | шт. | 44 | Пролетарская ,3шт. | Пролетарская ,3шт. | ул. Баталинская ,4шт. | ул. Баталинская ,4шт. | ул. Баталинская ,4шт. | ул. Мира, 4 шт. | ул. Мира, 4 шт. | ул. К.Цеткин, 3 шт. |  | ул. 9 мая, 3 шт. | ул. Пушкина, 4 шт. | ул. Советская, 4 шт. | ул. Советская, 4 шт.
| Замена, монтаж провода |  | км. | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.075 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Замена, установка укосов |  | шт. | 12 | Пролетарская ,1шт. | Пролетарская ,1шт. | ул. Баталинская ,1шт. | ул. Баталинская ,1шт. | ул. Баталинская ,1шт. | ул. Мира, 1 шт. | ул. Мира, 1 шт. | ул. К.Цеткин, 1 шт. | 1 | ул. 9 мая, 1 шт. | ул. Пушкина, 1 шт. | ул. Советская, 1 шт. | ул. Советская, 1 шт.
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 62 | Пролетарская ,5шт. | Пролетарская ,3шт. | ул. Баталинская ,4шт. | ул. Баталинская ,5шт. | ул. Баталинская ,4шт. | ул. Мира, 5 шт. | ул. Мира, 6 шт. | ул. К.Цеткин, 5 шт. |  | ул. 9 мая, 6 шт. | ул. Пушкина, 6 шт. | ул. Советская, 6 шт. | ул. Советская, 7 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | 3: шт.; 4: 4; Февраль 6: Пролетарская ,1шт.; Май 9: ул. Баталинская ,1шт. |  | ул. 9 мая, 1 шт. |  | ул. Советская, 1 шт.
| 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 698 | 36 | 36 | 178 | 54 | 178 | 54 | 18 | 18 | 52 | 54 | 18 | 36 | 18
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 186-165, 0,1 км. | 0.01 | 206-196, 0,1 км. | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Месяц |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 5 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | bar: Мар. to Май
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 288 |  | 36 |  | 54 | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  | 54
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
5 | 5. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 130 |  |  | 20 |  | 20 | 30 | 20 |  |  | 20 | 20
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  |  | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  |  | 4 |  | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3
5 | 6. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 716 | 73 | 53 |  | 73 |  | 70 | 76 | 76 |  | 143 | 76 | 76
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 6 |  | ТП-179 стр. часть замена дверей, ул. Шоссейная 207 | Июль: ТП-176 ремонт кровли, ул. Мира; Авг.: ТП-167 ремонт кровли, ул. Шоссейная |  | ТП-190 ремонт стр. части, ремонт дверей | ТП-201 ремонт кровли, ул. Промышленная | ТП-162 ремонт кровли, ул. Шоссейная
| Эл. Оборудование |  | шт. | 2 | ТП-176, замена ЩО-70 |  | Апр.: ТП-185, замена ЩО-70
| Ремонт силовых трансформаторов |  | шт. | 2 |  |  | Июнь: ТМ 400/10 |  | ТМ 250/10
|  | Итого, тыс. руб |  | 2696 | 174 | 190 | 284 | 268 | 301 | 247 | 200 | 195 |  | 262 | 217 | 199 | 159
Фактическое выполнение
Гл. инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами
С планом ознакомлен ____________ Игнатьевский В.А.