## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»
В.Г. Бурд
" 12 " января 2010г.
О Т Ч Е Т
о выполнении плана капитального и текущего ремонта электрических сетей МУП "Горэлектросеть" и филиалу «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» по г. Железноводску и пос. Иноземцево за 2009 год.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | П Л А Н |  | ФАКТ
|  |  | На год |  | за год
|  |  | Всего | в том числе подряд. | Всего | в том числе подряд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. | т. руб. | 18 |  | 0
| Протяженность по трассе | км. | 0.5 |  | 0
| Замена, установка опор | шт. | 2 |  | 0
| Ремонт грозозащиты | комп | 0 |  | 0
| Замена, монтаж провода | км. | 0.1 |  | 0
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 3.2 |  | 0
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 514 |  | 948.7
| Протяженность по трассе | км. | 3.1 |  | 7.56
| Замена, установка опор | шт. | 49 |  | 61
| Замена, монтаж провода | км. | 4.88 |  | 7.56
| Замена, установка укосов | шт. | 0 |  | 0
| Замена, ответвлений к домам | шт. | 110 |  | 111
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. | шт. | 10 |  | 6
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 78.2 |  | 89.5
3 | 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. | т. руб | 1190 |  | 2098.5
| Протяженность по трассе | км. | 1.3 |  | 0.8
| Замена, прокладка кабеля | км. | 1.3 |  | 0.8
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 44 |  | 91
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 13 |  | 30
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 94.4 |  | 102.6
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 284 |  | 263.9
| Протяженность по трассе | км. | 0.75 |  | 0.278
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.75 |  | 0.278
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 18 |  | 12
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 13 |  | 11
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 23.8 |  | 41.3
5 | 5. Кап. Ремонт ТП и РП | т. руб. | 839 |  | 493.1
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП | шт. | 5 |  | 20
| Эл. Оборудование | шт. | 9 |  | 4
| Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 2 |  | 2
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 75.5 |  | 47.6
6 | 6. Кап. Ремонт произв. Базы | т. руб. | 315 |  | 328.4
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 28 |  | 34.9
7 | 7. Кап. Ремонт автотранспорта | т. руб | 150 |  | 780.3
| Автомашины, агрегаты | шт. | 2 |  | 6
| Тракторы, агрегаты | шт. | 2 |  | 1
ВСЕГО |  | т. руб | 3310 |  | 4912.9
Гл. инженер Ю.В. Казаков