## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»
А.Г. Дзиов
" 15 " января 2013г.
О Т Ч Е Т
о выполнении плана капитального и текущего ремонта электрических сетей филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» по г. Железноводску и пос. Иноземцево за 2012 год.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | П Л А Н |  | ФАКТ
|  |  | На год |  | за год
|  |  | Всего | в том числе подряд. | Всего | в том числе подряд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. | т. руб. | 52.2 |  | 7.6
| Протяженность по трассе | км. | 0.5 |  | 0.15
| Замена, установка опор | шт. | 2 |  | /
| Ремонт грозозащиты | комп | / |  | /
| Замена, монтаж провода | км. | 0.1 |  | 0.15
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 16.1 |  | 2.3
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 968 |  | 634.8
| Протяженность по трассе | км. | 5.7 |  | 3.42
| Замена, установка опор | шт. | 58 |  | 35
| Замена, монтаж провода | км. | 4.35 |  | 2.5
| Замена, установка укосов | шт. | 17 |  | /
| Замена, ответвлений к домам | шт. | 82 |  | 43
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. | шт. | 14 |  | 4
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 327.6 |  | 207.6
3 | 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. | т. руб | 1545 |  | 2369.2
| Протяженность по трассе | км. | 0.68 |  | 0.65
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.68 |  | 0.65
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 38 |  | 104
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 11 |  | 42
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 217.3 |  | 324.1
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 492 |  | 630.4
| Протяженность по трассе | км. | 0.37 |  | 0.31
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.37 |  | 0.31
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 18 |  | 35
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 13 |  | 4
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 62.4 |  | 93.5
5 | 5. Кап. Ремонт ТП и РП | т. руб. | 1877 |  | 829.7
| в том числе: |  | / |  | /
| Строительная часть ТП и РП | шт. | 12 |  | 2
| Эл. Оборудование | шт. | 5 |  | 21
| Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 4 |  | 2
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 284.7 |  | 78.6
6 | 6. Кап. Ремонт произв. Базы | т. руб. | 200 |  | 635
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 68.3 |  | 184.6
7 | 7. Кап. Ремонт автотранспорта | т. руб | 443 |  | 679
| Автомашины, агрегаты | шт. | 6 |  | 6
| Тракторы, агрегаты | шт. | 3 |  | 2
ВСЕГО |  | т. руб | 5577.2 |  | 5785.7
Гл. инженер Ю.В. Казаков