## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
В.Г. Бурд
26 марта 2010 г.
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по г.Железноводску на 2011 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  |  | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 460 |  | 44 | 65 | 65 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 22 | 44 | 44
| Протяженность по трассе |  | км. | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Замена, установка опор |  | шт. | 21 |  | Р.Люксембург,2шт. | Р.Люксембург,3шт. | Никишина,3шт. | ул. Интернац., 2 шт. | ул. Чапаева, 2 шт. | ул. Р.Люксембург, 2 шт. | ул. Р.Люксембург, 2 шт. |  | ул. Михальских, 1 шт. | ул. Ленина, 2 шт. | пер. Солнечный, 2 шт.
| Замена, монтаж провода |  | км. | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.075 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Замена, установка укосов |  | 3: шт.; 4: 0 | 1
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 49 |  | Р.Люксембург,4шт. | Р.Люксембург,4шт. | Кутузова,5шт. | ул. Интернац., 12 шт. | ул. Чапаева, 2 шт. | ул. Р.Люксембург, 2 шт. | ул. Р.Люксембург, 5 шт. |  | ул. Михальских, 1 шт. | ул. Ленина, 12 шт. | пер. Солнечный, 2 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | 3: шт.; 4: 4; Февраль 6: Р.Люксембург,1шт.; Апрель 8: Кутузова,1шт.; ПЛАН Июль 11: ул. Р.Люксембург, 1 шт. |  |  | ул. Ленина, 1 шт.
2 | 2. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 822 | 36 | 36 | 36 | 54 | 223 | 223 | 18 | 18 | 52 | 54 | 18 | 36 | 18
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.125 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 56-63, 0,125 км. | 56-63, 0,125 км. | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 3. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 288 |  | 36 |  | 54 | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  | 54
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.3 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
Месяц |  |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.3 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 6 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
4 | 4. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 70 |  | 12 | Апр.: 12; Июнь: 12; Авг.: 12 | 3 |  | 12 |  | 10
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  | 0.3 | Апр.: 0.4; Июнь: 0.4; Авг.: 0.4 | 0.3 |  | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  | 0.1 | Апр.: 0.1; Июнь: 0.1; Авг.: 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  | 0.067 | Апр.: 0.067; Июнь: 0.067; Авг.: 0.067 | 0.067 |  | 0.067 |  | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  | 4 | Апр.: 4; Июнь: 5; Авг.: 4 | 4 |  | 4 |  | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 |  | 1 | [8 empty] | 1 | bar: Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 |  | 1 | [8 empty] | 1 | bar: Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  | 2 | Апр.: 2; Июнь: 3; Авг.: 3 |  |  | 2 |  | 3
4 | 4. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 779 | 70 | 53 | 73 | 53 |  | 76 | 179 | 76 |  | 70 | 76 | 53
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 6 |  | ТП-48, стр. часть, ремонт дверей | Апр.: ТП-2, стр. часть, ремонт дверей; Июнь: ТП-38, стр. часть, Ремонт крыши; Авг.: ТП-110, стр. часть, Ремонт крыши | 1 |  | ТП-104, стр. часть, Ремонт крыши | ТП-49, стр. часть, ремонт дверей
| Эл. Оборудование |  | шт. | 2 |  |  | Мар.: РП-3, замена ячейки ЩО-70; Июль: ТП-28, замена КСО | ТП-59, замена ЩО-78
| Ремонт силовых трансформаторов |  | шт. | 2 | ТМ 400/10 | [8 empty] | ТМ 250/10
5 | 5. Кап. Ремонт произв. Базы |  | т.руб | 266 |  | 30 | Мар.: 60; Апр.: 35; Авг.: 31 |  |  | 55 |  | 55
6 | 6. Кап. Ремонт автотранспорта |  | т. руб | 642 | 240 | 90 | Авг.: 90 |  | 90 |  | 42 | 90
| Автомашины, агрегаты |  | шт. | 4 | ГАЗ-52, Вахта | Автокран2571А | Авг.: Вышка |  | Вышка АП-17 |  |  | Вышка
| Тракторы, агрегаты |  | шт. | 3 | трактор/ямобур |  | Авг.: АП-18 |  |  |  | компрессор, сак | АПТ17М
Итого |  |  | т.руб | 3257 | 346 | 289 | 234 | 261 | 303 | 379 | 241 | 295 |  | 236 | 229 | 175 | 217
Фактическое выполнение
229
| Всего по участкам, тыс. руб. |  |  |  | 2696
5953
Главный инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами.
С планом ознакомлен _____________ Гнутов В.А.
С планом ознакомлен _____________ Кислицин А.А..