## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.Г. Дзиов
24 апреля 2013г.
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по пос. Иноземцево на 2014 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  | Ед. изм | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. |  | 3: т. руб.; 4: 158; Март 7: 79; ПЛАН Июль 11: 79
| Протяженность по трассе |  | 3: км.; 4: 0.5; Март 7: 0,25км.Ф-Мира; ПЛАН Июль 11: 0,25км.Ф-Дачная
| Замена, установка опор |  | 3: шт.; 4: 4; Март 7: 2 шт.; ПЛАН Июль 11: 2шт.
| Замена, монтаж провода |  | 3: км.; 4: 0.1; Март 7: 0,05 км.; ПЛАН Июль 11: 0,05км.
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 532 |  |  | 51 | 71 | 59 | 44 | 62 | 67 |  | 62 | 58 | 58
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.9 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Замена, установка опор |  | шт. | 34 |  |  | 2штФ-Пролетарская | 5 шт.Ф-Фурманова | 3 шт. Ф-Линейная | 1 шт. Ф-Садовая | 4 шт. Ф-Виноградова | 5 шт. Ф-Мира | 4 шт. Ф-8-Марта | 3 шт. Ф-Вокзальная | 6штФ-Дзержинского | 6штФ-Дзержинского
| Замена, монтаж провода |  | км. | 1.9 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Замена, установка укосов |  | шт. | 0 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 65 |  |  | 13 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 13 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 13 шт. | 5 шт. | 5 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | шт. | 9 |  |  | 2 шт | / | / | 3 шт | 2 шт. | / | / | 2 шт | / | /
| 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 909 | 47 | 47 | 188 | 65 | 201 | 65 | 47 | 47 | 52 | 65 | 46 | 46 | 45
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.325 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.015 | 0.11 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.33 | 0.01 | 0.01 | КЛ-10 кВ. Ф191-199 | 0.015 | КЛ-10 кВ. Ф191-192 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |  | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Месяц |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 5 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | bar: Мар. to Май
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 328 |  | 48 |  | 48 | 46 | 46 |  | 46 |  |  | 46 |  | 48
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
5 | 5. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 130 |  |  | 20 |  | 20 | 30 | 20 |  |  | 20 | 20
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  |  | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  |  | 4 |  | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3
5 | 6. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 740 | 48 |  |  | 132 |  | 102 | 132 | 62 |  | 132 |  | 132
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 4 |  |  | Апр.: ремонт стр. части, ремонт дверей ТП-193; Июль: ремонт кровли ТП-179 |  | ремонт стр. части, ремонт дверей, РП-6 |  | ремонт стр. части, ремонт дверей ТП-179
| Эл. Оборудование |  | шт. | 2 | ТП-184 замена ЩО-70 |  | Июнь: ТП-174 замена КСО
| Замена силовых трансформаторов |  | шт. | 2 |  |  | Июнь: ТМ 100/10; Авг.: ТМ 250/10
|  | Итого, тыс. руб |  | 2667 | 95 | 95 | 318 | 316 | 306 | 257 | 320 | 222 |  | 259 | 150 | 236 | 93
Фактическое выполнение
Гл. инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами
С планом ознакомлен ____________ Игнатьевский В.А.