## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.Г. Дзиов
24 марта 2011 г.
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по пос. Иноземцево на 2012 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  | Ед. изм | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. |  | 3: т. руб.; 4: 52.2; Март 7: 26.1; ПЛАН Июль 11: 26.1
| Протяженность по трассе |  | 3: км.; 4: 0.5; Март 7: ф-9 Мая, 0,25 км.; ПЛАН Июль 11: Ф-Промышленная, 0,25км.
| Замена, установка опор |  | 3: шт.; 4: 2; Март 7: ф- 9 Мая, 1 шт.; ПЛАН Июль 11: Ф-Промышленная, 1шт.
| Замена, монтаж провода |  | 3: км.; 4: 0.1; Март 7: ф- 9 Мая, 0,05 км.; ПЛАН Июль 11: Ф-Промышленная, 0,05км.
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 745.3 | 60.2 | 54.6 | 62.5 | 62.2 | 65.7 | 65.7 | 62.2 | 62.2 |  | 62.2 | 62.6 | 62.6 | 62.6
| Протяженность по трассе |  | км. | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Замена, установка опор |  | шт. | 43 | Линейная, 3 шт. | Шоссейная, 3шт | Баталиская, 4 шт. | Дзержинского, 4 шт. | Фурманова,4 шт. | Мира, 4 шт. | К Цеткин, 4 шт. | Комсомольская,3шт. |  | 8 Марта, 3 шт., | 8 Марта, 3 шт., | Некрасова,4 шт. | Лесна, 4 шт.
| Замена, монтаж провода |  | км. | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Замена, установка укосов |  | шт. | 12 | Линейная, 1 шт. | Шоссейная, 1шт | Баталиская, 1 шт. | Дзержинского, 1 шт. | Фурманова,1 шт. | Мира, 1 шт. | К Цеткин, 1 шт. | Комсомольская,1шт. |  | 8 Марта, 1 шт., | 8 Марта, 1 шт., | Некрасова,1 шт. | Лесная, 1 шт.
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 58 | Линейная, 5 шт. | Шоссейная, 3шт | Баталиская, 1 шт. | Дзержинского, 5 шт. | Фурманова,4 шт. | Мира, 5 шт. | К Цеткин, 4 шт. | Комсомольская,6шт. |  | 8 Марта, 6 шт., | 8 Марта, 6 шт., | Некрасова,6 шт. | Лесная, 7 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | шт. | 4 | Линейная, 1 шт. | Шоссейная, 1шт |  |  | Фурманова,1 шт. | Мира, 1шт.
| 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 801.8 | 43 | 43 | 161 | 58 | 166 | 58 | 43 | 43 | 52 | 58 | 43 | 42.8 | 43
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.015 | 0.11 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 185-178, 0,1 км. | 0.015 | Ф-212, 0,11км. | 0.015 | 0.01 | 0.01 |  | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Месяц |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 5 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | bar: Мар. to Май
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 243 |  | 33 |  | 40 | 32.5 | 32.5 |  | 32.5 |  |  | 32.5 |  | 40
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
5 | 5. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 130 |  |  | 20 |  | 20 | 30 | 20 |  |  | 20 | 20
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  |  | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  |  | 4 |  | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3
5 | 6. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 1361 | 41 | 174 | 52 | 41 | 174 | 117 | 136 | 180 |  | 174 | 136 | 136
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 6 |  | ТП-179 ремонт стр. части, ремонт дверей | Май: ТП-176 ремонт стр. части, ремонт дверей; Июль: ТП-302, ремонт кровли, |  | ТП-193 ремонт стр. части, ремонт дверей | ТП-179 ремонт кровли, | ТП-205, ремонт кровли,
| Эл. Оборудование |  | шт. | 3 | ТП-160 замена ЩО-70 |  | Мар.: ТП-160 замена КСО; Апр.: ТП-160 замена ЩО-70
| Замена силовых трансформаторов |  | шт. | 2 |  |  | Июнь: ТМ 100/10; Авг.: ТМ 250/10
|  | Итого, тыс. руб |  | 3203.3 | 144.2 | 304.6 | 301.6 | 201.2 | 438.2 | 273.2 | 267.3 | 317.7 |  | 294.2 | 274.1 | 241.4 | 145.6
Фактическое выполнение
Гл. инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами
С планом ознакомлен ____________ Игнатьевский В.А.