## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.Г. Дзиов
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по пос. Иноземцево на 2013 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  | Ед. изм | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. |  | 3: т. руб.; 4: 148.4; Март 7: 74.2; ПЛАН Июль 11: 74.2
| Протяженность по трассе |  | 3: км.; 4: 0.5; Март 7: 0,25км.Ф-Баталинская; ПЛАН Июль 11: 0,25км.Ф-9 Мая
| Замена, установка опор |  | 3: шт.; 4: 4; Март 7: 2 шт.; ПЛАН Июль 11: 2шт.
| Замена, монтаж провода |  | 3: км.; 4: 0.1; Март 7: 0,05 км.; ПЛАН Июль 11: 0,05км.
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 543 |  | 54 | 52 | 49 | 57 | 54 | 48 | 62 |  | 58 | 55 | 54
| Протяженность по трассе |  | км. | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Замена, установка опор |  | шт. | 32 |  | 3 шт. Ф-Горького | 3 шт.Ф-Баталинская | 2 шт.Ф-Баталинская | 4 шт. Ф-Горького | 3 шт. Ф-Линейная | 2 шт. Ф-Линейная | 5 шт. Ф-Виноградова | 4 шт. Ф-8-Марта | 4 шт. Ф-8 Марта | 3 шт. Ф-Ивановская | 3 шт. Ф-Советская
| Замена, монтаж провода |  | км. | 3.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Замена, установка укосов |  | шт. | 0 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 39 |  | 4 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 5 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | шт. | 9 |  | 2 шт | 1 шт | / | / | 2 шт | 2 шт | / | / | 1 шт | 1 шт | /
| 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 823 | 42 | 42 | 176 | 56 | 187 | 56 | 42 | 42 | 52 | 56 | 41 | 41 | 42
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.015 | 0.11 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.47 | 0.01 | 0.01 | КЛ-10 кВ. 174-302 | 0.015 | КЛ-10 кВ. РП4-177 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |  | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Месяц |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 5 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | bar: Мар. to Май
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 314 |  | 46 |  | 46 | 44 | 44 |  | 44 |  |  | 44 |  | 46
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
5 | 5. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 130 |  |  | 20 |  | 20 | 30 | 20 |  |  | 20 | 20
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  |  | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  |  | 4 |  | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3
5 | 6. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 674 | 41 |  |  | 124 |  | 94 | 116 | 51 |  | 124 |  | 124
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 4 |  |  | Апр.: ремонт стр. части, ремонт дверей ТП-176; Июль: ремонт кровли ТП-166 |  | ремонт стр. части, ремонт дверей, РП-4 |  | ремонт стр. части, ремонт дверей ТП-9
| Эл. Оборудование |  | шт. | 2 | ТП-184 замена ЩО-70 |  | Июнь: ТП-174 замена КСО
| Замена силовых трансформаторов |  | шт. | 2 |  |  | Июнь: ТМ 100/10; Авг.: ТМ 250/10
|  | Итого, тыс. руб |  | 2502.4 | 83 | 142 | 302.2 | 275 | 288 | 248 | 280.2 | 199 |  | 238 | 140 | 219 | 88
Фактическое выполнение
Гл. инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами
С планом ознакомлен ____________ Игнатьевский В.А.