## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Исполн. Директор
В.П. Ковалев
18 марта 2008 г.
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по пос. Иноземцево на 2009 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  | Ед. изм | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. |  | 3: т. руб.; 4: 18; Март 7: 9; ПЛАН Июль 11: 9
| Протяженность по трассе |  | 3: км.; 4: 0.5; Март 7: 0,25, ул. 9 Мая; ПЛАН Июль 11: 0,25, ул. Дачная
| Замена, установка опор |  | 3: шт.; 4: 2; Март 7: 1 шт.,ул. 9 Мая; ПЛАН Июль 11: 1 тш. , ул. Дачная
| Замена, монтаж провода |  | 3: км.; 4: 0.1; Март 7: 0,05, ул. 9 Мая; ПЛАН Июль 11: 0,05, ул.Дачная
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 293 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 65 | 25 | 24 | 26 | 23
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.58 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.1
| Замена, установка опор |  | шт. | 28 | ул.Южная,2шт. | ул.Южная,2шт. | ул.Южная,2шт. | пер Октябрьский, 2 шт. | пер Октябрьский, 2 шт. | пер Октябрьский, 2 шт. | пер Октябрьский, 2 шт. | ул. Курортная, 3 шт. |  | ул. Курортная, 3 шт. | ул. Мира, 3 шт. | ул. Пролетарская, 2 шт. | ул. Пролетарская, 2 шт.
| Замена, монтаж провода |  | км. | 1.58 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.075 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.1
| Замена, установка укосов |  | шт. | 10 | ул.Южная,1шт. |  | ул.Некрасова,1шт. |  | пер Октябрьский, 1 шт. | пер Октябрьский, 1 шт. | пер Октябрьский, 1 шт. | ул. Курортная, 1 шт. | 1 | ул. Курортная, 1 шт. | ул. Мира, 1 шт. | ул. Пролетарская, 1 шт. | ул. Пролетарская, 1 шт.
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 89 | ул.Южная,7шт. | ул.Южная,7шт. | ул.Некрасова,7шт. | пер Октябрьский, 7 шт. | пер Октябрьский, 8 шт. | пер Октябрьский, 8 шт. | пер Октябрьский, 7 шт. | ул. Курортная, 8 шт. |  | ул. Курортная, 7 шт. | ул. Мира, 8 шт. | ул. Пролетарская, 7 шт. | ул. Пролетарская, 8 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | 3: шт.; 4: 4; Февраль 6: ул.Южная,1шт.; Май 9: пер Октябрьский, 1 шт.; ПЛАН Август 12: ул. Курортная, 1 шт. |  |  |  | ул. Пролетарская, 1 шт.
| 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 746 | 21 | 23 | 142 | 22 | 142 | 27 | 142 | 142 | 52 | 23 | 21 | 22 | 19
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.86 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.86 | 0.05 | 0.05 | 196-197, 0,1 км. | 0.05 | 206-196, 0,1 км. | 0.06 | ТП192-ТП193, 0,2 км. |  |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.05
| Месяц |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 7 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | bar: Мар. to Май; Июль to Авг.
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 153 |  | 21 |  | 24 | 21 | 20 |  | 21 |  |  | 21 |  | 25
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.45 |  | 0.05 |  | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.45 |  | 0.05 |  | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.1
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
5 | 5. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 130 |  |  | 20 |  | 20 | 30 | 20 |  |  | 20 | 20
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  |  | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  | 0.067 | 0.067 | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  |  | 4 |  | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: Мар.; Май to Июль
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3
5 | 6. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 449 |  |  | Апр.: 62; Май: 110; Июнь: 110 |  | 110 |  | 57
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 1 |  |  | Май: ТП-174 кровля, Шоссейная ТЗБ; Июнь: ТП-162 строит. Часть ТЗБ, ул. Шоссейная |  | ТП-182 кровля, ул. Шоссейная
| Эл. Оборудование |  | шт. | 6 |  |  | Апр.: ТП-177, ЩО-70, ВН, ул. Маяковского |  |  |  | ТП-193,ЩО-70, КСО с ВН, ул. Колхозная
| Ремонт силовых трансформаторов |  | шт.
|  | Итого, тыс. руб |  | 1659 | 45 | 68 | 174 | 131 | 298 | 181 | 176 | 190 |  | 158 | 66 | 105 | 67
|  | Фактическое выполнение |  | 1659
Гл. инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами
С планом ознакомлен ____________ Игнатьевский В.А.