## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.Г. Дзиов
24 марта 2011 г.
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по г.Железноводску на 2012 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  |  | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 320 |  | 54 | 27 | 65 | 45 | 20 | 23 | 18 |  | 20 | 30 | 18
| Протяженность по трассе |  | км. | 2.4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Замена, установка опор |  | шт. | 15 |  | ул.Р.Люксембург,3шт. | ул.Никишина, 1 шт. | Кутузова,3шт. | Космонавтов 3 шт. | Интернациональн, 1шт. | ул. Р.Люксембург, 1 шт. | ул. Ленина, 1 шт. |  | ул. Развальская 1 шт. | ул. Ленина, 1 шт. | ул. Р.Люксембург, 1 шт.
| Замена, монтаж провода |  | км. | 1.05 |  | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Замена, установка укосов |  | шт. | 5 |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  | 1 | 1 | -
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 24 |  | Р.Люксембург,5шт. | ул.Никишина, 4 шт. | Кутузова,4шт. | Космонавтов 1 шт. | Интернациональн, 3шт. | ул. Р.Люксембург, 2 шт. | ул. Ленина, 1 шт. |  | ул. Развальская 1 шт. | ул. Ленина, 2 шт. | ул. Р.Люксембург, 1 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | шт. | 10 |  | Р.Люксембург,1шт. | ул.Никишина, 1 шт. | Кутузова,1шт. | Космонавтов 1 шт. | Интернациональн, 1шт. | ул. Р.Люксембург, 1 шт. | ул. Ленина, 1 шт. |  | ул. Развальская 1 шт. | ул. Ленина, 1 шт. | ул. Р.Люксембург, 1 шт.
2 | 2. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 948 | 53 | 44 | 44 | 52 | 217 | 217 | 41 | 41 | 52 | 52 | 41 | 53 | 41
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.125 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 56-63, 0,125 км. | 56-63, 0,125 км. | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 3. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 247 |  | 33 |  | 41 | 33 | 33 |  | 33 |  |  | 33 |  | 41
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.3 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
Месяц |  |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.3 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 6 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
4 | 4. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 70 |  | 12 | Апр.: 12; Июнь: 12; Авг.: 12 | 3 |  | 12 |  | 10
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  | 0.3 | Апр.: 0.4; Июнь: 0.4; Авг.: 0.4 | 0.3 |  | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  | 0.1 | Апр.: 0.1; Июнь: 0.1; Авг.: 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  | 0.067 | Апр.: 0.067; Июнь: 0.067; Авг.: 0.067 | 0.067 |  | 0.067 |  | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  | 4 | Апр.: 4; Июнь: 5; Авг.: 4 | 4 |  | 4 |  | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 |  | 1 | [8 empty] | 1 | bar: Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 |  | 1 | [8 empty] | 1 | bar: Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  | 2 | Апр.: 2; Июнь: 3; Авг.: 3 |  |  | 2 |  | 3
4 | 4. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 1821 | 127 | 226 | 54 | 226 |  | 226 | 67 | 226 |  | 217 | 226 | 226
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 6 |  | ТП-62 стр. часть, ремонт дверей | Апр.: ТП-110 стр. часть, ремонт дверей; Июнь: ТП-48 стр. часть, Ремонт крыши; Авг.: ТП-48 стр. часть, ремонт дверей | 1 |  | ТП-104 стр. часть, ремонт дверей | ТП-59 стр. часть, ремонт дверей
| Эл. Оборудование |  | шт. | 2 |  |  | Мар.: ТП-34 замена ячейки ЩО-70; Июль: ТП-37 замена КСО | ТП-59, замена ЩО-78
| Ремонт силовых трансформаторов |  | шт. | 2 | ТМ 100/10 | [8 empty] | ТМ 250/10
5 | 5. Кап. Ремонт произв. Базы |  | т.руб | 775 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 65
6 | 6. Кап. Ремонт автотранспорта |  | т. руб | 712 |  |  | Мар.: 240; Июль: 160; Авг.: 90 |  | 90 |  | 42 | 90
| Автомашины, агрегаты |  | шт. | 6 |  |  | Мар.: ГАЗ-52, Вахта; Июль: Автокран2571А; Авг.: Вышка АП-18 |  | Вышка АП-17 |  |  | Вышка АПТ-17М
| Тракторы, агрегаты |  | шт. | 3 |  |  | Мар.: трактор/ямобур |  |  |  | компрессор, сак
Итого |  |  | т.руб | 4823 | 240 | 422 | 430 | 449 | 360 | 561 | 356 | 473 |  | 379 | 395 | 339 | 237
Фактическое выполнение
395
| Всего по участкам, тыс. руб. |  |  |  | 3559.2
8382.2
Главный инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами.
С планом ознакомлен _____________ Гнутов В.А.
С планом ознакомлен _____________ Кислицин А.А..