## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Исполн. Директор
В.П. Ковалев
18 марта 2008 г.
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по г.Железноводску на 2009 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  |  | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 221 |  | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 21 |  | 23 | 20 | 19
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.5 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.367 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| Замена, установка опор |  | шт. | 21 |  | ул. Кутузова, 2 шт. | ул.Партизанская, 3 шт. | ул.Космонавтов, 2 шт. | ул. Кутузова, 2 шт. | ул. Кутузова, 2 шт. | ул. Космонавтов, 2 шт. | ул. Р Люксембург, 2 шт. |  | ул. Партизанская, 2 шт. | ул. Партизанская, 2 шт. | ул. Р Люксембург, 2 шт.
| Замена, монтаж провода |  | км. | 3.3 |  | ул. Кутузова, 0,1 км. | ул.Партизанская, 0,3 км. | ул.Космонавтов, 0,2 км. | ул. Кутузова, 0,1 км. | ул. Кутузова, 0,1 км. | ул. Космонавтов, 0,1 км. | ул. Р Люксембург, 0,1 км. | 0.05 | ул. Партизанская, 0,2 км. | ул. Партизанская, 0,2 км. | ул. Р Люксембург, 0,1 км.
| Замена, установка укосов |  | 3: шт.; 4: 4; Март 7: ул.Партизанская, 1 шт.; Апрель 8: ул.Космонавтов, 1 шт.; Май 9: ул. Кутузова, 1 шт. | 1 | ул. Партизанская, 1 шт.
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 21 |  | ул. Кутузова, 2 шт. | ул.Партизанская, 3 шт. | ул.Космонавтов, 2 шт. | ул. Кутузова, 2 шт. | ул. Кутузова, 2 шт. | ул. Космонавтов, 2 шт. | ул. Р Люксембург, 2 шт. |  | ул. Партизанская, 2 шт. | ул. Партизанская, 2 шт. | ул. Р Люксембург, 2 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | шт. | 6 |  | ул. Кутузова, 1 шт. | ул.Партизанская, 1 шт. |  |  | ул. Кутузова, 1 шт. | ул. Космонавтов, 1 шт. | ул. Р Люксембург, 1 шт. |  | ул. Партизанская, 1 шт.
2 | 2. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 444 | 20 | 19 | 22 | 84 | 22 | 92 | 21 | 92 |  | 21 | 17 | 18 | 16
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.44 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.105 | 0.015 | 0.105 | 0.015 | 0.095 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.44 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | КТП60 до КТП72, 009км. | 0.015 | КТП60 до КТП72, 009км. | 0.015 | КТП60 до КТП72, 0,08км. | 0.021 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 3. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 131 | 21 |  | 23 |  | 20 |  | 23 |  |  | 23 |  | 21
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.3 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.05
Месяц |  |  |  |  | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.3 | Янв.: 0.05; Мар.: 0.05; Май: 0.05; Июль: 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 | Янв.: 1; Мар.: 2; Май: 1; Июль: 2 |  | 2 |  | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 6 | [9 empty] | 1 |  | 1 | bar: Янв.; Мар.; Май; Июль
4 | 4. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 70 | Фев.: 12; Апр.: 12; Июнь: 12; Авг.: 12 | 3 |  | 12 |  | 10
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 | Фев.: 0.3; Апр.: 0.4; Июнь: 0.4; Авг.: 0.4 | 0.3 |  | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 | Фев.: 0.1; Апр.: 0.1; Июнь: 0.1; Авг.: 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 | Фев.: 0.067; Апр.: 0.067; Июнь: 0.067; Авг.: 0.067 | 0.067 |  | 0.067 |  | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 | Фев.: 4; Апр.: 4; Июнь: 5; Авг.: 4 | 4 |  | 4 |  | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 | [10 empty] | 1 | bar: Фев.; Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 | [10 empty] | 1 | bar: Фев.; Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 | Фев.: 2; Апр.: 2; Июнь: 3; Авг.: 3 |  |  | 2 |  | 3
4 | 4. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 390 |  | 65 | 35 | 30 | 50 | 65 | 50 | 65 |  | 30
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 4 | Фев.: ТП-16, стр. часть, Ремонт крыши; Июнь: ТП-7, Стр. часть, ремонт крыши; Авг.: ТП-102, ул. Строителей, стр. часть, ремонт крыши | 1
| Эл. Оборудование |  | шт. | 3 | Мар.: КТП-37, ремонт РУ-0,4, РУ-10 кВ.; Май: РП-34, замена ЩО-70, КСО; Июль: ТП-17, замена ЩО-70, КСО | ТП-59, замена ЩО-78
| Ремонт силовых трансформаторов |  | шт. | 2 | Апр.: ТМ 400/10 |  | ТМ 250/10
5 | 5. Кап. Ремонт произв. Базы |  | т.руб | 315 | Июль: 110 |  |  | 120 |  | 85
6 | 6. Кап. Ремонт автотранспорта |  | т. руб | 150 | Мар.: 32; Июнь: 34 |  | 60 |  | 24
| Автомашины, агрегаты |  | шт. | 2 | Мар.: ГАЗ-52, Вахта |  | Вышка АП-17
| Тракторы, агрегаты |  | шт. | 2 | Июнь: Трактор |  |  |  | компрессор, сак
Итого |  |  | т.руб | 1651 | 41 | 107 | 136 | 136 | 115 | 213 | 228 | 178 |  | 157 | 157 | 82 | 101
|  | Фактическое выполнение |  | 1651
157
| Всего по участкам, тыс. руб. |  | 3310
Главный инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами.
С планом ознакомлен _____________ Гнутов В.А.
С планом ознакомлен _____________ Пошовкин Г.Ф.