## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»
А.Г. Дзиов
" 15 " января 2014г.
О Т Ч Е Т
о выполнении плана капитального и текущего ремонта электрических сетей филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» по г. Железноводску и пос. Иноземцево за 2013 год.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | П Л А Н |  | ФАКТ
|  |  | На год |  | за год
|  |  | Всего | в том числе подряд. | Всего | в том числе подряд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. | т. руб. | 148.4 |  | 63.3
| Протяженность по трассе | км. | 0.5 |  | 0.2
| Замена, установка опор | шт. | 4 |  | /
| Ремонт грозозащиты | комп | / |  | /
| Замена, монтаж провода | км. | 0.1 |  | 0.2
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 41.552 |  | 17.724
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 988 |  | 748.56
| Протяженность по трассе | км. | 6 |  | 2.67
| Замена, установка опор | шт. | 50 |  | 21
| Замена, монтаж провода | км. | 6.3 |  | 2.67
| Замена, установка укосов | шт. | 5 |  | 3
| Замена, ответвлений к домам | шт. | 56 |  | 48
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. | шт. | 11 |  | 6
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 276.64 |  | 209.5968
3 | 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. | т. руб | 1652 |  | 2683.75
| Протяженность по трассе | км. | 0.83 |  | 0.907
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.83 |  | 0.907
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 38 |  | 119
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 11 |  | 37
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 462.56 |  | 751.45
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 561 |  | 437.63
| Протяженность по трассе | км. | 0.14 |  | 0.145
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.14 |  | 0.145
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 18 |  | 18
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 14 |  | 4
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 157.08 |  | 122.5364
5 | 5. Кап. Ремонт ТП и РП | т. руб. | 1649 |  | 974.82
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП | шт. | 10 |  | 5
| Эл. Оборудование | шт. | 4 |  | 14
| Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 4 |  | /
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 461.72 |  | 272.9496
6 | 6. Кап. Ремонт произв. Базы | т. руб. | 340 |  | 263.6
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 95.2 |  | 73.808
7 | 7. Кап. Ремонт автотранспорта | т. руб | 568 |  | 630.73
| Автомашины, агрегаты | шт. | 5 |  | 5
| Тракторы, агрегаты | шт. | 2 |  | 2
ВСЕГО |  | т. руб | 5906.4 |  | 5802.39
Гл. инженер Ю.В. Казаков