## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»
А.Г. Дзиов
" 11 " января 2012г.
О Т Ч Е Т
о выполнении плана капитального и текущего ремонта электрических сетей филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» по г. Железноводску и пос. Иноземцево за 2011 год.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | П Л А Н |  | ФАКТ
|  |  | На год |  | за год
|  |  | Всего | в том числе подряд. | Всего | в том числе подряд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. | т. руб. | 38 |  | 0
| Протяженность по трассе | км. | 0.5 |  | 0
| Замена, установка опор | шт. | 2 |  | 0
| Ремонт грозозащиты | комп | 0 |  | 0
| Замена, монтаж провода | км. | 0.5 |  | 0
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 13.3 |  | 0
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 1416 |  | 1149.85
| Протяженность по трассе | км. | 5.3 |  | 4.95
| Замена, установка опор | шт. | 65 |  | 66
| Замена, монтаж провода | км. | 5.3 |  | 4.95
| Замена, установка укосов | шт. | 12 |  | 0
| Замена, ответвлений к домам | шт. | 111 |  | 85
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. | шт. | 8 |  | 9
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 495.6 |  | 402.4475
3 | 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. | т. руб | 1520 |  | 1863
| Протяженность по трассе | км. | 0.68 |  | 0.613
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.68 |  | 0.61
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 38 |  | 106
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 11 |  | 29
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 532 |  | 652.05
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 576 |  | 384.5
| Протяженность по трассе | км. | 0.37 |  | 0.534
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.37 |  | 0.534
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 18 |  | 36
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 13 |  | 15
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 201.6 |  | 134.575
5 | 5. Кап. Ремонт ТП и РП | т. руб. | 1495 |  | 891.26
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП | шт. | 12 |  | 13
| Эл. Оборудование | шт. | 4 |  | 23
| Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 4 |  | 0
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 523.25 |  | 311.941
6 | 6. Кап. Ремонт произв. Базы | т. руб. | 266 |  | 717.9
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 93.1 |  | 251.265
7 | 7. Кап. Ремонт автотранспорта | т. руб | 642 |  | 946.69
| Автомашины, агрегаты | шт. | 4 |  | 5
| Тракторы, агрегаты | шт. | 3 |  | 2
ВСЕГО |  | т. руб | 5953 |  | 5953.2
Гл. инженер Ю.В. Казаков