## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ООО «КЭУК»
___________________А.Г.Дзиов
"____"__________2015г.
Отчет о выполнении плана капитального и текущего ремонта электрических сетей филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» по г. Железноводску и пос. Иноземцево за 2014 год.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | П Л А Н |  | ФАКТ
|  |  | На год |  | за год
|  |  | Всего | в том числе подряд. | Всего | в том числе подряд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. | т. руб. | 158 |  | /
| Протяженность по трассе | км. | 0.5 |  | /
| Замена, установка опор | шт. | 4 |  | /
| Ремонт грозозащиты | комп | / |  | /
| Замена, монтаж провода | км. | 0.1 |  | /
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 43 |  | /
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 987 |  | 762.8
| Протяженность по трассе | км. | 1.9 |  | 3.045
| Замена, установка опор | шт. | 34 |  | 9
| Замена, монтаж провода | км. | 1.9 |  | 3.045
| Замена, установка укосов | шт. | 0 |  | 0
| Замена, ответвлений к домам | шт. | 65 |  | 58
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. | шт. | 9 |  | 8
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 266 |  | 204.6
3 | 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. | т. руб | 1767 |  | 3006.4
| Протяженность по трассе | км. | 0.33 |  | 1.028
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.33 |  | 1.028
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 20 |  | 145
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 5 |  | 35
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 477 |  | 721.4
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 595 |  | 256.7
| Протяженность по трассе | км. | 0.07 |  | 0.398
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.07 |  | 0.398
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 9 |  | 20
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 7 |  | 5
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 154.7 |  | 67.4
5 | 5. Кап. Ремонт ТП и РП | т. руб. | 1758 |  | 593.6
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП | шт. | 4 |  | 2
| Эл. Оборудование | шт. | 2 |  | 4
| Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 2 |  | /
| в том числе тек. Ремонта | т. руб.
6 | 6. Кап. Ремонт произв. Базы | т. руб. | 420 |  | 672.8
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 112 |  | 181.4
7 | 7. Кап. Ремонт автотранспорта | т. руб | 568 |  | 1026.9
| Автомашины, агрегаты | шт. | 5 |  | 7
| Тракторы, агрегаты | шт. | 2 |  | 3
ВСЕГО |  | т. руб | 6253 |  | 6319.2
Гл. инженер Ю.В. Казаков