## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика»
А.Г. Дзиов
" 11 " января 2011г.
О Т Ч Е Т
о выполнении плана капитального и текущего ремонта электрических сетей филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» по г. Железноводску и пос. Иноземцево за 2010 год.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | П Л А Н |  | ФАКТ
|  |  | На год |  | за год
|  |  | Всего | в том числе подряд. | Всего | в том числе подряд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ. | т. руб. | 38 |  | 0
| Протяженность по трассе | км. | 0.5 |  | 0
| Замена, установка опор | шт. | 2 |  | 0
| Ремонт грозозащиты | комп | 0 |  | 0
| Замена, монтаж провода | км. | 0.1 |  | 0
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 5.7 |  | 0
2 | 2. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 1007 |  | 1683.34
| Протяженность по трассе | км. | 5.3 |  | 0
| Замена, установка опор | шт. | 53 |  | 53
| Замена, монтаж провода | км. | 5.3 |  | 7.6
| Замена, установка укосов | шт. | 11 |  | 0
| Замена, ответвлений к домам | шт. | 117 |  | 176
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. | шт. | 8 |  | 0
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 102.4 |  | 117.6
3 | 3. Кап ремонт КЛ 10 кВ. | т. руб | 1506 |  | 1707.16
| Протяженность по трассе | км. | 0.68 |  | 0.43
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.68 |  | 0.43
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 38 |  | 91
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 11 |  | 26
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 97.1 |  | 108.3
4 | 4. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. | т. руб. | 576 |  | 181.78
| Протяженность по трассе | км. | 0.37 |  | 0.12
| Замена, прокладка кабеля | км. | 0.37 |  | 0.12
| Замена, монтаж соед. Муфты | шт. | 18 |  | 13
| Замена, монтаж концев. Муфты | шт. | 13 |  | 8
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 49.2 |  | 19.3
5 | 5. Кап. Ремонт ТП и РП | т. руб. | 1478 |  | 561.86
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП | шт. | 10 |  | 10
| Эл. Оборудование | шт. | 4 |  | 7
| Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 2 |  | 7
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 157.4 |  | 43.9
6 | 6. Кап. Ремонт произв. Базы | т. руб. | 165 |  | 328.68
| в том числе тек. Ремонта | т. руб. | 19 |  | 37.8
7 | 7. Кап. Ремонт автотранспорта | т. руб | 153 |  | 977.27
| Автомашины, агрегаты | шт. | 2 |  | 6
| Тракторы, агрегаты | шт. | 2 |  | 2
ВСЕГО |  | т. руб | 4923 |  | 5494.09
Гл. инженер Ю.В. Казаков