## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.Г. Дзиов
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по г.Железноводску на 2013 год, с помесячной разбивкой.
№ | Наименование работ |  |  | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 445 |  | 57 | 38 | 68 | 49 | 36 | 32 | 32 |  | 47 | 49 | 37
| Протяженность по трассе |  | км. | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Замена, установка опор |  | шт. | 18 |  | 3 шт. Ф-Кутузова | 1штФ-Р.Люксембург | 4 шт.Ф-Московская | 2 шт. Ф-Партизанская | 1 шт. Ф-Ленина 49 | 1 шт. Ф-Ленина 63 | 1 шт. Ф-Ленина 65 | 4 шт. Ф-8-Марта | 2 шт. Ф-Ленина 5 | 2 шт. Ф-Ленина | 1 шт. Ф-Р.Люксембург
| Замена, монтаж провода |  | км. | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Замена, установка укосов |  | шт. | 5 |  | / | 1 шт | 1 шт. | 1 шт. | / | / | / | / | 1 шт. | 1 шт. | /
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 17 |  | 3 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 6 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт.
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | шт. | 2 |  | 1 шт | / | 1 шт. | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 2. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 829 | 52 | 43 | 43 | 51 | 182 | 182 | 43 | 43 | 52 | 51 | 44 | 51 | 44
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.125 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | КЛ-10 кВ. 56-63 | КЛ-10 кВ. 56-63 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 3. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 247 |  | 33 |  | 41 | 33 | 33 |  | 33 |  |  | 33 |  | 41
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
Месяц |  |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
4 | 4. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 70 |  | 12 | Апр.: 12; Июнь: 12; Авг.: 12 | 3 |  | 12 |  | 10
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  | 0.3 | Апр.: 0.4; Июнь: 0.4; Авг.: 0.4 | 0.3 |  | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  | 0.1 | Апр.: 0.1; Июнь: 0.1; Авг.: 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  | 0.067 | Апр.: 0.067; Июнь: 0.067; Авг.: 0.067 | 0.067 |  | 0.067 |  | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  | 4 | Апр.: 4; Июнь: 5; Авг.: 4 | 4 |  | 4 |  | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 |  | 1 | [8 empty] | 1 | bar: Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 |  | 1 | [8 empty] | 1 | bar: Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  | 2 | Апр.: 2; Июнь: 3; Авг.: 3 |  |  | 2 |  | 3
4 | 4. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 975 | 39 | 124 | 54 | 124 |  | 124 | 87 | 124 |  | 51 | 124 | 124
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 6 |  | стр. часть, ремонт дверей, ТП-10 | Апр.: стр. часть, ремонт дверей, ТП-25; Июнь: стр. часть, Ремонт крыши, ТП-34; Авг.: стр. часть, ремонт дверей, ТП-84 | 1 |  | стр. часть, ремонт дверей, ТП-120 | стр. часть, ремонт дверей, 46
| Эл. Оборудование |  | шт. | 2 |  |  | Мар.: замена ячейки ЩО-70, ТП-33; Июль: замена КСО, ТП-24 | ТП-59, замена ЩО-78
| Ремонт силовых трансформаторов |  | шт. | 2 | ТМ 100/10 | [8 empty] | ТМ 250/10
5 | 5. Кап. Ремонт произв. Базы |  | т.руб | 340 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20
6 | 6. Кап. Ремонт автотранспорта |  | т. руб | 568 |  |  | Мар.: 90; Июль: 110; Авг.: 110 |  | 110 |  | 38 | 110
| Автомашины, агрегаты |  | шт. | 5 |  |  | Мар.: ГАЗ-52, Вахта; Июль: Автокран2571А; Авг.: Вышка АП-18 |  | Вышка АП-17 |  |  | Вышка АПТ-17М
| Тракторы, агрегаты |  | шт. | 2 |  |  | Мар.: трактор/ямобур |  |  |  | компрессор, сак
Итого |  |  | т.руб | 3404 | 141 | 287 | 255 | 304 | 294 | 395 | 292 | 372 |  | 289 | 280 | 280 | 215
Фактическое выполнение
280
| Всего по участкам, тыс. руб. |  |  |  | 2502
5906
Главный инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами.
С планом ознакомлен _____________ Гнутов В.А.
С планом ознакомлен _____________ Кислицин А.А..
Ред. Апр. 2012г.