## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за I квартал 2015 года ( нарастающим итогом ). | [24 empty] | Утверждаю : Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " |  | 14 | " |  | апреля | 2015 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** без НДС | Факт *** без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль-татам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 20.3794 | 20.3794 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 4.5789 | 0 | 5.3606 | 0 | 6.9575 | 0 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 |  | 16.897 | 17.0877
| В том числе инвест. программа без тех. прис. |  |  |  | 1.341e-09 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 5.3606 | 0 | 6.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.897 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.707 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 3.9686 | 0 | 5.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.19 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 14.19 | 13.0526 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 2.8312 | 0 | 5.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.0526 | 0
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,55 км |  |  |  | 16.897 | 0.95562 | 0 |  |  |  |  | 0.95562 | [8 empty] | 0.95562 | 0
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24, L= 0,58 км |  |  |  | 3.4824 | 1.3586 | 0 | [6 empty] | 1.3586 | [6 empty] | 1.3586 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинской, п.Иноземцево, L= 1,2 км |  |  |  | 0.96524 | 0.96524 | 0 |  |  | 0.96524 | [10 empty] | 0.96524 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км |  |  |  | 1.4246 | 1.4246 | 0 |  |  | 1.4246 | [10 empty] | 1.4246 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Партизанская, L = 1,0 км |  |  |  | 1.1786 | 1.1786 | 0 |  |  |  |  | 1.1786 | [8 empty] | 1.1786 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км |  |  |  | 0.34081 | 0.34081 | 0 |  |  | 0.34081 | [10 empty] | 0.34081 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,3 км |  |  |  | 1.2832 | 1.2832 | 0 |  |  | 1.2832 | [10 empty] | 1.2832 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная ( р-н Геопартии ), п.Иноземцево, L=0,40 км |  |  |  | 0.34081 | 0.34081 | 0 |  |  |  |  | 0.34081 | [8 empty] | 0.34081 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,5 км |  |  |  | 0.35614 | 0.35614 | 0 |  |  |  |  | 0.35614 | [8 empty] | 0.35614 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км |  |  |  | 0.34081 | 0.34081 | 0 |  |  | 0.34081 | [10 empty] | 0.34081 | 0
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,16 км |  |  |  | 0.28392 | 0.28392 | 0 | [6 empty] | 0.28392 | [6 empty] | 0.28392 | 0
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-179 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,12 км |  |  |  | 0.22431 | 0.22431 | 0 |  |  | 0.22431 | [10 empty] | 0.22431 | 0
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.1374 | 0 |  |  |  |  | 1.1374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1374 | 0
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  |  |  | 1.1374 | 0 |  |  |  |  | 1.1374 | [8 empty] | 1.1374 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 6.1894 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 1.315 | 0 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 |  | 2.707 | 56.2637
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.707 | 0
1 | Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-238, СИП-3, п.Капельница, L=2,3 км |  |  |  |  | 1.392 | 0 |  |  |  |  | 1.392 | [8 empty] | 1.392 | 0
2 | Строительство КТП (ТМГ-400) на ул.Ленина/пер.Коммунальный и КЛ-10 кВ, г.Железноводск, L=0,2 км |  |  |  | 0 | 1.315 | 0 | [6 empty] | 1.315 | [6 empty] | 1.315 | 0
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  |  | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 |  | 0 | 100
1 | Строительство здания и оборудование в ТП-242, пер.Промышленный,3, п.Иноземцево, ТМГ-400 |  |  |  |  | 1.3703 | 1.3703 | 1.3703 | 1.3703 | [6 empty] | 1.3703 | 1.3703 | 1.3703 | 1.3703 |  | 0 | 100
2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-196 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км |  |  |  |  | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | [6 empty] | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 |  | 0 | 100
3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-243 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км |  |  |  |  | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | [6 empty] | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 |  | 0 | 100
4 | Строительство 2КТП-244, автомагистраль "Кавказ" ( район ПК 36 - 44 ), п.Иноземцево, 2хТМГ-400 |  |  |  |  | 1.8434 | 1.8434 | 1.8434 | 1.8434 | [6 empty] | 1.8434 | 1.8434 | 1.8434 | 1.8434 |  | 0 | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F47: Меликсетян
Note on F48: Меликсетян
Note on F49: Меликсетян
Note on F50: ООО "Неруд Зольское"
Note on AJ14: Прибыль без НДС
Note on AJ15: Амортизация без НДС
Note on AJ16: Инвест.программа
Note on BK19: Март
Note on BK25: Март
Note on CA18: Апрель
Note on CA21: Апрель
Note on CA22: Июнь
Note on CA27: Май
Note on CQ16: сентябрь
Note on CQ20: Июль
Note on CQ23: Июль
Note on CQ24: Сентябрь
Note on DG17: ноябрь
Note on DG26: Октябрь

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за I квартал 2015 года ( нарастающим итогом ). | [30 empty] | Утверждаю: Генеральный директор ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 14 | " | апреля |  |  | 20 | 15 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 20.3794 | 0 | 6.0968 | 14.2826 | [11 empty] | 3.4824 | 0 | 0.97566 | 2.5067
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 14.19 | 0 | 3.621 | 10.569 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13.0526 | 0 | 3.621 | 9.4316 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,55 км | 0.95562 |  | 0.38225 | 0.57337 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБЛ | 0.55
2 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24, L= 0,58 км | 1.3586 |  | 0.54342 | 0.81513 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБЛ | 0.58
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинской, п.Иноземцево, L= 1,2 км | 0.96524 |  | 0.3861 | 0.57915 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1.2
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км | 1.4246 |  | 0.56983 | 0.85474 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 2.1
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Партизанская, L = 1,0 км | 1.1786 |  | 0.47144 | 0.70717 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км | 0.34081 |  | 0.13632 | 0.20448 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.4
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,3 км | 1.2832 |  | 0.51329 | 0.76993 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1.3
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная ( р-н Геопартии ), п.Иноземцево, L=0,40 км | 0.34081 |  | 0.13632 | 0.20448 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.4
9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,5 км | 0.35614 |  | 0.14246 | 0.21369 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км | 0.34081 |  | 0.13632 | 0.20448 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.4
11 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,16 км | 0.28392 |  | 0.11357 | 0.17035 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.16
12 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-179 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,12 км | 0.22431 |  | 0.089722 | 0.13458 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.12
|  | Прочее электросетевое оборудование | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 0
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 1.1374 |  |  | 1.1374
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ | 1.1374 |  |  | 1.1374
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 6.1894 | 0 | 2.4757 | 3.7136 | [11 empty] | 3.4824 | 0 | 0.97566 | 2.5067
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.707 | 0 | 1.0828 | 1.6242 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-238, СИП-3, п.Капельница, L=2,3 км | 1.392 |  | 0.5568 | 0.8352 | [25 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 2.3
2 |  | Строительство КТП (ТМГ-400) на ул.Ленина/пер.Коммунальный и КЛ-10 кВ, г.Железноводск, L=0,2 км | 1.315 |  | 0.526 | 0.789 | [20 empty] | 2015 | 25 | ТМГ-400 | 0.4 |  | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.2
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 3.4824 |  | 1.3929 | 2.0894 | [11 empty] | 3.4824 | 0 | 0.97566 | 2.5067
1 |  | Строительство здания и оборудование в ТП-242, пер.Промышленный,3, п.Иноземцево, ТМГ-400 | 1.3703 |  | 0.54812 | 0.82219 | [11 empty] | 1.3703 |  | 0.34576 | 1.0245 | [5 empty] | 2015 | 25 | ТМГ-400 | 0.4
2 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-196 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км | 0.13431 |  | 0.053725 | 0.080588 | [11 empty] | 0.13431 |  | 0.055923 | 0.07839 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл-10 3х120 | 0.1
3 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-243 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км | 0.13431 |  | 0.053725 | 0.080588 | [11 empty] | 0.13431 |  | 0.055923 | 0.07839 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл-10 3х120 | 0.1
4 |  | Строительство 2КТП-244, автомагистраль "Кавказ" ( район ПК 36 - 44 ), п.Иноземцево, 2хТМГ-400 | 1.8434 |  | 0.73737 | 1.1061 | [11 empty] | 1.8434 |  | 0.51805 | 1.3254 | [5 empty] | 2015 | 25 | 2хТМГ-400 | 0.8
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю: Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " | 14 |  | " | апреля |  |  | 20 | 15 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2014 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ |  | 5.4 | 1.9 |  | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4 | 1.9 |  | 7.3
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.12 |  | 0.16 | 0.28 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.16 | 0.28
|  |  | КЛ-10кВ | 0.2 |  | 0.55 | 0.58 | 1.33 | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.55 | 0.58 | 1.13
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  |  | 0
|  |  | МВА | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.2
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ |  |  | 0.55 | 0.58 | 1.13 | [7 empty] | 0.55 | 0.58 | 1.13
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.12 |  | 0.16 | 0.28 | [6 empty] | 0.12 |  | 0.16 | 0.28
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 5.4 | 1.9 |  | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4 | 1.9 |  | 7.3 | [10 empty] | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  |  | 0.55 | 0.58 | 1.13 | [7 empty] | 0.55 | 0.58 | 1.13
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.12 |  | 0.16 | 0.28 | [6 empty] | 0.12 |  | 0.16 | 0.28
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 5.4 | 1.9 |  | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4 | 1.9 |  | 7.3 | [10 empty] | 0
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,55 км | КЛ-10кВ |  |  | 0.55 |  | 0.55 | [7 empty] | 0.55 |  | 0.55
2 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-24, L= 0,58 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.58 | 0.58 | [10 empty] | 0
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинской, п.Иноземцево, L= 1,2 км | ВЛ-0,4кВ |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  |  | 1.2 | [10 empty] | 0
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км | ВЛ-0,4кВ |  | 2.1 |  |  | 2.1 | [6 empty] | 2.1 |  |  | 2.1
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Партизанская, L = 1,0 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,3 км | ВЛ-0,4кВ |  | 1.3 |  |  | 1.3 | [6 empty] | 1.3 |  |  | 1.3
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная ( р-н Геопартии ), п.Иноземцево, L=0,40 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4
9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,5 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5
10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
11 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,16 км | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.16 | 0.16 | [8 empty] | 0.16 | 0.16
12 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-179 до опоры по ул. Шоссейной, п.Иноземцево, L=0,12 км | КЛ-0,4кВ |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12 |  |  | 0.12 | [10 empty] | 0
Прочее электросетевое оборудование
1
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | ВЛ-10кВ |  |  | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  |  | 0
|  |  | КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | КЛ-10кВ | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  |  | МВА | 1.2 |  |  | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  |  | 1.2
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЛ-10кВ |  |  | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  |  | 0
|  |  | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | МВА |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0
1 |  | Строительство ВЛ-10 кВ от КТП-238, СИП-3, п.Капельница, L=2,3 км | ВЛ-10кВ |  |  | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  |  | 0
2 |  | Строительство КТП (ТМГ-400) на ул.Ленина/пер.Коммунальный и КЛ-10 кВ, г.Железноводск, L=0,2 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | МВА |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | КЛ-10кВ | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  |  | МВА | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.2
1 |  | Строительство здания и оборудование в ТП-242, пер.Промышленный,3, п.Иноземцево, ТМГ-400 | МВА | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
2 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-196 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км | КЛ-10кВ | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
3 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-243 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км | КЛ-10кВ | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
4 |  | Строительство 2КТП-244, автомагистраль "Кавказ" ( район ПК 36 - 44 ), п.Иноземцево, 2хТМГ-400 | МВА | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС за 1 квартал 2015 года
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г.Дзиов
[13 empty] | М.П. | (подпись)
[13 empty] | " |  | 14 |  | " | апреля | 20 | 15 | года
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 | Собственные средства | 20.3794 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 4.579 | 0 | 5.361 | 0 | 6.957 |  | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6.1894 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 1.315 |  | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.707 | 0 |  |  |  |  | 1.392 |  | 1.315
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 14.19 | 0 |  |  | 4.579 |  | 3.969 |  | 5.642
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14.19 | 0 |  |  | 4.579 |  | 3.969 |  | 5.642
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 20.3794 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 4.579 | 0 | 5.361 | 0 | 6.957 |  | 0
| в том числе за счёт тарифа на передачу | 20.3794 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4824 | 4.579 | 0 | 5.361 | 0 | 6.957 |  | 0
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков