## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за 2015 год на 12.01.2016 г. ( нарастающим итогом ). | [24 empty] | Утверждаю : Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " | 12 |  | " | января |  | 2016 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [11 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** без НДС | Факт *** без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль-татам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 38.2625 | 38.4411 | 38.2625 | 3.4824 | 3.4824 | 6.2694 | 6.3619 | 17.0866 | 17.1492 | 11.6027 | 11.269 | 38.2625 | 11.269 | 38.2625 | 11.269 |  | 0.17857 | 99.5355
| В том числе инвест. программа без тех. прис. |  |  |  | 16.7181 | 16.8967 | 16.7181 | 0 | 0 | 2.774 | 2.8666 | 2.7102 | 2.7728 | 11.4125 | 11.0787 | 16.7181 | 11.0787 | 16.7181 | 11.0787 |  | 0.17857 | 98.9431
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.707 | 12.4209 | 12.4505 | 0 | 0 | 2.774 | 2.8666 | 2.7102 | 2.7728 | 6.9367 | 6.8111 | 12.4505 | 6.8111 | 12.4505 | 6.8111 |  | -0.029563 | 100.238
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 14.19 | 11.2835 | 11.5312 | 0 | 0 | 2.774 | 2.8666 | 1.7909 | 1.8535 | 6.7186 | 6.8111 | 11.5312 | 2.8544 | 11.5312 | 2.8544 |  | -0.24766 | 102.1949
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,5 км |  |  |  | 16.897 | 1.1708 | 1.3097 |  |  |  |  | 0.21254 | 0.21254 | 0.95826 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0972 |  | -0.13892 | 111.8653
2 | Реконструкция здания административного корпуса (крыша), ул.Проскурина,56, г.Железноводск |  |  |  | 21.5441 | 1.3586 | 1.363 |  |  |  |  | 0.79017 | 0.79017 | 0.56838 | 0.5728 | 1.363 | 0.5728 | 1.363 | 0.5728 |  | -0.0044176 | 100.3252
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км |  |  |  | 1.4246 | 1.4246 | 1.6152 |  |  | 1.4246 | 1.6152 |  |  |  |  | 1.6152 |  | 1.6152 |  |  | -0.19065 | 113.3831
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Партизанская, L = 1,0 км |  |  |  | 1.0086 | 1.0086 | 0.91785 |  |  | 1.0086 | 0.91785 |  |  |  |  | 0.91785 |  | 0.91785 |  |  | 0.090763 | 91.0011
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км |  |  |  | 0.34081 | 0.34081 | 0.33348 |  |  | 0.34081 | 0.33348 |  |  |  |  | 0.33348 |  | 0.33348 |  |  | 0.0073215 | 97.8517
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,31 км |  |  |  | 1.2832 | 1.2832 | 1.2279 |  |  |  |  | 0.43204 | 0.43204 | 0.85118 | 0.79587 | 1.2279 | 0.79587 | 1.2279 | 0.79587 |  | 0.055308 | 95.6899
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,57 км |  |  |  | 0.35614 | 0.35614 | 0.41875 |  |  |  |  | 0.35614 | 0.41875 |  |  | 0.41875 |  | 0.41875 |  |  | -0.062611 | 117.5803
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км |  |  |  | 0.34081 | 0.34081 | 0.3885 | [6 empty] | 0.34081 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 |  | -0.047699 | 113.996
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 4 | 3.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9568 | 3.9568 | 3.9568 | 3.9568 | 3.9568 |  | 0.043242 | 98.919
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  | 4 | 3.9568 | [6 empty] | 4 | 3.9568 | 3.9568 | 3.9568 | 3.9568 | 3.9568 |  | 0.043242 | 98.919
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.1374 | 0.91931 |  |  |  |  | 0.91931 | 0.91931 | 0.2181 | 0 | 0.91931 | 0 | 0.91931 | 0 |  | 0.2181 | 80.8247
1 | Внутренний контур АСКУЭ в сад.тов. (ТП-59; 47; 41) |  |  |  |  | 1.1374 | 0.91931 |  |  |  |  | 0.91931 | 0.91931 | 0.2181 |  | 0.91931 |  | 0.91931 |  |  | 0.2181 | 80.8247
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 26.0202 | 25.812 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4954 | 3.4954 | 14.3764 | 14.3764 | 4.666 | 4.4579 | 25.812 | 4.4579 | 25.812 | 4.4579 |  | 0.20814 | 99.2001
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 4.4758 | 4.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4758 | 4.2676 | 4.2676 | 4.2676 | 4.2676 | 4.2676 |  | 0.20814 | 95.3497
1 | Строительство ВЛ-10 кВ L=1,7 км и КЛ-10 кВ L=0,47 км от КТП-238, п.Капельница |  |  |  |  | 2.6016 | 2.3935 | [6 empty] | 2.6016 | 2.3935 | 2.3935 | 2.3935 | 2.3935 | 2.3935 |  | 0.20814 | 91.9997
2 | Строительство КТП-87 (ТМГ-250) на ул.Ленина и КЛ-10 кВ от КТП-87 по ул.Оранжерейная, г.Железноводск, L=0,710 км |  |  |  | 0 | 1.8741 | 1.8741 | [6 empty] | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 |  | 1.0169e-09 | 100
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  |  | 21.5444 | 21.5444 | 3.4824 | 3.4824 | 3.4954 | 3.4954 | 14.3764 | 14.3764 | 0.19023 | 0.19023 | 21.5444 | 0.19023 | 21.5444 | 0.19023 |  | 0 | 100
1 | Строительство здания и оборудование в ТП-242, пер.Промышленный,3, п.Иноземцево, ТМГ-400 |  |  |  |  | 1.3703 | 1.3703 | 1.3703 | 1.3703 | [6 empty] | 1.3703 |  | 1.3703 |  |  | 0 | 100
2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-196 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км |  |  |  |  | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | [6 empty] | 0.13431 |  | 0.13431 |  |  | 0 | 100
3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-243 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км |  |  |  |  | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | 0.13431 | [6 empty] | 0.13431 |  | 0.13431 |  |  | 0 | 100
4 | Строительство 2КТП-244, автомагистраль "Кавказ" ( район ПК 36 - 44 ), п.Иноземцево, 2хТМГ-400 |  |  |  |  | 1.8434 | 1.8434 | 1.8434 | 1.8434 | [6 empty] | 1.8434 |  | 1.8434 |  |  | 0 | 100
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ1 от 2КТП-244 до ВРУ-3, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.21668 | 0.21668 |  |  | 0.21668 | 0.21668 |  |  |  |  | 0.21668 |  | 0.21668 |  |  | 0 | 100
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ10 от 2КТП-244 до ВРУ-7, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.26213 | 0.26213 |  |  | 0.26213 | 0.26213 |  |  |  |  | 0.26213 |  | 0.26213 |  |  | 0 | 100
7 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ11 от 2КТП-244 до ВРУ-6, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.50615 | 0.50615 |  |  | 0.50615 | 0.50615 |  |  |  |  | 0.50615 |  | 0.50615 |  |  | 0 | 100
8 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ12 от 2КТП-244 до ВРУ-8, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.39575 | 0.39575 |  |  | 0.39575 | 0.39575 |  |  |  |  | 0.39575 |  | 0.39575 |  |  | 0 | 100
9 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ2 от 2КТП-244 до ВРУ-2, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.31787 | 0.31787 |  |  | 0.31787 | 0.31787 |  |  |  |  | 0.31787 |  | 0.31787 |  |  | 0 | 100
10 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ3 от ВРУ-1 до ВРУ-2, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.03449 | 0.03449 |  |  | 0.03449 | 0.03449 |  |  |  |  | 0.03449 |  | 0.03449 |  |  | 0 | 100
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ4 от 2КТП-244 до ВРУ-1, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.3593 | 0.3593 |  |  | 0.3593 | 0.3593 |  |  |  |  | 0.3593 |  | 0.3593 |  |  | 0 | 100
12 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ5 от ВРУ-3 до ВРУ-8, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.18139 | 0.18139 |  |  | 0.18139 | 0.18139 |  |  |  |  | 0.18139 |  | 0.18139 |  |  | 0 | 100
13 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ6 от 2КТП-244 до ВРУ-4, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.25557 | 0.25557 |  |  | 0.25557 | 0.25557 |  |  |  |  | 0.25557 |  | 0.25557 |  |  | 0 | 100
14 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ7 от 2КТП-244 до ВРУ-5, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.18243 | 0.18243 |  |  | 0.18243 | 0.18243 |  |  |  |  | 0.18243 |  | 0.18243 |  |  | 0 | 100
15 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ8 от ВРУ-4 до ВРУ-7, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.29141 | 0.29141 |  |  | 0.29141 | 0.29141 |  |  |  |  | 0.29141 |  | 0.29141 |  |  | 0 | 100
16 | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ9 от ВРУ-5 до ВРУ-6, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.068496 | 0.068496 |  |  | 0.068496 | 0.068496 |  |  |  |  | 0.068496 |  | 0.068496 |  |  | 0 | 100
17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до РЩ офисов МКЖД по ул.Ленина,122 Б г.Железноводск |  |  |  |  | 0.1082 | 0.1082 |  |  | 0.1082 | 0.1082 |  |  |  |  | 0.1082 |  | 0.1082 |  |  | 0 | 100
18 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 (С-1) МКЖД по ул.Ленина,122 "Б" 1, г.Железноводск |  |  |  |  | 0.15776 | 0.15776 |  |  | 0.15776 | 0.15776 |  |  |  |  | 0.15776 |  | 0.15776 |  |  | 0 | 100
19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 (С-2)до ВРУ МКЖД по ул.Ленина,122 "Б" 2, г.Железноводск |  |  |  |  | 0.15776 | 0.15776 |  |  | 0.15776 | 0.15776 |  |  |  |  | 0.15776 |  | 0.15776 |  |  | 0 | 100
20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-42 до ВРУ объекта цифрового телевещания, г.Железноводск |  |  |  |  | 0.25545 | 0.25545 |  |  |  |  | 0.25545 | 0.25545 |  |  | 0.25545 |  | 0.25545 |  |  | 0 | 100
21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 до магазина на ул.Советская р-н дома № 189, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.042515 | 0.042515 |  |  |  |  | 0.042515 | 0.042515 |  |  | 0.042515 |  | 0.042515 |  |  | 0 | 100
22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 "Ф-Дачи 3", г.Железноводск |  |  |  |  | 0.68754 | 0.68754 |  |  |  |  | 0.68754 | 0.68754 |  |  | 0.68754 |  | 0.68754 |  |  | 0 | 100
23 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-78 до КТП-100 ст.Бештау,г.Железноводск,L=0,6 км |  |  |  |  | 1.9936 | 1.9936 |  |  |  |  | 1.9936 | 1.9936 |  |  | 1.9936 |  | 1.9936 |  |  | 0 | 100
24 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-32 до КТП-100 ст.Бештау, г.Железноводск, L=0,29 км |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 |  |  |  |  | 1.2272 | 1.2272 |  |  | 1.2272 |  | 1.2272 |  |  | 0 | 100
25 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-244 до 2КТП, п.Иноземцево, L=1,035 км |  |  |  |  | 1.7581 | 1.7581 |  |  |  |  | 1.7581 | 1.7581 |  |  | 1.7581 |  | 1.7581 |  |  | 0 | 100
26 | Строительство КЛ-10 кВ L=0,9 км и ВЛ-10 кВ L=1,3 км от ТП-193, п.Иноземцево |  |  |  |  | 6.866 | 6.866 |  |  |  |  | 6.866 | 6.866 |  |  | 6.866 |  | 6.866 |  |  | 0 | 100
27 | Строительство КТП-100 блочная наружной установки, ст.Бештау, г.Железноводск |  |  |  |  | 1.5205 | 1.5205 |  |  |  |  | 1.5205 | 1.5205 |  |  | 1.5205 |  | 1.5205 |  |  | 0 | 100
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Баталинской, п.Иноземцево |  |  |  |  | 0.02551 | 0.02551 |  |  |  |  | 0.02551 | 0.02551 |  |  | 0.02551 |  | 0.02551 |  |  | 0 | 100
29 | Строительство КЛ-0,4 кВ х 2 от ТП-70 (С1; С2) до ЩР музея по ул.Ленина,7, г.Железноводск |  |  |  |  | 0.19023 | 0.19023 | [6 empty] | 0.19023 | 0.19023 | 0.19023 | 0.19023 | 0.19023 | 0.19023 |  | 0 | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F43: Меликсетян
Note on F44: Меликсетян
Note on F45: Меликсетян
Note on F46: ООО "Неруд Зольское"
Note on F47: ООО "Неруд Зольское"
Note on F48: ООО "Неруд Зольское"
Note on F49: ООО "Неруд Зольское"
Note on F50: ООО "Неруд Зольское"
Note on F51: ООО "Неруд Зольское"
Note on F52: ООО "Неруд Зольское"
Note on F53: ООО "Неруд Зольское"
Note on F54: ООО "Неруд Зольское"
Note on F55: ООО "Неруд Зольское"
Note on F56: ООО "Неруд Зольское"
Note on F57: ООО "Неруд Зольское"
Note on F58: ООО "Неруд Зольское"
Note on F59: Шахбазова В.С.
Note on F60: Шахбазова В.С.
Note on F61: Шахбазова В.С.
Note on F62: Филиал РТРС "Ставропольский КРТПЦ"
Note on F63: Савельева А.С.
Note on F64: Кислицин А.А. До 15 кВт
Note on F65: ПУ ФСБ РФ по КЧР
Note on F66: ПУ ФСБ РФ по КЧР
Note on F67: ООО "Неруд Зольское"
Note on F68: ООО "Неруд Зольское"
Note on F69: ПУ ФСБ РФ по КЧР
Note on F70: Весельева В.С. 2014 г. До 15 кВт
Note on F71: Музей Толстого
Note on AJ14: Прибыль без НДС
Note on AJ15: Амортизация без НДС
Note on AJ16: Инвест.программа
Note on AJ17: Тех.прис.
Note on CY63: Июль

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за 4 квартал 2015 года ( нарастающим итогом ) | [30 empty] | Утверждаю: Генеральный директор ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 12 | " | января |  |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 38.4411 | 0 | 13.3215 | 25.1196 | [11 empty] | 38.2625 | 0 | 15.6804 | 18.6254
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.4209 | 0 | 2.9134 | 9.5075 | [11 empty] | 12.4505 | 0 | 4.5168 | 3.9769
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.2835 | 0 | 2.9134 | 8.3701 | [11 empty] | 11.5312 | 0 | 4.0392 | 3.5353
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,5 км | 1.1708 |  | 0.46832 | 0.70248 | [11 empty] | 1.3097 |  | 0.18197 | 1.1277 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБлУ 3х240 | 0.5
2 |  | Реконструкция здания административного корпуса (крыша), ул.Проскурина,56, г.Железноводск | 1.3586 |  | 0.54342 | 0.81513 | [11 empty] | 1.363 |  | 0.94697 | 0.416
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км | 1.4246 |  | 0.56983 | 0.85474 | [11 empty] | 1.6152 |  | 1.0246 | 0.59066 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35+54,6 | 2.1
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Партизанская, L = 1,0 км | 1.0086 |  | 0.40344 | 0.60517 | [11 empty] | 0.91785 |  | 0.60827 | 0.30958 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35+54,6 | 1
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км | 0.34081 |  | 0.13632 | 0.20448 | [11 empty] | 0.33348 |  | 0.23638 | 0.097106 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35+54,6 | 0.4
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,31 км | 1.2832 |  | 0.51329 | 0.76993 | [11 empty] | 1.2279 |  | 0.63332 | 0.59459 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35+54,6 | 1.31
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,57 км | 0.35614 |  | 0.14246 | 0.21369 | [11 empty] | 0.41875 |  | 0.20842 | 0.21033 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35+54,6 | 0.57
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км | 0.34081 |  | 0.13632 | 0.20448 | [11 empty] | 0.3885 |  | 0.19926 | 0.18924 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35+54,6 | 0.4
|  | Прочее электросетевое оборудование | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 3.9568
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 4 |  |  | 4 | [11 empty] | 3.9568
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 1.1374 |  |  | 1.1374 | [11 empty] | 0.91931 |  | 0.47769 | 0.44161
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ в сад.тов. (ТП-59; 47; 41) | 1.1374 |  |  | 1.1374 | [11 empty] | 0.91931 |  | 0.47769 | 0.44161
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 26.0202 | 0 | 10.4081 | 15.6121 | [11 empty] | 25.812 | 0 | 11.1635 | 14.6485
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4.4758 | 0 | 1.7903 | 2.6855 | [11 empty] | 4.2676 | 0 | 1.3172 | 2.9504
1 |  | Строительство ВЛ-10 кВ L=1,7 км и КЛ-10 кВ L=0,47 км от КТП-238, п.Капельница | 2.6016 |  | 1.0406 | 1.561 | [11 empty] | 2.3935 |  | 0.52402 | 1.8695 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП 10 3х120 | 1.7
2 |  | Строительство КТП-87 (ТМГ-250) на ул.Ленина и КЛ-10 кВ от КТП-87 по ул.Оранжерейная, г.Железноводск, L=0,710 км | 1.8741 |  | 0.74966 | 1.1245 | [11 empty] | 1.8741 |  | 0.79316 | 1.081 | [5 empty] | 2015 | 25 | ТМГ-250 | 0.25 |  | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл-10 3х120 | 0.71
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 21.5444 |  | 8.6178 | 12.9266 | [11 empty] | 21.5444 | 0 | 9.8463 | 11.6981
1 |  | Строительство здания и оборудование в ТП-242, пер.Промышленный,3, п.Иноземцево, ТМГ-400 | 1.3703 |  | 0.54812 | 0.82219 | [11 empty] | 1.3703 |  | 0.34576 | 1.0245 | [5 empty] | 2015 | 25 | 2хТМГ-400 | 0.8
2 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-196 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км | 0.13431 |  | 0.053725 | 0.080588 | [11 empty] | 0.13431 |  | 0.055923 | 0.07839 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл-10 3х120 | 0.1
3 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-243 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км | 0.13431 |  | 0.053725 | 0.080588 | [11 empty] | 0.13431 |  | 0.055923 | 0.07839 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААБл-10 3х120 | 0.1
4 |  | Строительство 2КТП-244, автомагистраль "Кавказ" ( район ПК 36 - 44 ), п.Иноземцево, 2хТМГ-400 | 1.8434 |  | 0.73737 | 1.1061 | [11 empty] | 1.8434 |  | 0.51805 | 1.3254 | [5 empty] | 2015 | 25 | 2хТМГ-400 | 0.8
5 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ1 от 2КТП-244 до ВРУ-3, п.Иноземцево | 0.21668 |  | 0.086671 | 0.13001 | [11 empty] | 0.21668 |  | 0.1424 | 0.074276 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х70 | 0.155
6 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ10 от 2КТП-244 до ВРУ-7, п.Иноземцево | 0.26213 |  | 0.10485 | 0.15728 | [11 empty] | 0.26213 |  | 0.16091 | 0.10122 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х95 | 0.175
7 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ11 от 2КТП-244 до ВРУ-6, п.Иноземцево | 0.50615 |  | 0.20246 | 0.30369 | [11 empty] | 0.50615 |  | 0.27868 | 0.22747 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х120 | 0.385
8 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ12 от 2КТП-244 до ВРУ-8, п.Иноземцево | 0.39575 |  | 0.1583 | 0.23745 | [11 empty] | 0.39575 |  | 0.2395 | 0.15625 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х95 | 0.273
9 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ2 от 2КТП-244 до ВРУ-2, п.Иноземцево | 0.31787 |  | 0.12715 | 0.19072 | [11 empty] | 0.31787 |  | 0.18365 | 0.13422 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х120 | 0.21
10 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ3 от ВРУ-1 до ВРУ-2, п.Иноземцево | 0.03449 |  | 0.013796 | 0.020694 | [11 empty] | 0.03449 |  | 0.020142 | 0.014348 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ 4х95 | 0.035
11 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ4 от 2КТП-244 до ВРУ-1, п.Иноземцево | 0.3593 |  | 0.14372 | 0.21558 | [11 empty] | 0.3593 |  | 0.20784 | 0.15145 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х120 | 0.23
12 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ5 от ВРУ-3 до ВРУ-8, п.Иноземцево | 0.18139 |  | 0.072556 | 0.10883 | [11 empty] | 0.18139 |  | 0.12996 | 0.051427 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х70 | 0.1
13 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ6 от 2КТП-244 до ВРУ-4, п.Иноземцево | 0.25557 |  | 0.10223 | 0.15334 | [11 empty] | 0.25557 |  | 0.17087 | 0.084697 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х70 | 0.165
14 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ7 от 2КТП-244 до ВРУ-5, п.Иноземцево | 0.18243 |  | 0.072971 | 0.10946 | [11 empty] | 0.18243 |  | 0.1189 | 0.063527 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х95 | 0.105
15 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ8 от ВРУ-4 до ВРУ-7, п.Иноземцево | 0.29141 |  | 0.11656 | 0.17485 | [11 empty] | 0.29141 |  | 0.19228 | 0.099135 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х70 | 0.19
16 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ9 от ВРУ-5 до ВРУ-6, п.Иноземцево | 0.068496 |  | 0.027398 | 0.041098 | [11 empty] | 0.068496 |  | 0.053976 | 0.01452 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВВГ 4х95 | 0.035
17 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до РЩ офисов МКЖД по ул.Ленина,122 Б г.Железноводск | 0.1082 |  | 0.043282 | 0.064922 | [11 empty] | 0.1082 |  | 0.071526 | 0.036678 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х70 | 0.085
18 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 (С-1) МКЖД по ул.Ленина,122 "Б" 1, г.Железноводск | 0.15776 |  | 0.063105 | 0.094657 | [11 empty] | 0.15776 |  | 0.076494 | 0.081269 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х120 | 0.085
19 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 (С-2)до ВРУ МКЖД по ул.Ленина,122 "Б" 2, г.Железноводск | 0.15776 |  | 0.063105 | 0.094657 | [11 empty] | 0.15776 |  | 0.076494 | 0.081269 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х120 | 0.085
20 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-42 до ВРУ объекта цифрового телевещания, г.Железноводск | 0.25545 |  | 0.10218 | 0.15327 | [11 empty] | 0.25545 |  | 0.14576 | 0.10969 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 4х16 | 0.45
21 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 до магазина на ул.Советская р-н дома № 189, п.Иноземцево | 0.042515 |  | 0.017006 | 0.025509 | [11 empty] | 0.042515 |  | 0.016322 | 0.026193 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 4х16 | 0.28
22 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 "Ф-Дачи 3", г.Железноводск | 0.68754 |  | 0.27502 | 0.41253 | [11 empty] | 0.68754 |  | 0.34021 | 0.34733 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х50 + 1х54,6 | 1.1
23 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-78 до КТП-100 ст.Бештау,г.Железноводск,L=0,6 км | 1.9936 |  | 0.79745 | 1.1962 | [11 empty] | 1.9936 |  | 1.4753 | 0.51833 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААШв-10 3х120 | 0.6
24 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-32 до КТП-100 ст.Бештау, г.Железноводск, L=0,29 км | 1.2272 |  | 0.49086 | 0.7363 | [11 empty] | 1.2272 |  | 0.94023 | 0.28693 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААШв-10 3х120 | 0.29
25 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-244 до 2КТП, п.Иноземцево, L=1,035 км | 1.7581 |  | 0.70323 | 1.0549 | [11 empty] | 1.7581 |  | 0.72724 | 1.0308 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААШв-10 3х120 | 1.035
26 |  | Строительство КЛ-10 кВ L=0,9 км и ВЛ-10 кВ L=1,3 км от ТП-193, п.Иноземцево | 6.866 |  | 2.7464 | 4.1196 | [11 empty] | 6.866 |  | 2.549 | 4.317 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | ААШв-10 3х120 | 0.9
27 |  | Строительство КТП-100 блочная наружной установки, ст.Бештау, г.Железноводск | 1.5205 |  | 0.60821 | 0.91231 | [11 empty] | 1.5205 |  | 0.46672 | 1.0538 | [5 empty] | 2015 | 25 | ТМ-1000 | 1
28 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Баталинской, п.Иноземцево | 0.02551 |  | 0.010204 | 0.015306 | [11 empty] | 0.02551 |  | 0.014804 | 0.010706 | [10 empty] | 2015 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | АВВГ 2х16 | 0.2
29 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ х 2 от ТП-70 (С1; С2) до ЩР музея по ул.Ленина,7, г.Железноводск | 0.19023 |  | 0.076094 | 0.11414 | [11 empty] | 0.19023 |  | 0.07145 | 0.11879 | [10 empty] | 2015 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВББШВ 4х70 | 0.24
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю: Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " | 12 |  | " | января |  |  | 20 | 16 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2015 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ |  | 3.5 | 3.05 | 1.26 | 7.81 |  | 3.5 | 3.05 | 1.26 | 7.81 |  | 3.5 | 1.02 | 1.26 | 5.78 |  |  | 3.5 |  |  |  | 1.02 | 1.26 |  |  | 5.78
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 2.313 |  | 0.24 | 2.553 |  | 2.313 |  | 0.24 | 2.553
|  |  | КЛ-10кВ | 0.2 |  | 2.825 | 1.68 | 4.705 | 0.2 |  | 2.825 | 1.68 | 4.705 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  | 1.3 | 1.7 | 3 |  |  | 1.3 | 1.7 | 3
|  |  | МВА | 1.2 |  | 1 | 0.25 | 2.45 | 1.2 |  | 1 | 0.25 | 2.45
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
КЛ-0,4кВ
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 3.5 | 1.02 | 1.26 | 5.78 |  | 3.5 | 1.02 | 1.26 | 5.78 |  | 3.5 | 1.02 | 1.26 | 5.78 |  |  | 3.5 |  |  |  | 1.02 | 1.26 |  |  | 5.78
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
КЛ-0,4кВ
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 3.5 | 1.02 | 1.26 | 5.78 |  | 3.5 | 1.02 | 1.26 | 5.78 |  | 3.5 | 1.02 | 1.26 | 5.78 |  |  | 3.5 |  |  |  | 1.02 | 1.26 |  |  | 5.78
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Железноводская"Ф-103, L= 0,5 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
2 |  | Реконструкция здания административного корпуса (крыша), ул.Проскурина,56, г.Железноводск
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Красикова, г.Железноводск, L= 2,1 км | ВЛ-0,4кВ |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 | [7 empty] | 2.1
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Партизанская, L = 1,0 км | ВЛ-0,4кВ |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пер.Солнечному, г.Железноводск, L= 0,40 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Фурманова, п.Иноземцево, L= 1,31 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.45 | 0.86 | 1.31 |  |  | 0.45 | 0.86 | 1.31 |  |  | 0.45 | 0.86 | 1.31 | [6 empty] | 0.45 | 0.86 |  |  | 1.31
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Первомайская, п.Иноземцево, L=0,57 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.57 |  | 0.57 |  |  | 0.57 |  | 0.57 |  |  | 0.57 |  | 0.57 | [6 empty] | 0.57 |  |  |  | 0.57
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Гоголя, п.Иноземцево, L=0,40 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
Прочее электросетевое оборудование
1
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ в сад.тов. (ТП-59; 47; 41)
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | ВЛ-10кВ |  |  | 1.3 | 1.7 | 3 |  |  | 1.3 | 1.7 | 3
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  |  | 2.03 |  | 2.03 |  |  | 2.03 |  | 2.03
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 2.313 |  | 0.24 | 2.553 |  | 2.313 |  | 0.24 | 2.553
|  |  | КЛ-10кВ | 0.2 |  | 2.825 | 1.18 | 4.205 | 0.2 |  | 2.825 | 1.18 | 4.205
|  |  | МВА | 1.2 |  | 1 | 0.25 | 2.45 | 1.2 |  | 1 | 0.25 | 2.45
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЛ-10кВ |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.7
|  |  | КЛ-10кВ |  |  |  | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1.18 | 1.18
|  |  | МВА |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25
1 |  | Строительство ВЛ-10 кВ L=1,7 км и КЛ-10 кВ L=0,47 км от КТП-238, п.Капельница | ВЛ-10кВ |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.7
|  |  | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  | 0.47 | 0.47
2 |  | Строительство КТП-87 (ТМГ-250) на ул.Ленина и КЛ-10 кВ от КТП-87 по ул.Оранжерейная, г.Железноводск, L=0,710 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 0.71 | 0.71
|  |  | МВА |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | ВЛ-0,4кВ |  |  | 2.03 |  | 2.03 |  |  | 2.03 |  | 2.03
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 2.313 |  | 0.24 | 2.553 |  | 2.313 |  | 0.24 | 2.553
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  | 1.3 |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  | 1.3
|  |  | КЛ-10кВ | 0.2 |  | 2.825 |  | 3.025 | 0.2 |  | 2.825 |  | 3.025
|  |  | МВА | 1.2 |  | 1 |  | 2.2 | 1.2 |  | 1 |  | 2.2
1 |  | Строительство здания и оборудование в ТП-242, пер.Промышленный,3, п.Иноземцево, ТМГ-400 | МВА | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
2 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-196 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км | КЛ-10кВ | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
3 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-243 до ТП-242, п.Иноземцево, L=0,1 км | КЛ-10кВ | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
4 |  | Строительство 2КТП-244, автомагистраль "Кавказ" ( район ПК 36 - 44 ), п.Иноземцево, 2хТМГ-400 | МВА | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8
5 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ1 от 2КТП-244 до ВРУ-3, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.155 |  |  | 0.155 |  | 0.155 |  |  | 0.155
6 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ10 от 2КТП-244 до ВРУ-7, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.175 |  |  | 0.175 |  | 0.175 |  |  | 0.175
7 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ11 от 2КТП-244 до ВРУ-6, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  | 0.385 |  |  | 0.385
8 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ12 от 2КТП-244 до ВРУ-8, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.273 |  |  | 0.273 |  | 0.273 |  |  | 0.273
9 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ2 от 2КТП-244 до ВРУ-2, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.21 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |  | 0.21
10 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ3 от ВРУ-1 до ВРУ-2, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.035 |  |  | 0.035 |  | 0.035 |  |  | 0.035
11 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ4 от 2КТП-244 до ВРУ-1, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  | 0.23 |  |  | 0.23
12 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ5 от ВРУ-3 до ВРУ-8, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
13 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ6 от 2КТП-244 до ВРУ-4, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.165 |  |  | 0.165 |  | 0.165 |  |  | 0.165
14 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ7 от 2КТП-244 до ВРУ-5, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.105 |  |  | 0.105 |  | 0.105 |  |  | 0.105
15 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ8 от ВРУ-4 до ВРУ-7, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |  | 0.19
16 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ НЛ9 от ВРУ-5 до ВРУ-6, п.Иноземцево | КЛ-0,4кВ |  | 0.035 |  |  | 0.035 |  | 0.035 |  |  | 0.035
17 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до РЩ офисов МКЖД по ул.Ленина,122 Б г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.085 |  |  | 0.085 |  | 0.085 |  |  | 0.085
18 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 (С-1) МКЖД по ул.Ленина,122 "Б" 1, г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.085 |  |  | 0.085 |  | 0.085 |  |  | 0.085
19 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-48 (С-2)до ВРУ МКЖД по ул.Ленина,122 "Б" 2, г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  | 0.085 |  |  | 0.085 |  | 0.085 |  |  | 0.085
20 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-42 до ВРУ объекта цифрового телевещания, г.Железноводск | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.45
21 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 до магазина на ул.Советская р-н дома № 189, п.Иноземцево | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  | 0.28
22 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 "Ф-Дачи 3", г.Железноводск | ВЛ-0,4кВ |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 1.1
23 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-78 до КТП-100 ст.Бештау,г.Железноводск,L=0,6 км | КЛ-10кВ |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.6
24 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-32 до КТП-100 ст.Бештау, г.Железноводск, L=0,29 км | КЛ-10кВ |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  |  | 0.29 |  | 0.29
25 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-244 до 2КТП, п.Иноземцево, L=1,035 км | КЛ-10кВ |  |  | 1.035 |  | 1.035 |  |  | 1.035 |  | 1.035
26 |  | Строительство КЛ-10 кВ L=0,9 км и ВЛ-10 кВ L=1,3 км от ТП-193, п.Иноземцево | КЛ-10кВ |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.9
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  | 1.3 |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  | 1.3
27 |  | Строительство КТП-100 блочная наружной установки, ст.Бештау, г.Железноводск | МВА |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
28 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Баталинской, п.Иноземцево | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2
29 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ х 2 от ТП-70 (С1; С2) до ЩР музея по ул.Ленина,7, г.Железноводск | КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0.24
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС за 2015 год
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г.Дзиов
[13 empty] | М.П. | (подпись)
[13 empty] | " |  | 12 |  | " | января | 20 | 16 | года
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 | Собственные средства | 38.4407 | 38.2625 | 3.4823 | 3.4823 | 6.2694 | 6.3622 | 17.086 | 17.149 | 11.603 |  | 11.269
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 24.2507 | 28.7275 | 3.4823 | 3.4823 | 3.4954 | 3.4952 | 14.376 | 14.376 | 2.897 |  | 7.374
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.707 | 7.184 | [6 empty] | 2.707 |  | 7.184
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 21.5437 | 21.5435 | 3.4823 | 3.4823 | 3.4954 | 3.4952 | 14.376 | 14.376 | 0.19 |  | 0.19
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 14.19 | 9.535 |  |  | 2.774 | 2.867 | 2.71 | 2.773 | 8.706 |  | 3.895
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14.19 | 9.535 |  |  | 2.774 | 2.867 | 2.71 | 2.773 | 8.706 |  | 3.895
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 38.4407 | 38.2625 | 3.4823 | 3.4823 | 6.2694 | 6.3622 | 17.086 | 17.149 | 11.603 |  | 11.269
| в том числе за счёт тарифа на передачу | 38.4407 | 38.2625 | 3.4823 | 3.4823 | 6.2694 | 6.3622 | 17.086 | 17.149 | 11.603 |  | 11.269
Гл.экономист Р.Г.Бахмацкая