## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.Г. Дзиов
|  | Хоз. Способ | [5 empty] | 24 апреля 2014г.
П Л А Н
капитального и текущего ремонтов электрических сетей по г.Железноводску на 2015 год, с помесячной разбивкой (филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»).
№ | Наименование работ |  |  | ПЛАН | [5 empty] | ПЛАН
|  |  |  | На год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1. Кап. Ремонт ВЛ 0,4 кВ. |  | т. руб. | 472 |  |  | 56 | 58 | 51 | 43 | 47 | 49 |  | 58 | 53 | 57
| Наименование фидера |  | шт. |  |  |  | Ф- пер. Солнечный | Ф- Р. Люксембург | Ф- ул. Никишина | Ф-ул. Ленина | Ф- ул. Чапаева | Ф- ул. Чапаева | 0.3 | Ф= ул. Партизанская | Ф-ул. Строителей | Ф- ул. Московская
| Замена, установка опор |  | шт. | 15 |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 шт. Ф-8-Марта | 1 | 1 | 1
| Замена, монтаж провода |  | км. | 1.6 |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.25
| Замена, установка укосов |  | шт. | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | /
| Замена, ответвлений к домам |  | шт. | 22 |  |  | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 шт. | 7 | 1 | 5
| Ремонт, монтаж повт. Конт. Зазем. |  | шт. | 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1
2 | 2. Кап ремонт КЛ 10 кВ. |  | т. руб | 934 | 57 | 51 | 51 | 56 | 205 | 186 | 51 | 51 | 52 | 67 | 51 | 57 | 51
| Протяженность по трассе |  | км. | 0.325 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.125 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | КЛ-10 кВ. ТП 8-62 | КЛ-10 кВ. ТП 8-62 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 3. Кап ремонт КЛ 0,4 кВ. |  | т.руб | 281 |  | 38 |  | 46 | 38 | 38 |  | 38 |  |  | 38 |  | 45
3 | Протяженность по трассе |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
Месяц |  |  |  |  | Янв. | Фв. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. |  | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек.
3 | Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.01
| Замена, монтаж соед. Муфты |  | шт. | 9 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 7 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: Апр. to Июнь; Авг.
4 | 4. Кап. Ремонт сетей Н.О. |  | т.руб | 70 |  | 12 | Апр.: 12; Июнь: 12; Авг.: 12 | 3 |  | 12 |  | 10
| Протяженность по трассе |  | км. | 1.8 |  | 0.3 | Апр.: 0.4; Июнь: 0.4; Авг.: 0.4 | 0.3 |  | 0.3
| Замена, монтаж провода |  | км. | 0.6 |  | 0.1 | Апр.: 0.1; Июнь: 0.1; Авг.: 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
| Замена, прокладка кабеля |  | км. | 0.4 |  | 0.067 | Апр.: 0.067; Июнь: 0.067; Авг.: 0.067 | 0.067 |  | 0.067 |  | 0.067
| Замена, установка светильника |  | шт. | 25 |  | 4 | Апр.: 4; Июнь: 5; Авг.: 4 | 4 |  | 4 |  | 4
| Ремонт эл. Щитов Н.О. |  | шт. | 5 |  | 1 | [8 empty] | 1 | bar: Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, установка опор |  | шт. | 5 |  | 1 | [8 empty] | 1 | bar: Апр.; Июнь; Авг.
| Замена, монтаж концев. Муфты |  | шт. | 15 |  | 2 | Апр.: 2; Июнь: 3; Авг.: 3 |  |  | 2 |  | 3
4 | 4. Кап. Ремонт ТП и РП |  | т.руб | 1058 | 49 | 153 | 54 | 132 |  | 132 | 87 | 132 |  | 55 | 132 | 132
в том числе:
| Строительная часть ТП и РП |  | шт. | 6 |  | стр. часть, ремонт дверей, ТП-48 | Апр.: стр. часть, ремонт дверей, ТП-62; Июнь: стр. часть, Ремонт крыши, ТП-101; Авг.: стр. часть, ремонт дверей, ТП-39 | 1 |  | стр. часть, ремонт дверей, ТП-2 | стр. часть, ремонт дверей, 67
| Эл. Оборудование |  | шт. | 2 |  |  | Мар.: замена ячейки ЩО-70, ТП-104; Июль: замена КСО, ТП-24 | ТП-59, замена ЩО-78
| Ремонт силовых трансформаторов |  | шт. | 2 | ТМ 100/10 | [8 empty] | ТМ 250/10
5 | 5. Кап. Ремонт произв. Базы |  | т.руб | 470 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40
6 | 6. Кап. Ремонт автотранспорта |  | т. руб | 568 |  |  | Мар.: 90; Июль: 110; Авг.: 110 |  | 110 |  | 38 | 110
| Автомашины, агрегаты |  | шт. | 5 |  |  | Мар.: ГАЗ-52, Вахта; Июль: Автокран2571А; Авг.: Вышка АП-18 |  | Вышка АП-17 |  |  | Вышка АПТ-17М
| Тракторы, агрегаты |  | шт. | 2 |  |  | Мар.: трактор/ямобур |  |  |  | компрессор, сак
Итого |  |  | т.руб | 3783 | 156 | 272 | 291 | 332 | 334 | 439 | 335 | 420 |  | 330 | 314 | 314 | 246
Фактическое выполнение
314
| Всего по участкам, тыс. руб. |  |  |  | 2756
6539
Главный инженер Ю.В. Казаков
Выполнение плана с учетом полной укомплектованности материалами.
С планом ознакомлен _____________ Гнутов В.А.
С планом ознакомлен _____________ Кислицин А.А..