## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Инвестиционная программа, млн. рублей без НДС
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за 9 мсяцев 2016 года. | [24 empty] | Утверждаю Генеральный директор ООО «КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " |  | 14 | " |  | октября | 2016 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** без НДС | Факт *** без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль-татам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 21.8481 | 21.8481 | 14.3064 | 2.8719 | 2.8719 | 3.5686 | 3.5592 | 7.925 | 7.8754 | 7.4826 | 0 | 14.3064 | 7.8754 | 14.3064 | 7.8754 |  | 7.5417 | 65.4811
| в том числе инвест.программа |  |  |  | 17.788 | 17.788 | 10.2463 | 0 | 0 | 2.6246 | 2.6151 | 7.6808 | 7.6312 | 7.4826 | 0 | 10.2463 | 7.6312 | 10.2463 | 7.6312 |  | 7.5417 | 57.6023
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.848 | 12.8324 | 6.1887 | 0 | 0 | 1.5406 | 1.5311 | 4.7072 | 4.6576 | 6.5846 | 0 | 6.1887 | 4.6576 | 6.1887 | 4.6576 |  | 6.6437 | 48.2271
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 14.94 | 9.867 | 4.4634 | 0 | 0 | 1.073 | 1.0636 | 3.4494 | 3.3998 | 5.3445 | 0 | 4.4634 | 3.3998 | 4.4634 | 3.3998 |  | 5.4036 | 45.2357
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км |  |  |  | 17.788 | 1.071 | 0 | [6 empty] | 1.071 | [6 empty] | 1.071 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 до ТП-175 (Дачный), L= 0,645 км |  |  |  | 4.0601 | 1.677 | 0 | [6 empty] | 1.677 | [6 empty] | 1.677 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км |  |  |  | 0 | 1.073 | 1.0636 |  |  | 1.073 | 1.0636 |  |  |  |  | 1.0636 |  | 1.0636 |  |  | 0.009472 | 99.1173
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L= 4,1 км |  |  |  |  | 1.4414 | 1.4099 |  |  |  |  | 1.4414 | 1.4099 |  |  | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 |  | 0.03156 | 97.8105
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км |  |  |  |  | 1.368 | 0 | [6 empty] | 1.368 | [6 empty] | 1.368 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км |  |  |  |  | 0.5535 | 0 | [6 empty] | 0.5535 | [6 empty] | 0.5535 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=2,19 км |  |  |  |  | 1.2414 | 1.2168 |  |  |  |  | 1.2414 | 1.2168 |  |  | 1.2168 | 1.2168 | 1.2168 | 1.2168 |  | 0.024551 | 98.0222
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км |  |  |  |  | 0.675 | 0 | [6 empty] | 0.675 | [6 empty] | 0.675 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,397 км |  |  |  |  | 0.62459 | 0.63109 |  |  |  |  | 0.62459 | 0.63109 |  |  | 0.63109 | 0.63109 | 0.63109 | 0.63109 |  | -0.0065042 | 101.0414
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,163 км |  |  |  |  | 0.14205 | 0.14205 |  |  |  |  | 0.14205 | 0.14205 |  |  | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 |  | 3.0508e-09 | 100
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [19 empty] | 0
2 | Объект 2 | [19 empty] | 0
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 1.6942 | 1.3166 | 0 | 0 | 0.4675 | 0.4675 | 0.84907 | 0.84907 | 0.37762 | 0 | 1.3166 | 0.84907 | 1.3166 | 0.84907 |  | 0.37762 | 77.7107
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  | 1.6942 | 1.6942 | 1.3166 |  |  | 0.4675 | 0.4675 | 0.84907 | 0.84907 | 0.37762 |  | 1.3166 | 0.84907 | 1.3166 | 0.84907 |  | 0.37762 | 77.7107
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.2712 | 0.40871 |  |  |  |  | 0.40871 | 0.40871 | 0.86247 |  | 0.40871 | 0.40871 | 0.40871 | 0.40871 |  | 0.86247 | 32.152
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  |  |  | 1.2712 | 0.40871 |  |  |  |  | 0.40871 | 0.40871 | 0.86247 |  | 0.40871 | 0.40871 | 0.40871 | 0.40871 |  | 0.86247 | 32.152
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2 |  |  |  | 8.1177
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 9.0157 | 9.0157 | 8.1177 | 2.8719 | 2.8719 | 2.0281 | 2.0281 | 3.2177 | 3.2177 | 0.898 | 0 | 8.1177 | 3.2177 | 8.1177 | 3.2177 |  | 0.898 | 90.0396
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 4.9556 | 4.0576 | 0 | 0 | 1.084 | 1.084 | 2.9736 | 2.9736 | 0.898 | 0 | 4.0576 | 2.9736 | 4.0576 | 2.9736 |  | 0.898 | 81.8791
1 | Строительство ВЛ-0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского |  |  |  |  | 0.898 | 0 | [6 empty] | 0.898 | [6 empty] | 0.898 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км |  |  |  |  | 0.31585 | 0.31585 |  |  | 0.31585 | 0.31585 |  |  |  |  | 0.31585 |  | 0.31585 |  |  | 0 | 100
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км |  |  |  |  | 0.039912 | 0.039912 |  |  | 0.039912 | 0.039912 |  |  |  |  | 0.039912 |  | 0.039912 |  |  | 0 | 100
4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км |  |  |  |  | 0.37544 | 0.37544 |  |  | 0.37544 | 0.37544 |  |  |  |  | 0.37544 |  | 0.37544 |  |  | 0 | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км |  |  |  |  | 0.052764 | 0.052764 |  |  | 0.052764 | 0.052764 |  |  |  |  | 0.052764 |  | 0.052764 |  |  | 0 | 100
6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км |  |  |  |  | 0.042895 | 0.042895 |  |  | 0.042895 | 0.042895 |  |  |  |  | 0.042895 |  | 0.042895 |  |  | 0 | 100
7 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км |  |  |  |  | 0.18213 | 0.18213 |  |  | 0.18213 | 0.18213 |  |  |  |  | 0.18213 |  | 0.18213 |  |  | 0 | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км |  |  |  |  | 0.055026 | 0.055026 |  |  | 0.055026 | 0.055026 |  |  |  |  | 0.055026 |  | 0.055026 |  |  | 0 | 100
9 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", г.Железноводск, L=0,47 км |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0 | 100
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,84 |  |  |  | 4.7909 | 0.68475 | 0.68475 |  |  |  |  | 0.68475 | 0.68475 |  |  | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 |  | 0 | 100
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,415 |  |  |  | -4.04e-08 | 0.45005 | 0.45005 |  |  |  |  | 0.45005 | 0.45005 |  |  | 0.45005 | 0.45005 | 0.45005 | 0.45005 |  | 0 | 100
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,96 |  |  |  | 0 | 0.74101 | 0.74101 |  |  |  |  | 0.74101 | 0.74101 |  |  | 0.74101 | 0.74101 | 0.74101 | 0.74101 |  | 0 | 100
13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" жилой район Капельница, г.Железноводск, L=1,055 |  |  |  | 0 | 1.0978 | 1.0978 |  |  |  |  | 1.0978 | 1.0978 |  |  | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978 |  | 0 | 100
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  | 4.0601 | 4.0601 | 4.0601 | 2.8719 | 2.8719 | 0.94406 | 0.94406 | 0.24417 | 0.24417 | 0 | 0 | 4.0601 | 0.24417 | 4.0601 | 0.24417 |  | 0 | 100
1 | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3) в г.Железноводске (ТМГ-250кВА) |  |  |  | -3.4237e-08 | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 | [6 empty] | 0.83249 |  | 0.83249 |  |  | 0 | 100
2 | Строительство КТП-246 в пос.Иноземцево (п.Капельница) |  |  |  |  | 0.93107 | 0.93107 | 0.93107 | 0.93107 | [6 empty] | 0.93107 |  | 0.93107 |  |  | 0 | 100
3 | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево (ТМГ-250 кВА) |  |  |  |  | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | [6 empty] | 1.1083 |  | 1.1083 |  |  | 0 | 100
4 | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км |  |  |  |  | 0.76797 | 0.76797 |  |  | 0.76797 | 0.76797 |  |  |  |  | 0.76797 |  | 0.76797 |  |  | 0 | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0 | 100
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", г.Железноводск, L=0,135 км |  |  |  |  | 0.14609 | 0.14609 |  |  | 0.14609 | 0.14609 |  |  |  |  | 0.14609 |  | 0.14609 |  |  | 0 | 100
7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, г.Железноводск, L=0,122 км |  |  |  |  | 0.11369 | 0.11369 |  |  |  |  | 0.11369 | 0.11369 |  |  | 0.11369 | 0.11369 | 0.11369 | 0.11369 |  | 0 | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка, п.Иноземцево, L=0,29 км |  |  |  |  | 0.13048 | 0.13048 |  |  |  |  | 0.13048 | 0.13048 |  |  | 0.13048 | 0.13048 | 0.13048 | 0.13048 |  | 0 | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F57: ООО "Курортюгстрой"
Note on F58: ООО "Поэма-сити"
Note on F59: ООО "Амадора" ООО "Группа-Е"
Note on F60: ООО "Поэма-сити"
Note on F61: Дадасян
Note on F63: ООО "Курортюгстрой"
Note on AJ14: Прибыль без НДС
Note on AJ15: Амортизация без НДС
Note on AJ16: инвест. программа
Note on AJ17: Тех.прис.

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Инвестиционная программа Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" за 9 месяцев 2016 года
Утверждаю: Генеральный директор ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 14 | " | октября |  |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 21.8481 | 0 | 6.1962 | 15.6519 | [11 empty] | 14.3064 | 0 | 3.6401 | 10.6663
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.8324 | 0 | 3.9322 | 8.9002 | [11 empty] | 6.1887 | 0 | 1.7353 | 4.4534
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.5612 | 0 | 3.9322 | 7.629 | [11 empty] | 5.78 | 0 | 1.7353 | 2.7281
1 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км | 1.071 |  | 0.42841 | 0.64262 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 25 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 0.9
2 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 до ТП-175 (Дачный), L= 0,645 км | 1.677 |  | 0.6708 | 1.0062 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 25 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 0.645
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км | 1.073 |  | 0.35867 | 0.71438 | [11 empty] | 1.0636 |  | 0.3492 | 0.71438 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35 2х16 | 1.462
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L= 4,1 км | 1.4414 |  | 0.42875 | 1.0127 | [11 empty] | 1.4099 |  | 0.39719 | 1.0127 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35 2х16 4х16 | 4.0964
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км | 1.368 |  | 0.5472 | 0.8208 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1.2
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км | 0.5535 |  | 0.2214 | 0.3321 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.59
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=2,19 км | 1.2414 |  | 0.56207 | 0.67929 | [11 empty] | 1.2168 |  | 0.53752 | 0.67929 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35 2х16 | 2.1945
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км | 0.675 |  | 0.27 | 0.405 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.4
9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,397 км | 0.62459 |  | 0.39778 | 0.2268 | [11 empty] | 0.63109 |  | 0.40429 | 0.2268 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35 | 0.397
10 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,163 км | 0.14205 |  | 0.047109 | 0.094941 | [11 empty] | 0.14205 |  | 0.047109 | 0.094941 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВБбШв 4х70 | 0.163
|  | Прочее электросетевое оборудование | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 |  | Объект 1 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 |  | Объект 2 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 1.6942 |  |  | 1.6942 | [11 empty] | 1.3166 |  |  | 1.3166
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 1.6942 |  |  | 1.6942 | [11 empty] | 1.3166 |  |  | 1.3166
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 1.2712 |  |  | 1.2712 | [11 empty] | 0.40871 |  |  | 0.40871
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ | 1.2712 |  |  | 1.2712 | [11 empty] | 0.40871 |  |  | 0.40871
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 9.0157 | 0 | 2.264 | 6.7517 | [11 empty] | 8.1177 | 0 | 1.9048 | 6.2129
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4.9556 | 0 | 1.3491 | 3.6065 | [11 empty] | 4.0576 | 0 | 0.98989 | 3.0677
1 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского | 0.898 |  | 0.3592 | 0.5388 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | 0.31585 |  | 0.090425 | 0.22542 | [11 empty] | 0.31585 |  | 0.090425 | 0.22542 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.47
3 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | 0.039912 |  | 0.0058929 | 0.034019 | [11 empty] | 0.039912 |  | 0.0058929 | 0.034019 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.071
4 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | 0.37544 |  | 0.088924 | 0.28652 | [11 empty] | 0.37544 |  | 0.088924 | 0.28652 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.459
5 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | 0.052764 |  | 0.008406 | 0.044358 | [11 empty] | 0.052764 |  | 0.008406 | 0.044358 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.107
6 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | 0.042895 |  | 0.006676 | 0.036219 | [11 empty] | 0.042895 |  | 0.006676 | 0.036219 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.081
7 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | 0.18213 |  | 0.0367 | 0.14543 | [11 empty] | 0.18213 |  | 0.0367 | 0.14543 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.297
8 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | 0.055026 |  | 0.0081896 | 0.046836 | [11 empty] | 0.055026 |  | 0.0081896 | 0.046836 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.107
9 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", г.Железноводск, L=0,47 км | 0.02 |  |  | 0.02 | [11 empty] | 0.02 |  |  | 0.02 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.47
10 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,84 | 0.68475 |  | 0.16111 | 0.52363 | [11 empty] | 0.68475 |  | 0.16111 | 0.52363 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х50 3х35 | 0.84
11 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,415 | 0.45005 |  | 0.12969 | 0.32036 | [11 empty] | 0.45005 |  | 0.12969 | 0.32036 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х35 | 0.415
12 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,96 | 0.74101 |  | 0.17023 | 0.57078 | [11 empty] | 0.74101 |  | 0.17023 | 0.57078 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х50 3х35 | 0.96
13 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" жилой район Капельница, г.Железноводск, L=1,055 | 1.0978 |  | 0.28364 | 0.81413 | [11 empty] | 1.0978 |  | 0.28364 | 0.81413 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 3х50 3х35 | 1.055
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 4.0601 |  | 0.91491 | 3.1452 | [11 empty] | 4.0601 | 0 | 0.91491 | 3.1452
1 |  | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3) в г.Железноводске (ТМГ-250кВА) | 0.83249 |  | 0.16322 | 0.66927 | [11 empty] | 0.83249 |  | 0.16322 | 0.66927 | [5 empty] | 2016 | 25 | 1хТМ | 0.25 |  | 2016
2 |  | Строительство КТП-246 в пос.Иноземцево (п.Капельница) | 0.93107 |  | 0.22999 | 0.70108 | [11 empty] | 0.93107 |  | 0.22999 | 0.70108 | [5 empty] | 2016 | 25 | 1хТМ | 0.4 |  | 2016
3 |  | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево (ТМГ-250 кВА) | 1.1083 |  | 0.23672 | 0.87158 | [11 empty] | 1.1083 |  | 0.23672 | 0.87158 | [5 empty] | 2016 | 25 | 1хТМ | 0.25 |  | 2016
4 |  | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | 0.76797 |  | 0.15501 | 0.61297 | [11 empty] | 0.76797 |  | 0.15501 | 0.61297 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 1х120 | 1.163
5 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | 0.03 |  |  | 0.03 | [11 empty] | 0.03 |  |  | 0.03 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.2
6 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", г.Железноводск, L=0,135 км | 0.14609 |  | 0.035008 | 0.11108 | [11 empty] | 0.14609 |  | 0.035008 | 0.11108 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВБШВ 4х240 | 0.135
7 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, г.Железноводск, L=0,122 км | 0.11369 |  | 0.060976 | 0.052715 | [11 empty] | 0.11369 |  | 0.060976 | 0.052715 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВБбШв 4х70 | 0.1224
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка, п.Иноземцево, L=0,29 км | 0.13048 |  | 0.034 | 0.096477 | [11 empty] | 0.13048 |  | 0.034 | 0.096477 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.2856
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F56: ООО "Курортюгстрой"
Note on F57: ООО "Поэма-сити"
Note on F58: ООО "Амадора" ООО "Группа-Е"

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Инвестиционная программа о вводах/выводах объектов в 9 месяцев 2016 года
Утверждаю: Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " | 14 |  | " | октября |  |  | 20 | 16 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2016 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ |  | 2.889 | 10.247 | 2.44 | 15.576 |  | 2.889 | 10.247 |  | 13.136 |  | 0.627 | 6.687 | 2.19 | 9.504 |  |  | 0.627 |  |  |  | 6.687 |  |  |  | 7.314
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.135 | 0.285 | 0 | 0.42 |  | 0.135 | 0.285 |  | 0.42 |  |  | 0.163 | 0 | 0.163 | [6 empty] | 0.163 |  |  |  | 0.163
|  |  | КЛ-10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 1.163 | 0 | 1.545 | 2.708 |  | 1.163 | 0 |  | 1.163 |  |  | 0 | 1.545 | 1.545 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | МВА | 0.9 |  | 0 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0 |  | 0.9 | [15 empty] | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  |  | 1.545 | 1.545 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.545 | 1.545 | [10 empty] | 0
|  |  | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.163 |  | 0.163 |  |  | 0.163 |  | 0.163 |  |  | 0.163 |  | 0.163 | [6 empty] | 0.163 |  |  |  | 0.163
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.627 | 6.687 | 2.19 | 9.504 |  | 0.627 | 6.687 |  | 7.314 |  | 0.627 | 6.687 | 2.19 | 9.504 |  |  | 0.627 |  |  |  | 6.687 |  |  |  | 7.314
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  |  | 1.545 | 1.545 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.545 | 1.545 | [10 empty] | 0
|  |  | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.163 |  | 0.163 |  |  | 0.163 |  | 0.163 |  |  | 0.163 |  | 0.163 | [6 empty] | 0.163 |  |  |  | 0.163
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.627 | 6.687 | 2.19 | 9.504 |  | 0.627 | 6.687 |  | 7.314 |  | 0.627 | 6.687 | 2.19 | 9.504 |  |  | 0.627 |  |  |  | 6.687 |  |  |  | 7.314
1 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0.9 | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 0.9
2 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 до ТП-175 (Дачный), L= 0,645 км | ВЛ-10кВ |  |  |  | 0.645 | 0.645 | [8 empty] | 0.645 | 0.645
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.627 |  |  | 0.627 |  |  | 0.627 | [7 empty] | 0.627
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L= 4,1 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 4.1 |  | 4.1 |  |  | 4.1 |  | 4.1 |  |  | 4.1 |  | 4.1 | [6 empty] | 4.1 |  |  |  | 4.1
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 1.2 | 1.2
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.59 | 0.59 | [8 empty] | 0.59 | 0.59
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=2,19 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 2.19 |  | 2.19 |  |  | 2.19 |  | 2.19 |  |  | 2.19 |  | 2.19 | [6 empty] | 2.19 |  |  |  | 2.19
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4
9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,397 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.397 |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  | 0.397 | [6 empty] | 0.397 |  |  |  | 0.397
10 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,163 км | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.163 |  | 0.163 |  |  | 0.163 |  | 0.163 |  |  | 0.163 |  | 0.163 | [6 empty] | 0.163 |  |  |  | 0.163
Прочее электросетевое оборудование
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | ВЛ-0,4кВ |  | 2.262 | 3.56 | 0.25 | 6.072 |  | 2.262 | 3.56 |  | 5.822
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.135 | 0.122 | 0 | 0.257 |  | 0.135 | 0.122 |  | 0.257
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 1.163 | 0 | 0 | 1.163 |  | 1.163 |  |  | 1.163
|  |  | КЛ-10кВ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | МВА | 0.9 |  |  | 0 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЛ-0,4кВ |  | 2.062 | 3.27 | 0.25 | 5.582 |  | 2.062 | 3.27 |  | 5.332
|  |  | КЛ-10кВ | [9 empty] | 0
|  |  | МВА | [9 empty] | 0
1 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.25 | 0.25
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.47 |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  | 0.47
3 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.071 |  |  | 0.071 |  | 0.071 |  |  | 0.071
4 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.459 |  |  | 0.459 |  | 0.459 |  |  | 0.459
5 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.107 |  |  | 0.107 |  | 0.107 |  |  | 0.107
6 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.081 |  |  | 0.081 |  | 0.081 |  |  | 0.081
7 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.297 |  |  | 0.297 |  | 0.297 |  |  | 0.297
8 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.107 |  |  | 0.107 |  | 0.107 |  |  | 0.107
9 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", г.Железноводск, L=0,47 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.47 |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  | 0.47
10 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,84 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0.84
11 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,415 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.415 |  | 0.415 |  |  | 0.415 |  | 0.415
12 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина"жилой район Капельница, г.Железноводск, L=0,96 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  | 0.96
13 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" жилой район Капельница, г.Железноводск, L=1,055 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 1.055 |  | 1.055 |  |  | 1.055 |  | 1.055
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | ВЛ-0,4кВ |  | 0.2 | 0.29 |  | 0.49 |  | 0.2 | 0.29 |  | 0.49
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 1.163 |  |  | 1.163 |  | 1.163 |  |  | 1.163
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.135 | 0.122 |  | 0.257 |  | 0.135 | 0.122 |  | 0.257
|  |  | МВА | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9
1 |  | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3) в г.Железноводске (ТМГ-250кВА) | МВА | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
2 |  | Строительство КТП-246 в пос.Иноземцево (п.Капельница) | МВА | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
3 |  | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево (ТМГ-250 кВА) | МВА | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
4 |  | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | ВЛ-10кВ |  | 1.163 |  |  | 1.163 |  | 1.163 |  |  | 1.163
5 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
6 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", г.Железноводск, L=0,135 км | КЛ-0,4кВ |  | 0.135 |  |  | 0.135 |  | 0.135 |  |  | 0.135
7 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, г.Железноводск, L=0,122 км | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.122 |  | 0.122 |  |  | 0.122 |  | 0.122
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка, п.Иноземцево, L=0,29 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  |  | 0.29 |  | 0.29
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 9 месяцев 2016 года Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест"
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Генеральный директор
ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
( подпись )
[12 empty] | " |  | 14 |  | " | октября |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 21848.02 | 14306.38 | 2872 | 2872 | 3569.02 | 3559.1 | 7925 | 7875.28 | 7482 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6908.02 | 5553.02 | 2872 | 2872 | 1894.02 | 2028.02 | 653 | 653 | 1489 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2848.02 | 1493.02 |  |  | 950.02 | 1084.02 | 409 | 409 | 1489
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 4060 | 4060 | 2872 | 2872 | 944 | 944 | 244 | 244
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 14940 | 8753.36 | 0 |  | 1675 | 1531.08 | 7272 | 7222.28 | 5993
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14940 | 8753.36 |  |  | 1675 | 1531.08 | 7272 | 7222.28 | 5993
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 21848.02 | 14306.38 | 2872 | 2872 | 3569.02 | 3559.1 | 7925 | 7875.28 | 7482 | 0
| в том числе за счет тарифа на передачу | 17788.02 | 10246.38 | 0 | 0 | 2625.02 | 2615.1 | 7681 | 7631.28 | 7482 | 0
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков