## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2017 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период I квартал 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО |  |  | 25.532 |  |  | 25.532 | 0.56367 | 0 | 25.532 | 0.56367 | 0.56367 | 0.56367 | 4.321 | 0 | 6.3402 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 18.4783 |  |  | 18.4783 | 0 | 0 | 18.4783 | 0 | 0 | 0 | 4.321 | 0 | 6.3402 | 0 | 7.8171 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L= 0,75 км | G_Gelezno_001 | нд | 0.77161 | 2017-01-01 | нд | 0.77161 | 0 | 0 | 0.77161 |  |  |  | 0.77161
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_002 | нд | 0.48616 | 2017-01-01 | нд | 0.48616 | 0 | 0 | 0.48616 |  |  |  | 0.48616
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы от ТП-190, КТП-189, ТП-172, п.Иноземцево, L=1,4 км | G_Gelezno_003 | нд | 1.8491 | 2017-01-01 | нд | 1.8491 | 0 | 0 | 1.8491 | [5 empty] | 1.8491
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы (р-н Педучилища), п.Иноземцево, L=0,7 км | G_Gelezno_004 | нд | 1.0372 | 2017-01-01 | нд | 1.0372 | 0 | 0 | 1.0372 |  |  |  | 1.0372 | [6 empty] | 0 | -100%
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.60 лет Октября ТП-185, ТП-194, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_005 | нд | 1.2909 | 2017-01-01 | нд | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 |  |  |  | 1.2909 | [6 empty] | 0 | -100%
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К.Цеткин от КТП-186, п.Иноземцево, L=1,5 км | G_Gelezno_006 | нд | 2.6963 | 2017-01-01 | нд | 2.6963 | 0 | 0 | 2.6963 | [5 empty] | 2.6963 |  |  |  |  | 0 | -100%
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Бахановича 107-119, г.Железноводск,L=0,6 км | G_Gelezno_007 | нд | 0.73514 | 2017-01-01 | нд | 0.73514 | 0 | 0 | 0.73514 |  |  |  | 0.73514 | [6 empty] | 0 | -100%
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Ивановская от КТП-202, г.Железноводск, L=1,1 км | G_Gelezno_008 | нд | 1.7971 | 2017-01-01 | нд | 1.7971 | 0 | 0 | 1.7971 | [7 empty] | 1.7971 |  |  | 0 | -100%
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 1-45, г.Железноводск, L=0,8 км | G_Gelezno_009 | нд | 1.075 | 2017-01-01 | нд | 1.075 | 0 | 0 | 1.075 | [5 empty] | 1.075 |  |  |  |  | 0 | -100%
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0.7198 |  |  | 0.7198 | 0 | 0 | 0.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-187 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_010 | нд | 0.7198 | 2017-01-01 | нд | 0.7198 | 0 | 0 | 0.7198 | [5 empty] | 0.7198 |  |  |  |  | 0 | -100%
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 6.02 |  |  | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ | G_Gelezno_011 | нд | 1.3 | 2017-01-01 | нд | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | [7 empty] | 1.3
2 | Оборудование, не требующее монтажа | G_Gelezno_012 | нд | 4.72 | 2017-01-01 | нд | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | [7 empty] | 4.72
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г |  | 7.0537 |  |  | 7.0537 | 0.56367 | 0 | 7.0537 | 0.56367 | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.9057
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  | 6.49 |  |  | 6.49 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство КЛ-10 кВ, Ф-187(2), L=2,0 км | G_Gelezno_013 | нд | 6.49 | 2017-01-01 | нд | 6.49 | 0 | 0 | 6.49 | [7 empty] | 6.49
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г |  | 0.56367 |  |  | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0.56367 | 0.56367 | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-185 до ВРУ офисного здания ул.Пушкина,2А, п.Иноземцево, L=0,235 км |  | нд | 0.18949 | 2017-01-01 | нд | 0.18949 | 0.18949 | 0 | 0.18949 | 0.18949 | 0.18949 | 0.18949 | [7 empty] | 0 | 100%
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С1) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 1), L=0,143 км |  | нд | 0.19788 | 2017-01-01 | нд | 0.19788 | 0.19788 | 0 | 0.19788 | 0.19788 | 0.19788 | 0.19788 | [7 empty] | 0 | 100%
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С2) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 2), L=0,143 км |  | нд | 0.1763 | 2017-01-01 | нд | 0.1763 | 0.1763 | 0 | 0.1763 | 0.1763 | 0.1763 | 0.1763 | [7 empty] | 0 | 100%
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [5 empty] | Ю.В. Казаков

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2017 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период I квартал 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 25.532 | 0 | 0 | 24.9683 | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0.56367
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 18.4783 | 0 | 0 | 18.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L= 0,75 км | 0.77161 |  |  | 0.77161 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, г.Железноводск, L=0,4 км | 0.48616 |  |  | 0.48616 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы от ТП-190, КТП-189, ТП-172, п.Иноземцево, L=1,4 км | 1.8491 |  |  | 1.8491 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы (р-н Педучилища), п.Иноземцево, L=0,7 км | 1.0372 |  |  | 1.0372 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.60 лет Октября ТП-185, ТП-194, п.Иноземцево, L=0,8 км | 1.2909 |  |  | 1.2909 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К.Цеткин от КТП-186, п.Иноземцево, L=1,5 км | 2.6963 |  |  | 2.6963 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Бахановича 107-119, г.Железноводск,L=0,6 км | 0.73514 |  |  | 0.73514 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Ивановская от КТП-202, г.Железноводск, L=1,1 км | 1.7971 |  |  | 1.7971 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 1-45, г.Железноводск, L=0,8 км | 1.075 |  |  | 1.075 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 0.7198 | 0 | 0 | 0.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-187 ( замена ячеек ) | 0.7198 |  |  | 0.7198 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ | 1.3 |  |  | 1.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оборудование, не требующее монтажа | 4.72 |  |  | 4.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | 7.0537 |  |  | 6.49 | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0.56367 | 0.56367 | 0 | 0 | 0 | 0.56367
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 6.49 |  |  | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство КЛ-10 кВ, Ф-187(2), L=2,0 км | 6.49 |  |  | 6.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | 0.56367 |  |  |  | 0.56367 | 0.56367 |  |  |  | 0.56367 | 0.56367 |  |  |  | 0.56367 | 0.56367 |  |  |  | 0.56367
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-185 до ВРУ офисного здания ул.Пушкина,2А, п.Иноземцево, L=0,235 км | 0.18949 |  |  |  | 0.18949 | 0.18949 |  |  |  | 0.18949 | 0.18949 |  |  |  | 0.18949 | 0.18949 |  |  |  | 0.18949
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С1) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 1), L=0,143 км | 0.19788 |  |  |  | 0.19788 | 0.19788 |  |  |  | 0.19788 | 0.19788 |  |  |  | 0.19788 | 0.19788 |  |  |  | 0.19788
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С2) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 2), L=0,143 км | 0.1763 |  |  |  | 0.1763 | 0.1763 |  |  |  | 0.1763 | 0.1763 |  |  |  | 0.1763 | 0.1763 |  |  |  | 0.1763
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [9 empty] | Ю.В. Казаков

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2017 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период I квартал 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО |  |  |  | 0.47769 |  | 0 |  | 21.6373 |  | 0.47769 |  | 0.47769 |  | 0.47769 |  | 3.6619 |  |  |  | 5.373 |  |  |  | 12.1247 | [5 empty] | 21.1596
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15.6596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6619 |  |  |  | 5.373 |  |  |  | 6.6247 | [5 empty] | 15.6596
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L= 0,75 км | G_Gelezno_001 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6539 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0.6539 | нд | 100%
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_002 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.412 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0.412 | нд | 100%
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы от ТП-190, КТП-189, ТП-172, п.Иноземцево, L=1,4 км | G_Gelezno_003 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  | нд | 1.567 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 1.567 | нд | 100%
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы (р-н Педучилища), п.Иноземцево, L=0,7 км | G_Gelezno_004 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.879 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0.879 | нд | 100%
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.60 лет Октября ТП-185, ТП-194, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_005 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.094 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 1.094 | нд | 100%
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К.Цеткин от КТП-186, п.Иноземцево, L=1,5 км | G_Gelezno_006 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  | нд | 2.285 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 2.285 | нд | 100%
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Бахановича 107-119, г.Железноводск,L=0,6 км | G_Gelezno_007 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.623 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0.623 | нд | 100%
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Ивановская от КТП-202, г.Железноводск, L=1,1 км | G_Gelezno_008 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 1.523 |  |  |  |  | нд | 1.523 | нд | 100%
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 1-45, г.Железноводск, L=0,8 км | G_Gelezno_009 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  | нд | 0.91101 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0.91101 | нд | 100%
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.61
1 | Реконструкция ТП-187 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_010 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  | нд | 0.61 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0.61 | нд | 100%
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.1017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.1017 | [5 empty] | 5.1017
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ | G_Gelezno_011 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 1.1017 |  |  |  |  | нд | 1.1017 | нд | 100%
2 | Оборудование, не требующее монтажа | G_Gelezno_012 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 4 |  |  |  |  | нд | 4 | нд | 100%
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г |  |  | 0.47769 |  | 0 |  | 5.9777 |  | 0.47769 |  | 0.47769 |  | 0.47769 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 5.5
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 5.5
1 | Строительство КЛ-10 кВ, Ф-187(2), L=2,0 км | G_Gelezno_013 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 5.5 |  |  |  |  | нд | 5.5 | нд | 100%
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г |  |  | 0.47769 |  | 0 |  | 0.47769 |  | 0.47769 |  | 0.47769 |  | 0.47769 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-185 до ВРУ офисного здания ул.Пушкина,2А, п.Иноземцево, L=0,235 км |  | нд | нд | 0.16059 | нд | 0 | нд | 0.16059 | нд | 0.16059 | нд | 0.16059 | нд | 0.16059 | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0 | нд | 0%
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С1) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 1), L=0,143 км |  | нд | нд | 0.1677 | нд | 0 | нд | 0.1677 | нд | 0.1677 | нд | 0.1677 | нд | 0.1677 | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0 | нд | 0%
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С2) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 2), L=0,143 км |  | нд | нд | 0.14941 | нд | 0 | нд | 0.14941 | нд | 0.14941 | нд | 0.14941 | нд | 0.14941 | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0 | нд | 0%
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [6 empty] | Ю.В. Казаков

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2017 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период I квартал 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО |  | 21.6373 | 1.4425 | 7.9243 | 10.3035 | 1.967 | 0.47769 | 0 | 0.25022 | 0.22747 | 0 | -21.1596 | -1.4425 | -7.6741 | -10.076 | -1.967 | 0.47769 | 0 | 0.25022 | 0.22747 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 15.6596 | 1.044 | 5.7351 | 7.457 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6596 | -1.044 | -5.7351 | -7.457 | -1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L= 0,75 км | G_Gelezno_001 | 0.6539 | 0.043594 | 0.23948 | 0.31138 | 0.059446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6539 | -0.043594 | -0.23948 | -0.31138 | -0.059446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_002 | 0.412 | 0.027467 | 0.15089 | 0.19619 | 0.037455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.412 | -0.027467 | -0.15089 | -0.19619 | -0.037455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы от ТП-190, КТП-189, ТП-172, п.Иноземцево, L=1,4 км | G_Gelezno_003 | 1.567 | 0.10447 | 0.57389 | 0.74619 | 0.14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.567 | -0.10447 | -0.57389 | -0.74619 | -0.14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы (р-н Педучилища), п.Иноземцево, L=0,7 км | G_Gelezno_004 | 0.879 | 0.0586 | 0.32192 | 0.41857 | 0.079909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.879 | -0.0586 | -0.32192 | -0.41857 | -0.079909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.60 лет Октября ТП-185, ТП-194, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_005 | 1.094 | 0.072933 | 0.40066 | 0.52095 | 0.099455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.094 | -0.072933 | -0.40066 | -0.52095 | -0.099455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К.Цеткин от КТП-186, п.Иноземцево, L=1,5 км | G_Gelezno_006 | 2.285 | 0.15233 | 0.83684 | 1.0881 | 0.20773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.285 | -0.15233 | -0.83684 | -1.0881 | -0.20773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Бахановича 107-119, г.Железноводск,L=0,6 км | G_Gelezno_007 | 0.623 | 0.041533 | 0.22816 | 0.29667 | 0.056636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.623 | -0.041533 | -0.22816 | -0.29667 | -0.056636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Ивановская от КТП-202, г.Железноводск, L=1,1 км | G_Gelezno_008 | 1.523 | 0.10153 | 0.55777 | 0.72524 | 0.13845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.523 | -0.10153 | -0.55777 | -0.72524 | -0.13845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 1-45, г.Железноводск, L=0,8 км | G_Gelezno_009 | 0.91101 | 0.060734 | 0.33364 | 0.43382 | 0.082819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91101 | -0.060734 | -0.33364 | -0.43382 | -0.082819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.61 | 0.040667 | 0.2234 | 0.29048 | 0.055455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61 | -0.040667 | -0.2234 | -0.29048 | -0.055455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-187 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_010 | 0.61 | 0.040667 | 0.2234 | 0.29048 | 0.055455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61 | -0.040667 | -0.2234 | -0.29048 | -0.055455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 5.1017 | 0.34011 | 1.8684 | 2.4294 | 0.46379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1017 | -0.34011 | -1.8684 | -2.4294 | -0.46379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ | G_Gelezno_011 | 1.1017 | 0.073446 | 0.40348 | 0.52462 | 0.10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1017 | -0.073446 | -0.40348 | -0.52462 | -0.10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оборудование, не требующее монтажа | G_Gelezno_012 | 4 | 0.26667 | 1.4649 | 1.9048 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.26667 | -1.4649 | -1.9048 | -0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5.9777 | 0.39851 | 2.1892 | 2.8465 | 0.54343 | 0.47769 | 0 | 0.25022 | 0.22747 | 0 | -5.5 | -0.39851 | -1.939 | -2.619 | -0.54343 | 0.47769 | 0 | 0.25022 | 0.22747 | 0
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  | 5.5 | 0.36667 | 2.0143 | 2.619 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -0.36667 | -2.0143 | -2.619 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство КЛ-10 кВ, Ф-187(2), L=2,0 км | G_Gelezno_013 | 5.5 | 0.36667 | 2.0143 | 2.619 | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  | -5.5 | -0.36667 | -2.0143 | -2.619 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г | 0.47769 |  | 0.25022 | 0.22747 |  | 0.47769 |  | 0.25022 | 0.22747 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.47769 |  | 0.25022 | 0.22747
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-185 до ВРУ офисного здания ул.Пушкина,2А, п.Иноземцево, L=0,235 км |  | 0.16059 |  | 0.072021 | 0.088565 |  | 0.16059 |  | 0.072021 | 0.088565 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.16059 |  | 0.072021 | 0.088565
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С1) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 1), L=0,143 км |  | 0.1677 |  | 0.058881 | 0.10881 |  | 0.1677 |  | 0.058881 | 0.10881 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1677 |  | 0.058881 | 0.10881
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С2) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 2), L=0,143 км |  | 0.14941 |  | 0.040592 | 0.10881 |  | 0.14941 |  | 0.040592 | 0.10881 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.14941 |  | 0.040592 | 0.10881
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [14 empty] | Ю.В. Казаков

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2017 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период I квартал 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ВСЕГО |  |  | 21.6373 |  |  | 10.571 |  |  |  | 0.47769 |  |  | 0.521 |  |  |  | 3.6619 |  |  | 3.25 |  |  |  | 5.373 |  |  | 3.7 |  |  |  | 12.1247 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.47769 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0.47769 |  |  | 0.521
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 15.6596 |  |  | 8.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6619 |  |  | 3.25 |  |  |  | 5.373 |  |  | 3.7 |  |  |  | 6.6247 |  |  | 1.1
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L= 0,75 км | G_Gelezno_001 |  | 0.6539 |  |  | 0.75 | [10 empty] | 0.6539 |  |  | 0.75
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_002 |  | 0.412 |  |  | 0.4 | [10 empty] | 0.412 |  |  | 0.4
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы от ТП-190, КТП-189, ТП-172, п.Иноземцево, L=1,4 км | G_Gelezno_003 |  | 1.567 |  |  | 1.4 | [17 empty] | 1.567 |  |  | 1.4
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы (р-н Педучилища), п.Иноземцево, L=0,7 км | G_Gelezno_004 |  | 0.879 |  |  | 0.7 | [10 empty] | 0.879 |  |  | 0.7
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.60 лет Октября ТП-185, ТП-194, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_005 |  | 1.094 |  |  | 0.8 | [10 empty] | 1.094 |  |  | 0.8
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К.Цеткин от КТП-186, п.Иноземцево, L=1,5 км | G_Gelezno_006 |  | 2.285 |  |  | 1.5 | [17 empty] | 2.285 |  |  | 1.5
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Бахановича 107-119, г.Железноводск,L=0,6 км | G_Gelezno_007 |  | 0.623 |  |  | 0.6 | [10 empty] | 0.623 |  |  | 0.6
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Ивановская от КТП-202, г.Железноводск, L=1,1 км | G_Gelezno_008 |  | 1.523 |  |  | 1.1 | [24 empty] | 1.523 |  |  | 1.1
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 1-45, г.Железноводск, L=0,8 км | G_Gelezno_009 |  | 0.91101 |  |  | 0.8 | [17 empty] | 0.91101 |  |  | 0.8
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0.61 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.61 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Реконструкция ТП-187 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_010 |  | 0.61 | [20 empty] | 0.61
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 5.1017 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5.1017 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ | G_Gelezno_011 |  | 1.1017 | [27 empty] | 1.1017
2 | Оборудование, не требующее монтажа | G_Gelezno_012 |  | 4 | [27 empty] | 4
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г |  | 5.9777 |  |  | 2.521 |  |  |  | 0.47769 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 |  |  | 2 |  |  |  | 0.47769 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0.47769 |  |  | 0.521
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  | 5.5 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Строительство КЛ-10 кВ, Ф-187(2), L=2,0 км | G_Gelezno_013 |  | 5.5 |  |  | 2 | [24 empty] | 5.5 |  |  | 2
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г |  | 0.47769 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0.47769 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.47769 |  |  | 0.521 |  |  |  | 0.47769 |  |  | 0.521
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-185 до ВРУ офисного здания ул.Пушкина,2А, п.Иноземцево, L=0,235 км |  |  | 0.16059 |  |  | 0.235 |  |  |  | 0.16059 |  |  | 0.235 | [24 empty] | 0.16059 |  |  | 0.235 |  |  |  | 0.16059 |  |  | 0.235
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С1) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 1), L=0,143 км |  |  | 0.1677 |  |  | 0.143 |  |  |  | 0.1677 |  |  | 0.143 | [24 empty] | 0.1677 |  |  | 0.143 |  |  |  | 0.1677 |  |  | 0.143
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С2) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 2), L=0,143 км |  |  | 0.14941 |  |  | 0.143 |  |  |  | 0.14941 |  |  | 0.143 | [24 empty] | 0.14941 |  |  | 0.143 |  |  |  | 0.14941 |  |  | 0.143
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [11 empty] | Ю.В. Казаков

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2017 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период I квартал 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ПЛАН | [24 empty] | ФАКТ | [24 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| ВСЕГО |  |  |  | 10.571 |  |  |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 8.05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L= 0,75 км | G_Gelezno_001 |  |  | 0.75 | [9 empty] | 0.75
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_002 |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы от ТП-190, КТП-189, ТП-172, п.Иноземцево, L=1,4 км | G_Gelezno_003 |  |  | 1.4 | [14 empty] | 1.4
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы (р-н Педучилища), п.Иноземцево, L=0,7 км | G_Gelezno_004 |  |  | 0.7 | [9 empty] | 0.7
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.60 лет Октября ТП-185, ТП-194, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_005 |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К.Цеткин от КТП-186, п.Иноземцево, L=1,5 км | G_Gelezno_006 |  |  | 1.5 | [14 empty] | 1.5
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Бахановича 107-119, г.Железноводск,L=0,6 км | G_Gelezno_007 |  |  | 0.6 | [9 empty] | 0.6
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Ивановская от КТП-202, г.Железноводск, L=1,1 км | G_Gelezno_008 |  |  | 1.1 | [19 empty] | 1.1
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 1-45, г.Железноводск, L=0,8 км | G_Gelezno_009 |  |  | 0.8 | [14 empty] | 0.8
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Реконструкция ТП-187 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_010 |  |  | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ | G_Gelezno_011 |  |  | 0
2 | Оборудование, не требующее монтажа | G_Gelezno_012 |  |  | 0
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г |  |  | 2.521 |  |  |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 0.521
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Строительство КЛ-10 кВ, Ф-187(2), L=2,0 км | G_Gelezno_013 |  |  | 2 | [19 empty] | 2
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.521 |  |  |  |  | 0.521
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-185 до ВРУ офисного здания ул.Пушкина,2А, п.Иноземцево, L=0,235 км |  |  |  | 0.235 |  |  |  |  | 0.235 | [19 empty] | 0.235 |  |  |  |  | 0.235
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С1) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 1), L=0,143 км |  |  |  | 0.143 |  |  |  |  | 0.143 | [19 empty] | 0.143 |  |  |  |  | 0.143
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С2) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 2), L=0,143 км |  |  |  | 0.143 |  |  |  |  | 0.143 | [19 empty] | 0.143 |  |  |  |  | 0.143
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [20 empty] | Ю.В. Казаков

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2017 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период I квартал 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
| ВСЕГО |  |  |  |  | 8.285 | 2.286 | [5 empty] | 0.235 | 0.286 | [5 empty] | 3.25 | 0 | [5 empty] | 3.7 | 0 | [5 empty] | 1.1 | 2 | [5 empty] | 0.235 | 0.286 | [5 empty] | 0.235 | 0.286
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 8.05 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 3.25 | [6 empty] | 3.7 | 0 | [5 empty] | 1.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L= 0,75 км | G_Gelezno_001 |  |  |  | 0.75 | [13 empty] | 0.75
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_002 |  |  |  | 0.4 | [13 empty] | 0.4
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы от ТП-190, КТП-189, ТП-172, п.Иноземцево, L=1,4 км | G_Gelezno_003 |  |  |  | 1.4 | [20 empty] | 1.4
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по пр.Свободы (р-н Педучилища), п.Иноземцево, L=0,7 км | G_Gelezno_004 |  |  |  | 0.7 | [13 empty] | 0.7
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.60 лет Октября ТП-185, ТП-194, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_005 |  |  |  | 0.8 | [13 empty] | 0.8
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К.Цеткин от КТП-186, п.Иноземцево, L=1,5 км | G_Gelezno_006 |  |  |  | 1.5 | [20 empty] | 1.5
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Бахановича 107-119, г.Железноводск,L=0,6 км | G_Gelezno_007 |  |  |  | 0.6 | [13 empty] | 0.6
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Ивановская от КТП-202, г.Железноводск, L=1,1 км | G_Gelezno_008 |  |  |  | 1.1 | [27 empty] | 1.1
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 1-45, г.Железноводск, L=0,8 км | G_Gelezno_009 |  |  |  | 0.8 | [20 empty] | 0.8
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-187 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_010
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ | G_Gelezno_011
2 | Оборудование, не требующее монтажа | G_Gelezno_012
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0.235 | 2.286 | [5 empty] | 0.235 | 0.286 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | [5 empty] | 0.235 | 0.286 | [5 empty] | 0.235 | 0.286
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Строительство КЛ-10 кВ, Ф-187(2), L=2,0 км | G_Gelezno_013 |  |  |  |  | 2 | [27 empty] | 2
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г |  |  |  | 0.235 | 0.286 | [5 empty] | 0.235 | 0.286 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.235 | 0.286 | [5 empty] | 0.235 | 0.286
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-185 до ВРУ офисного здания ул.Пушкина,2А, п.Иноземцево, L=0,235 км |  |  |  |  | 0.235 | [6 empty] | 0.235 | [27 empty] | 0.235 | [6 empty] | 0.235
2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С1) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 1), L=0,143 км | [5 empty] | 0.143 | [6 empty] | 0.143 | [27 empty] | 0.143 | [6 empty] | 0.143
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-18 (С2) до ВРУ МКЖД ул.Косякина (район дома № 49), г.Железноводск, (Линия 2), L=0,143 км | [5 empty] | 0.143 | [6 empty] | 0.143 | [27 empty] | 0.143 | [6 empty] | 0.143
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [16 empty] | Ю.В. Казаков

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 20 График Финансирования
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на __________________________ год
Раздел 1. График финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Плановый объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [24 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[8 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

## 21 График освоения
Приложение № 21
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на ________________________ год
Раздел 2. График освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N+1, млн рублей (без НДС)
[7 empty] | Всего |  | План 1 квартала |  | План 2 квартала |  | План 3 квартала |  | План 4 квартала
|  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 22 График ввод мощности
Приложение № 22
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на год
Раздел 4. График вводов объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию
План
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

## 23 График вывод
Приложение № 23
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на __________________________ год
Раздел 5. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации
План
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 24 План ГКПЗ
Приложение № 25
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Годовой план комплексной программы закупок на ______ год
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года ___________________млн рублей рублей с НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Планируемый способ закупки | Планируемая дата объявления закупочной процедуры (месяц, год) | Планируемая дата заключения договора (месяц, год) | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20