## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Инвестиционная программа, млн. рублей без НДС
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за 1 полугодие 2016 года. | [24 empty] | Утверждаю Генеральный директор ООО «КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " |  | 12 | " |  | июля | 2016 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** без НДС | Факт *** без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | план без НДС | Факт без НДС | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль-татам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 21.6042 | 21.6042 | 6.431 | 2.8719 | 2.8719 | 3.1706 | 3.5592 | 10.4207 | 0 | 5.141 | 0 | 6.431 | 3.5592 | 6.431 | 3.5592 |  | 15.1732 | 29.7675
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.848 | 11.6344 | 1.5311 | 0 | 0 | 1.2766 | 1.5311 | 8.5227 | 0 | 1.8352 | 0 | 1.5311 | 1.5311 | 1.5311 | 1.5311 |  | 10.1034 | 13.1599
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 14.94 | 9.6691 | 1.0636 | 0 | 0 | 0.80905 | 1.0636 | 8.296 | 0 | 0.564 | 0 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0636 |  | 8.6055 | 10.9998
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км |  |  |  | 17.788 | 1.071 | 0 |  |  |  |  | 1.071 | [8 empty] | 1.071 | 0
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-186 до ТП -170, L= 0,3 км |  |  |  | 3.8162 | 0.564 | 0 | [6 empty] | 0.564 | [6 empty] | 0.564 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175, L= 0,645 км |  |  |  | 4.5031 | 1.677 | 0 |  |  |  |  | 1.677 | [8 empty] | 1.677 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 0,627 км |  |  |  | 0 | 0.80905 | 1.0636 |  |  | 0.80905 | 1.0636 |  |  |  |  | 1.0636 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0636 |  | -0.25453 | 131.4601
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L=0,8 км |  |  |  |  | 0.80948 | 0 |  |  |  |  | 0.80948 | [8 empty] | 0.80948 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пролетарская, L= 0,24 км |  |  |  |  | 0.28 | 0 |  |  |  |  | 0.28 | [8 empty] | 0.28 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км |  |  |  |  | 1.368 | 0 |  |  |  |  | 1.368 | [8 empty] | 1.368 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км |  |  |  |  | 0.5535 | 0 |  |  |  |  | 0.5535 | [8 empty] | 0.5535 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=0,8 км |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | [8 empty] | 1.1 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км |  |  |  |  | 0.675 | 0 |  |  |  |  | 0.675 | [8 empty] | 0.675 | 0
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,16 км |  |  |  |  | 0.381 | 0 |  |  |  |  | 0.381 | [8 empty] | 0.381 | 0
12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,16 км |  |  |  |  | 0.381 | 0 |  |  |  |  | 0.381 | [8 empty] | 0.381 | 0
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [19 empty] | 0
2 | Объект 2 | [19 empty] | 0
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 0.6942 | 0.4675 | 0 | 0 | 0.4675 | 0.4675 | 0.22669 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0.4675 | 0.4675 | 0.4675 |  | 0.22669 | 67.3443
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  | 0.6942 | 0.6942 | 0.4675 |  |  | 0.4675 | 0.4675 | 0.22669 |  |  |  | 0.4675 | 0.4675 | 0.4675 | 0.4675 |  | 0.22669 | 67.3443
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.2712 | [7 empty] | 1.2712 | [6 empty] | 1.2712 | 0
1 | Внутренний контур АСКУЭ |  |  |  |  | 1.2712 | [7 empty] | 1.2712 | [6 empty] | 1.2712 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2 |  |  |  | 4.8999
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 9.9697 | 9.9697 | 4.8999 | 2.8719 | 2.8719 | 1.8941 | 2.0281 | 1.898 | 0 | 3.3058 | 0 | 4.8999 | 2.0281 | 4.8999 | 2.0281 |  | 5.0698 | 49.1481
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 6.1538 | 1.084 | 0 | 0 | 0.95002 | 1.084 | 1.898 | 0 | 3.3058 | 0 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |  | 5.0698 | 17.6154
1 | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского |  |  |  |  | 0.898 | 0 |  |  |  |  | 0.898 | [8 empty] | 0.898 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км |  |  |  |  | 0.24885 | 0.31585 |  |  | 0.24885 | 0.31585 |  |  |  |  | 0.31585 | 0.31585 | 0.31585 | 0.31585 |  | -0.067 | 126.9241
3 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км |  |  |  |  | 0.039912 | 0.039912 |  |  | 0.039912 | 0.039912 |  |  |  |  | 0.039912 | 0.039912 | 0.039912 | 0.039912 |  | 0 | 100
4 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км |  |  |  |  | 0.30844 | 0.37544 |  |  | 0.30844 | 0.37544 |  |  |  |  | 0.37544 | 0.37544 | 0.37544 | 0.37544 |  | -0.067 | 121.7222
5 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км |  |  |  |  | 0.052764 | 0.052764 |  |  | 0.052764 | 0.052764 |  |  |  |  | 0.052764 | 0.052764 | 0.052764 | 0.052764 |  | 0 | 100
6 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км |  |  |  |  | 0.042895 | 0.042895 |  |  | 0.042895 | 0.042895 |  |  |  |  | 0.042895 | 0.042895 | 0.042895 | 0.042895 |  | 0 | 100
7 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км |  |  |  |  | 0.18213 | 0.18213 |  |  | 0.18213 | 0.18213 |  |  |  |  | 0.18213 | 0.18213 | 0.18213 | 0.18213 |  | 0 | 100
8 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км |  |  |  |  | 0.055026 | 0.055026 |  |  | 0.055026 | 0.055026 |  |  |  |  | 0.055026 | 0.055026 | 0.055026 | 0.055026 |  | 0 | 100
9 | Строительство ВЛ 0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", г.Железноводск, L=0,47 км |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 100
10 | Строительство КТП 400/10/0,4 и КЛ - 10 кВ, L = 0,3 км на ул. Первомайская, п.Иноземцево |  |  |  | 3.9008 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0
11 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-238 в жилой район Капельница (микрорайон "Родники"), г.Железноводск, L=4,08 км |  |  |  | 3.3058 | 3.3058 | 0 | [6 empty] | 3.3058 | [6 empty] | 3.3058 | 0
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  |  | 3.8159 | 3.8159 | 2.8719 | 2.8719 | 0.94406 | 0.94406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0.94406 | 3.8159 | 0.94406 |  | 0 | 100
1 | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3) в г.Железноводске (ТМГ-250кВА) |  |  |  |  | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 | [6 empty] | 0.83249 |  | 0.83249 |  |  | 0 | 100
2 | Строительство КТП-246 в пос.Иноземцево (п.Капельница) |  |  |  |  | 0.93107 | 0.93107 | 0.93107 | 0.93107 | [6 empty] | 0.93107 |  | 0.93107 |  |  | 0 | 100
3 | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево (ТМГ-250 кВА) |  |  |  |  | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | [6 empty] | 1.1083 |  | 1.1083 |  |  | 0 | 100
4 | Строительство ВЛИ-10 кВ от КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км |  |  |  |  | 0.76797 | 0.76797 |  |  | 0.76797 | 0.76797 |  |  |  |  | 0.76797 | 0.76797 | 0.76797 | 0.76797 |  | 0 | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 100
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", г.Железноводск, L=0,135 км |  |  |  |  | 0.14609 | 0.14609 |  |  | 0.14609 | 0.14609 |  |  |  |  | 0.14609 | 0.14609 | 0.14609 | 0.14609 |  | 0 | 100
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F56: ООО "Курортюгстрой"
Note on F57: ООО "Поэма-сити"
Note on F58: ООО "Амадора" ООО "Группа-Е"
Note on F59: ООО "Поэма-сити"
Note on F60: Дадасян
Note on AJ13: Прибыль без НДС
Note on AJ14: Амортизация без НДС

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Инвестиционная программа Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" за 1 полугодие 2016 года
Утверждаю: Генеральный директор ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 12 | " | июля |  |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 21.6042 | 0 | 7.4475 | 14.1567 | [11 empty] | 6.431 | 0 | 1.4144 | 5.0167
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 11.6344 | 0 | 3.8676 | 7.7668 | [11 empty] | 1.5311 | 0 | 0.3492 | 1.1819
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.3633 | 0 | 3.8676 | 6.4956 | [11 empty] | 1.5311 | 0 | 0.3492 | 0.71438
1 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км | 1.071 |  | 0.42841 | 0.64262 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 25 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 0.9
2 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-186 до ТП -170, L= 0,3 км | 0.564 |  | 0.2256 | 0.3384 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБЛ | 0.3
3 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175, L= 0,645 км | 1.677 |  | 0.6708 | 1.0062 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 25 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 0.645
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 0,627 км | 0.80905 |  | 0.32362 | 0.48543 | [11 empty] | 1.0636 |  | 0.3492 | 0.71438 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.627
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L=0,8 км | 0.80948 |  | 0.32379 | 0.48569 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.8
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пролетарская, L= 0,24 км | 0.28 |  | 0.112 | 0.168 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.24
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км | 1.368 |  | 0.5472 | 0.8208 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1.2
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км | 0.5535 |  | 0.2214 | 0.3321 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.59
9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=0,8 км | 1.1 |  | 0.44 | 0.66 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.8
10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км | 0.675 |  | 0.27 | 0.405 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.4
11 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,16 км | 0.381 |  | 0.1524 | 0.2286 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.16
12 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,16 км | 0.381 |  | 0.1524 | 0.2286 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВВГ | 0.16
|  | Прочее электросетевое оборудование | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 |  | Объект 1 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 |  | Объект 2 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 0.6942 |  |  | 0.6942 | [11 empty] | 0.4675 |  |  | 0.4675
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 0.6942 |  |  | 0.6942 | [11 empty] | 0.4675 |  |  | 0.4675
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 1.2712 |  |  | 1.2712
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ | 1.2712 |  |  | 1.2712
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 9.9697 | 0 | 3.5799 | 6.3898 | [11 empty] | 4.8999 | 0 | 1.0652 | 3.8348
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.1538 | 0 | 2.0535 | 4.1003 | [11 empty] | 1.084 | 0 | 0.24521 | 0.83881
1 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского | 0.898 |  | 0.3592 | 0.5388 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | 0.24885 |  | 0.099539 | 0.14931 | [11 empty] | 0.31585 |  | 0.090425 | 0.22542 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.47
3 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | 0.039912 |  | 0.015965 | 0.023947 | [11 empty] | 0.039912 |  | 0.0058929 | 0.034019 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.071
4 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | 0.30844 |  | 0.12338 | 0.18506 | [11 empty] | 0.37544 |  | 0.088924 | 0.28652 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.459
5 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | 0.052764 |  | 0.021105 | 0.031658 | [11 empty] | 0.052764 |  | 0.008406 | 0.044358 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.107
6 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | 0.042895 |  | 0.017158 | 0.025737 | [11 empty] | 0.042895 |  | 0.006676 | 0.036219 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.081
7 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | 0.18213 |  | 0.072854 | 0.10928 | [11 empty] | 0.18213 |  | 0.0367 | 0.14543 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.297
8 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | 0.055026 |  | 0.02201 | 0.033015 | [11 empty] | 0.055026 |  | 0.0081896 | 0.046836 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.107
9 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", г.Железноводск, L=0,47 км | 0.02 |  |  | 0.02 | [11 empty] | 0.02 |  |  | 0.02 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.47
10 |  | Строительство КТП 400/10/0,4 и КЛ - 10 кВ, L = 0,3 км на ул. Первомайская, п.Иноземцево | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 2016 | 25 | 1хТМ | 250 |  | 2016 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБЛ | 0.3
11 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-238 в жилой район Капельница (микрорайон "Родники"), г.Железноводск, L=4,08 км | 3.3058 |  | 1.3223 | 1.9835 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 4.08
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 3.8159 |  | 1.5264 | 2.2896 | [11 empty] | 3.8159 | 0 | 0.81994 | 2.996
1 |  | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3) в г.Железноводске (ТМГ-250кВА) | 0.83249 |  | 0.333 | 0.49949 | [11 empty] | 0.83249 |  | 0.16322 | 0.66927 | [5 empty] | 2016 | 25 | 1хТМ | 0.25 |  | 2016
2 |  | Строительство КТП-246 в пос.Иноземцево (п.Капельница) | 0.93107 |  | 0.37243 | 0.55864 | [11 empty] | 0.93107 |  | 0.22999 | 0.70108 | [5 empty] | 2016 | 25 | 1хТМ | 0.4 |  | 2016
3 |  | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево (ТМГ-250 кВА) | 1.1083 |  | 0.44332 | 0.66498 | [11 empty] | 1.1083 |  | 0.23672 | 0.87158 | [5 empty] | 2016 | 25 | 1хТМ | 0.25 |  | 2016
4 |  | Строительство ВЛИ-10 кВ от КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | 0.76797 |  | 0.30719 | 0.46078 | [11 empty] | 0.76797 |  | 0.15501 | 0.61297 | [10 empty] | 2016 |  | 25 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-3 | 1.163
5 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | 0.03 |  | 0.012 | 0.018 | [11 empty] | 0.03 |  |  | 0.03 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.2
6 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", г.Железноводск, L=0,135 км | 0.14609 |  | 0.058436 | 0.087655 | [11 empty] | 0.14609 |  | 0.035008 | 0.11108 | [10 empty] | 2016 |  | 15 |  |  |  | - |  | АВБШВ 4х240 | 0.135
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on F56: ООО "Курортюгстрой"
Note on F57: ООО "Поэма-сити"
Note on F58: ООО "Амадора" ООО "Группа-Е"

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Инвестиционная программа о вводах/выводах объектов в 1 полугодии 2016 года
Утверждаю: Генеральный директор ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " | 12 |  | " | июля |  |  | 20 | 16 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2016 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Всего | ВЛ-0,4кВ |  | 2.889 | 4.28 | 4.08 | 11.249 |  | 2.889 |  |  | 2.889 |  | 0.627 | 4.03 |  | 4.657 |  |  | 0.627 | [7 empty] | 0.627
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.135 | 0.32 |  | 0.455 |  | 0.135 |  |  | 0.135 |  |  | 0.32 |  | 0.32 | [10 empty] | 0
|  |  | КЛ-10кВ |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 1.163 | 1.545 |  | 2.708 |  | 1.163 |  |  | 1.163 |  |  | 1.545 |  | 1.545 | [10 empty] | 0
|  |  | МВА | 0.9 |  | 0.4 |  | 1.3 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | [15 empty] | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  | 1.545 |  | 1.545 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.545 |  | 1.545 | [10 empty] | 0
|  |  | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.32 |  | 0.32 | [10 empty] | 0
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.627 | 4.03 |  | 4.657 |  | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.627 | 4.03 |  | 4.657 |  |  | 0.627 | [7 empty] | 0.627
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0
|  |  | ВЛ-10кВ |  |  | 1.545 |  | 1.545 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.545 |  | 1.545 | [10 empty] | 0
|  |  | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.32 |  | 0.32 | [10 empty] | 0
|  |  | ВЛ-0,4кВ |  | 0.627 | 4.03 |  | 4.657 |  | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.627 | 4.03 |  | 4.657 |  |  | 0.627 | [7 empty] | 0.627
1 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -197 до ТП-196 (СИП ), L= 0,9 км | ВЛ-10кВ |  |  | 0.9 |  | 0.9 | [7 empty] | 0.9 |  | 0.9
2 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-186 до ТП -170, L= 0,3 км | КЛ-10кВ |  |  |  | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 0.3
3 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175, L= 0,645 км | ВЛ-10кВ |  |  | 0.645 |  | 0.645 | [7 empty] | 0.645 |  | 0.645
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 0,627 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.627 |  |  | 0.627 |  |  | 0.627 | [7 empty] | 0.627
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, L=0,8 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.8 |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пролетарская, L= 0,24 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.24 |  | 0.24 | [7 empty] | 0.24 |  | 0.24
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, L= 1,2 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 1.2 |  | 1.2 | [7 empty] | 1.2 |  | 1.2
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Крупской, L=0,59 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.59 |  | 0.59 | [7 empty] | 0.59 |  | 0.59
9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, L=0,8 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.8 |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8
10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пионерская, L=0,4 км | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4
11 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, L=0,16 км | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.16 |  | 0.16 | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16
12 |  | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, L=0,16 км | КЛ-0,4кВ |  |  | 0.16 |  | 0.16 | [7 empty] | 0.16 |  | 0.16
Прочее электросетевое оборудование
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Внутренний контур АСКУЭ
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | ВЛ-0,4кВ |  | 2.262 | 0.25 | 4.08 | 6.592 |  | 2.262 |  |  | 2.262
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.135 |  |  | 0.135 |  | 0.135 |  |  | 0.135
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 1.163 |  |  | 1.163 |  | 1.163 |  |  | 1.163
|  |  | КЛ-10кВ |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
|  |  | МВА | 0.9 |  | 0.4 |  | 1.3 | 0.9 |  |  |  | 0.9
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЛ-0,4кВ |  | 2.062 | 0.25 | 4.08 | 6.392 |  | 2.062 |  |  | 2.062
|  |  | КЛ-10кВ |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
|  |  | МВА |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
1 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ мрн Пролетарская - Маяковского | ВЛ-0,4кВ |  |  | 0.25 |  | 0.25
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.47 |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  | 0.47
3 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.071 |  |  | 0.071 |  | 0.071 |  |  | 0.071
4 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.459 |  |  | 0.459 |  | 0.459 |  |  | 0.459
5 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.107 |  |  | 0.107 |  | 0.107 |  |  | 0.107
6 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.081 |  |  | 0.081 |  | 0.081 |  |  | 0.081
7 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.297 |  |  | 0.297 |  | 0.297 |  |  | 0.297
8 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.107 |  |  | 0.107 |  | 0.107 |  |  | 0.107
9 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", г.Железноводск, L=0,47 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.47 |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  | 0.47
10 |  | Строительство КТП 400/10/0,4 и КЛ - 10 кВ, L = 0,3 км на ул. Первомайская, п.Иноземцево | КЛ-10кВ |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
|  |  | МВА |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
11 |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-238 в жилой район Капельница (микрорайон "Родники"), г.Железноводск, L=4,08 км | ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 4.08 | 4.08
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | ВЛ-0,4кВ |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
|  |  | ВЛ-10кВ |  | 1.163 |  |  | 1.163 |  | 1.163 |  |  | 1.163
|  |  | КЛ-0,4кВ |  | 0.135 |  |  | 0.135 |  | 0.135 |  |  | 0.135
|  |  | МВА | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9
1 |  | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3) в г.Железноводске (ТМГ-250кВА) | МВА | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
2 |  | Строительство КТП-246 в пос.Иноземцево (п.Капельница) | МВА | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
3 |  | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево (ТМГ-250 кВА) | МВА | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
4 |  | Строительство ВЛИ-10 кВ от КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | ВЛ-10кВ |  | 1.163 |  |  | 1.163 |  | 1.163 |  |  | 1.163
5 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | ВЛ-0,4кВ |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
6 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", г.Железноводск, L=0,135 км | КЛ-0,4кВ |  | 0.135 |  |  | 0.135 |  | 0.135 |  |  | 0.135
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 2 квартал 2016 года Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест"
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Генеральный директор
ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
( подпись )
[12 empty] | " |  | 18 |  | " | июль |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 21604 | 6431.1 | 2872 | 2872 | 3170.57 | 3559.1 | 8296 | 0 | 5367.45 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6664 | 4900.02 | 2872 | 2872 | 1894.02 | 2028.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2848 | 1084.02 |  |  | 950.02 | 1084.02
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 3816 | 3816 | 2872 | 2872 | 944 | 944
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 14940 | 1531.08 | 0 |  | 1276.55 | 1531.08 | 8296 |  | 5367.45
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14940 | 1531.08 |  |  | 1276.55 | 1531.08 | 8296 |  | 5367.45
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 21604 | 6431.1 | 2872 | 2872 | 3170.57 | 3559.1 | 8296 | 0 | 5367.45 | 0
| в том числе за счет тарифа на передачу | 17788 | 2615.1 | 0 | 0 | 2226.57 | 2615.1 | 8296 | 0 | 5367.45 | 0
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков