## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
_____________________А.Г.Дзиов
«_____»________________ 2017 г.
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за 2016 год
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[22 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО | [8 empty] | 11: 26.3347; 14: 26.3347; 16: 26.2229; 19: 26.2229 |  | 0.11189 | 99.5751
| в том числе инвест.программа | [8 empty] | 11: 20.9898; 14: 20.9898; 16: 20.878; 19: 20.878 |  | 0.11189 | 99.4669
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 11: 14.9397; 14: 14.9397; 16: 14.8278; 19: 14.8278 |  | 0.11189 | 99.2511
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 11: 11.5717; 14: 11.5717; 16: 12.0339; 19: 12.0339 |  | -0.46223 | 103.9945
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево (и/н №0000363), L=1,02 км | E_Gelezno_001 | [7 empty] | 11: 0.49355; 14: 0.49355; 16: 0.49355; 19: 0.49355 |  | 0 | 100
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево, (и/н №0000361), L=0,637 км | E_Gelezno_002 | [7 empty] | 11: 0.27114; 14: 0.27114; 16: 0.27114; 19: 0.27114 |  | 0 | 100
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175 ул.Дачная, п.Иноземцево, L= 2,020 км | E_Gelezno_003 | [7 empty] | 11: 1.1426; 14: 1.1426; 16: 1.1426; 19: 1.1426 |  | 0 | 100
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км | E_Gelezno_004 | [7 empty] | 11: 1.2662; 14: 1.2662; 16: 1.255; 19: 1.255 |  | 0.011177 | 99.1173
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, г.Железноводск, L= 4,096 км | E_Gelezno_005 | [7 empty] | 11: 1.7009; 14: 1.7009; 16: 1.6637; 19: 1.6637 |  | 0.037241 | 97.8105
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000339), п.Иноземцево, L= 0,54 км | E_Gelezno_006 | [7 empty] | 11: 0.9422; 14: 0.9422; 16: 1.0602; 19: 1.0602 |  | -0.118 | 112.5239
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000337), п.Иноземцево, L=0,918 км | E_Gelezno_007 | [7 empty] | 11: 1.036; 14: 1.036; 16: 1.2032; 19: 1.2032 |  | -0.16713 | 116.1322
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000338), п.Иноземцево, L=1,295 км | E_Gelezno_008 | [7 empty] | 11: 2.3496; 14: 2.3496; 16: 2.5964; 19: 2.5964 |  | -0.24681 | 110.5045
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, п.Иноземцево, L=2,19 км | E_Gelezno_009 | [7 empty] | 11: 1.4648; 14: 1.4648; 16: 1.4358; 19: 1.4358 |  | 0.02897 | 98.0222
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, г.Железноводск, L=0,397 км | E_Gelezno_010 | [7 empty] | 11: 0.73701; 14: 0.73701; 16: 0.74469; 19: 0.74469 |  | -0.007675 | 101.0414
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, г.Железноводск, L=0,163 км | E_Gelezno_011 | [7 empty] | 11: 0.16762; 14: 0.16762; 16: 0.16762; 19: 0.16762 |  | 3.6e-09 | 100
1.2 | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | [8 empty] | 11: 1.8681; 14: 1.8681; 16: 1.8681; 19: 1.8681 |  | 0 | 100
1 | Оборудование не требующее монтажа | E_Gelezno_012 | [7 empty] | 11: 1.8681; 14: 1.8681; 16: 1.8681; 19: 1.8681 |  | 0 | 100
1.3 | Создание систем телемеханики | [8 empty] | 11: 1.5; 14: 1.5; 16: 0.92588; 19: 0.92588 |  | 0.57412 | 61.7253
1 | Внутренний контур АСКУЭ | E_Gelezno_013 | [7 empty] | 11: 1.5; 14: 1.5; 16: 0.92588; 19: 0.92588 |  | 0.57412 | 61.7253
2 | Новое строительство | [8 empty] | 11: 11.395; 14: 11.395; 16: 11.395; 19: 11.395 |  | 0 | 100
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 11: 6.0501; 14: 6.0501; 16: 6.0501; 19: 6.0501 |  | 0 | 100
1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-229 "Ф - ул.Пролетарская", п.Иноземцево, L=1,122 км | E_Gelezno_014 | [7 empty] | 11: 1.2622; 14: 1.2622; 16: 1.2622; 19: 1.2622 |  | 0 | 100
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | E_Gelezno_015 | [7 empty] | 11: 0.3727; 14: 0.3727; 16: 0.3727; 19: 0.3727 |  | 0 | 100
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | E_Gelezno_016 | [7 empty] | 11: 0.047096; 14: 0.047096; 16: 0.047096; 19: 0.047096 |  | 0 | 100
4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | E_Gelezno_017 | [7 empty] | 11: 0.44302; 14: 0.44302; 16: 0.44302; 19: 0.44302 |  | 0 | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_018 | [7 empty] | 11: 0.062261; 14: 0.062261; 16: 0.062261; 19: 0.062261 |  | 0 | 100
6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | E_Gelezno_019 | [7 empty] | 11: 0.050616; 14: 0.050616; 16: 0.050616; 19: 0.050616 |  | 0 | 100
7 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | E_Gelezno_020 | [7 empty] | 11: 0.21492; 14: 0.21492; 16: 0.21492; 19: 0.21492 |  | 0 | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_021 | [7 empty] | 11: 0.06493; 14: 0.06493; 16: 0.06493; 19: 0.06493 |  | 0 | 100
9 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", склад, г.Железноводск, L=0,47 км | E_Gelezno_022 | [7 empty] | 11: 0.0236; 14: 0.0236; 16: 0.0236; 19: 0.0236 |  | 0 | 100
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,84 км | E_Gelezno_023 | [7 empty] | 11: 0.808; 14: 0.808; 16: 0.808; 19: 0.808 |  | 0 | 100
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,415 км | E_Gelezno_024 | [7 empty] | 11: 0.53106; 14: 0.53106; 16: 0.53106; 19: 0.53106 |  | 0 | 100
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,96 км | E_Gelezno_025 | [7 empty] | 11: 0.87439; 14: 0.87439; 16: 0.87439; 19: 0.87439 |  | 0 | 100
13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" п.Капельница, г.Железноводск, L=1,055 км | E_Gelezno_026 | [7 empty] | 11: 1.2954; 14: 1.2954; 16: 1.2954; 19: 1.2954 |  | 0 | 100
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | [8 empty] | 11: 5.3449; 14: 5.3449; 16: 5.3449; 19: 5.3449 |  | 0 | 100
1 | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3, г.Железноводск, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_027 | [7 empty] | 11: 0.98234; 14: 0.98234; 16: 0.98234; 19: 0.98234 |  | 0 | 100
2 | Строительство КТП-246 пос.Иноземцево (п.Капельница), ТМГ-400 кВА | E_Gelezno_028 | [7 empty] | 11: 1.0987; 14: 1.0987; 16: 1.0987; 19: 1.0987 |  | 0 | 100
3 | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_029 | [7 empty] | 11: 1.3078; 14: 1.3078; 16: 1.3078; 19: 1.3078 |  | 0 | 100
4 | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | E_Gelezno_030 | [7 empty] | 11: 0.90621; 14: 0.90621; 16: 0.90621; 19: 0.90621 |  | 0 | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | E_Gelezno_031 | [7 empty] | 11: 0.0354; 14: 0.0354; 16: 0.0354; 19: 0.0354 |  | 0 | 100
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", ул.Космонавтов, г.Железноводск, L=0,135 км | E_Gelezno_032 | [7 empty] | 11: 0.17239; 14: 0.17239; 16: 0.17239; 19: 0.17239 |  | 0 | 100
7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, п.Иноземцево, L=0,122 км | E_Gelezno_033 | [7 empty] | 11: 0.13416; 14: 0.13416; 16: 0.13416; 19: 0.13416 |  | 0 | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка", п.Иноземцево, L=0,286 км | E_Gelezno_034 | [7 empty] | 11: 0.15396; 14: 0.15396; 16: 0.15396; 19: 0.15396 |  | 0 | 100
9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-93 до РЩ кафетерия с обществ.туалетом по ул.Ленина, L=0,337 км | E_Gelezno_035 | [7 empty] | 11: 0.31573; 14: 0.31573; 16: 0.31573; 19: 0.31573 |  | 0 | 100
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-218 до ВРУ нежил.помещ.по ул.Пролетарской,2А, п.Иноземцево, L=0,44 | E_Gelezno_036 | [7 empty] | 11: 0.21263; 14: 0.21263; 16: 0.21263; 19: 0.21263 |  | 0 | 100
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ Ф"Рынок" до РЩ склада по ул.Ленина, Вечерний рынок, г.Железноводск, L=0,046 км | E_Gelezno_037 | [7 empty] | 11: 0.025634; 14: 0.025634; 16: 0.025634; 19: 0.025634 |  | 0 | 100
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [7 empty] | Ю.В. Казаков

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
_____________________А.Г.Дзиов
«_____»________________ 2017 г.
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N+1, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | ВСЕГО |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО | [7 empty] | 22.3176 |  | 22.2228 |  | 2.8719 |  | 2.8719 |  | 3.5686 |  | 3.5592 |  | 7.925 |  | 7.8754 |  | 7.9521 |  | 7.9164 |  |  |  | 0.09482 |  | 99.5751
| в том числе инвест.программа | [7 empty] | 17.788 |  | 17.6932 | [5 empty] | 2.6246 |  | 2.6151 |  | 7.6808 |  | 7.6312 |  | 7.4826 |  | 7.4469 |  |  |  | 0.09482 |  | 99.4669
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 12.6608 |  | 12.5659 | [5 empty] | 1.5406 |  | 1.5311 |  | 4.7072 |  | 4.6576 |  | 6.413 |  | 6.3772 |  |  |  | 0.09482 |  | 99.2511
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 9.8065 |  | 10.1982 | [5 empty] | 1.073 |  | 1.0636 |  | 3.4494 |  | 3.3998 |  | 5.284 |  | 5.7348 |  |  |  | -0.39172 |  | 103.9945
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево (и/н №0000363), L=1,02 км | E_Gelezno_001 | [6 empty] | 0.41827 |  | 0.41827 | [13 empty] | 0.41827 |  | 0.41827 |  |  |  | 0 |  | 100
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево, (и/н №0000361), L=0,637 км | E_Gelezno_002 | [6 empty] | 0.22978 |  | 0.22978 | [13 empty] | 0.22978 |  | 0.22978 |  |  |  | 0 |  | 100
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175 ул.Дачная, п.Иноземцево, L= 2,020 км | E_Gelezno_003 | [6 empty] | 0.96831 |  | 0.96831 | [13 empty] | 0.96831 |  | 0.96831 |  |  |  | 0 |  | 100
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км | E_Gelezno_004 | [6 empty] | 1.073 |  | 1.0636 | [5 empty] | 1.073 |  | 1.0636 | [11 empty] | 0.009472 |  | 99.1173
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, г.Железноводск, L= 4,096 км | E_Gelezno_005 | [6 empty] | 1.4414 |  | 1.4099 | [9 empty] | 1.4414 |  | 1.4099 | [7 empty] | 0.03156 |  | 97.8105
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000339), п.Иноземцево, L= 0,54 км | E_Gelezno_006 | [6 empty] | 0.79847 |  | 0.89847 | [13 empty] | 0.79847 |  | 0.89847 |  |  |  | -0.1 |  | 112.5239
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000337), п.Иноземцево, L=0,918 км | E_Gelezno_007 | [6 empty] | 0.87799 |  | 1.0196 | [13 empty] | 0.87799 |  | 1.0196 |  |  |  | -0.14164 |  | 116.1322
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000338), п.Иноземцево, L=1,295 км | E_Gelezno_008 | [6 empty] | 1.9912 |  | 2.2003 | [13 empty] | 1.9912 |  | 2.2003 |  |  |  | -0.20916 |  | 110.5045
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, п.Иноземцево, L=2,19 км | E_Gelezno_009 | [6 empty] | 1.2414 |  | 1.2168 | [9 empty] | 1.2414 |  | 1.2168 | [7 empty] | 0.024551 |  | 98.0222
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, г.Железноводск, L=0,397 км | E_Gelezno_010 | [6 empty] | 0.62459 |  | 0.63109 | [9 empty] | 0.62459 |  | 0.63109 | [7 empty] | -0.0065042 |  | 101.0414
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, г.Железноводск, L=0,163 км | E_Gelezno_011 | [6 empty] | 0.14205 |  | 0.14205 | [9 empty] | 0.14205 |  | 0.14205 | [7 empty] | 3.0508e-09 |  | 100
1.2 | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | [7 empty] | 1.5831 |  | 1.5831 | [5 empty] | 0.4675 |  | 0.4675 |  | 0.84907 |  | 0.84907 |  | 0.26653 |  | 0.26653 |  |  |  | 0 |  | 100
1 | Оборудование не требующее монтажа | E_Gelezno_012 | [6 empty] | 1.5831 |  | 1.5831 | [5 empty] | 0.4675 |  | 0.4675 |  | 0.84907 |  | 0.84907 |  | 0.26653 |  | 0.26653 |  |  |  | 0 |  | 100
1.3 | Создание систем телемеханики | [7 empty] | 1.2712 |  | 0.78464 | [9 empty] | 0.40871 |  | 0.40871 |  | 0.86247 |  | 0.37593 |  |  |  | 0.48654 |  | 61.7253
1 | Внутренний контур АСКУЭ | E_Gelezno_013 | [6 empty] | 1.2712 |  | 0.78464 | [9 empty] | 0.40871 |  | 0.40871 |  | 0.86247 |  | 0.37593 |  |  |  | 0.48654 |  | 61.7253
2 | Новое строительство | [7 empty] | 9.6568 |  | 9.6568 |  | 2.8719 |  | 2.8719 |  | 2.0281 |  | 2.0281 |  | 3.2177 |  | 3.2177 |  | 1.5391 |  | 1.5391 |  |  |  | 0 |  | 100
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 5.1272 |  | 5.1272 | [5 empty] | 1.084 |  | 1.084 |  | 2.9736 |  | 2.9736 |  | 1.0696 |  | 1.0696 |  |  |  | 0 |  | 100
1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-229 "Ф - ул.Пролетарская", п.Иноземцево, L=1,122 км | E_Gelezno_014 | [6 empty] | 1.0696 |  | 1.0696 | [13 empty] | 1.0696 |  | 1.0696 |  |  |  | 0 |  | 100
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | E_Gelezno_015 | [6 empty] | 0.31585 |  | 0.31585 | [5 empty] | 0.31585 |  | 0.31585 | [11 empty] | 0 |  | 100
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | E_Gelezno_016 | [6 empty] | 0.039912 |  | 0.039912 | [5 empty] | 0.039912 |  | 0.039912 | [11 empty] | 0 |  | 100
4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | E_Gelezno_017 | [6 empty] | 0.37544 |  | 0.37544 | [5 empty] | 0.37544 |  | 0.37544 | [11 empty] | 0 |  | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_018 | [6 empty] | 0.052764 |  | 0.052764 | [5 empty] | 0.052764 |  | 0.052764 | [11 empty] | 0 |  | 100
6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | E_Gelezno_019 | [6 empty] | 0.042895 |  | 0.042895 | [5 empty] | 0.042895 |  | 0.042895 | [11 empty] | 0 |  | 100
7 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | E_Gelezno_020 | [6 empty] | 0.18213 |  | 0.18213 | [5 empty] | 0.18213 |  | 0.18213 | [11 empty] | 0 |  | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_021 | [6 empty] | 0.055026 |  | 0.055026 | [5 empty] | 0.055026 |  | 0.055026 | [11 empty] | 0 |  | 100
9 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", склад, г.Железноводск, L=0,47 км | E_Gelezno_022 | [6 empty] | 0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02 | [11 empty] | 0 |  | 100
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,84 км | E_Gelezno_023 | [6 empty] | 0.68475 |  | 0.68475 | [9 empty] | 0.68475 |  | 0.68475 | [7 empty] | 0 |  | 100
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,415 км | E_Gelezno_024 | [6 empty] | 0.45005 |  | 0.45005 | [9 empty] | 0.45005 |  | 0.45005 | [7 empty] | 0 |  | 100
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,96 км | E_Gelezno_025 | [6 empty] | 0.74101 |  | 0.74101 | [9 empty] | 0.74101 |  | 0.74101 | [7 empty] | 0 |  | 100
13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" п.Капельница, г.Железноводск, L=1,055 км | E_Gelezno_026 | [6 empty] | 1.0978 |  | 1.0978 | [9 empty] | 1.0978 |  | 1.0978 | [7 empty] | 0 |  | 100
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | [7 empty] | 4.5296 |  | 4.5296 |  | 2.8719 |  | 2.8719 |  | 0.94406 |  | 0.94406 |  | 0.24417 |  | 0.24417 |  | 0.46949 |  | 0.46949 |  |  |  | 0 |  | 100
1 | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3, г.Железноводск, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_027 | [6 empty] | 0.83249 |  | 0.83249 |  | 0.83249 |  | 0.83249 | [15 empty] | 0 |  | 100
2 | Строительство КТП-246 пос.Иноземцево (п.Капельница), ТМГ-400 кВА | E_Gelezno_028 | [6 empty] | 0.93107 |  | 0.93107 |  | 0.93107 |  | 0.93107 | [15 empty] | 0 |  | 100
3 | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_029 | [6 empty] | 1.1083 |  | 1.1083 |  | 1.1083 |  | 1.1083 | [15 empty] | 0 |  | 100
4 | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | E_Gelezno_030 | [6 empty] | 0.76797 |  | 0.76797 | [5 empty] | 0.76797 |  | 0.76797 | [11 empty] | 0 |  | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | E_Gelezno_031 | [6 empty] | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03 | [11 empty] | 0 |  | 100
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", ул.Космонавтов, г.Железноводск, L=0,135 км | E_Gelezno_032 | [6 empty] | 0.14609 |  | 0.14609 | [5 empty] | 0.14609 |  | 0.14609 | [11 empty] | 0 |  | 100
7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, п.Иноземцево, L=0,122 км | E_Gelezno_033 | [6 empty] | 0.11369 |  | 0.11369 | [9 empty] | 0.11369 |  | 0.11369 | [7 empty] | 0 |  | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка", п.Иноземцево, L=0,286 км | E_Gelezno_034 | [6 empty] | 0.13048 |  | 0.13048 | [9 empty] | 0.13048 |  | 0.13048 | [7 empty] | 0 |  | 100
9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-93 до РЩ кафетерия с обществ.туалетом по ул.Ленина, L=0,337 км | E_Gelezno_035 | [6 empty] | 0.26757 |  | 0.26757 | [13 empty] | 0.26757 |  | 0.26757 |  |  |  | 0 |  | 100
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-218 до ВРУ нежил.помещ.по ул.Пролетарской,2А, п.Иноземцево, L=0,44 | E_Gelezno_036 | [6 empty] | 0.1802 |  | 0.1802 | [13 empty] | 0.1802 |  | 0.1802 |  |  |  | 0 |  | 100
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ Ф"Рынок" до РЩ склада по ул.Ленина, Вечерний рынок, г.Железноводск, L=0,046 км | E_Gelezno_037 | [6 empty] | 0.021724 |  | 0.021724 | [13 empty] | 0.021724 |  | 0.021724 |  |  |  | 0 |  | 100
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [7 empty] | Ю.В. Казаков

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________________А.Г.Дзиов
«_____»________________ 2017 г.
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | ВЛ-10 кВ ( км ) | КЛ-10 кВ ( км ) | ВЛ-0,4 кВ ( км ) | КЛ-0,4 кВ ( км ) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | ВЛ-10 кВ ( км ) | КЛ-10 кВ ( км ) | ВЛ-0,4 кВ ( км ) | КЛ-0,4 кВ ( км ) | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО |  | 22.3176 | 22.3176 | 0.9 | 3.183 | 0 | 19.875 | 0.863 | 22.2228 | 22.2228 | 0.9 | 3.183 |  | 19.875 | 0.863
| в том числе инвест.программа |  | 17.788 | 17.788 | [5 empty] | 17.6932 | 17.6932 |  | 2.02 |  | 18.612 | 0.56
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 12.6608 | 12.6608 |  | 2.02 |  | 12.158 | 0.56 | 12.5659 | 12.5659 |  | 2.02 |  | 12.158 | 0.56
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 9.8065 | 9.8065 |  | 2.02 |  | 12.158 | 0.56 | 10.1982 | 10.1982 |  | 2.02 |  | 12.158 | 0.56
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево (и/н №0000363), L=1,02 км | E_Gelezno_001 | 0.41827 | 0.41827 |  |  |  | 1.02 |  | 0.41827 | 0.41827 |  |  |  | 1.02
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево, (и/н №0000361), L=0,637 км | E_Gelezno_002 | 0.22978 | 0.22978 |  |  |  | 0.637 |  | 0.22978 | 0.22978 |  |  |  | 0.637
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175 ул.Дачная, п.Иноземцево, L= 2,020 км | E_Gelezno_003 | 0.96831 | 0.96831 |  | 2.02 |  |  |  | 0.96831 | 0.96831 |  | 2.02
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км | E_Gelezno_004 | 1.073 | 1.073 |  |  |  | 1.462 |  | 1.0636 | 1.0636 |  |  |  | 1.462
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, г.Железноводск, L= 4,096 км | E_Gelezno_005 | 1.4414 | 1.4414 |  |  |  | 4.096 |  | 1.4099 | 1.4099 |  |  |  | 4.096
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000339), п.Иноземцево, L= 0,54 км | E_Gelezno_006 | 0.79847 | 0.79847 |  |  |  | 0.54 |  | 0.89847 | 0.89847 |  |  |  | 0.54
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000337), п.Иноземцево, L=0,918 км | E_Gelezno_007 | 0.87799 | 0.87799 |  |  |  | 0.918 |  | 1.0196 | 1.0196 |  |  |  | 0.918
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000338), п.Иноземцево, L=1,295 км | E_Gelezno_008 | 1.9912 | 1.9912 |  |  |  | 1.295 |  | 2.2003 | 2.2003 |  |  |  | 1.295
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, п.Иноземцево, L=2,19 км | E_Gelezno_009 | 1.2414 | 1.2414 |  |  |  | 2.19 |  | 1.2168 | 1.2168 |  |  |  | 2.19
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, г.Железноводск, L=0,397 км | E_Gelezno_010 | 0.62459 | 0.62459 |  |  |  |  | 0.397 | 0.63109 | 0.63109 |  |  |  |  | 0.397
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, г.Железноводск, L=0,163 км | E_Gelezno_011 | 0.14205 | 0.14205 |  |  |  |  | 0.163 | 0.14205 | 0.14205 |  |  |  |  | 0.163
1.2 | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  | 1.5831 | 1.5831 | [5 empty] | 1.5831 | 1.5831
1 | Оборудование не требующее монтажа | E_Gelezno_012 | 1.5831 | 1.5831 | [5 empty] | 1.5831 | 1.5831
1.3 | Создание систем телемеханики |  | 1.2712 | 1.2712 | [5 empty] | 0.78464 | 0.78464
1 | Внутренний контур АСКУЭ | E_Gelezno_013 | 1.2712 | 1.2712 | [5 empty] | 0.78464 | 0.78464
2 | Новое строительство |  | 9.6568 | 9.6568 | 0.9 | 1.163 |  | 7.717 | 0.303 | 9.6568 | 9.6568 | 0.9 | 1.163 |  | 7.717 | 0.303
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 5.1272 | 5.1272 |  |  |  | 6.454 |  | 5.1272 | 5.1272 |  |  |  | 6.454
1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-229 "Ф - ул.Пролетарская", п.Иноземцево, L=1,122 км | E_Gelezno_014 | 1.0696 | 1.0696 |  |  |  | 1.122 |  | 1.0696 | 1.0696 |  |  |  | 1.122
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | E_Gelezno_015 | 0.31585 | 0.31585 |  |  |  | 0.47 |  | 0.31585 | 0.31585 |  |  |  | 0.47
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | E_Gelezno_016 | 0.039912 | 0.039912 |  |  |  | 0.071 |  | 0.039912 | 0.039912 |  |  |  | 0.071
4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | E_Gelezno_017 | 0.37544 | 0.37544 |  |  |  | 0.459 |  | 0.37544 | 0.37544 |  |  |  | 0.459
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_018 | 0.052764 | 0.052764 |  |  |  | 0.107 |  | 0.052764 | 0.052764 |  |  |  | 0.107
6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | E_Gelezno_019 | 0.042895 | 0.042895 |  |  |  | 0.081 |  | 0.042895 | 0.042895 |  |  |  | 0.081
7 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | E_Gelezno_020 | 0.18213 | 0.18213 |  |  |  | 0.297 |  | 0.18213 | 0.18213 |  |  |  | 0.297
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_021 | 0.055026 | 0.055026 |  |  |  | 0.107 |  | 0.055026 | 0.055026 |  |  |  | 0.107
9 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", склад, г.Железноводск, L=0,47 км | E_Gelezno_022 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.47 |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.47
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,84 км | E_Gelezno_023 | 0.68475 | 0.68475 |  |  |  | 0.84 |  | 0.68475 | 0.68475 |  |  |  | 0.84
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,415 км | E_Gelezno_024 | 0.45005 | 0.45005 |  |  |  | 0.415 |  | 0.45005 | 0.45005 |  |  |  | 0.415
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,96 км | E_Gelezno_025 | 0.74101 | 0.74101 |  |  |  | 0.96 |  | 0.74101 | 0.74101 |  |  |  | 0.96
13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" п.Капельница, г.Железноводск, L=1,055 км | E_Gelezno_026 | 1.0978 | 1.0978 |  |  |  | 1.055 |  | 1.0978 | 1.0978 |  |  |  | 1.055
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  | 4.5296 | 4.5296 | 0.9 | 1.163 |  | 1.263 | 0.303 | 4.5296 | 4.5296 | 0.9 | 1.163 |  | 1.263 | 0.303
1 | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3, г.Железноводск, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_027 | 0.83249 | 0.83249 | 0.25 |  |  |  |  | 0.83249 | 0.83249 | 0.25
2 | Строительство КТП-246 пос.Иноземцево (п.Капельница), ТМГ-400 кВА | E_Gelezno_028 | 0.93107 | 0.93107 | 0.4 |  |  |  |  | 0.93107 | 0.93107 | 0.4
3 | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_029 | 1.1083 | 1.1083 | 0.25 |  |  |  |  | 1.1083 | 1.1083 | 0.25
4 | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | E_Gelezno_030 | 0.76797 | 0.76797 |  | 1.163 |  |  |  | 0.76797 | 0.76797 |  | 1.163
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | E_Gelezno_031 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.2 |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.2
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", ул.Космонавтов, г.Железноводск, L=0,135 км | E_Gelezno_032 | 0.14609 | 0.14609 |  |  |  |  | 0.135 | 0.14609 | 0.14609 |  |  |  |  | 0.135
7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, п.Иноземцево, L=0,122 км | E_Gelezno_033 | 0.11369 | 0.11369 |  |  |  |  | 0.122 | 0.11369 | 0.11369 |  |  |  |  | 0.122
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка", п.Иноземцево, L=0,286 км | E_Gelezno_034 | 0.13048 | 0.13048 |  |  |  | 0.286 |  | 0.13048 | 0.13048 |  |  |  | 0.286
9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-93 до РЩ кафетерия с обществ.туалетом по ул.Ленина, L=0,337 км | E_Gelezno_035 | 0.26757 | 0.26757 |  |  |  | 0.337 |  | 0.26757 | 0.26757 |  |  |  | 0.337
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-218 до ВРУ нежил.помещ.по ул.Пролетарской,2А, п.Иноземцево, L=0,44 | E_Gelezno_036 | 0.1802 | 0.1802 |  |  |  | 0.44 |  | 0.1802 | 0.1802 |  |  |  | 0.44
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ Ф"Рынок" до РЩ склада по ул.Ленина, Вечерний рынок, г.Железноводск, L=0,046 км | E_Gelezno_037 | 0.021724 | 0.021724 |  |  |  |  | 0.046 | 0.021724 | 0.021724 |  |  |  |  | 0.046
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [7 empty] | Ю.В. Казаков

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО,
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _ ______________
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой _______________________________________________ на период ____,
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной _____________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8 Расширение проп способ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
…

## 9 Год ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за год ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
_____________________А.Г.Дзиов
«_____»________________ 2017 г.
М.П.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за IV квартал 2016 года ( нарастающим итогом )
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период: 2016 год ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО | [8 empty] | 26.3347 | 26.2229 | 3.3888 | 3.3888 | 4.211 | 4.1998 | 9.3515 | 9.2929 | 9.3835 | 9.3413 |  | 0.11189 | 99.5751
| в том числе инвест.программа | [8 empty] | 20.9898 | 20.878 |  |  | 3.097 | 3.0858 | 9.0633 | 9.0048 | 8.8295 | 8.7873 |  | 0.11189 | 99.4669
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 14.9397 | 14.8278 |  |  | 1.8179 | 1.8067 | 5.5545 | 5.496 | 7.5673 | 7.5252 |  | 0.11189 | 99.2511
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 11.5717 | 12.0339 |  |  | 1.2662 | 1.255 | 4.0703 | 4.0118 | 6.2351 | 6.7671 |  | -0.46223 | 103.9945
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево (и/н №0000363), L=1,02 км | E_Gelezno_001 | [7 empty] | 0.49355 | 0.49355 | [6 empty] | 0.49355 | 0.49355 |  | 0 | 100
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево, (и/н №0000361), L=0,637 км | E_Gelezno_002 | [7 empty] | 0.27114 | 0.27114 | [6 empty] | 0.27114 | 0.27114 |  | 0 | 100
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175 ул.Дачная, п.Иноземцево, L= 2,020 км | E_Gelezno_003 | [7 empty] | 1.1426 | 1.1426 | [6 empty] | 1.1426 | 1.1426 |  | 0 | 100
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км | E_Gelezno_004 | [7 empty] | 1.2662 | 1.255 |  |  | 1.2662 | 1.255 | [5 empty] | 0.011177 | 99.1173
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, г.Железноводск, L= 4,096 км | E_Gelezno_005 | [7 empty] | 1.7009 | 1.6637 |  |  |  |  | 1.7009 | 1.6637 |  |  |  | 0.037241 | 97.8105
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000339), п.Иноземцево, L= 0,54 км | E_Gelezno_006 | [7 empty] | 0.9422 | 1.0602 | [6 empty] | 0.9422 | 1.0602 |  | -0.118 | 112.5239
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000337), п.Иноземцево, L=0,918 км | E_Gelezno_007 | [7 empty] | 1.036 | 1.2032 | [6 empty] | 1.036 | 1.2032 |  | -0.16713 | 116.1322
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000338), п.Иноземцево, L=1,295 км | E_Gelezno_008 | [7 empty] | 2.3496 | 2.5964 | [6 empty] | 2.3496 | 2.5964 |  | -0.24681 | 110.5045
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, п.Иноземцево, L=2,19 км | E_Gelezno_009 | [7 empty] | 1.4648 | 1.4358 |  |  |  |  | 1.4648 | 1.4358 |  |  |  | 0.02897 | 98.0222
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, г.Железноводск, L=0,397 км | E_Gelezno_010 | [7 empty] | 0.73701 | 0.74469 |  |  |  |  | 0.73701 | 0.74469 |  |  |  | -0.007675 | 101.0414
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, г.Железноводск, L=0,163 км | E_Gelezno_011 | [7 empty] | 0.16762 | 0.16762 |  |  |  |  | 0.16762 | 0.16762 |  |  |  | 3.6e-09 | 100
1.2 | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | [8 empty] | 1.8681 | 1.8681 |  |  | 0.55165 | 0.55165 | 1.0019 | 1.0019 | 0.3145 | 0.3145 |  | 0 | 100
1 | Оборудование не требующее монтажа | E_Gelezno_012 | [7 empty] | 1.8681 | 1.8681 |  |  | 0.55165 | 0.55165 | 1.0019 | 1.0019 | 0.3145 | 0.3145 |  | 0 | 100
1.3 | Создание систем телемеханики | [8 empty] | 1.5 | 0.92588 |  |  |  |  | 0.48228 | 0.48228 | 1.0177 | 0.4436 |  | 0.57412 | 61.7253
1 | Внутренний контур АСКУЭ | E_Gelezno_013 | [7 empty] | 1.5 | 0.92588 |  |  |  |  | 0.48228 | 0.48228 | 1.0177 | 0.4436 |  | 0.57412 | 61.7253
2 | Новое строительство | [8 empty] | 11.395 | 11.395 | 3.3888 | 3.3888 | 2.3931 | 2.3931 | 3.7969 | 3.7969 | 1.8162 | 1.8162 |  | 0 | 100
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 6.0501 | 6.0501 |  |  | 1.2791 | 1.2791 | 3.5088 | 3.5088 | 1.2622 | 1.2622 |  | 0 | 100
1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-229 "Ф - ул.Пролетарская", п.Иноземцево, L=1,122 км | E_Gelezno_014 | [7 empty] | 1.2622 | 1.2622 | [6 empty] | 1.2622 | 1.2622 |  | 0 | 100
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | E_Gelezno_015 | [7 empty] | 0.3727 | 0.3727 |  |  | 0.3727 | 0.3727 | [5 empty] | 0 | 100
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | E_Gelezno_016 | [7 empty] | 0.047096 | 0.047096 |  |  | 0.047096 | 0.047096 | [5 empty] | 0 | 100
4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | E_Gelezno_017 | [7 empty] | 0.44302 | 0.44302 |  |  | 0.44302 | 0.44302 | [5 empty] | 0 | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_018 | [7 empty] | 0.062261 | 0.062261 |  |  | 0.062261 | 0.062261 | [5 empty] | 0 | 100
6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | E_Gelezno_019 | [7 empty] | 0.050616 | 0.050616 |  |  | 0.050616 | 0.050616 | [5 empty] | 0 | 100
7 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | E_Gelezno_020 | [7 empty] | 0.21492 | 0.21492 |  |  | 0.21492 | 0.21492 | [5 empty] | 0 | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_021 | [7 empty] | 0.06493 | 0.06493 |  |  | 0.06493 | 0.06493 | [5 empty] | 0 | 100
9 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", склад, г.Железноводск, L=0,47 км | E_Gelezno_022 | [7 empty] | 0.0236 | 0.0236 |  |  | 0.0236 | 0.0236 | [5 empty] | 0 | 100
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,84 км | E_Gelezno_023 | [7 empty] | 0.808 | 0.808 |  |  |  |  | 0.808 | 0.808 |  |  |  | 0 | 100
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,415 км | E_Gelezno_024 | [7 empty] | 0.53106 | 0.53106 |  |  |  |  | 0.53106 | 0.53106 |  |  |  | 0 | 100
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,96 км | E_Gelezno_025 | [7 empty] | 0.87439 | 0.87439 |  |  |  |  | 0.87439 | 0.87439 |  |  |  | 0 | 100
13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" п.Капельница, г.Железноводск, L=1,055 км | E_Gelezno_026 | [7 empty] | 1.2954 | 1.2954 |  |  |  |  | 1.2954 | 1.2954 |  |  |  | 0 | 100
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | [8 empty] | 5.3449 | 5.3449 | 3.3888 | 3.3888 | 1.114 | 1.114 | 0.28812 | 0.28812 | 0.554 | 0.554 |  | 0 | 100
1 | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3, г.Железноводск, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_027 | [7 empty] | 0.98234 | 0.98234 | 0.98234 | 0.98234 | [7 empty] | 0 | 100
2 | Строительство КТП-246 пос.Иноземцево (п.Капельница), ТМГ-400 кВА | E_Gelezno_028 | [7 empty] | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | [7 empty] | 0 | 100
3 | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_029 | [7 empty] | 1.3078 | 1.3078 | 1.3078 | 1.3078 | [7 empty] | 0 | 100
4 | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | E_Gelezno_030 | [7 empty] | 0.90621 | 0.90621 |  |  | 0.90621 | 0.90621 | [5 empty] | 0 | 100
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | E_Gelezno_031 | [7 empty] | 0.0354 | 0.0354 |  |  | 0.0354 | 0.0354 | [5 empty] | 0 | 100
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", ул.Космонавтов, г.Железноводск, L=0,135 км | E_Gelezno_032 | [7 empty] | 0.17239 | 0.17239 |  |  | 0.17239 | 0.17239 | [5 empty] | 0 | 100
7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, п.Иноземцево, L=0,122 км | E_Gelezno_033 | [7 empty] | 0.13416 | 0.13416 |  |  |  |  | 0.13416 | 0.13416 |  |  |  | 0 | 100
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка", п.Иноземцево, L=0,286 км | E_Gelezno_034 | [7 empty] | 0.15396 | 0.15396 |  |  |  |  | 0.15396 | 0.15396 |  |  |  | 0 | 100
9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-93 до РЩ кафетерия с обществ.туалетом по ул.Ленина, L=0,337 км | E_Gelezno_035 | [7 empty] | 0.31573 | 0.31573 | [6 empty] | 0.31573 | 0.31573 |  | 0 | 100
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-218 до ВРУ нежил.помещ.по ул.Пролетарской,2А, п.Иноземцево, L=0,44 | E_Gelezno_036 | [7 empty] | 0.21263 | 0.21263 | [6 empty] | 0.21263 | 0.21263 |  | 0 | 100
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ Ф"Рынок" до РЩ склада по ул.Ленина, Вечерний рынок, г.Железноводск, L=0,046 км | E_Gelezno_037 | [7 empty] | 0.025634 | 0.025634 | [6 empty] | 0.025634 | 0.025634 |  | 0 | 100
| Главный инженер филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [16 empty] | Ю.В. Казаков

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 г.
Отчет за IV квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 26.3347 |  |  | 20.9898 | 5.3449 | 26.2229 |  |  | 20.878 | 5.3449 | 9.3835 |  |  | 8.8295 | 0.554 | 9.3413 |  |  | 8.7873 | 0.554
| в том числе инвест.программа | 20.9898 |  |  | 20.9898 |  | 20.878 |  |  | 20.878 |  | 8.8295 |  |  | 8.8295 |  | 8.7873 |  |  | 8.7873
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 14.9397 |  |  | 14.9397 |  | 14.8278 |  |  | 14.8278 |  | 7.5673 |  |  | 7.5673 |  | 7.5252 |  |  | 7.5252
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.5717 |  |  | 11.5717 |  | 12.0339 |  |  | 12.0339 |  | 6.2351 |  |  | 6.2351 |  | 6.7671 |  |  | 6.7671
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево (и/н №0000363), L=1,02 км | 0.49355 |  |  | 0.49355 |  | 0.49355 |  |  | 0.49355 |  | 0.49355 |  |  | 0.49355 |  | 0.49355 |  |  | 0.49355
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево, (и/н №0000361), L=0,637 км | 0.27114 |  |  | 0.27114 |  | 0.27114 |  |  | 0.27114 |  | 0.27114 |  |  | 0.27114 |  | 0.27114 |  |  | 0.27114
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175 ул.Дачная, п.Иноземцево, L= 2,020 км | 1.1426 |  |  | 1.1426 |  | 1.1426 |  |  | 1.1426 |  | 1.1426 |  |  | 1.1426 |  | 1.1426 |  |  | 1.1426
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км | 1.2662 |  |  | 1.2662 |  | 1.255 |  |  | 1.255 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, г.Железноводск, L= 4,096 км | 1.7009 |  |  | 1.7009 |  | 1.6637 |  |  | 1.6637 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000339), п.Иноземцево, L= 0,54 км | 0.9422 |  |  | 0.9422 |  | 1.0602 |  |  | 1.0602 |  | 0.9422 |  |  | 0.9422 |  | 1.0602 |  |  | 1.0602
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000337), п.Иноземцево, L=0,918 км | 1.036 |  |  | 1.036 |  | 1.2032 |  |  | 1.2032 |  | 1.036 |  |  | 1.036 |  | 1.2032 |  |  | 1.2032
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000338), п.Иноземцево, L=1,295 км | 2.3496 |  |  | 2.3496 |  | 2.5964 |  |  | 2.5964 |  | 2.3496 |  |  | 2.3496 |  | 2.5964 |  |  | 2.5964
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, п.Иноземцево, L=2,19 км | 1.4648 |  |  | 1.4648 |  | 1.4358 |  |  | 1.4358 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, г.Железноводск, L=0,397 км | 0.73701 |  |  | 0.73701 |  | 0.74469 |  |  | 0.74469 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, г.Железноводск, L=0,163 км | 0.16762 |  |  | 0.16762 |  | 0.16762 |  |  | 0.16762 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 1.8681 |  |  | 1.8681 |  | 1.8681 |  |  | 1.8681 |  | 0.3145 |  |  | 0.3145 |  | 0.3145 |  |  | 0.3145
1 | Оборудование не требующее монтажа | 1.8681 |  |  | 1.8681 |  | 1.8681 |  |  | 1.8681 |  | 0.3145 |  |  | 0.3145 |  | 0.3145 |  |  | 0.3145
1.3 | Создание систем телемеханики | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0.92588 |  |  | 0.92588 |  | 1.0177 |  |  | 1.0177 |  | 0.4436 |  |  | 0.4436
1 | Внутренний контур АСКУЭ | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0.92588 |  |  | 0.92588 |  | 1.0177 |  |  | 1.0177 |  | 0.4436 |  |  | 0.4436
2 | Новое строительство | 11.395 |  |  | 6.0501 | 5.3449 | 11.395 |  |  | 6.0501 | 5.3449 | 1.8162 |  |  | 1.2622 | 0.554 | 1.8162 |  |  | 1.2622 | 0.554
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.0501 |  |  | 6.0501 |  | 6.0501 |  |  | 6.0501 |  | 1.2622 |  |  | 1.2622 |  | 1.2622 |  |  | 1.2622
1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-229 "Ф - ул.Пролетарская", п.Иноземцево, L=1,122 км | 1.2622 |  |  | 1.2622 |  | 1.2622 |  |  | 1.2622 |  | 1.2622 |  |  | 1.2622 |  | 1.2622 |  |  | 1.2622
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | 0.3727 |  |  | 0.3727 |  | 0.3727 |  |  | 0.3727
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | 0.047096 |  |  | 0.047096 |  | 0.047096 |  |  | 0.047096
4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | 0.44302 |  |  | 0.44302 |  | 0.44302 |  |  | 0.44302
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | 0.062261 |  |  | 0.062261 |  | 0.062261 |  |  | 0.062261
6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | 0.050616 |  |  | 0.050616 |  | 0.050616 |  |  | 0.050616
7 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | 0.21492 |  |  | 0.21492 |  | 0.21492 |  |  | 0.21492
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | 0.06493 |  |  | 0.06493 |  | 0.06493 |  |  | 0.06493
9 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", склад, г.Железноводск, L=0,47 км | 0.0236 |  |  | 0.0236 |  | 0.0236 |  |  | 0.0236
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,84 км | 0.808 |  |  | 0.808 |  | 0.808 |  |  | 0.808
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,415 км | 0.53106 |  |  | 0.53106 |  | 0.53106 |  |  | 0.53106
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,96 км | 0.87439 |  |  | 0.87439 |  | 0.87439 |  |  | 0.87439
13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" п.Капельница, г.Железноводск, L=1,055 км | 1.2954 |  |  | 1.2954 |  | 1.2954 |  |  | 1.2954
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 5.3449 |  |  |  | 5.3449 | 5.3449 |  |  |  | 5.3449 | 0.554 |  |  |  | 0.554 | 0.554 |  |  |  | 0.554
1 | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3, г.Железноводск, ТМГ-250 кВА | 0.98234 |  |  |  | 0.98234 | 0.98234 |  |  |  | 0.98234
2 | Строительство КТП-246 пос.Иноземцево (п.Капельница), ТМГ-400 кВА | 1.0987 |  |  |  | 1.0987 | 1.0987 |  |  |  | 1.0987
3 | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево, ТМГ-250 кВА | 1.3078 |  |  |  | 1.3078 | 1.3078 |  |  |  | 1.3078
4 | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | 0.90621 |  |  |  | 0.90621 | 0.90621 |  |  |  | 0.90621
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | 0.0354 |  |  |  | 0.0354 | 0.0354 |  |  |  | 0.0354
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", ул.Космонавтов, г.Железноводск, L=0,135 км | 0.17239 |  |  |  | 0.17239 | 0.17239 |  |  |  | 0.17239
7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, п.Иноземцево, L=0,122 км | 0.13416 |  |  |  | 0.13416 | 0.13416 |  |  |  | 0.13416
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка", п.Иноземцево, L=0,286 км | 0.15396 |  |  |  | 0.15396 | 0.15396 |  |  |  | 0.15396
9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-93 до РЩ кафетерия с обществ.туалетом по ул.Ленина, L=0,337 км | 0.31573 |  |  |  | 0.31573 | 0.31573 |  |  |  | 0.31573 | 0.31573 |  |  |  | 0.31573 | 0.31573 |  |  |  | 0.31573
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-218 до ВРУ нежил.помещ.по ул.Пролетарской,2А, п.Иноземцево, L=0,44 | 0.21263 |  |  |  | 0.21263 | 0.21263 |  |  |  | 0.21263 | 0.21263 |  |  |  | 0.21263 | 0.21263 |  |  |  | 0.21263
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ Ф"Рынок" до РЩ склада по ул.Ленина, Вечерний рынок, г.Железноводск, L=0,046 км | 0.025634 |  |  |  | 0.025634 | 0.025634 |  |  |  | 0.025634 | 0.025634 |  |  |  | 0.025634 | 0.025634 |  |  |  | 0.025634

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за период 2016 г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за IV квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период: IV квартал 2016 года ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО |  | 26.3347 |  | 8.2333 | 18.1015 |  | 26.2229 |  | 6.8276 | 19.3953 |  | 0.11189 |  | 1.4057 | -1.2938 |  | 26.2229 |  | 6.8276 | 19.3953
| в том числе инвест.программа |  | 20.9898 |  | 7.0487 | 13.9411 |  | 20.878 |  | 5.643 | 15.2349 |  | 0.11189 |  | 1.4057 | -1.2938 |  | 20.878 |  | 5.643 | 15.2349
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 14.9397 |  | 4.6287 | 10.311 |  | 14.8278 |  | 4.2955 | 10.5323 |  | 0.11189 |  | 0.33315 | -0.22126 |  | 14.8278 |  | 4.2955 | 10.5323
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 11.5717 |  | 4.6287 | 6.943 |  | 12.0339 |  | 4.2955 | 7.7384 |  | -0.46223 |  | 0.33315 | -0.79538 |  | 12.0339 |  | 4.2955 | 7.7384
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево (и/н №0000363), L=1,02 км | E_Gelezno_001 | 0.49355 |  | 0.19742 | 0.29613 |  | 0.49355 |  | 0.12529 | 0.36826 |  | 0 |  | 0.072128 | -0.072128 |  | 0.49355 |  | 0.12529 | 0.36826
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Дачная, п.Иноземцево, (и/н №0000361), L=0,637 км | E_Gelezno_002 | 0.27114 |  | 0.10846 | 0.16268 |  | 0.27114 |  | 0.066011 | 0.20513 |  | 0 |  | 0.042445 | -0.042445 |  | 0.27114 |  | 0.066011 | 0.20513
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-175 ул.Дачная, п.Иноземцево, L= 2,020 км | E_Gelezno_003 | 1.1426 |  | 0.45704 | 0.68557 |  | 1.1426 |  | 0.30741 | 0.8352 |  | 0 |  | 0.14963 | -0.14963 |  | 1.1426 |  | 0.30741 | 0.8352
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Р.Люксембург, L= 1,462 км | E_Gelezno_004 | 1.2662 |  | 0.50648 | 0.75972 |  | 1.255 |  | 0.41206 | 0.84296 |  | 0.011177 |  | 0.094423 | -0.083246 |  | 1.255 |  | 0.41206 | 0.84296
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Кутузова, г.Железноводск, L= 4,096 км | E_Gelezno_005 | 1.7009 |  | 0.68036 | 1.0205 |  | 1.6637 |  | 0.46868 | 1.195 |  | 0.037241 |  | 0.21168 | -0.17444 |  | 1.6637 |  | 0.46868 | 1.195
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000339), п.Иноземцево, L= 0,54 км | E_Gelezno_006 | 0.9422 |  | 0.37688 | 0.56532 |  | 1.0602 |  | 0.44608 | 0.61411 |  | -0.118 |  | -0.069205 | -0.048795 |  | 1.0602 |  | 0.44608 | 0.61411
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000337), п.Иноземцево, L=0,918 км | E_Gelezno_007 | 1.036 |  | 0.41441 | 0.62162 |  | 1.2032 |  | 0.43284 | 0.77032 |  | -0.16713 |  | -0.018432 | -0.1487 |  | 1.2032 |  | 0.43284 | 0.77032
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Баталинская, (и/н №0000338), п.Иноземцево, L=1,295 км | E_Gelezno_008 | 2.3496 |  | 0.93983 | 1.4097 |  | 2.5964 |  | 0.87421 | 1.7222 |  | -0.24681 |  | 0.065627 | -0.31244 |  | 2.5964 |  | 0.87421 | 1.7222
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дзержинского, п.Иноземцево, L=2,19 км | E_Gelezno_009 | 1.4648 |  | 0.58592 | 0.87888 |  | 1.4358 |  | 0.63427 | 0.80156 |  | 0.02897 |  | -0.048351 | 0.077321 |  | 1.4358 |  | 0.63427 | 0.80156
10 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до опоры по ул.Ленина, г.Железноводск, L=0,397 км | E_Gelezno_010 | 0.73701 |  | 0.29481 | 0.44221 |  | 0.74469 |  | 0.47706 | 0.26763 |  | -0.007675 |  | -0.18225 | 0.17458 |  | 0.74469 |  | 0.47706 | 0.26763
11 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до эл.щита по ул.Проскурина,33, г.Железноводск, L=0,163 км | E_Gelezno_011 | 0.16762 |  | 0.067047 | 0.10057 |  | 0.16762 |  | 0.051593 | 0.11603 |  | 3.6e-09 |  | 0.015455 | -0.015455 |  | 0.16762 |  | 0.051593 | 0.11603
1.2 | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  | 1.8681 |  |  | 1.8681 |  | 1.8681 |  |  | 1.8681 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8681 |  |  | 1.8681
1 | Оборудование не требующее монтажа | E_Gelezno_012 | 1.8681 |  |  | 1.8681 |  | 1.8681 |  |  | 1.8681 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8681 |  |  | 1.8681
1.3 | Создание систем телемеханики |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0.92588 |  |  | 0.92588 |  | 0.57412 |  | 0 | 0.57412 |  | 0.92588 |  |  | 0.92588
1 | Внутренний контур АСКУЭ | E_Gelezno_013 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0.92588 |  |  | 0.92588 |  | 0.57412 |  | 0 | 0.57412 |  | 0.92588 |  |  | 0.92588
2 | Новое строительство |  | 11.395 |  | 3.6046 | 7.7904 |  | 11.395 |  | 2.5321 | 8.863 |  | 0 |  | 1.0726 | -1.0726 |  | 11.395 |  | 2.5321 | 8.863
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 6.0501 |  | 2.4201 | 3.6301 |  | 6.0501 |  | 1.3475 | 4.7026 |  | 0 |  | 1.0726 | -1.0726 |  | 6.0501 |  | 1.3475 | 4.7026
1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-229 "Ф - ул.Пролетарская", п.Иноземцево, L=1,122 км | E_Gelezno_014 | 1.2622 |  | 0.50487 | 0.7573 |  | 1.2622 |  | 0.27323 | 0.98894 |  | 0 |  | 0.23164 | -0.23164 |  | 1.2622 |  | 0.27323 | 0.98894
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №3), г.Железноводск, L=0,470 км | E_Gelezno_015 | 0.3727 |  | 0.14908 | 0.22362 |  | 0.3727 |  | 0.1067 | 0.266 |  | 0 |  | 0.042378 | -0.042378 |  | 0.3727 |  | 0.1067 | 0.266
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №10), г.Железноводск, L=0,071 км | E_Gelezno_016 | 0.047096 |  | 0.018838 | 0.028258 |  | 0.047096 |  | 0.0069536 | 0.040142 |  | 0 |  | 0.011885 | -0.011885 |  | 0.047096 |  | 0.0069536 | 0.040142
4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линия №13), г.Железноводск, L=0,459 км | E_Gelezno_017 | 0.44302 |  | 0.17721 | 0.26581 |  | 0.44302 |  | 0.10493 | 0.33809 |  | 0 |  | 0.072277 | -0.072277 |  | 0.44302 |  | 0.10493 | 0.33809
5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 15 и 16), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_018 | 0.062261 |  | 0.024904 | 0.037357 |  | 0.062261 |  | 0.0099191 | 0.052342 |  | 0 |  | 0.014985 | -0.014985 |  | 0.062261 |  | 0.0099191 | 0.052342
6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 4 и 5), г.Железноводск, L=0,081 км | E_Gelezno_019 | 0.050616 |  | 0.020247 | 0.03037 |  | 0.050616 |  | 0.0078777 | 0.042739 |  | 0 |  | 0.012369 | -0.012369 |  | 0.050616 |  | 0.0078777 | 0.042739
7 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 6 и 14), г.Железноводск, L=0,297 км | E_Gelezno_020 | 0.21492 |  | 0.085967 | 0.12895 |  | 0.21492 |  | 0.043306 | 0.17161 |  | 0 |  | 0.042661 | -0.042661 |  | 0.21492 |  | 0.043306 | 0.17161
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-87 Ф-"Ветеран" (линии № 7 и 8), г.Железноводск, L=0,107 км | E_Gelezno_021 | 0.06493 |  | 0.025972 | 0.038958 |  | 0.06493 |  | 0.0096638 | 0.055267 |  | 0 |  | 0.016308 | -0.016308 |  | 0.06493 |  | 0.0096638 | 0.055267
9 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 3 Линия с/о "Ветеран", склад, г.Железноводск, L=0,47 км | E_Gelezno_022 | 0.0236 |  | 0.00944 | 0.01416 |  | 0.0236 |  |  | 0.0236 |  | 0 |  | 0.00944 | -0.00944 |  | 0.0236 |  | 0 | 0.0236
10 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Бунина-Офицерская", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,84 км | E_Gelezno_023 | 0.808 |  | 0.3232 | 0.4848 |  | 0.808 |  | 0.16808 | 0.63992 |  | 0 |  | 0.15512 | -0.15512 |  | 0.808 |  | 0.16808 | 0.63992
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Изумрудная", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,415 км | E_Gelezno_024 | 0.53106 |  | 0.21242 | 0.31863 |  | 0.53106 |  | 0.13955 | 0.3915 |  | 0 |  | 0.07287 | -0.07287 |  | 0.53106 |  | 0.13955 | 0.3915
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Толстого-Бунина", п.Капельница, г.Железноводск, L=0,96 км | E_Gelezno_025 | 0.87439 |  | 0.34976 | 0.52463 |  | 0.87439 |  | 0.17685 | 0.69754 |  | 0 |  | 0.17291 | -0.17291 |  | 0.87439 |  | 0.17685 | 0.69754
13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-238 Ф-"ул.Туманная-Толстого" п.Капельница, г.Железноводск, L=1,055 км | E_Gelezno_026 | 1.2954 |  | 0.51815 | 0.77722 |  | 1.2954 |  | 0.30043 | 0.99494 |  | 0 |  | 0.21772 | -0.21772 |  | 1.2954 |  | 0.30043 | 0.99494
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  | 5.3449 |  | 1.1846 | 4.1603 |  | 5.3449 |  | 1.1846 | 4.1603 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.3449 |  | 1.1846 | 4.1603
1 | Строительство КТП-232 (С-2) по ул.Свердлова (12Б/1, 12Б/2, 12Б/3, г.Железноводск, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_027 | 0.98234 |  | 0.1926 | 0.78974 |  | 0.98234 |  | 0.1926 | 0.78974 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.98234 |  | 0.1926 | 0.78974
2 | Строительство КТП-246 пос.Иноземцево (п.Капельница), ТМГ-400 кВА | E_Gelezno_028 | 1.0987 |  | 0.27138 | 0.82727 |  | 1.0987 |  | 0.27138 | 0.82727 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.0987 |  | 0.27138 | 0.82727
3 | Строительство КТП-245 в районе озера "Карас" п.Иноземцево, ТМГ-250 кВА | E_Gelezno_029 | 1.3078 |  | 0.27933 | 1.0285 |  | 1.3078 |  | 0.27933 | 1.0285 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.3078 |  | 0.27933 | 1.0285
4 | Строительство ВЛИ-10 кВ от отпайки ВЛИ-10 кВ КТП-244 - КТП-238 до КТП-246 в п.Иноземцево (п.Капельница), L=1,163 км | E_Gelezno_030 | 0.90621 |  | 0.18291 | 0.7233 |  | 0.90621 |  | 0.18291 | 0.7233 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.90621 |  | 0.18291 | 0.7233
5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ в КТП-200 до складских помещений в п.Иноземцево, Федеральная дорога М-29 "Кавказ", L=0,2 км | E_Gelezno_031 | 0.0354 |  | 0 | 0.0354 |  | 0.0354 |  |  | 0.0354 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0354 |  | 0 | 0.0354
6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до магазина "Гастрономчик", ул.Космонавтов, г.Железноводск, L=0,135 км | E_Gelezno_032 | 0.17239 |  | 0.041309 | 0.13108 |  | 0.17239 |  | 0.041309 | 0.13108 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.17239 |  | 0.041309 | 0.13108
7 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 (1) до МКЖД ул.Свердлова,12 Б 4, ул.Свердлова,12 Б 5, п.Иноземцево, L=0,122 км | E_Gelezno_033 | 0.13416 |  | 0.071952 | 0.062204 |  | 0.13416 |  | 0.071952 | 0.062204 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.13416 |  | 0.071952 | 0.062204
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-237 Ф-"пер.Промышленный, 28, автомойка", п.Иноземцево, L=0,286 км | E_Gelezno_034 | 0.15396 |  | 0.04012 | 0.11384 |  | 0.15396 |  | 0.04012 | 0.11384 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15396 |  | 0.04012 | 0.11384
9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-93 до РЩ кафетерия с обществ.туалетом по ул.Ленина, L=0,337 км | E_Gelezno_035 | 0.31573 |  | 0.052959 | 0.26277 |  | 0.31573 |  | 0.052959 | 0.26277 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.31573 |  | 0.052959 | 0.26277
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-218 до ВРУ нежил.помещ.по ул.Пролетарской,2А, п.Иноземцево, L=0,44 | E_Gelezno_036 | 0.21263 |  | 0.034206 | 0.17843 |  | 0.21263 |  | 0.034206 | 0.17843 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.21263 |  | 0.034206 | 0.17843
11 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РЩ Ф"Рынок" до РЩ склада по ул.Ленина, Вечерний рынок, г.Железноводск, L=0,046 км | E_Gelezno_037 | 0.025634 |  | 0.017806 | 0.0078278 |  | 0.025634 |  | 0.017806 | 0.0078278 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.025634 |  | 0.017806 | 0.0078278

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 20 График Финансирования
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на __________________________ год
Раздел 1. График финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Плановый объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [24 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[8 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

## 21 График освоения
Приложение № 21
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на ________________________ год
Раздел 2. График освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N+1, млн рублей (без НДС)
[7 empty] | Всего |  | План 1 квартала |  | План 2 квартала |  | План 3 квартала |  | План 4 квартала
|  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 22 График ввод мощности
Приложение № 22
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на год
Раздел 4. График вводов объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию
План
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

## 23 График вывод
Приложение № 23
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на __________________________ год
Раздел 5. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации
План
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 24 План ГКПЗ
Приложение № 25
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Годовой план комплексной программы закупок на ______ год
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года ___________________млн рублей рублей с НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Планируемый способ закупки | Планируемая дата объявления закупочной процедуры (месяц, год) | Планируемая дата заключения договора (месяц, год) | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20