## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2018 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за II квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за период II квартал 2018 года ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финанси-рования на 01.04.2018 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финанси-рования капиталь-ных вложений на 01.04.2018 года в прогноз-ных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финанси-рования капитальных вложений на 01.01.2018 в прогнозных ценах соответствую-щих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО | 24.7018 |  | 29.1481 |  |  | 29.1481 | 3.7238 | 0 | 29.1481 | 3.7238 | 0.27532 | 0.27532 | 3.4036 | 3.4485 | 10.7867 | 0 | 14.6824 | 0 | 0 | -0.044887 | 0.013016
| в том числе инвест.программа | 23.33 |  | 27.5294 |  |  | 27.5294 | 2.1051 |  | 27.5294 | 2.1051 | 0.27532 | 0.27532 | 1.7849 | 1.8298 | 10.7867 | 0 | 14.6824 | 0 |  | -0.044887 | 0.024531
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 27.5294 |  |  | 27.5294 | 2.1051 | 0 | 27.5294 | 2.1051 | 0.27532 | 0.27532 | 1.7849 | 1.8298 | 10.7867 | 0 | 14.6824 | 0 | 0 | -0.044887 | 0.024531
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -165 до ТП-186 (СИП), п.Иноземцево, L= 0,3 км | G_Gelezno_014 | нд | 0.4497 | 2018-01-01 | нд | 0.4497 | 0 | 0 | 0.4497 | 0 |  |  |  |  | 0.4497 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-30 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,5 км | G_Gelezno_015 | нд | 0.42835 | 2018-01-01 | нд | 0.42835 | 0.0043261 | 0 | 0.42835 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.42403 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-31 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_016 | нд | 0.48277 | 2018-01-01 | нд | 0.48277 | 0.0043261 | 0 | 0.48277 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.47844 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Развальская, г.Железноводск, L=0,25 км | G_Gelezno_017 | нд | 0.24193 | 2018-01-01 | нд | 0.24193 | 0.0043261 | 0 | 0.24193 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.23761 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пушкина от ТП-185, п.Иноземцево, L=0,35 км | G_Gelezno_018 | нд | 0.82634 | 2018-01-01 | нд | 0.82634 | 0.0043261 | 0 | 0.82634 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.82202 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Матросова ( инв.№ 0000412 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,18 км | G_Gelezno_019 | нд | 0.17546 | 2018-01-01 | нд | 0.17546 | 0.18411 | 0 | 0.17546 | 0.18411 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.17113 | 0.17979 | [5 empty] | 0.0086522 | 0.048125
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская ( инв.№ 0000402 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,22 км | G_Gelezno_020 | нд | 0.23808 | 2018-01-01 | нд | 0.23808 | 0.24761 | 0 | 0.23808 | 0.24761 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.23376 | 0.24328 | [5 empty] | 0.0095274 | 0.039162
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Комарова ( инв. № 0000388 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,14 км | G_Gelezno_021 | нд | 0.19028 | 2018-01-01 | нд | 0.19028 | 0.19893 | 0 | 0.19028 | 0.19893 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.18595 | 0.19461 | [5 empty] | 0.0086522 | 0.04446
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000357 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,36 км | G_Gelezno_022 | нд | 0.42988 | 2018-01-01 | нд | 0.42988 | 0.43882 | 0 | 0.42988 | 0.43882 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.42555 | 0.4345 | [5 empty] | 0.008944 | 0.020585
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000358 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,64 км | G_Gelezno_023 | нд | 0.69684 | 2018-01-01 | нд | 0.69684 | 0.70595 | 0 | 0.69684 | 0.70595 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.69252 | 0.70163 | [5 empty] | 0.0091116 | 0.012986
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 118-128,Ф-"Развальская-Кутузова",г.Железноводск, L=0,12 км | G_Gelezno_024 | нд | 0.21047 | 2018-01-01 | нд | 0.21047 | 0.0043261 | 0 | 0.21047 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.20614 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-172 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_025 | нд | 0.98353 | 2018-01-01 | нд | 0.98353 | 0.0043261 | 0 | 0.98353 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.9792 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-176 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_026 | нд | 0.98949 | 2018-01-01 | нд | 0.98949 | 0.0043261 | 0 | 0.98949 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.98516 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_027 | нд | 0.71202 | 2018-01-01 | нд | 0.71202 | 0.0043262 | 0 | 0.71202 | 0.0043262 | 0.0043262 | 0.0043262 |  |  | 0.7077 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (верх), г.Железноводск, L=0,73 км | G_Gelezno_028 | нд | 0.79461 | 2018-01-01 | нд | 0.79461 | 0.0043261 | 0 | 0.79461 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.79029 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (низ), г.Железноводск, L=0,77 км | G_Gelezno_029 | нд | 0.76673 | 2018-01-01 | нд | 0.76673 | 0.0043261 | 0 | 0.76673 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.7624 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-193 по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_030 | нд | 0.77987 | 2018-01-01 | нд | 0.77987 | 0.0043261 | 0 | 0.77987 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.77554 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-184 по ул Колхозная-Гагарина, п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_031 | нд | 0.38764 | 2018-01-01 | нд | 0.38764 | 0.0043261 | 0 | 0.38764 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.38332 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (низ), п.Иноземцево, L=1,07 км | G_Gelezno_032 | нд | 0.94577 | 2018-01-01 | нд | 0.94577 | 0.0043261 | 0 | 0.94577 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.94144 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (Ф-"Детский сад"), п.Иноземцево, L=0,2 км | G_Gelezno_033 | нд | 0.17897 | 2018-01-01 | нд | 0.17897 | 0.0043261 | 0 | 0.17897 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  | 0.17465 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Первомайская (Гагарина+Старошоссейная), п.Иноземцево, L=1,87 км | G_Gelezno_034 | нд | 1.9903 | 2018-01-01 | нд | 1.9903 | 0.0043261 | 0 | 1.9903 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  |  |  | 1.986 |  |  | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная до ДК "Машук", п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_035 | нд | 0.59096 | 2018-01-01 | нд | 0.59096 | 0.0043261 | 0 | 0.59096 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  |  |  | 0.58663 |  |  | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дачная, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_036 | нд | 0.25583 | 2018-01-01 | нд | 0.25583 | 0.0043261 | 0 | 0.25583 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  |  |  | 0.2515 |  |  | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_037 | нд | 0.3726 | 2018-01-01 | нд | 0.3726 | 0.0043261 | 0 | 0.3726 | 0.0043261 | 0.0043261 | 0.0043261 |  |  |  |  | 0.36828 |  |  | 0 | 0
25 | Реконструкция сетевого комплекса ВЛ ( по ул.Ленинградская, ул.Мира ( район ТП-172 ) | G_Gelezno_038 | нд | 0.27 | 2018-01-01 | нд | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | [6 empty] | 0.27 |  |  | 0 | #DIV/0!
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 1.9209 |  |  | 1.9209 | 0.25182 | 0 | 1.9209 | 0.25182 | 0.17582 | 0.17582 | 0.076 | 0.076 | 1.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция РП-3 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_039 | нд | 1.4379 | 2018-01-01 | нд | 1.4379 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 |  |  |  |  | 1.4379 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Реконструкция сетевого комплекса ТП и КЛ ( приобретение здания ТП-11 (с оборудованием) и КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-28 в районе ул.Парковая, г.Железноводск; ТП-20 на ул.Ленина, район дома 169, г.Железноводск; приобретение КТП-16/331, установленное в ВЛ-10 кВ № 331 от ПС "Машук" п.Иноземцево ) | G_Gelezno_040 | нд | 0.48302 | 2018-01-01 | нд | 0.48302 | 0.25182 | 0 | 0.48302 | 0.25182 | 0.17582 | 0.17582 | 0.076 | 0.076 | 0.2312 |  |  |  |  | 0 | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 11.22 |  |  | 11.22 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ ( Установка приборов учета со встроенным модемом на ул.9 Мая - 46 шт., на ул. Первомайская - 22 шт., в микрорайоне "Лесной" - 154 шт. ) | G_Gelezno_041 | нд | 5 | 2018-01-01 | нд | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Строительство системы телемеханики в РП-4 ( ул.50 лет Октября, п.Иноземцево ) | G_Gelezno_042 | нд | 1.5 | 2018-01-01 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | Оборудование, не требующее монтажа ( Приобретение ЭТЛ 10 на базе автомобиля ГАЗ 27057 (Газель 4х4, дизель) ) | G_Gelezno_043 | нд | 4.72 | 2018-01-01 | нд | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | [6 empty] | 4.72 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г |  | 1.6187 |  |  | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.3311
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  |  | нд |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г |  | 1.6187 |  |  | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до РЩ магазина по ул. Ленина,130А, г.Железноводск, L=0,1 км | G_Gelezno_ТР1 | нд | 0.030421 |  | нд | 0.030421 | 0.030421 | 0 | 0.030421 | 0.030421 | 0 |  | 0.030421 | 0.030421 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Строительство КТП-251 ул.Колхозная, п.Иноземцево ( ТМ-160 кВА ) | G_Gelezno_ТР2 | нд | 0.91032 |  | нд | 0.91032 | 0.91032 | 0 | 0.91032 | 0.91032 |  |  | 0.91032 | 0.91032 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,11 км | G_Gelezno_ТР3 | нд | 0.10249 |  | нд | 0.10249 | 0.10249 | 0 | 0.10249 | 0.10249 |  |  | 0.10249 | 0.10249 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,12 км | G_Gelezno_ТР4 | нд | 0.11731 |  | нд | 0.11731 | 0.11731 | 0 | 0.11731 | 0.11731 |  |  | 0.11731 | 0.11731 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2, п.Иноземцево, L=0,03 км | G_Gelezno_ТР5 | нд | 0.043992 |  | нд | 0.043992 | 0.043992 | 0 | 0.043992 | 0.043992 |  |  | 0.043992 | 0.043992 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-"ул.Оливковая", п.Иноземцево, L=0,65 км | G_Gelezno_ТР6 | нд | 0.34907 |  | нд | 0.34907 | 0.34907 | 0 | 0.34907 | 0.34907 |  |  | 0.34907 | 0.34907 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская, г.Железноводск, L=0,2 км | G_Gelezno_ТР7 | нд | 0.065127 |  | нд | 0.065127 | 0.065127 | 0 | 0.065127 | 0.065127 | 0 |  | 0.065127 | 0.065127 | [5 empty] | 0 | 0
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [5 empty] | Ю.В. Казаков
Note on B71: Гончарова Э.Ф. магазин
Note on B72: Ананаева и ООО "АлюмПроф"
Note on B77: Тер-Акопов (ИЖС, тех.прис. Дог.2016 г)
Note on P59: Приобретение у Печалова НДС не облагается
Note on P76: Хоз.способ НДС не облагается
Note on P77: Хоз.способ НДС не облагается

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2018 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за II квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за период II квартал 2018 года ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 29.1481 | 0 | 0 | 27.5294 | 1.6187 | 3.7238 |  | 0 | 2.1051 | 1.6187 | 3.4036 | 0 | 0 | 1.7849 | 1.6187 | 3.4485 | 0 | 0 | 1.8298 | 1.6187
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 27.5294 | 0 | 0 | 27.5294 | 0 | 2.1051 |  | 0 | 2.1051 | 0 | 1.7849 | 0 | 0 | 1.7849 | 0 | 1.8298 | 0 | 0 | 1.8298 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -165 до ТП-186 (СИП), п.Иноземцево, L= 0,3 км | 0.4497 |  |  | 0.4497 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-30 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,5 км | 0.42835 |  |  | 0.42835 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-31 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,4 км | 0.48277 |  |  | 0.48277 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Развальская, г.Железноводск, L=0,25 км | 0.24193 |  |  | 0.24193 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пушкина от ТП-185, п.Иноземцево, L=0,35 км | 0.82634 |  |  | 0.82634 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Матросова ( инв.№ 0000412 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,18 км | 0.17546 |  |  | 0.17546 |  | 0.18411 |  |  | 0.18411 |  | 0.17113 |  |  | 0.17113 |  | 0.17979 |  |  | 0.17979
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская ( инв.№ 0000402 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,22 км | 0.23808 |  |  | 0.23808 |  | 0.24761 |  |  | 0.24761 |  | 0.23376 |  |  | 0.23376 |  | 0.24328 |  |  | 0.24328
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Комарова ( инв. № 0000388 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,14 км | 0.19028 |  |  | 0.19028 |  | 0.19893 |  |  | 0.19893 |  | 0.18595 |  |  | 0.18595 |  | 0.19461 |  |  | 0.19461
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000357 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,36 км | 0.42988 |  |  | 0.42988 |  | 0.43882 |  |  | 0.43882 |  | 0.42555 |  |  | 0.42555 |  | 0.4345 |  |  | 0.4345
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000358 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,64 км | 0.69684 |  |  | 0.69684 |  | 0.70595 |  |  | 0.70595 |  | 0.69252 |  |  | 0.69252 |  | 0.70163 |  |  | 0.70163
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 118-128,Ф-"Развальская-Кутузова",г.Железноводск, L=0,12 км | 0.21047 |  |  | 0.21047 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-172 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,5 км | 0.98353 |  |  | 0.98353 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-176 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,8 км | 0.98949 |  |  | 0.98949 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,5 км | 0.71202 |  |  | 0.71202 |  | 0.0043262 |  |  | 0.0043262 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (верх), г.Железноводск, L=0,73 км | 0.79461 |  |  | 0.79461 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (низ), г.Железноводск, L=0,77 км | 0.76673 |  |  | 0.76673 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-193 по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,8 км | 0.77987 |  |  | 0.77987 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-184 по ул Колхозная-Гагарина, п.Иноземцево, L=0,4 км | 0.38764 |  |  | 0.38764 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (низ), п.Иноземцево, L=1,07 км | 0.94577 |  |  | 0.94577 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (Ф-"Детский сад"), п.Иноземцево, L=0,2 км | 0.17897 |  |  | 0.17897 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Первомайская (Гагарина+Старошоссейная), п.Иноземцево, L=1,87 км | 1.9903 |  |  | 1.9903 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная до ДК "Машук", п.Иноземцево, L=0,4 км | 0.59096 |  |  | 0.59096 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дачная, п.Иноземцево, L=0,3 км | 0.25583 |  |  | 0.25583 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая, п.Иноземцево, L=0,3 км | 0.3726 |  |  | 0.3726 |  | 0.0043261 |  |  | 0.0043261 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
25 | Реконструкция сетевого комплекса ВЛ ( по ул.Ленинградская, ул.Мира ( район ТП-172 ) | 0.27 |  |  | 0.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 1.9209 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0.25182 |  | 0 | 0.25182 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0
1 | Реконструкция РП-3 ( замена ячеек ) | 1.4379 |  |  | 1.4379 |  | 0 |  |  | 0
2 | Реконструкция сетевого комплекса ТП и КЛ ( приобретение здания ТП-11 (с оборудованием) и КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-28 в районе ул.Парковая, г.Железноводск; ТП-20 на ул.Ленина, район дома 169, г.Железноводск; приобретение КТП-16/331, установленное в ВЛ-10 кВ № 331 от ПС "Машук" п.Иноземцево ) | 0.48302 |  |  | 0.48302 |  | 0.25182 |  |  | 0.25182 |  | 0.076 |  |  | 0.076 |  | 0.076 |  |  | 0.076
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 11.22 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ ( Установка приборов учета со встроенным модемом на ул.9 Мая - 46 шт., на ул. Первомайская - 22 шт., в микрорайоне "Лесной" - 154 шт. ) | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Строительство системы телемеханики в РП-4 ( ул.50 лет Октября, п.Иноземцево ) | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Оборудование, не требующее монтажа ( Приобретение ЭТЛ 10 на базе автомобиля ГАЗ 27057 (Газель 4х4, дизель) ) | 4.72 |  |  | 4.72 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | 1.6187 |  |  | 0 | 1.6187 | 1.6187 |  | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 1.6187 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 1.6187
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | 1.6187 |  |  |  | 1.6187 | 1.6187 |  |  |  | 1.6187 | 1.6187 |  |  | 0 | 1.6187 | 1.6187 |  |  |  | 1.6187
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до РЩ магазина по ул. Ленина,130А, г.Железноводск, L=0,1 км | 0.030421 |  |  |  | 0.030421 | 0.030421 |  |  |  | 0.030421 | 0.030421 |  |  |  | 0.030421 | 0.030421 |  |  |  | 0.030421
2 | Строительство КТП-251 ул.Колхозная, п.Иноземцево ( ТМ-160 кВА ) | 0.91032 |  |  |  | 0.91032 | 0.91032 |  |  |  | 0.91032 | 0.91032 |  |  |  | 0.91032 | 0.91032 |  |  |  | 0.91032
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,11 км | 0.10249 |  |  |  | 0.10249 | 0.10249 |  |  |  | 0.10249 | 0.10249 |  |  |  | 0.10249 | 0.10249 |  |  |  | 0.10249
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,12 км | 0.11731 |  |  |  | 0.11731 | 0.11731 |  |  |  | 0.11731 | 0.11731 |  |  |  | 0.11731 | 0.11731 |  |  |  | 0.11731
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2, п.Иноземцево, L=0,03 км | 0.043992 |  |  |  | 0.043992 | 0.043992 |  |  |  | 0.043992 | 0.043992 |  |  |  | 0.043992 | 0.043992 |  |  |  | 0.043992
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-"ул.Оливковая", п.Иноземцево, L=0,65 км | 0.34907 |  |  |  | 0.34907 | 0.34907 |  |  |  | 0.34907 | 0.34907 |  |  |  | 0.34907 | 0.34907 |  |  |  | 0.34907
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская, г.Железноводск, L=0,2 км | 0.065127 |  |  |  | 0.065127 | 0.065127 |  |  |  | 0.065127 | 0.065127 |  |  |  | 0.065127 | 0.065127 |  |  |  | 0.065127
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [9 empty] | Ю.В. Казаков

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2018 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за II квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за период II квартал 2018 года ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционно-го проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.07.2018 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.07.2018 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО | 3.2306 | 31.8212 |  | 3.2306 |  | 0 |  | 24.7766 |  | 3.2306 |  | 0.23332 |  | 0.23332 |  | 2.9592 |  | 2.9973 |  | 9.1413 |  | 0 |  | 12.4427 |  | 0 |  |  |  | 21.546 |  | 86.96%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3.8121 | -28.5906 |  | 1.7956 |  | 0 |  | 23.3416 |  | 1.7956 |  | 0.23332 |  | 0.23332 |  | 1.5242 |  | 1.5623 |  | 9.1413 |  | 0 |  | 12.4427 |  | 0 |  |  |  | 21.546 |  | 92.31%
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -165 до ТП-186 (СИП), п.Иноземцево, L= 0,3 км | G_Gelezno_014 | нд | нд | 0 | нд |  | нд | 0.3811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд | 0.3811 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.3811 | нд | 100% | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-30 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,5 км | G_Gelezno_015 | нд | нд | 0.0036662 | нд |  | нд | 0.36301 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.35935 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.35935 | нд | 98.99% | 0.0036662
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-31 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_016 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.40913 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.40546 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.40546 | нд | 99.1% | 0.0036662
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Развальская, г.Железноводск, L=0,25 км | G_Gelezno_017 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.20503 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.20136 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.20136 | нд | 98.21% | 0.0036662
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пушкина от ТП-185, п.Иноземцево, L=0,35 км | G_Gelezno_018 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.70029 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.69663 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.69663 | нд | 99.48% | 0.0036662
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Матросова ( инв.№ 0000412 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,18 км | G_Gelezno_019 | нд | нд | 0.15603 | нд | 0 | нд | 0.14869 | нд | 0.15603 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.14503 | нд | 0.15236 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | -0.0073323 | нд | -4.931% | 0.15603
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская ( инв.№ 0000402 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,22 км | G_Gelezno_020 | нд | нд | 0.20984 | нд | 0 | нд | 0.20176 | нд | 0.20984 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.1981 | нд | 0.20617 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | -0.0080741 | нд | -4.002% | 0.20984
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Комарова ( инв. № 0000388 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,14 км | G_Gelezno_021 | нд | нд | 0.16859 | нд | 0 | нд | 0.16125 | нд | 0.16859 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.15759 | нд | 0.16492 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | -0.0073323 | нд | -4.547% | 0.16859
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000357 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,36 км | G_Gelezno_022 | нд | нд | 0.37188 | нд | 0 | нд | 0.3643 | нд | 0.37188 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.36064 | нд | 0.36822 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | -0.0075797 | нд | -2.081% | 0.37188
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000358 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,64 км | G_Gelezno_023 | нд | нд | 0.59827 | нд | 0 | нд | 0.59054 | нд | 0.59827 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.58688 | нд | 0.5946 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | -0.0077217 | нд | -1.308% | 0.59827
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 118-128,Ф-"Развальская-Кутузова",г.Железноводск, L=0,12 км | G_Gelezno_024 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.17836 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.1747 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.1747 | нд | 97.94% | 0.0036662
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-172 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_025 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.8335 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.82983 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.82983 | нд | 99.56% | 0.0036662
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-176 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_026 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.83855 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.83488 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.83488 | нд | 99.56% | 0.0036662
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_027 | нд | нд | 0.0036663 | нд | 0 | нд | 0.60341 | нд | 0.0036663 | нд | 0.0036663 | нд | 0.0036663 | нд |  | нд |  | нд | 0.59974 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.59974 | нд | 99.39% | 0.0036663
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (верх), г.Железноводск, L=0,73 км | G_Gelezno_028 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.6734 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.66973 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.66973 | нд | 99.46% | 0.0036662
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (низ), г.Железноводск, L=0,77 км | G_Gelezno_029 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.64977 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.64611 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.64611 | нд | 99.44% | 0.0036662
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-193 по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_030 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.66091 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.65724 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.65724 | нд | 99.45% | 0.0036662
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-184 по ул Колхозная-Гагарина, п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_031 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.32851 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.32484 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.32484 | нд | 98.88% | 0.0036662
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (низ), п.Иноземцево, L=1,07 км | G_Gelezno_032 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.8015 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.79783 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.79783 | нд | 99.54% | 0.0036662
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (Ф-"Детский сад"), п.Иноземцево, L=0,2 км | G_Gelezno_033 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.15167 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд | 0.14801 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.14801 | нд | 97.58% | 0.0036662
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Первомайская (Гагарина+Старошоссейная), п.Иноземцево, L=1,87 км | G_Gelezno_034 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 1.6867 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 1.6831 |  |  |  |  | нд | 1.6831 | нд | 99.78% | 0.0036662
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная до ДК "Машук", п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_035 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.50081 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0.49715 |  |  |  |  | нд | 0.49715 | нд | 99.27% | 0.0036662
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дачная, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_036 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.21681 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0.21314 |  |  |  |  | нд | 0.21314 | нд | 98.31% | 0.0036662
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_037 | нд | нд | 0.0036662 | нд | 0 | нд | 0.31577 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0036662 | нд |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0.3121 |  |  |  |  | нд | 0.3121 | нд | 98.84% | 0.0036662
25 | Реконструкция сетевого комплекса ВЛ ( по ул.Ленинградская, ул.Мира ( район ТП-172 ) | G_Gelezno_038 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0.22881 |  |  |  |  | нд | 0.22881 | нд | 100% | 0
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  | 0.225 |  | 0 |  | 1.6395 |  | 0.225 |  | 0.149 |  | 0.149 |  | 0.076 |  | 0.076 |  | 1.4145 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4145 |  | 86.28%
1 | Реконструкция РП-3 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_039 | нд | нд | 0 | нд |  | нд | 1.2186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 1.2186 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 1.2186 | нд | 100% | 0
2 | Реконструкция сетевого комплекса ТП и КЛ ( приобретение здания ТП-11 (с оборудованием) и КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-28 в районе ул.Парковая, г.Железноводск; ТП-20 на ул.Ленина, район дома 169, г.Железноводск; приобретение КТП-16/331, установленное в ВЛ-10 кВ № 331 от ПС "Машук" п.Иноземцево ) | G_Gelezno_040 | нд | нд | 0.225 | нд |  | нд | 0.42093 | нд | 0.225 | нд | 0.149 | нд | 0.149 | нд | 0.076 | нд | 0.076 | нд | 0.19593 |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0.19593 | нд | 46.55% | 0.225
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.5085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.5085 |  | 0 |  |  |  | 9.5085 |  | 100%
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ ( Установка приборов учета со встроенным модемом на ул.9 Мая - 46 шт., на ул. Первомайская - 22 шт., в микрорайоне "Лесной" - 154 шт. ) | G_Gelezno_041 | нд | нд | 0 | нд |  | нд | 4.2373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 |  |  | нд | 4.2373 |  | 0 |  |  | нд | 4.2373 | нд | 100% | 0
2 | Строительство системы телемеханики в РП-4 ( ул.50 лет Октября, п.Иноземцево ) | G_Gelezno_042 | нд | нд | 0 | нд |  | нд | 1.2712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 |  |  | нд | 1.2712 |  | 0 |  |  | нд | 1.2712 | нд | 100% | 0
3 | Оборудование, не требующее монтажа ( Приобретение ЭТЛ 10 на базе автомобиля ГАЗ 27057 (Газель 4х4, дизель) ) | G_Gelezno_043 | нд | нд | 0 | нд |  | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 |  |  | нд | 4 |  | 0 |  |  | нд | 4 | нд | 100% | 0
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г |  |  | 1.435 |  | 0 |  | 1.435 |  | 1.435 |  | 0 |  | 0 |  | 1.435 |  | 1.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1 |  |  | нд | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0 | нд | #DIV/0! | 0
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г |  |  | 1.435 |  | 0 |  | 1.435 |  | 1.435 |  | 0 |  | 0 |  | 1.435 |  | 1.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до РЩ магазина по ул. Ленина,130А, г.Железноводск, L=0,1 км | G_Gelezno_ТР1 | нд | нд | 0.02578 | нд |  | нд | 0.02578 | нд | 0.02578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02578 | нд | 0.02578 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0% | 0.02578
2 | Строительство КТП-251 ул.Колхозная, п.Иноземцево ( ТМ-160 кВА ) | G_Gelezno_ТР2 | нд | нд | 0.77145 | нд |  | нд | 0.77145 | нд | 0.77145 | нд |  | нд |  | нд | 0.77145 | нд | 0.77145 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0%
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,11 км | G_Gelezno_ТР3 | нд | нд | 0.086852 | нд |  | нд | 0.086852 | нд | 0.086852 | нд |  | нд |  | нд | 0.086852 | нд | 0.086852 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0%
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,12 км | G_Gelezno_ТР4 | нд | нд | 0.099415 | нд |  | нд | 0.099415 | нд | 0.099415 | нд |  | нд |  | нд | 0.099415 | нд | 0.099415 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0%
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2, п.Иноземцево, L=0,03 км | G_Gelezno_ТР5 | нд | нд | 0.037281 | нд |  | нд | 0.037281 | нд | 0.037281 | нд |  | нд |  | нд | 0.037281 | нд | 0.037281 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0%
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-"ул.Оливковая", п.Иноземцево, L=0,65 км | G_Gelezno_ТР6 | нд | нд | 0.34907 | нд |  | нд | 0.34907 | нд | 0.34907 | нд |  | нд |  | нд | 0.34907 | нд | 0.34907 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0%
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская, г.Железноводск, L=0,2 км | G_Gelezno_ТР7 | нд | нд | 0.065127 | нд |  | нд | 0.065127 | нд | 0.065127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065127 | нд | 0.065127 | нд |  |  |  | нд | [5 empty] | нд | 0 | нд | 0% | 0.065127
0
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [6 empty] | Ю.В. Казаков

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2018 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за II квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за период II квартал 2018 года ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | обору-дование и матери-алы | прочие | Всего | ПИР | СМР | обору-дование и матери-алы | прочие | Всего | ПИР | СМР | обору-дование и матери-алы | прочие | Всего | ПИР | СМР | обору-дование и матери-алы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 21.546 | 24.7766 | 0.084322 | 7.9019 | 16.7904 | 0 | 3.2306 | 0.084322 | 1.0243 | 2.122 | 0 | 21.546 | 0 | 6.8776 | 14.6684 | 0 | 3.2306 | 0.084322 | 1.0243 | 2.122 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 23.3416 | 0.084322 | 7.5405 | 15.7168 | 0 | 1.7956 | 0.084322 | 0.66286 | 1.0484 | 0 | 21.546 | 0 | 6.8776 | 14.6684 | 0 | 1.7956 | 0.084322 | 0.66286 | 1.0484 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -165 до ТП-186 (СИП), п.Иноземцево, L= 0,3 км | G_Gelezno_014 | 0.3811 |  | 0.15244 | 0.22866 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3811 | 0 | 0.15244 | 0.22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-30 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,5 км | G_Gelezno_015 | 0.36301 | 0.0036662 | 0.14154 | 0.21781 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.35935 | 0 | 0.14154 | 0.21781 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-31 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_016 | 0.40913 | 0.0036662 | 0.15998 | 0.24548 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.40546 | 0 | 0.15998 | 0.24548 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Развальская, г.Железноводск, L=0,25 км | G_Gelezno_017 | 0.20503 | 0.0036662 | 0.078344 | 0.12302 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.20136 | 0 | 0.078344 | 0.12302 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пушкина от ТП-185, п.Иноземцево, L=0,35 км | G_Gelezno_018 | 0.70029 | 0.0036662 | 0.27645 | 0.42017 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.69663 | 0 | 0.27645 | 0.42017 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Матросова ( инв.№ 0000412 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,18 км | G_Gelezno_019 | 0.14869 | 0.0036662 | 0.054672 | 0.090356 | 0 | 0.15603 | 0.0036662 | 0.062004 | 0.090356 | 0 | -0.0073323 | 0 | -0.0073323 | 0 | 0 | 0.15603 | 0.0036662 | 0.062004 | 0.090356 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская ( инв.№ 0000402 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,22 км | G_Gelezno_020 | 0.20176 | 0.0036662 | 0.056973 | 0.14113 | 0 | 0.20984 | 0.0036662 | 0.065047 | 0.14113 | 0 | -0.0080741 | 0 | -0.0080741 | 0 | 0 | 0.20984 | 0.0036662 | 0.065047 | 0.14113 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Комарова ( инв. № 0000388 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,14 км | G_Gelezno_021 | 0.16125 | 0.0036662 | 0.072179 | 0.085408 | 0 | 0.16859 | 0.0036662 | 0.079512 | 0.085408 | 0 | -0.0073323 | 0 | -0.0073323 | 0 | 0 | 0.16859 | 0.0036662 | 0.079512 | 0.085408 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000357 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,36 км | G_Gelezno_022 | 0.3643 | 0.0036662 | 0.17119 | 0.18945 | 0 | 0.37188 | 0.0036662 | 0.17877 | 0.18945 | 0 | -0.0075797 | 0 | -0.0075797 | 0 | 0 | 0.37188 | 0.0036662 | 0.17877 | 0.18945 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000358 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,64 км | G_Gelezno_023 | 0.59054 | 0.0036662 | 0.26981 | 0.31707 | 0 | 0.59827 | 0.0036662 | 0.27753 | 0.31707 | 0 | -0.0077217 | 0 | -0.0077217 | 0 | 0 | 0.59827 | 0.0036662 | 0.27753 | 0.31707 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 118-128,Ф-"Развальская-Кутузова",г.Железноводск, L=0,12 км | G_Gelezno_024 | 0.17836 | 0.0036662 | 0.06768 | 0.10702 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.1747 | 0 | 0.06768 | 0.10702 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-172 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_025 | 0.8335 | 0.0036662 | 0.32973 | 0.5001 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.82983 | 0 | 0.32973 | 0.5001 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-176 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_026 | 0.83855 | 0.0036662 | 0.33175 | 0.50313 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.83488 | 0 | 0.33175 | 0.50313 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_027 | 0.60341 | 0.0036663 | 0.2377 | 0.36204 | 0 | 0.0036663 | 0.0036663 | 0 |  | 0 | 0.59974 | 0 | 0.2377 | 0.36204 | 0 | 0.0036663 | 0.0036663 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (верх), г.Железноводск, L=0,73 км | G_Gelezno_028 | 0.6734 | 0.0036662 | 0.26569 | 0.40404 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.66973 | 0 | 0.26569 | 0.40404 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (низ), г.Железноводск, L=0,77 км | G_Gelezno_029 | 0.64977 | 0.0036662 | 0.25624 | 0.38986 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.64611 | 0 | 0.25624 | 0.38986 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-193 по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_030 | 0.66091 | 0.0036662 | 0.2607 | 0.39654 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.65724 | 0 | 0.2607 | 0.39654 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-184 по ул Колхозная-Гагарина, п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_031 | 0.32851 | 0.0036662 | 0.12774 | 0.19711 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.32484 | 0 | 0.12774 | 0.19711 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (низ), п.Иноземцево, L=1,07 км | G_Gelezno_032 | 0.8015 | 0.0036662 | 0.31693 | 0.4809 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.79783 | 0 | 0.31693 | 0.4809 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (Ф-"Детский сад"), п.Иноземцево, L=0,2 км | G_Gelezno_033 | 0.15167 | 0.0036662 | 0.057002 | 0.091003 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.14801 | 0 | 0.057002 | 0.091003 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Первомайская (Гагарина+Старошоссейная), п.Иноземцево, L=1,87 км | G_Gelezno_034 | 1.6867 | 0.0036662 | 0.67103 | 1.012 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 1.6831 | 0 | 0.67103 | 1.012 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная до ДК "Машук", п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_035 | 0.50081 | 0.0036662 | 0.19666 | 0.30049 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.49715 | 0 | 0.19666 | 0.30049 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дачная, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_036 | 0.21681 | 0.0036662 | 0.083056 | 0.13008 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.21314 | 0 | 0.083056 | 0.13008 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_037 | 0.31577 | 0.0036662 | 0.12264 | 0.18946 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 |  | 0 | 0.3121 | 0 | 0.12264 | 0.18946 | 0 | 0.0036662 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция сетевого комплекса ВЛ ( по ул.Ленинградская, ул.Мира ( район ТП-172 ) | G_Gelezno_038 | 0.22881 |  | 0.091525 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.22881 | 0 | 0.091525 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.6395 | 0 | 0.48743 | 1.1521 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 1.4145 | 0 | 0.48743 | 0.92707 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0
1 | Реконструкция РП-3 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_039 | 1.2186 | 0 | 0.48743 | 0.73114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2186 | 0 | 0.48743 | 0.73114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция сетевого комплекса ТП и КЛ ( приобретение здания ТП-11 (с оборудованием) и КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-28 в районе ул.Парковая, г.Железноводск; ТП-20 на ул.Ленина, район дома 169, г.Железноводск; приобретение КТП-16/331, установленное в ВЛ-10 кВ № 331 от ПС "Машук" п.Иноземцево ) | G_Gelezno_040 | 0.42093 | 0 |  | 0.42093 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.19593 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 9.5085 | 0 | 2.2034 | 7.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5085 | 0 | 2.2034 | 7.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ ( Установка приборов учета со встроенным модемом на ул.9 Мая - 46 шт., на ул. Первомайская - 22 шт., в микрорайоне "Лесной" - 154 шт. ) | G_Gelezno_041 | 4.2373 |  | 1.6949 | 2.5424 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.2373 | 0 | 1.6949 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство системы телемеханики в РП-4 ( ул.50 лет Октября, п.Иноземцево ) | G_Gelezno_042 | 1.2712 |  | 0.50847 | 0.76271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2712 | 0 | 0.50847 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование, не требующее монтажа ( Приобретение ЭТЛ 10 на базе автомобиля ГАЗ 27057 (Газель 4х4, дизель) ) | G_Gelezno_043 | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1.435 | 0 | 0.36142 | 1.0736 | 0 | 1.435 | 0 | 0.36142 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0.36142 | 1.0736 | 0
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г | 1.435 | 0 | 0.36142 | 1.0736 | 0 | 1.435 | 0 | 0.36142 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0.36142 | 1.0736 | 0
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до РЩ магазина по ул. Ленина,130А, г.Железноводск, L=0,1 км | G_Gelezno_ТР1 | 0.02578 | 0 | 0.015301 | 0.010479 | 0 | 0.02578 | 0 | 0.015301 | 0.010479 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02578 | 0 | 0.015301 | 0.010479 | 0
2 | Строительство КТП-251 ул.Колхозная, п.Иноземцево ( ТМ-160 кВА ) | G_Gelezno_ТР2 | 0.77145 |  | 0.15004 | 0.62141 |  | 0.77145 |  | 0.15004 | 0.62141 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77145 | 0 | 0.15004 | 0.62141 | 0
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,11 км | G_Gelezno_ТР3 | 0.086852 |  | 0.035079 | 0.051774 |  | 0.086852 |  | 0.035079 | 0.051774 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.086852 | 0 | 0.035079 | 0.051774 | 0
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,12 км | G_Gelezno_ТР4 | 0.099415 |  | 0.041364 | 0.058051 |  | 0.099415 |  | 0.041364 | 0.058051 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.099415 | 0 | 0.041364 | 0.058051 | 0
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2, п.Иноземцево, L=0,03 км | G_Gelezno_ТР5 | 0.037281 |  | 0.019594 | 0.017687 |  | 0.037281 |  | 0.019594 | 0.017687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.037281 | 0 | 0.019594 | 0.017687 | 0
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-"ул.Оливковая", п.Иноземцево, L=0,65 км | G_Gelezno_ТР6 | 0.34907 |  | 0.082672 | 0.2664 |  | 0.34907 |  | 0.082672 | 0.2664 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.34907 | 0 | 0.082672 | 0.2664 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская, г.Железноводск, L=0,2 км | G_Gelezno_ТР7 | 0.065127 | 0 | 0.017372 | 0.047754 | 0 | 0.065127 | 0 | 0.017372 | 0.047754 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.065127 | 0 | 0.017372 | 0.047754 | 0
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [14 empty] | Ю.В. Казаков
Note on L25: без НДС

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2018 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за II квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за период II квартал 2018 года ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | нематери альные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематери альные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ВСЕГО |  | 24.7766 | 24.7766 | 1.483 |  | 13.71 |  |  |  | 0.23332 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 2.9592 | 0.223 |  | 2.75 |  |  |  | 9.1413 |  |  | 7.69 |  |  |  | 12.4427 |  |  | 2.87 |  |  | 3.2306 | 3.2306 | 1.483 |  | 3.1232 |  |  | 3.2306 | 0.23332 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 2.9973 | 0.223 |  | 2.7232 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.546 | -6.6694
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 23.3416 | 1.323 |  | 12.5 |  |  |  | 0.23332 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 1.5242 | 0.063 |  | 1.54 |  |  |  | 9.1413 |  |  | 7.69 |  |  |  | 12.4427 |  |  | 2.87 |  |  | 32.0264 | 1.7956 | 1.323 |  | 1.9155 |  |  |  | 0.23332 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 1.5623 | 0.063 |  | 1.5155 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.546 | -11.9994
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -165 до ТП-186 (СИП), п.Иноземцево, L= 0,3 км | G_Gelezno_014 |  | 0.3811 |  |  | 0.3 | [17 empty] | 0.3811 |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [30 empty] | 0.3811 | #DIV/0!
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-30 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,5 км | G_Gelezno_015 |  | 0.36301 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.35935 |  |  | 0.5 | [9 empty] | 28.7959 | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0.35935 | -98.0167
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-31 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_016 |  | 0.40913 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.40546 |  |  | 0.4 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.40546 | -110.5948
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Развальская, г.Железноводск, L=0,25 км | G_Gelezno_017 |  | 0.20503 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.20136 |  |  | 0.25 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.20136 | -54.9239
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пушкина от ТП-185, п.Иноземцево, L=0,35 км | G_Gelezno_018 |  | 0.70029 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.69663 |  |  | 0.35 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.69663 | -190.0145
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Матросова ( инв.№ 0000412 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,18 км | G_Gelezno_019 |  | 0.14869 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.14503 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0.15603 |  |  | 0.1785 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.15236 |  |  | 0.1785 | [16 empty] | -0.0073323 | 0.046994
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская ( инв.№ 0000402 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,22 км | G_Gelezno_020 |  | 0.20176 |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.1981 |  |  | 0.22 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0.20984 |  |  | 0.2142 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.20617 |  |  | 0.2142 | [16 empty] | -0.0080741 | 0.038478
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Комарова ( инв. № 0000388 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,14 км | G_Gelezno_021 |  | 0.16125 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.15759 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0.16859 |  |  | 0.1428 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.16492 |  |  | 0.1428 | [16 empty] | -0.0073323 | 0.043493
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000357 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,36 км | G_Gelezno_022 |  | 0.3643 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.36064 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0.37188 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.36822 |  |  | 0.35 | [16 empty] | -0.0075797 | 0.020382
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000358 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,64 км | G_Gelezno_023 |  | 0.59054 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.58688 |  |  | 0.64 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0.59827 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0.5946 |  |  | 0.63 | [16 empty] | -0.0077217 | 0.012907
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 118-128,Ф-"Развальская-Кутузова",г.Железноводск, L=0,12 км | G_Gelezno_024 |  | 0.17836 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.1747 |  |  | 0.12 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.1747 | -47.6515
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-172 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_025 |  | 0.8335 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.82983 |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.82983 | -226.3483
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-176 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_026 |  | 0.83855 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.83488 |  |  | 0.8 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.83488 | -227.7263
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_027 |  | 0.60341 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.0036663 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.59974 |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.0036663 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036663 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.59974 | -163.5827
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (верх), г.Железноводск, L=0,73 км | G_Gelezno_028 |  | 0.6734 |  |  | 0.73 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.66973 |  |  | 0.73 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.66973 | -182.6796
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (низ), г.Железноводск, L=0,77 км | G_Gelezno_029 |  | 0.64977 |  |  | 0.77 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.64611 |  |  | 0.77 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.64611 | -176.2345
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-193 по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_030 |  | 0.66091 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.65724 |  |  | 0.8 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.65724 | -179.2715
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-184 по ул Колхозная-Гагарина, п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_031 |  | 0.32851 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.32484 |  |  | 0.4 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.32484 | -88.6061
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (низ), п.Иноземцево, L=1,07 км | G_Gelezno_032 |  | 0.8015 |  |  | 1.07 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.79783 |  |  | 1.07 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.79783 | -217.62
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (Ф-"Детский сад"), п.Иноземцево, L=0,2 км | G_Gelezno_033 |  | 0.15167 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.14801 |  |  | 0.2 | [10 empty] | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.14801 | -40.3705
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Первомайская (Гагарина+Старошоссейная), п.Иноземцево, L=1,87 км | G_Gelezno_034 |  | 1.6867 |  |  | 1.87 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.6831 |  |  | 1.87 |  |  |  | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 1.6831 | -459.0803
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная до ДК "Машук", п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_035 |  | 0.50081 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.49715 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.49715 | -135.6037
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дачная, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_036 |  | 0.21681 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.21314 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.21314 | -58.1367
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_037 |  | 0.31577 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.3121 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.0036662 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0036662 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.3121 | -85.1296
25 | Реконструкция сетевого комплекса ВЛ ( по ул.Ленинградская, ул.Мира ( район ТП-172 ) | G_Gelezno_038 |  | 0.22881 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 0.22881 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0.22881 | #DIV/0!
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 1.6395 | 1.323 |  | 0.4 |  |  |  | 0.149 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0.076 | 0.063 |  | 0 |  |  |  | 1.4145 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.225 | 1.323 |  | 0.4 |  |  |  | 0.149 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0.076 | 0.063 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.4145 | -6.2866
1 | Реконструкция РП-3 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_039 |  | 1.2186 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 1.2186 | [13 empty] | 0 | [27 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.2186 | #DIV/0!
2 | Реконструкция сетевого комплекса ТП и КЛ ( приобретение здания ТП-11 (с оборудованием) и КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-28 в районе ул.Парковая, г.Железноводск; ТП-20 на ул.Ленина, район дома 169, г.Железноводск; приобретение КТП-16/331, установленное в ВЛ-10 кВ № 331 от ПС "Машук" п.Иноземцево ) | G_Gelezno_040 |  | 0.42093 | 1.323 |  | 0.4 |  |  |  | 0.149 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0.076 | 0.063 | [5 empty] | 0.19593 | [13 empty] | 0.225 | 1.323 |  | 0.4 |  |  |  | 0.149 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0.076 | 0.063 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.19593 | -0.87082
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 9.5085 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 9.5085 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 9.5085 | #DIV/0!
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ ( Установка приборов учета со встроенным модемом на ул.9 Мая - 46 шт., на ул. Первомайская - 22 шт., в микрорайоне "Лесной" - 154 шт. ) | G_Gelezno_041 |  | 4.2373 | [27 empty] | 4.2373 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [5 empty] | 4.2373 | #DIV/0!
2 | Строительство системы телемеханики в РП-4 ( ул.50 лет Октября, п.Иноземцево ) | G_Gelezno_042 |  | 1.2712 | [27 empty] | 1.2712 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [5 empty] | 1.2712 | #DIV/0!
3 | Оборудование, не требующее монтажа ( Приобретение ЭТЛ 10 на базе автомобиля ГАЗ 27057 (Газель 4х4, дизель) ) | G_Gelezno_043 |  | 4 | [27 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | #DIV/0!
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г |  | 1.435 | 0.16 |  | 1.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.435 | 0.16 |  | 1.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.435 | 0.16 |  | 1.2077 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.435 | 0.16 |  | 1.2077 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1 |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г |  | 1.435 | 0.16 |  | 1.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.435 | 0.16 |  | 1.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.435 | 0.16 |  | 1.2077 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.435 | 0.16 |  | 1.2077 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до РЩ магазина по ул. Ленина,130А, г.Железноводск, L=0,1 км | G_Gelezno_ТР1 |  | 0.02578 |  |  | 0.1 | [10 empty] | 0.02578 |  |  | 0.1 | [17 empty] | 0.02578 |  |  | 0.1 | [10 empty] | 0.02578 |  |  | 0.1 | [16 empty] | 0 | 0
2 | Строительство КТП-251 ул.Колхозная, п.Иноземцево ( ТМ-160 кВА ) | G_Gelezno_ТР2 |  | 0.77145 | 0.16 | [12 empty] | 0.77145 | 0.16 | [19 empty] | 0.77145 | 0.16 | [12 empty] | 0.77145 | 0.16 | [18 empty] | 0 | 0
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,11 км | G_Gelezno_ТР3 |  | 0.086852 |  |  | 0.11 | [10 empty] | 0.086852 |  |  | 0.11 | [17 empty] | 0.086852 |  |  | 0.1124 | [10 empty] | 0.086852 |  |  | 0.1124 | [16 empty] | 0 | 0
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,12 км | G_Gelezno_ТР4 |  | 0.099415 |  |  | 0.12 | [10 empty] | 0.099415 |  |  | 0.12 | [17 empty] | 0.099415 |  |  | 0.1177 | [10 empty] | 0.099415 |  |  | 0.1177 | [16 empty] | 0 | 0
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2, п.Иноземцево, L=0,03 км | G_Gelezno_ТР5 |  | 0.037281 |  |  | 0.03 | [10 empty] | 0.037281 |  |  | 0.03 | [17 empty] | 0.037281 |  |  | 0.0276 | [10 empty] | 0.037281 |  |  | 0.0276 | [16 empty] | 0 | 0
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-"ул.Оливковая", п.Иноземцево, L=0,65 км | G_Gelezno_ТР6 |  | 0.34907 |  |  | 0.65 | [10 empty] | 0.34907 |  |  | 0.65 | [17 empty] | 0.34907 |  |  | 0.65 | [10 empty] | 0.34907 |  |  | 0.65 | [16 empty] | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская, г.Железноводск, L=0,2 км | G_Gelezno_ТР7 |  | 0.065127 |  |  | 0.2 | [10 empty] | 0.065127 |  |  | 0.2 | [17 empty] | 0.065127 |  |  | 0.2 | [10 empty] | 0.065127 |  |  | 0.2 | [16 empty] | 0 | 0
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [26 empty] | Ю.В. Казаков

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2018 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за II квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за период II квартал 2018 года ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ПЛАН | [24 empty] | ФАКТ | [24 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| ВСЕГО |  | 1.483 |  | 13.7077 |  | 0 | 1.26 |  | 0.4 |  |  | 0.223 |  | 2.7477 |  |  | 0 |  | 7.69 |  |  | 0 |  | 2.87 |  |  | 1.483 |  | 3.1232 |  | 0 | 1.26 |  | 0.4 |  |  | 0.223 |  | 2.7232 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1.323 |  | 12.5 |  | 0 | 1.26 |  | 0.4 |  |  | 0.063 |  | 1.54 |  |  |  |  | 7.69 |  |  |  |  | 2.87 |  |  | 1.323 |  | 1.9155 |  | 0 | 1.26 |  | 0.4 |  |  | 0.063 |  | 1.5155 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -165 до ТП-186 (СИП), п.Иноземцево, L= 0,3 км | G_Gelezno_014 |  |  | 0.3 | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-30 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,5 км | G_Gelezno_015 |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-31 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_016 |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Развальская, г.Железноводск, L=0,25 км | G_Gelezno_017 |  |  | 0.25 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [9 empty] | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пушкина от ТП-185, п.Иноземцево, L=0,35 км | G_Gelezno_018 |  |  | 0.35 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.35 | [9 empty] | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Матросова ( инв.№ 0000412 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,18 км | G_Gelezno_019 |  |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | [14 empty] | 0.1785 | [9 empty] | 0.1785
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская ( инв.№ 0000402 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,22 км | G_Gelezno_020 |  |  | 0.22 | [9 empty] | 0.22 | [14 empty] | 0.2142 | [9 empty] | 0.2142
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Комарова ( инв. № 0000388 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,14 км | G_Gelezno_021 |  |  | 0.14 | [9 empty] | 0.14 | [14 empty] | 0.1428 | [9 empty] | 0.1428
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000357 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,36 км | G_Gelezno_022 |  |  | 0.36 | [9 empty] | 0.36 | [14 empty] | 0.35 | [9 empty] | 0.35
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000358 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,64 км | G_Gelezno_023 |  |  | 0.64 | [9 empty] | 0.64 | [14 empty] | 0.63 | [9 empty] | 0.63
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 118-128,Ф-"Развальская-Кутузова",г.Железноводск, L=0,12 км | G_Gelezno_024 |  |  | 0.12 | [14 empty] | 0.12 | [9 empty] | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-172 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_025 |  |  | 0.5 | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-176 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_026 |  |  | 0.8 | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_027 |  |  | 0.5 | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (верх), г.Железноводск, L=0,73 км | G_Gelezno_028 |  |  | 0.73 | [14 empty] | 0.73 | [9 empty] | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (низ), г.Железноводск, L=0,77 км | G_Gelezno_029 |  |  | 0.77 | [14 empty] | 0.77 | [9 empty] | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-193 по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_030 |  |  | 0.8 | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-184 по ул Колхозная-Гагарина, п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_031 |  |  | 0.4 | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (низ), п.Иноземцево, L=1,07 км | G_Gelezno_032 |  |  | 1.07 | [14 empty] | 1.07 | [9 empty] | 0
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (Ф-"Детский сад"), п.Иноземцево, L=0,2 км | G_Gelezno_033 |  |  | 0.2 | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Первомайская (Гагарина+Старошоссейная), п.Иноземцево, L=1,87 км | G_Gelezno_034 |  |  | 1.87 | [19 empty] | 1.87 |  |  |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная до ДК "Машук", п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_035 |  |  | 0.4 | [19 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дачная, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_036 |  |  | 0.3 | [19 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_037 |  |  | 0.3 | [19 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 0
25 | Реконструкция сетевого комплекса ВЛ ( по ул.Ленинградская, ул.Мира ( район ТП-172 ) | G_Gelezno_038 |  |  | 0 | [24 empty] | 0
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.323 |  | 0.4 |  |  | 1.26 |  | 0.4 |  |  | 0.063 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.323 |  | 0.4 |  |  | 1.26 |  | 0.4 |  |  | 0.063
1 | Реконструкция РП-3 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_039 |  |  | 0
2 | Реконструкция сетевого комплекса ТП и КЛ ( приобретение здания ТП-11 (с оборудованием) и КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-28 в районе ул.Парковая, г.Железноводск; ТП-20 на ул.Ленина, район дома 169, г.Железноводск; приобретение КТП-16/331, установленное в ВЛ-10 кВ № 331 от ПС "Машук" п.Иноземцево ) | G_Gelezno_040 | 1.323 |  | 0.4 |  |  | 1.26 |  | 0.4 |  |  | 0.063 | [14 empty] | 1.323 |  | 0.4 |  |  | 1.26 |  | 0.4 |  |  | 0.063
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ ( Установка приборов учета со встроенным модемом на ул.9 Мая - 46 шт., на ул. Первомайская - 22 шт., в микрорайоне "Лесной" - 154 шт. ) | G_Gelezno_041 |  |  | 0
2 | Строительство системы телемеханики в РП-4 ( ул.50 лет Октября, п.Иноземцево ) | G_Gelezno_042 |  |  | 0
3 | Оборудование, не требующее монтажа ( Приобретение ЭТЛ 10 на базе автомобиля ГАЗ 27057 (Газель 4х4, дизель) ) | G_Gelezno_043 |  |  | 0
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0.16 |  | 1.2077 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 1.2077 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 1.2077 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 1.2077 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 |  | 0
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г | 0.16 |  | 1.2077 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 1.2077 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 1.2077 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 1.2077 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до РЩ магазина по ул. Ленина,130А, г.Железноводск, L=0,1 км | G_Gelezno_ТР1 |  |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | [14 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1
2 | Строительство КТП-251 ул.Колхозная, п.Иноземцево ( ТМ-160 кВА ) | G_Gelezno_ТР2 | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | [14 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,11 км | G_Gelezno_ТР3 |  |  | 0.1124 | [9 empty] | 0.1124 | [14 empty] | 0.1124 | [9 empty] | 0.1124
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,12 км | G_Gelezno_ТР4 |  |  | 0.1177 | [9 empty] | 0.1177 | [14 empty] | 0.1177 | [9 empty] | 0.1177
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2, п.Иноземцево, L=0,03 км | G_Gelezno_ТР5 |  |  | 0.0276 | [9 empty] | 0.0276 | [14 empty] | 0.0276 | [9 empty] | 0.0276
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-"ул.Оливковая", п.Иноземцево, L=0,65 км | G_Gelezno_ТР6 |  |  | 0.65 | [9 empty] | 0.65 | [14 empty] | 0.65 | [9 empty] | 0.65
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская, г.Железноводск, L=0,2 км | G_Gelezno_ТР7 |  |  | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [20 empty] | Ю.В. Казаков

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Исполнительный директор
ООО "КЭУК"
________________А.Г.Дзиов
«______»_____________ 2018 года
М.П.
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за II квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиал "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
за период II квартал 2018 года ( нарастающим итогом )
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
| ВСЕГО |  | 1.483 |  |  | 13.05 | 0.6577 |  |  | 1.26 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.223 |  |  | 2.49 | 0.2577 | [5 empty] | 7.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.87 | 0 |  |  | 1.483 |  |  | 2.4655 | 0.6577 |  |  | 1.26 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.223 |  |  | 2.4655 | 0.2577 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1.323 |  |  | 12.1 | 0.4 |  |  | 1.26 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.063 |  |  | 1.54 | [6 empty] | 7.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.87 | 0 |  |  | 1.323 |  |  | 1.5155 | 0.4 |  |  | 1.26 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.063 |  |  | 1.5155 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП -165 до ТП-186 (СИП), п.Иноземцево, L= 0,3 км | G_Gelezno_014 |  |  |  | 0.3 | [20 empty] | 0.3
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-30 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,5 км | G_Gelezno_015 |  |  |  | 0.5 | [20 empty] | 0.5
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-31 ул.Октябрьская, г.Железноводск, L=0,4 км | G_Gelezno_016 |  |  |  | 0.4 | [20 empty] | 0.4
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Развальская, г.Железноводск, L=0,25 км | G_Gelezno_017 |  |  |  | 0.25 | [20 empty] | 0.25
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Пушкина от ТП-185, п.Иноземцево, L=0,35 км | G_Gelezno_018 |  |  |  | 0.35 | [20 empty] | 0.35
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Матросова ( инв.№ 0000412 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,18 км | G_Gelezno_019 |  |  |  | 0.18 | [13 empty] | 0.18 | [20 empty] | 0.1785 | [13 empty] | 0.1785
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская ( инв.№ 0000402 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,22 км | G_Gelezno_020 |  |  |  | 0.22 | [13 empty] | 0.22 | [20 empty] | 0.2142 | [13 empty] | 0.2142
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Комарова ( инв. № 0000388 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,14 км | G_Gelezno_021 |  |  |  | 0.14 | [13 empty] | 0.14 | [20 empty] | 0.1428 | [13 empty] | 0.1428
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000357 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,36 км | G_Gelezno_022 |  |  |  | 0.36 | [13 empty] | 0.36 | [20 empty] | 0.35 | [13 empty] | 0.35
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Глинки ( инв.№ 0000358 ), г.Железноводск, пос.Бештау, L=0,64 км | G_Gelezno_023 |  |  |  | 0.64 | [13 empty] | 0.64 | [20 empty] | 0.63 | [13 empty] | 0.63
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Бахановича, 118-128,Ф-"Развальская-Кутузова",г.Железноводск, L=0,12 км | G_Gelezno_024 |  |  |  | 0.12 | [20 empty] | 0.12
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-172 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_025 |  |  |  | 0.5 | [20 empty] | 0.5
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-176 по ул Мира, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_026 |  |  |  | 0.8 | [20 empty] | 0.8
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Шоссейная, п.Иноземцево, L=0,5 км | G_Gelezno_027 |  |  |  | 0.5 | [20 empty] | 0.5
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (верх), г.Железноводск, L=0,73 км | G_Gelezno_028 |  |  |  | 0.73 | [20 empty] | 0.73
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-186 по ул Бештаугорская (низ), г.Железноводск, L=0,77 км | G_Gelezno_029 |  |  |  | 0.77 | [20 empty] | 0.77
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-193 по ул.Колхозная, п.Иноземцево, L=0,8 км | G_Gelezno_030 |  |  |  | 0.8 | [20 empty] | 0.8
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП от ТП-184 по ул Колхозная-Гагарина, п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_031 |  |  |  | 0.4 | [20 empty] | 0.4
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (низ), п.Иноземцево, L=1,07 км | G_Gelezno_032 |  |  |  | 1.07 | [20 empty] | 1.07
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная (Ф-"Детский сад"), п.Иноземцево, L=0,2 км | G_Gelezno_033 |  |  |  | 0.2 | [20 empty] | 0.2
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Первомайская (Гагарина+Старошоссейная), п.Иноземцево, L=1,87 км | G_Gelezno_034 |  |  |  | 1.87 | [27 empty] | 1.87
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул Колхозная до ДК "Машук", п.Иноземцево, L=0,4 км | G_Gelezno_035 |  |  |  | 0.4 | [27 empty] | 0.4
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Дачная, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_036 |  |  |  | 0.3 | [27 empty] | 0.3
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Садовая, п.Иноземцево, L=0,3 км | G_Gelezno_037 |  |  |  | 0.3 | [27 empty] | 0.3
25 | Реконструкция сетевого комплекса ВЛ ( по ул.Ленинградская, ул.Мира ( район ТП-172 ) | G_Gelezno_038 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0
| Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.323 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.26 |  | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.063 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.323 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 1.26 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.063
1 | Реконструкция РП-3 ( замена ячеек ) | G_Gelezno_039
2 | Реконструкция сетевого комплекса ТП и КЛ ( приобретение здания ТП-11 (с оборудованием) и КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-28 в районе ул.Парковая, г.Железноводск; ТП-20 на ул.Ленина, район дома 169, г.Железноводск; приобретение КТП-16/331, установленное в ВЛ-10 кВ № 331 от ПС "Машук" п.Иноземцево ) | G_Gelezno_040 | 1.323 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.26 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.063 | [20 empty] | 1.323 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.26 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.063
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Модернизация системы АИИСКУЭ ( Установка приборов учета со встроенным модемом на ул.9 Мая - 46 шт., на ул. Первомайская - 22 шт., в микрорайоне "Лесной" - 154 шт. ) | G_Gelezno_041
2 | Строительство системы телемеханики в РП-4 ( ул.50 лет Октября, п.Иноземцево ) | G_Gelezno_042
3 | Оборудование, не требующее монтажа ( Приобретение ЭТЛ 10 на базе автомобиля ГАЗ 27057 (Газель 4х4, дизель) ) | G_Gelezno_043
2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.2577 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.2577 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.2577 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.2577 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Новое строительство в счёт тех.присоединений | Г | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.2577 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.2577 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.2577 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0.95 | 0.2577 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до РЩ магазина по ул. Ленина,130А, г.Железноводск, L=0,1 км | G_Gelezno_ТР1 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1
2 | Строительство КТП-251 ул.Колхозная, п.Иноземцево ( ТМ-160 кВА ) | G_Gelezno_ТР2 | 0.16 | [13 empty] | 0.16 | [20 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,11 км | G_Gelezno_ТР3 |  |  |  |  | 0.1124 | [13 empty] | 0.1124 | [20 empty] | 0.1124 | [13 empty] | 0.1124
4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/1, 12 Б/3, п.Иноземцево, L=0,12 км | G_Gelezno_ТР4 |  |  |  |  | 0.1177 | [13 empty] | 0.1177 | [20 empty] | 0.1177 | [13 empty] | 0.1177
5 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл.щитовой МКЖД ул.Свердлова,12 Б/2, п.Иноземцево, L=0,03 км | G_Gelezno_ТР5 |  |  |  |  | 0.0276 | [13 empty] | 0.0276 | [20 empty] | 0.0276 | [13 empty] | 0.0276
6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 Ф-"ул.Оливковая", п.Иноземцево, L=0,65 км | G_Gelezno_ТР6 |  |  |  | 0.65 | [13 empty] | 0.65 | [20 empty] | 0.65 | [13 empty] | 0.65
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская, г.Железноводск, L=0,2 км | G_Gelezno_ТР7 |  |  |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.2 | [20 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0.2
| Главный инженер Филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" | [16 empty] | Ю.В. Казаков

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 20 График Финансирования
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на __________________________ год
Раздел 1. График финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Плановый объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [24 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[8 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

## 21 График освоения
Приложение № 21
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на ________________________ год
Раздел 2. График освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N+1, млн рублей (без НДС)
[7 empty] | Всего |  | План 1 квартала |  | План 2 квартала |  | План 3 квартала |  | План 4 квартала
|  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 22 График ввод мощности
Приложение № 22
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на год
Раздел 4. График вводов объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию
План
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

## 23 График вывод
Приложение № 23
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
График реализации
инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на __________________________ год
Раздел 5. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации
План
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 24 План ГКПЗ
Приложение № 25
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Годовой план комплексной программы закупок на ______ год
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года ___________________млн рублей рублей с НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Планируемый способ закупки | Планируемая дата объявления закупочной процедуры (месяц, год) | Планируемая дата заключения договора (месяц, год) | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20