## Прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС ( представляется ежеквартально )
Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» за 12 месяцев 2012 года ( нарастающим итогом ). | [24 empty] | Утверждаю Директор филиала «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[28 empty] | " |  | 18 | " |  | января | 2013 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | План ** с НДС | Факт *** с НДС | план с НДС | Факт с НДС | план с НДС | Факт с НДС | план с НДС | Факт с НДС | план с НДС | Факт с НДС | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 33.2141 | 17.6002 | 1.1299 | 0 | 10.7741 | 1.4879 | 10.8887 | 6.4371 | 10.4214 | 9.6752 | 17.6002 | 9.2101 | 17.6002 | 9.2101 |  | 15.6139 | 52.9902
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 8.4555 | 8.5765 | 1.1299 | 0 | 3.984 | 1.1643 | 3.3416 | 3.5135 | 0 | 3.8988 | 8.5765 | 3.4337 | 8.5765 | 3.4337 |  | -0.12106 | 101.4318
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 8.4555 | 8.5765 | 1.1299 | 0 | 3.984 | 1.1643 | 3.3416 | 3.5135 | 0 | 3.8988 | 8.5765 | 3.4337 | 8.1115 | 3.4337 |  | -0.12106 | 101.4318
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до врезки каб. п/с 35/10,Ф-105, L= 0,7км |  |  |  |  | 1.7414 | 1.8371 |  |  | 1.7414 |  |  | 1.8371 |  |  | 1.8371 |  | 1.8371 |  |  | -0.095689 | 105.4949
2 | Реконструкция оборудования (ячеек) в РП-2 |  |  |  |  | 1.1299 | 1.1299 | 1.1299 |  |  | 1.1299 |  |  |  |  | 1.1299 |  | 1.1299 |  |  | 0 | 100
3 | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА |  |  |  |  | 0.4366 | 0.36916 |  |  |  |  | 0.4366 |  |  | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 |  | 0.067437 | 84.554
| Прочее электросетевое оборудование |  |  |  |  | 4.3889 | 4.7753 | 0 | 0 | 2.2426 | 0.034358 | 2.1463 | 1.6764 | 0 | 3.0645 | 4.7753 | 3.0645 | 4.7753 | 3.0645 |  | -0.38637 | 108.8034
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Верхневокзальная |  |  |  |  | 0.1879 | 0.32009 |  |  | 0.1879 |  |  |  |  | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 |  | -0.13219 | 170.3483
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Будённого |  |  |  |  | 0.79075 | 0.77397 |  |  |  |  | 0.79075 |  |  | 0.77397 | 0.77397 | 0.77397 | 0.77397 | 0.77397 |  | 0.016781 | 97.8778
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Советская от Комсомольской поляны до переезда ( КТП-164, ТП-165 ) |  |  |  |  | 0.70071 | 0.8071 |  |  |  |  | 0.70071 |  |  | 0.8071 | 0.8071 | 0.8071 | 0.8071 | 0.8071 |  | -0.10639 | 115.1829
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Колхозной ( ТП-193 ) |  |  |  |  | 0.29875 | 0.27692 |  |  | 0.29875 |  |  |  |  | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 |  | 0.021836 | 92.6908
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Лесной ( ТП-175 ) |  |  |  |  | 0.54743 | 0.5773 |  |  | 0.54743 |  |  |  |  | 0.5773 | 0.5773 | 0.5773 | 0.5773 | 0.5773 |  | -0.029874 | 105.4571
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Шоссейная ( ТП-181 ) |  |  |  |  | 0.1879 | 0.30914 |  |  |  |  | 0.1879 |  |  | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 |  | -0.12124 | 164.5203
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная ( ТП-171 ) |  |  |  |  | 1.0387 | 1.0388 |  |  | 1.0387 |  |  | 1.0388 |  |  | 1.0388 |  | 1.0388 |  |  | -5.5519e-05 | 100.0053
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Чапаева |  |  |  |  | 0.1698 | 0.17017 |  |  | 0.1698 |  |  | 0.17017 |  |  | 0.17017 |  | 0.17017 |  |  | -0.0003713 | 100.2187
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К. Маркса |  |  |  |  | 0.20163 | 0.20238 |  |  |  |  | 0.20163 | 0.20238 |  |  | 0.20238 |  | 0.20238 |  |  | -0.00074321 | 100.3686
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Медовая |  |  |  |  | 0.26532 | 0.2651 |  |  |  |  | 0.26532 | 0.2651 |  |  | 0.2651 |  | 0.2651 |  |  | 0.00022099 | 99.9167
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, уч-к Ф- "ул.Глинки ст. "Бештау" L= 0,15 км | [5 empty] | 0.034358 |  |  |  | 0.034358 |  |  |  |  | 0.034358 |  | 0.034358 |  |  | -0.034358 | #DIV/0!
| Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 0.75865 | 0.46509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75865 | 0 | 0 | 0.46509 | 0.46509 | 0.46509 | 0.46509 | 0.46509 |  | 0.29356 | 61.3047
1 | Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  | 0.75865 | 0.46509 |  |  |  |  | 0.75865 |  |  | 0.46509 | 0.46509 | 0.46509 | 0.46509 | 0.46509 |  | 0.29356 | 61.3047
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 24.7586 | 9.0237 | 0 | 0 | 6.7901 | 0.32367 | 7.5471 | 2.9236 | 10.4214 | 5.7764 | 9.0237 | 5.7764 | 9.0237 | 5.7764 |  | 15.7349 | 36.4467
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 4.8164 | 4.0961 | 0 | 0 | 1.009 | 0.21862 | 3.8074 | 0 | 0 | 3.8775 | 4.0961 | 3.8775 | 4.0961 | 3.8775 |  | 0.72026 | 85.0456
1 | Строительство КТП-93 по ул.Ленина, г.Железноводск |  |  |  |  | 1.8818 | 1.2586 |  |  |  |  | 1.8818 |  |  | 1.2586 | 1.2586 | 1.2586 | 1.2586 | 1.2586 |  | 0.62324 | 66.8812
2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 1 А, г.Железноводск | [5 empty] | 0.17456 | [7 empty] | 0.17456 | 0.17456 | 0.17456 | 0.17456 | 0.17456 |  | -0.17456 | #DIV/0!
3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 1 Б, г.Железноводск | [5 empty] | 0.10604 | [7 empty] | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 |  | -0.10604 | #DIV/0!
4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 1 В, г.Железноводск | [5 empty] | 0.10752 | [7 empty] | 0.10752 | 0.10752 | 0.10752 | 0.10752 | 0.10752 |  | -0.10752 | #DIV/0!
5 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 1 Г, г.Железноводск | [5 empty] | 0.10604 | [7 empty] | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 |  | -0.10604 | #DIV/0!
6 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 3 А, г.Железноводск | [5 empty] | 0.068081 | [7 empty] | 0.068081 | 0.068081 | 0.068081 | 0.068081 | 0.068081 |  | -0.068081 | #DIV/0!
7 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 3 Б, г.Железноводск | [5 empty] | 0.042487 | [7 empty] | 0.042487 | 0.042487 | 0.042487 | 0.042487 | 0.042487 |  | -0.042487 | #DIV/0!
8 | Строительство КТП-234 по ул.Мира в пос. Иноземцево |  |  |  |  | 0.50236 | 0.50176 |  |  | 0.50236 |  |  |  |  | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 |  | 0.00059678 | 99.8812
9 | Строительство КТП-233 ул.Вокзальная в пос.Иноземцево |  |  |  |  | 1.5252 | 0.87246 |  |  |  |  | 1.5252 |  |  | 0.87246 | 0.87246 | 0.87246 | 0.87246 | 0.87246 |  | 0.65276 | 57.2024
10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП по ул.Крылова в пос. Бештау |  |  |  |  | 0.40034 | 0.26766 |  |  |  |  | 0.40034 |  |  | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 |  | 0.13268 | 66.8577
11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Комсомольская от ТП-229 |  |  |  |  | 0.50663 | 0.3723 |  |  | 0.50663 |  |  |  |  | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 | 0.3723 |  | 0.13434 | 73.4844
12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-225 ул. Первомайская - ул. 9 Мая / Ф - инд. жилая застройка, L=0,5 км | [5 empty] | 0.16365 |  |  |  | 0.16365 |  |  |  |  | 0.16365 |  | 0.16365 |  |  | -0.16365 | #DIV/0!
13 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-170 до ТП-169 | [5 empty] | 0.054973 |  |  |  | 0.054973 |  |  |  |  | 0.054973 |  | 0.054973 |  |  | -0.054973 | #DIV/0!
2.2 | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений |  |  |  |  | 19.9422 | 4.9276 | 0 | 0 | 5.7811 | 0.10505 | 3.7397 | 2.9236 | 10.4214 | 1.8989 | 4.9276 | 1.8989 | 4.9276 | 1.8989 |  | 15.0147 | 24.7092
1 | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 160 кВА ) строительство КЛ-10 кВ, L=0,95 км многоквартирный. жилой дом, ул.Свердлова, п. Иноземцево |  |  |  |  | 1.5662 | 0 |  |  | 1.5662 | [10 empty] | 1.5662 | 0
2 | Строительство КТП-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 1,86 км многоквартирный. жилой дом, ул.Октябрьская,54, г.Железноводск |  |  |  |  | 2.2182 | 0 |  |  | 2.2182 | [10 empty] | 2.2182 | 0
3 | Строительство КЛ-0,4 кВ L=0,06 км много квартирный. жилой дом, ул.Шоссейная, пос.Иноземцево |  |  |  |  | 0.40624 | 0 |  |  |  |  | 0.40624 | [8 empty] | 0.40624 | 0
4 | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 400 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,36 км Мини-пансионаты, ул. Семашко, г.Железноводск,. |  |  |  |  | 1.6267 | 0 |  |  | 1.6267 | [10 empty] | 1.6267 | 0
5 | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,23 км СПА-Отель, ул.Михальских, г.Железноводск |  |  |  |  | 1.7359 | 0 |  |  |  |  | 1.7359 | [8 empty] | 1.7359 | 0
6 | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 400кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,9 км многоквартирный жилой дом, ул.Октябрьская ( 5 мк. ), г.Железноводск |  |  |  |  | 1.5976 | 0 |  |  |  |  | 1.5976 | [8 empty] | 1.5976 | 0
7 | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 630 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 4,3 км, корпус «Люкс» ул.Ленина, 83, г.Железноводск |  |  |  |  | 6.9729 | 0 | [6 empty] | 6.9729 | [6 empty] | 6.9729 | 0
8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, L=0,5 км Ф-"Свердлова - Некрасова" (проводом СИП ) от ТП-192 до пекарни ул.Пионерская 30, пос.Иноземцево. |  |  |  |  | 0.13124 | 0.10505 |  |  | 0.13124 | 0.10505 |  |  |  |  | 0.10505 |  | 0.10505 |  |  | 0.026195 | 80.0407
9 | Строительство КЛ-0,4 кВ L=0,05 км, помещения, ул.Шоссейная,215 «Г», пос. Иноземцево |  |  |  |  | 0.23871 | 0 |  |  | 0.23871 | [10 empty] | 0.23871 | 0
10 | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,95 км, много-квартирный жилой дом, ул.Некрасова / ул. Свердлова, п.Иноземцево |  |  |  |  | 3.4486 | 0 | [6 empty] | 3.4486 | [6 empty] | 3.4486 | 0
11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 индивидуальная жил.застройка ( район ТЗБ ) | [5 empty] | 0.037373 | [5 empty] | 0.037373 |  |  | 0.037373 |  | 0.037373 |  |  | -0.037373 | #DIV/0!
12 | Строительство КТП-212 | [5 empty] | 0.40538 | [5 empty] | 0.40538 |  |  | 0.40538 |  | 0.40538 |  |  | -0.40538 | #DIV/0!
13 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-178 до ТП-231 | [5 empty] | 1.3945 | [5 empty] | 1.3945 |  |  | 1.3945 |  | 1.3945 |  |  | -1.3945 | #DIV/0!
14 | Строительство КТП-231 | [5 empty] | 1.0864 | [5 empty] | 1.0864 |  |  | 1.0864 |  | 1.0864 |  |  | -1.0864 | #DIV/0!
15 | Строительство КТП-232 | [5 empty] | 0.52367 | [7 empty] | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 |  | -0.52367 | #DIV/0!
16 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-192 до КТП-232 | [5 empty] | 0.3319 | [7 empty] | 0.3319 | 0.3319 | 0.3319 | 0.3319 | 0.3319 |  | -0.3319 | #DIV/0!
17 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 до ж/д р-он Свердлова, 12 Б | [5 empty] | 0.1383 | [7 empty] | 0.1383 | 0.1383 | 0.1383 | 0.1383 | 0.1383 |  | -0.1383 | #DIV/0!
18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 до электрощитовой "Салона красоты", ул.Лермонтова,48, п.Железноводский | [5 empty] | 0.071997 | [7 empty] | 0.071997 | 0.071997 | 0.071997 | 0.071997 | 0.071997 |  | -0.071997 | #DIV/0!
19 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-90 до МКЖД по ул.Суворова, 53 А | [5 empty] | 0.074696 | [7 empty] | 0.074696 | 0.074696 | 0.074696 | 0.074696 | 0.074696 |  | -0.074696 | #DIV/0!
20 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-90 до МКЖД по ул.Суворова, 53 Б | [5 empty] | 0.078884 | [7 empty] | 0.078884 | 0.078884 | 0.078884 | 0.078884 | 0.078884 |  | -0.078884 | #DIV/0!
21 | Строительство 2КТП ПК-160/10-0,4 У1 ул. Октябрьская,98 | [5 empty] | 0.67945 | [7 empty] | 0.67945 | 0.67945 | 0.67945 | 0.67945 | 0.67945 |  | -0.67945 | #DIV/0!
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков
Note on DO17: У Светланы Анатольевны нет этих данных ?

## Прил.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ( представляется ежеквартально )
Утверждаю: Директор филиала «Железноводские электрические сети» ООО«КЭУК»
А.Г. Дзиов
(подпись)
[35 empty] | " |  | 05 | " | октября |  |  | 20 | 12 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 33.2141 | 0 | 12.9822 | 20.2319 | [11 empty] | 17.4467 | 0 | 8.7332 | 8.2483
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.4555 | 0 | 3.0787 | 5.3767 | [11 empty] | 8.5765 | 0 | 5.9098 | 2.2016
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.4555 | 0 | 3.0787 | 5.3767 | [11 empty] | 8.5765 | 0 | 5.9098 | 2.2016
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до врезки каб. п/с 35/10,Ф-105, L= 0,7км | 1.7414 |  | 0.69657 | 1.0449 | [11 empty] | 1.8371 |  | 0.97326 | 0.86385 | [10 empty] | 2012 |  | 25 |  |  |  | - |  | АСБЛ | 0.7
2 |  | Реконструкция оборудования (ячеек) в РП-2 | 1.1299 |  | 0.45196 | 0.67794 | [11 empty] | 1.1299 |  | 1.0081 | 0.1218 | [5 empty] | 2012 | 15
3 |  | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА | 0.4366 |  | 0.17464 | 0.26196 | [11 empty] | 0.36916 |  |  | 0.36916
|  | Прочее электросетевое оборудование | 4.3889 |  | 1.7556 | 2.6333 | [11 empty] | 4.7753
1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Верхневокзальная | 0.1879 |  | 0.075161 | 0.11274 | [11 empty] | 0.32009 |  | 0.25626 | 0.063825
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Будённого | 0.79075 |  | 0.3163 | 0.47445 | [11 empty] | 0.77397 |  | 0.55261 | 0.22136
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Советская от Комсомольской поляны до переезда ( КТП-164, ТП-165 ) | 0.70071 |  | 0.28028 | 0.42042 | [11 empty] | 0.8071 |  | 0.8071
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Колхозной ( ТП-193 ) | 0.29875 |  | 0.1195 | 0.17925 | [11 empty] | 0.27692 |  | 0.19304 | 0.083873
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Лесной ( ТП-175 ) | 0.54743 |  | 0.21897 | 0.32846 | [11 empty] | 0.5773 |  | 0.41619 | 0.16111
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Шоссейная ( ТП-181 ) | 0.1879 |  | 0.075161 | 0.11274 | [11 empty] | 0.30914 |  | 0.30914
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная ( ТП-171 ) | 1.0387 |  | 0.41548 | 0.62322 | [11 empty] | 1.0388 |  | 1.0388
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Чапаева | 0.1698 |  | 0.067919 | 0.10188 | [11 empty] | 0.17017 |  | -0.033006 | 0.20317 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 1.35
9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К. Маркса | 0.20163 |  | 0.080654 | 0.12098 | [11 empty] | 0.20238 |  | 0.15174 | 0.050642 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.315
10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Медовая | 0.26532 |  | 0.10613 | 0.15919 | [11 empty] | 0.2651 |  | 0.21601 | 0.049094 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.32
11 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, уч-к Ф- "ул.Глинки ст. "Бештау" L= 0,15 км | [15 empty] | 0.034358 |  | 0.020615 | 0.013743 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.15
|  | Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч. | 0.75865 |  |  | 0.75865 | [11 empty] | 0.46509 |  |  | 0.46509
1 |  | Оборудование не требующее монтажа | 0.75865 |  |  | 0.75865 | [11 empty] | 0.46509 |  |  | 0.46509
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 24.7586 | 0 | 9.9035 | 14.8552 | [11 empty] | 8.8701 | 0 | 2.8234 | 6.0467
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4.8164 | 0 | 1.9266 | 2.8898 | [11 empty] | 4.0961 | 0 | 2.3566 | 1.7396
1 |  | Строительство КТП-93 по ул.Ленина, г.Железноводск | 1.8818 |  | 0.75274 | 1.1291 | [11 empty] | 1.2586 |  | 0.60887 | 0.64973
2 |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 1 А, г.Железноводск | [15 empty] | 0.17456 |  | 0.11194 | 0.062623
3 |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 1 Б, г.Железноводск | [15 empty] | 0.10604 |  | 0.073508 | 0.032529
4 |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 1 В, г.Железноводск | [15 empty] | 0.10752 |  | 0.074416 | 0.033107
5 |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 1 Г, г.Железноводск | [15 empty] | 0.10604 |  | 0.073508 | 0.032529 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
6 |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 3 А, г.Железноводск | [15 empty] | 0.068081 |  | 0.046392 | 0.021689 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
7 |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-93 до МКЖД по ул.Ленина, 3 Б, г.Железноводск | [15 empty] | 0.042487 |  | 0.02826 | 0.014227 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
8 |  | Строительство КТП-234 по ул.Мира в пос. Иноземцево | 0.50236 |  | 0.20094 | 0.30142 | [11 empty] | 0.50176 |  | 0.30106 | 0.20071 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
9 |  | Строительство КТП-233 ул.Вокзальная в пос.Иноземцево | 1.5252 |  | 0.61009 | 0.91513 | [11 empty] | 0.87246 |  | 0.52348 | 0.34899 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
10 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП по ул.Крылова в пос. Бештау | 0.40034 |  | 0.16014 | 0.24021 | [11 empty] | 0.26766 |  | 0.1606 | 0.10706 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
11 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Комсомольская от ТП-229 | 0.50663 |  | 0.20265 | 0.30398 | [11 empty] | 0.3723 |  | 0.22338 | 0.14892 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
12 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-225 ул. Первомайская - ул. 9 Мая / Ф - инд. жилая застройка, L=0,5 км | [15 empty] | 0.16365 |  | 0.098191 | 0.06546 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
13 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-170 до ТП-169 | [15 empty] | 0.054973 |  | 0.032984 | 0.021989 | [10 empty] | 2012 |  | 10 |  |  |  | - |  | ААБ | 0.47
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений | 19.9422 |  | 7.9769 | 11.9653 | [11 empty] | 4.774 | 0 | 0.46684 | 4.3071
1 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 160 кВА ) строительство КЛ-10 кВ, L=0,95 км многоквартирный. жилой дом, ул.Свердлова, п. Иноземцево | 1.5662 |  | 0.62646 | 0.93969 | [11 empty] | 0
2 |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 1,86 км многоквартирный. жилой дом, ул.Октябрьская,54, г.Железноводск | 2.2182 |  | 0.88728 | 1.3309 | [11 empty] | 0
3 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ L=0,06 км много квартирный. жилой дом, ул.Шоссейная, пос.Иноземцево | 0.40624 |  | 0.1625 | 0.24374 | [11 empty] | 0
4 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 400 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,36 км Мини-пансионаты, ул. Семашко, г.Железноводск,. | 1.6267 |  | 0.6507 | 0.97605 | [11 empty] | 0
5 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,23 км СПА-Отель, ул.Михальских, г.Железноводск | 1.7359 |  | 0.69437 | 1.0416 | [11 empty] | 0
6 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 400кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,9 км многоквартирный жилой дом, ул.Октябрьская ( 5 мк. ), г.Железноводск | 1.5976 |  | 0.63903 | 0.95854 | [11 empty] | 0
7 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 630 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 4,3 км, корпус «Люкс» ул.Ленина, 83, г.Железноводск | 6.9729 |  | 2.7891 | 4.1837 | [11 empty] | 0
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ, L=0,5 км Ф-"Свердлова - Некрасова" (проводом СИП ) от ТП-192 до пекарни ул.Пионерская 30, пос.Иноземцево. | 0.13124 |  | 0.052498 | 0.078747 | [11 empty] | 0.10505 |  | 0.063029 | 0.04202
9 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ L=0,05 км, помещения, ул.Шоссейная,215 «Г», пос. Иноземцево | 0.23871 |  | 0.095485 | 0.14323 | [11 empty] | 0
10 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,95 км, много-квартирный жилой дом, ул.Некрасова / ул. Свердлова, п.Иноземцево | 3.4486 |  | 1.3794 | 2.0691 | [11 empty] | 0
11 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 индивидуальная жил.застройка ( район ТЗБ ) | [15 empty] | 0.037373 |  | 0.022424 | 0.014949 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.5
12 |  | Строительство КТП-212 | [15 empty] | 0.40538 |  | 0.38044 | 0.024935 | [10 empty] | 2012 |  | 15 |  |  |  | СН-9,5 |  | СИП-2 | 0.11
13 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-178 до ТП-231 | [15 empty] | 1.3945 |  | 0.2789 | 1.1156 | [5 empty] | 2012 | 15 | ТМГ | 0.1
14 |  | Строительство КТП-231 | [15 empty] | 1.0864 |  | 0.82507 | 0.26132 | [10 empty] | 2012 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 0.3
15 |  | Строительство КТП-232 | [15 empty] | 0.52367 |  | -0.045996 | 0.56967 | [10 empty] | 2012 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 0.3
16 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-192 до КТП-232 | [15 empty] | 0.3319 |  | -0.23777 | 0.56967 | [10 empty] | 2012 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 0.3
17 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 до ж/д р-он Свердлова, 12 Б | [15 empty] | 0.1383 |  | -0.43137 | 0.56967 | [10 empty] | 2012 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 0.3
18 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 до электрощитовой "Салона красоты", ул.Лермонтова,48, п.Железноводский | [15 empty] | 0.071997 |  | -0.49767 | 0.56967 | [10 empty] | 2012 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 0.3
19 |  | Строительство 2КТП ПК-160/10-0,4 У1 ул. Октябрьская,98 | [15 empty] | 0.67945 |  | 0.10978 | 0.56967 | [10 empty] | 2012 |  | 25 |  |  |  | - |  | АВБбШв | 0.3
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю: Директор филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК"
А.Г. Дзиов
(подпись)
[19 empty] | " | 05 |  | " | октября |  |  | 20 | 12 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2012 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до врезки каб. п/с 35/10,Ф-105, L= 0,7км |  | 0,8 км |  |  | 0,8 км |  |  | 0,8 км |  | 0,8 км |  | 0,8 км |  |  | 0,8 км | [6 empty] | 0,8 км |  |  |  | 0,8 км
2 |  | Реконструкция оборудования (ячеек) в РП-2
3 |  | Техническое перевооружение ТП : замена РЛ, ВНП на ВНА
Прочее электросетевое оборудование
1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Верхневокзальная |  | 0,32 км |  |  | 0,32 км |  |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  | 0,32 км |  |  | 0,32 км | [7 empty] | 0,4 км |  |  | 0,4 км
2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Будённого |  |  | 0,91 км |  | 0,91 км | [7 empty] | 0,91 км |  | 0,91 км
#REF! |  | #REF! |  | 0,6 км |  |  | 0,6 км | [6 empty] | 0,6 км |  |  | 0,6 км
3 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Советская от Комсомольской поляны до переезда ( КТП-164, ТП-165 ) |  |  | 1,2 км |  | 1,2 км | [7 empty] | 1,2 км |  | 1,2 км
4 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Колхозной ( ТП-193 ) |  | 0,5 км |  |  | 0,5 км | [6 empty] | 0,5 км |  |  | 0,5 км
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Лесной ( ТП-175 ) |  | 0,95 км |  |  | 0,95 км | [6 empty] | 0,95 км |  |  | 0,95 км
6 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул. Шоссейная ( ТП-181 ) |  |  | 0,32 км |  | 0,32 км | [7 empty] | 0,32 км |  | 0,32 км
7 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Вокзальная ( ТП-171 ) |  | 1,35 км |  |  | 1,35 км |  |  | 1,35 км |  | 1,35 км |  | 1,35 км |  |  | 1,35 км | [6 empty] | 1,35 км |  |  |  | 1,35 км
8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Чапаева |  | 0,315 км |  |  | 0,315 км |  |  | 0,315 км |  | 0,315 км |  | 0,315 км |  |  | 0,315 км | [6 empty] | 0,315 км |  |  |  | 0,315 км
9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.К. Маркса |  |  | 0,32 км |  | 0,32 км |  |  | 0,32 км |  | 0,32 км |  |  | 0,32 км |  | 0,32 км | [6 empty] | 0,32 км |  |  |  | 0,32 км
10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СИП по ул.Медовая |  |  | 0,31 км |  | 0,31 км |  |  | 0,31 км |  | 0,31 км |  |  | 0,31 км |  | 0,31 км | [6 empty] | 0,31 км |  |  |  | 0,31 км
11 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, уч-к Ф- "ул.Глинки ст. "Бештау" L= 0,15 км | [6 empty] | 0,15 км |  |  | 0,15 км | [7 empty] | 0,15 км | [7 empty] | 0,15 км
Оборудование не входящее в сметы строек, в т.ч.
1 |  | Оборудование не требующее монтажа
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Строительство КТП-93 по ул.Ленина, г.Железноводск |  |  | 0,8 МВА
8 |  | Строительство КТП-234 по ул.Мира в пос. Иноземцево |  | 0,25МВА
9 |  | Строительство КТП-233 ул.Вокзальная в пос.Иноземцево |  |  | 0,5 МВА | [5 empty] | 0,63 МВА | 0,63 МВА
10 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП по ул.Крылова в пос. Бештау |  |  | 0,4 км |  | 0,4 км |  |  |  | 0,41 км | 0,41 км
12 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-225 ул. Первомайская - ул. 9 Мая / Ф - инд. жилая застройка, L=0,5 км | [6 empty] | 0,5 км |  |  | 0,5 км
13 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-170 до ТП-169 | [6 empty] | 0,47 км |  |  | 0,47 км
2.2 |  | Прочее новое строительство в счёт тех.присоединений
1 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 160 кВА ) строительство КЛ-10 кВ, L=0,95 км многоквартирный. жилой дом, ул.Свердлова, п. Иноземцево |  | 0,32 МВА 0,95 км |  |  | 0,32 МВА 0,95 км
2 |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 1,86 км многоквартирный. жилой дом, ул.Октябрьская,54, г.Железноводск |  | 0,5 МВА 1,86 км |  |  | 0,5 МВА 1,86 км
3 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ L=0,06 км много квартирный. жилой дом, ул.Шоссейная, пос.Иноземцево |  |  | 0,06 км |  | 0,06 км
4 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 400 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,36 км Мини-пансионаты, ул. Семашко, г.Железноводск,. |  | 0,8 МВА 0,36 км |  |  | 0,8 МВА 0,36 км
5 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,23 км СПА-Отель, ул.Михальских, г.Железноводск |  |  | 0,5 МВА 0,23 км |  | 0,5 МВА 0,23 км
6 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 400кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,9 км многоквартирный жилой дом, ул.Октябрьская ( 5 мк. ), г.Железноводск |  |  | 0,8 МВА 0,9 км |  | 0,8 МВА 0,9 км
7 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 630 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 4,3 км, корпус «Люкс» ул.Ленина, 83, г.Железноводск |  |  |  | 1,26 МВА 4,3 км | 1,26 МВА 4,3 км
8 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ, L=0,5 км Ф-"Свердлова - Некрасова" (проводом СИП ) от ТП-192 до пекарни ул.Пионерская 30, пос.Иноземцево. |  | 0,5 км |  |  | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  | 0,5 км
9 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ L=0,05 км, помещения, ул.Шоссейная,215 «Г», пос. Иноземцево |  | 0,05 км |  |  | 0,05 км
10 |  | Строительство КТПн-10/0,4 кВ ( 2 тр-ра 250 кВА ) строительство КЛ-10 кВ L= 0,95 км, много-квартирный жилой дом, ул.Некрасова / ул. Свердлова, п.Иноземцево |  |  |  | 0,5 МВА 0,95 км | 0,5 МВА 0,95 км
#REF! |  | #REF! | [6 empty] | 0,5 км |  |  | 0,5 км
11 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 индивидуальная жил.застройка ( район ТЗБ ) | [7 empty] | 0,11 км |  | 0,11 км
12 |  | Строительство КТП-212 | [7 empty] | 0,1 МВА |  | 0,1 МВА
13 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-178 до ТП-231 | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км
14 |  | Строительство КТП-231 | [7 empty] | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА
15 |  | Строительство КТП-232 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА
16 |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-192 до КТП-232 | [8 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА
17 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-232 до ж/д р-он Свердлова, 12 Б | [9 empty] | 0
21 |  | Строительство 2КТП ПК-160/10-0,4 У1 ул. Октябрьская,98 | [9 empty] | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков

## Прил.11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей с НДС за 3 квартал 2012 года Открытое акционерное общество "Ставропольэнергоинвест"
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
Директор филиала "Железноводские электрические сети" ООО "КЭУК" ОАО "Ставропольэнергоинвест"
А.Г.Дзиов
(подпись)
[13 empty] | " |  | 05 |  | " | октября | 20 | 12 | года
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 | Собственные средства | 33.2142 | 8.0473 | 1.1299 | 0 | 0.52628 | 0.53631 | 3.7555 | 3.7555 | 0 |  | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 22.6678 | 0.19601 | 1.1299 | 0 | 0.13098 | 0.14101 | 0.055 | 0.055 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.7258 | 0.055 | 0 | 0 |  | 0 | 0.055 | 0.055 |  |  | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 19.942 | 3.007 | 0 | 0 | 0.13098 | 0.14101 | 2.866 | 2.866
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 10.5464 | 4.0958 | 0 | 0 | 0.3953 | 0.3953 | 3.7005 | 3.7005
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 10.5464 | 4.0958 | 0 | 0 | 0.3953 | 0.3953 | 3.7005 | 3.7005
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 33.2142 | 8.0473 | 1.1299 | 0 | 0.52628 | 0.53631 | 3.7555 | 3.7555 | 0 |  | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
Главный инженер филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» Ю.В. Казаков